## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Riesgo ante de Control |  |  |  |  | Tratamiento / Control |  | Impacto despues |  |  |  | Plan de Accion |  | Monitoreo y Revision
[7 empty] | Probabilidad | Inpacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asignan? | Tratamiento del Riesgo | Control | Probabilidad | Inpacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | Afecta la ejecucion del contrato ? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Como se realiza el monotoreo | Periocidad ¿cuándo?
1 | General | Externo | Contractual | Financiero | No presentar las garantias que amparen la ejecucion del contrato o que su presentacion tardia | No dar inicio a la ejecucion del contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Exigibilidad de la garantia de la seriedad de la oderta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Supervision | Permanente
2 | General | Externo | Contractual | Operacional | Que el CONTRATISTA cause daño, lesiones y perjuicios a cualquiera de los bienes o personas del HUV | Instauración de demandas por Responsabilidad Civil Extracontractual | 2 | 5 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar al CONTRATISTA la constitución de una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | Exigibilidad poliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | SupervisionHaciendo efectiva la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | En la ocurrencia del evento
3 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logisticos en los lugares de ejecucion de la obra | Retrasos en las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | En casos de fuerza mayor o fortuito es necesario generar planes de accion para garantizar la continuidad de las actividades propieas de la obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Seguimiento a la notificacion de la eventualidad del riesgo | Permanente
4 | General | Externo | Ejecucion | Social | Alteraciones de orden publico | Impedimento en el traslado a los lugares de ejecucion de obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Indeterminado | Reduccion de Impacto | Plan de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente
5 | Especifico | Interno | Ejecucion | Financiero | Control de los tiempos de ejecucion de las actividades, genrando incremento en los costos de obra `por la mantenencia de personal durante los periodos mas largos que los estipulados en el cronograma de obra | Afectacion a las condiciones economicas del contrato (sobrecostos) | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | En la formulacion del proyecto se contemplaron los inprevistos de obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Gestionar adecuadamente los factores que pueden afectar el proyecto | Permanente
6 | General | Externo | Post - Contractual | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas o empleadas Por el CONTRATISTA para el servicio. | Instauración de Demandas Laborales | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Indemnizaciones equivalente al 5% del valor del contrato, con una duración igual al de duración del Contrato y tres años más. | Exigibilidad "Póliza de la Garantía del Pago de Salarios" | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Póliza de la Garantía del Pago de Salarios | En la ocurrencia del evento
7 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idoneo en el momento de la ejecucion del contrato | Incumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reduccion de Impacto | Aplicación de las sanciones contractuales previstas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Verificar el cumplmiento de los perfiles profesionales definidos en el contrato | Permanente
8 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Mayor permanencia del contrato por alta presencia de lluvias | Retraso en el desarrollo de las actividades propias del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reduccion de Impacto | Contemplar dentro del plan de trabajo tiempos muertos por dificultades por lluvia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Informes de avance de obra | Mensual