## FPTP
Regional: | LA GUAJIRA |  | Municipio (s): | SAN JUAN DEL CESAR, DISTRACCION Y BARRANCAS |  |  |  | Grupo Étnico (s) |  | NEGRO, AFROCOLOMBIANO |  |  |  |  | Comunidad (es): |  | LA PEÑA, CORRALEJAS, CHORRERAS Y EL DESCANSO | [8 empty] | No de Familias: |  | 120 |  |  |  | Nombre del operador |  |  | ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS RESIDENTES EN LA GUAJIRA LUIS ANTONIO “EL NEGRO” ROBLES SUAREZ
COMPONENTE - ACTIVIDAD | ITEM | ACTIVIDADES (1) | DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE CADA ACTIVIDAD | TEMA | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PARTICIPANTES | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | LUGAR DE EJECUCIÓN (3) | Mes: MARZO |  |  |  |  | Mes: ABRIL |  |  |  |  | Mes:MAYO |  |  |  |  | Mes: JUNIO |  |  |  | Mes: JULIO |  |  |  |  | Mes: AGOSTO |  |  |  |  | Mes: SEPTIEMBRE |  |  |  |  | Mes: OCTUBRE |  |  |  |  | Mes: NOVIEMBRE |  |  |  |  | Mes: 10
[9 empty] | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SOCIALIZACIÓN | Socialización del proyecto y presupuesto. | Socialización del Proyecto | Encuentro de socialización de: objetivos del proyecto, componentes, actividades, cronograma y presupuesto desagregado por componente y línea de la iniciativa comunitaria. También se hará la entrega de la guía GOTH y entrega del material didactico a los beneficiarios, la selección del gestor de oferta y el diligenciamiento del formato acuerdo de voluntad. . | Socialización del Proyecto | F28.MO4.PP Acta de Socialización TEB y F17.MO4.PP - Soporte entrega de la GOTH a cada familia beneficiaria - F19.MO4.PP Acuerdo de Voluntad | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 2 de marzo - 9 de marzo
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y MAPA DE CAMBIOS | Diagnóstico Participativo | Elaboración del Diagnóstico Participativo | Se realizará un diagnóstico participativo a partir de la aplicación del instrumento definido por el operador. Esta actividad se realizará en 2 momentos diferentes: al comienzo y al final del proyecto con el fin de evaluar los cambios y resultados de la implementación. | Diagnóstico participativo a partir del instrumento definido y medición de cambios | Análisis de resultado e Informe de Resultados | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 2: 10 de marzo - 17 de marzo
| Mapa de Cambios | Aplicación del Mapa de cambios | Se realizará un diagnóstico participativo a partir de la aplicación del mapa de cambios. Esta actividad se realizará en 3 momentos diferentes: al comienzo, en la mitad y al final del proyecto con el fin de evaluar el estado inicial, los cambios y resultados de la implementación de este (total 3 aplicaciones). | Mapa de Cambios como herramienta de cartografía social y medición de cambios | Análisis de resultado e Informe de Resultados | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 3: 18 de marzo - 24 de marzo
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | Encuentros Comunitarios en Familia | Propuesta Metodológica | Elaboración de la Propuesta metodológica en donde se establecerán las tematicas de los encuentros a partir del análisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo. | Propuesta Metodológica | Formato F17.mo4.pp Formato Propuesta Metodológica TEB V1 | Talento Humano del Operador (Psicosocial - Pedagogo si aplica) | NA | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso
|  | Primer Encuentro | Primer encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 5: 18 de marzo - 24 de marzo
|  | Segundo Encuentro | Segundo encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 3 de abril - 7 de abril
|  | Tercer Encuentro | Tercer encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de mayo - 5 de mayo
|  | Cuarto Encuentro | Cuarto encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 5 de junio - 9 de junio
|  | Quinto Encuentro | Quinto encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 3 de julio - 7 de julio
|  | Sexto Encuentro | Sexto encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de agosto- 8 de agosto
|  | Septimo Encuentro | Septimo encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de septiembre- 8 de septiembre
|  | Octavo Encuentro | Octavo encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 2 de octubre- 6 de octubre
| Visitas de acompañamiento familiar | Identificación y Selección de las Familias | Identificación y Selección de las familias de conformidad con lo establecido en la guía de visitas de acompañamiento familiar - G4.MO4.PP. | Identificación y Selección Familias | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA) | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 5: 18 de marzo - 24 de marzo
|  | Primer visita de acompañamiento familiar | Visita de acompañamiento familiar, de mínimo una hora de duración | Los temas seran establecidos en la visita de acompañamiento familiar y registrados en el plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA) | 3 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de mayo - 5 de mayo
|  | Segunda visita de acompañamiento familiar | Visita de acompañamiento familiar, de mínimo una hora de duración | Los temas serán desarrollados de conformidad con el plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA) | 3 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 5 de junio - 9 de junio
|  | Tercer visita de acompañamiento familiar | Visita de acompañamiento familiar, de mínimo una hora de duración | Los temas serán desarrollados de conformidad con el plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA) | 3 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 5 de junio - 9 de junio
REPORTE DE INFORMACIÓN | Caracterización | Aplicación ficha de caracterización socio-familiar | Aplicación del instrumento de caracterización a cada familia y cargue en la plataforma cuéntame ICBF | Caracterización y cargue de las familias beneficiarias | Formato ficha de caracterización sociofamiliar del ICBF | Familias beneficiarias y talento humano responsable de la actividad | NA | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 5: 18 de marzo - 24 de marzo
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | Iniciativa Comunitaria – tema Fortalecimiento Cultural | Tema: Identidad cultural | Se realizarán 3 Encuentro de sabedores ancestrales como espacios de formación y capacitación en las temáticas de: identidad cultural | Tema: La Reafirmacion del auto - Reconocimiento, Identidad cultural, tradiciones culturales | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de julio - 7 de julio; 2: 8 de julio - 15 de julio; 3: 16 de julio - 23 de julio; 4: 24 de julio - 30 de julio
|  | Tema: Plantas nativas para la salud y el rescate de la medicina tradicional | ISe realizarán 3 talleres en el uso de plantas nativas para la salud y el rescate de la medicina tradicional | Tema: El territorio como espacio de vida, Plantas nativas para la salud y Rescate de la medicina tradicional | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 3 de abril - 7 de abril
|  | Tema: Historia y uso del turbante | Se realizarán 3 Dialogo de saberes intergeneracional en la historia y uso del turbante, la música como valor de resistencia. | Temas: La Mujer negra y la resistencia, Historia del Turbante y el uso del turbante como simbologia de resistencia | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de mayo - 5 de mayo
|  | Tema: Música como valor de resistencia | Se realizarán talleres como espacios de formación y capacitación en las temáticas de la música como valor de resistencia | Tema: Música como valor de resistencia | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 5 de junio - 9 de junio; 1: 3 de julio - 7 de julio; 1: 3 de julio - 7 de julio; 1: 1 de septiembre- 8 de septiembre; 1: 2 de octubre- 6 de octubre
|  |  | Entrega insumos a las familias: Un Kits con plantas de uso medicinal para el cuidado y la salud – 120 unidades, instrumentos de tambora para el fortalecimiento de la identidad cultural y símbolo de resistencia | Entrega insumos a las familias | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 3 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 3 de abril - 7 de abril; 1: 3 de julio - 7 de julio
| Iniciativa Comunitaria – tema Fortalecimiento Socio - organizativo | Taller: Normatividad étnica afro y la construcción de nuevos liderazgos | Se realizará 4 talleres para el fortalecimiento socio-organizativo de las poblaciones focalizadas para la apropiación de los conocimientos en el pueblo afrodisporico vinculando a las poblaciones focalizadas de La Peña, Corralejas, Chorreras y El Descanso | Taller: Normatividad étnica afro y la construcción de nuevos liderazgos | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 5 de junio - 9 de junio; 1: 1 de julio - 7 de julio; 2: 8 de julio - 15 de julio; 3: 16 de julio - 23 de julio; 4: 24 de julio - 30 de julio
|  | Taller: Derechos de los NNA en la dinámica familiar y comunitaria desde el empoderamiento | Se realizará 4 talleres para el conocimiento, reconocimiento y reafirmación de los derechos de los NNAJ de las poblaciones focalizadas de La Peña, Corralejas, Chorreras y El Descanso | Taller: Derechos de los NNA en la dinámica familiar y comunitaria desde el empoderamiento | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de julio - 7 de julio; 2: 8 de julio - 15 de julio; 3: 16 de julio - 23 de julio; 4: 24 de julio - 30 de julio; 1: 1 de agosto - 7 deagosto; 2: 8 de agosto - 15 de agosto; 3: 16 de agosto - 23 de agosto; 4: 24 de agosto - 30 de agosto
|  | Taller: El Rol de la Mujer afro en la dinámica familiar y comunitaria potencializando el empoderamiento de género | Se realizarán 4 espacios Diálogos de saberes intergeneracional de formación para fortalecer el Rol de la Mujer afro en la dinámica familiar y comunitaria potencializando el empoderamiento de género, a través de la reflexión, cautivando en la población joven la importancia del rol de la mujer dentro de la cultura para pervivencia étnica. | Taller: El Rol de la Mujer afro en la dinámica familiar y comunitaria potencializando el empoderamiento de género | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de julio - 7 de julio; 2: 8 de julio - 15 de julio; 3: 16 de julio - 23 de julio; 4: 24 de julio - 30 de julio; 1: 3 de julio - 7 de julio
|  | Taller: Fundamentos y de la Guardia cimarrona como organismo de justicia propia | Se realizará 4 talleres para el conocimiento, reconocimiento y reafirmación de los fundamentos de la Guardia cimarrona como organismo de justicia propia de las poblaciones focalizadas: La Peña, Corralejas, Chorreras y El Descanso | Taller: Fundamentos y de la Guardia cimarrona como organismo de justicia propia | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 3 de julio - 7 de julio; 1: 1 de septiembre- 8 de septiembre
| Iniciativa Comunitaria – tema Educación Alimentaria y Nutricional | Taller: Patrones culturales de alimentación | Se realizará 4 espacios Diálogos de saberes intergeneracional para la formación y fortalecimiento de la identidad cultural asociadas a los patrones culturales alimenticios en la búsqueda de la reafirmación de la identidad cultural y los derechos de los NNA en la dinámica familiar y comunitaria, a través de la reflexión cultural para pervivencia étnica.. | Taller: Patrones culturales de alimentación | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de junio - 7 de junio; 2: 8 de junio - 30 de junio; 3: 1 6 de junio - 23 de junio; 4: 24 de junio - 23 de junio; 1: 3 de julio - 7 de julio; 1: 1 de septiembre - 7 de septiembre; 2: 8 de septiembre - 30 de septiembre; 3: 1 6 de septiembre - 23 de septiembre; 4: 24 de septiembre - 23 de septiembre; 1: 1 de octubre - 7 de octubre; 2: 8 de octubre - 30 de octubre; 3: 1 6 de octubre - 23 deoctubre; 4: 24 de octubre - 23 de octubre
|  | Taller: Memoria gastronómica | Se realizará 4 talleres de formación para el fortalecimiento de la identidad cultural asociada a la temática de Memoria gastronómica en la búsqueda de la identidad cultural de los derechos de los NNA en la dinámica familiar y comunitaria, a través de la reflexión y cultura. | Taller: Memoria gastronómica | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de junio - 7 de junio; 2: 8 de junio - 30 de junio; 3: 1 6 de junio - 23 de junio; 4: 24 de junio - 23 de junio; 1: 1 de septiembre - 7 de septiembre; 2: 8 de septiembre - 30 de septiembre; 3: 1 6 de septiembre - 23 de septiembre; 4: 24 de septiembre - 23 de septiembre; 1: 1 de octubre - 7 de octubre; 2: 8 de octubre - 30 de octubre; 3: 1 6 de octubre - 23 deoctubre; 4: 24 de octubre - 23 de octubre
|  | Taller: nutrición sana | Se realizará espacios de formación para el fortalecimiento de la identidad cultural asociada a la temática de nutrición sana en la búsqueda de la identidad cultural de los derechos de los NNA en la dinámica familiar y comunitaria, a través de la reflexión y cultura. | Taller: nutrición sana | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de junio - 7 de junio; 2: 8 de junio - 30 de junio; 3: 1 6 de junio - 23 de junio; 4: 24 de junio - 23 de junio; 1: 1 de septiembre - 7 de septiembre; 2: 8 de septiembre - 30 de septiembre; 3: 1 6 de septiembre - 23 de septiembre; 4: 24 de septiembre - 23 de septiembre; 1: 1 de octubre - 7 de octubre; 2: 8 de octubre - 30 de octubre; 3: 1 6 de octubre - 23 deoctubre; 4: 24 de octubre - 23 de octubre
|  | Taller: Autonomia alimentaria | Se realizará 4 talleres de formación para el conocimiento, reconocimiento y reafirmación de los fundamentos de la Autonomía alimentaria de las poblaciones focalizadas de La Peña, Corralejas, Chorreras y El Descanso | Taller: Autonomia alimentaria | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA) | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de abril - 7 de abril; 2: 8 de abril - 15 de abril; 3: 1 6 de abril - 23 de abril; 4: 24 abril - 30 de abril; 1: 1 de mayo - 7 de mayo; 2: 8 de mayo - 30 de mayo; 3: 1 6 de mayo - 23 de mayo; 4: 1 24 de mayo - 23 de mayo; 1: 1 de junio - 7 de junio; 2: 8 de junio - 30 de junio; 3: 1 6 de junio - 23 de junio; 4: 24 de junio - 23 de junio; 1: 1 de septiembre - 7 de septiembre; 2: 8 de septiembre - 30 de septiembre; 3: 1 6 de septiembre - 23 de septiembre; 4: 24 de septiembre - 23 de septiembre; 1: 1 de octubre - 7 de octubre; 2: 8 de octubre - 30 de octubre; 3: 1 6 de octubre - 23 deoctubre; 4: 24 de octubre - 23 de octubre
| Formación de Formadores | Selección | Se seleccionaran 11 líderes, personas de la comunidad, que deseen participar del proceso Formación de Formadores. Esta actividad hace parte de la socialización. | Selección de personas que deseen participar en el proceso "Formación de formadores". | Listado de personas seleccionadas - F30.MO4.PP Plan formación de formadores TEB | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 2 de marzo - 9 de marzo
|  | Primer Encuentro | Primera Encuentro: Se realizará un encuentro de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Gestión y mecanismos de participación". | Gestión y mecanismos de participación | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 3 de abril - 7 de abril
|  | Segundo Encuentro | Segundo Encuentro: Se realizará un encuentro de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Relaciones armónicas en familia" | Relaciones armónicas en familia | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de mayo - 5 de mayo
|  | Tercer Encuentro | Tercer Encuentro: Se realizará un encuentro de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Proyecto de vida comunitario" | Proyecto de vida comunitario | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 3 de julio - 7 de julio
|  | Cuarto Encuentro | Cuarto Encuentro: Se realizará un encuentro taller de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Liderazgo comunitario". | Liderazgo comunitario | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de septiembre- 8 de septiembre
|  | Plan de Sostenibilidad | Elaboración y entrega del plan de sostenibilidad por parte de los participantes seleccionados | Plan de Sostenibilidad | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia - Registro fotográfico y F22.MO4.PP. Formato plan de sostenibilidad Formación de Formadores | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso
| Control Social | Conformación del comité de Control Social | La autoridad étnica y la comunidad seleccionará entre 5 y a 11 , personas para la conformación del comité de control social.. Esta actividad hace parte de la socialización. | Elección comité de control social | Listado de personas seleccionadas - F28.MO4.PP Acta de Socialización TEB | Beneficiarios seleccionados y Unidad de Atención | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 2 de marzo - 9 de marzo
|  | Capacitación | La UA realizará capacitación al comité de control social en lo referente a sus funciones, planeación, diligenciamiento de actas y demás inquietudes que puedan presentarse, | Capacitación al comité de control social: funciones, planeación, actas | Acta del encuentro. | Beneficiarios seleccionados y Unidad de Atención | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso
|  | Reuniones de control social | (4) reuniones de seguimiento durante la ejecución del proyecto | Participación e implementación del comité de control social | F27.MO4.PP Formato acta de control social TEB | Beneficiarios seleccionados | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 1 de mayo - 5 de mayo; 1: 3 de julio - 7 de julio; 1: 1 de septiembre- 8 de septiembre
|  | Socialización del proceso de control social a la comunidad | (4) jornadas de Socialización del proceso de control social a la comunidad | Socialización del proceso de control social a la comunidad | F27.MO4.PP Formato acta de control social TEB | Familias beneficiadas, operador y comité de control social | 2 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 2 de octubre- 6 de octubre
CONVERGENCIA DE OFERTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | Gestión de oferta institucional | Plan de Trabajo | El Gestor de oferta en coordinación con la UA, elaborarán el plan de trabajo a partir de las acciones y actividades estratégicas del componente. | Elaboración de plan de trabajo de convergencia de oferta | F31.MO4.PP Formato plan de trabajo convergencia de oferta TEB | Gestor de oferta y Unidad de Atención |  | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 1: 2 de marzo - 9 de marzo
|  | Mapeo | Realizar un mapeo que consolide la identificación de los posibles actores o miembros de la red y organizar la información en una base de datos. | Mapeo de Actores | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención |  | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 3: 18 de marzo - 24 de marzo
|  | Registro de Oferta | Registrar la oferta en el formato registro de oferta | Registro de Oferta | F19.MO4.PP Instrumento de registro de oferta y G8.MO4.PP Guía para el registro de convergencia de oferta | Gestor de oferta y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 4: 27 de marzo - 31 de marzo; 4: 24 de abril - 28 de abril; 5: 26 de mayo - 31 de mayo; 4: 26 de junio - 30 de junio; 5: 24 de julio - 28 de juliio; 5: 28 agosto - 30 de agosto; 4: 25 de septiembre - 29 de septiembre; 5: 27 de octubre - 31 de octubre
|  | Articulación Interna y Externa | Generar permanente articulación interna y externa estableciendo comunicación con los actores, miembros comunitarios y/o institucionales identificados. | Articulación Interna y Externa | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 4: 24 de abril - 28 de abril; 5: 26 de mayo - 31 de mayo; 4: 26 de junio - 30 de junio; 5: 24 de julio - 28 de juliio; 5: 28 agosto - 30 de agosto; 4: 25 de septiembre - 29 de septiembre; 5: 27 de octubre - 31 de octubre
|  | Estrategia para socializar la oferta | Definir estrategia que permita socializar la oferta a las familias y comunidades potenciales beneficiarias y al talento humano que se encuentra vinculado en la ejecución del proyecto, con el apoyo del Equipo referente orientador. | Definir estrategia para socializar la oferta a las familias y comunidades | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 4: 27 de marzo - 31 de marzo; 1: 3 de abril - 7 de abril; 1: 1 de mayo - 5 de mayo; 1: 5 de junio - 9 de junio; 1: 3 de julio - 7 de julio; 5: 28 agosto - 30 de agosto; 4: 25 de septiembre - 29 de septiembre; 5: 27 de octubre - 31 de octubre
|  | Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada | Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada, que responda de manera oportuna a las necesidades y demandas de las familias y comunidades, con el apoyo del Equipo referente orientador. | Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 4: 27 de marzo - 31 de marzo; 1: 3 de abril - 7 de abril; 1: 1 de mayo - 5 de mayo; 1: 5 de junio - 9 de junio; 1: 3 de julio - 7 de julio; 5: 28 agosto - 30 de agosto; 1: 1 de septiembre- 8 de septiembre; 1: 2 de octubre- 6 de octubre
|  | Motivar y apoyar a los miembros de las familias | Motivar y apoyar a los miembros de las familias a explorar, analizar y definir sus necesidades y capacidades, para tomar decisiones que les permitan vincularse a la oferta disponible. | Motivar y apoyar a los miembros de las familias | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | bar: 4 to 1
|  | Avances | Reporte de avance respecto al plan de trabajo. | Reporte de Avances | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | bar: 4 to 1
|  | Socilización de la Oferta | Socializar la oferta a las familias y comunidades potenciales beneficiarias. | Socilización de la Oferta | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta, Unidad de Atención y Familias | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | bar: 4 to 1
|  | Resultados y Socialización | Socializar los resultados del proceso de convergencia de oferta que se adelantó en la comunidad, en articulación con el Equipo de la Unidad de Atención. | Socialización de resultados | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta, Unidad de Atención y Familias | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | bar: 4 to 1
CIERRE | Encuentro comunitario de cierre | Encuentro de Cierre | Se realizará un encuentro comunitario de cierre donde se realizará la culminación del proceso desarrollado con las familias y las comunidades y el balance de la ejecución de las actividades y los logros alcanzados. | Encuentro comunitario para el intercambio de experiencias, identificación de logros, dificultades y lecciones aprendidas. | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia - Registro fotográfico - Mapa de Cambios | Familias y talento humano responsable de la actividad | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 5: 27 de octubre - 31 de octubre
| Graduación de Formadores | Graduación | Evento que se realiza en el marco del encuentro comunitario de cierre, donde se hace un reconocimiento al grupo de personas participantes del proceso de formación de formadores. | Graduación de las personas participantes de la estrategia Formación de formadores | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios de la comunidad y Unidad de Atención | 4 horas | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 5: 27 de octubre - 31 de octubre
| Construcción Memoria del proyecto - Gestión del conocimiento. | Memoria del Proyecto | Ejercicio de consolidación (documentos audio y/o visuales, cartillas, libros, folletos) con el fin de recoger las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, en una herramienta pedagógica y de gestión del conocimiento | Construcción de memoria del proyecto a través de una pieza audio o visual. | De acuerdo con lo establecido en el proyecto | Unidad de Atención - Familias beneficiarias |  | poblacion focalizada (LA Peña, Corralejas, Chorrera y El Descanso | 5: 27 de octubre - 31 de octubre
(1) Describir cada una de las actividades que se realizaran de acuerdo con el componente, estas deben coincidir con las plasmadas en el proyecto.
Note on B34: usuario: No se reflejan las actividades planteadas en el proyecto y en el presupuesto