## Tipos de Riesgo
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
ETAPAS
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

## Matriz de Riesgos (2)
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
CONTRATO DE DILIGENCIAR EL TIPO DE CONTRATO:
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO- SDGR-CC.
[7 empty] | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | Imposibilidad para la suscripcción del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Se debe efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma, con lo cual la Entidad quedaría desamparada. | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requeria al contratista. La Oficina Jurídica hará los requerimientos respectivos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Dependencia que genera la necesidad. Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización Ejecución y Términación
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta supervisión. | El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11) | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa contractual
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Alto | Entidad | ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | No | Grupo Precontractual Oficina Jurídica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en el personal del Contratista para la prestación oportuna del servicio | Retrasos en la prestación del servicio o la no realización de este | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer garantías de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | sí | Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11).En caso de requerirse adiciones, modificacioes o prorrogas, éstas deben constar por escrito, con la debida justificación, las cuales deberán ser remitidas a la Oficina Asesora Jurídica, para su revisión, elaboración y suscripción | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista Supervisor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación
8 | Especifico | Externo | Ejecución | regulación | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. Rompimiento del equilibrio económico dl contrato. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad y Contratista | EJECUCION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución
9 | General | interno | Ejecución | operacional | Falta de capacidad transportadora de los proveedores | No prestación del servicio de transporte | Probable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá informar por escrito a la Entidad la falta de capacidad transportadora que afecta la prestación del servicio de transporte. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | sí | Contratista | Etapa de planeacion | Finalización etapa de ejecución
10 | Especifico | Externo | Ejecución | operacional | Hurto de los vehículos empleados en la prestación del servicio | No prestación del servicio de transporte | Improbable | 2 | Moderado | 1 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Adquisición de pólizas por parte del contratista que amparen el hurto de los vehículos. En este caso, el contratista deberá reemplazar el vehículo para garantizar la prestación del servicio | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | regulacion | Cambios inesperados en el precio del combustible nacional, autopartes, servicios de mantenimiento, insumos y peajes. | Variación en el precio del servicio de transporte especial de pasajeros | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Contratista | Estipulación contractual que permita revisar el precio del combustible, autopartes, servicios de mantenimiento, insumos que impacte en el precio del servicio del transporte especial de pasajeros | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | sí | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 23 de 2023
Elaborado por: | [9 empty] | Aprobado y aprobado por :
Firma: | [9 empty] | Firma:
Nombre: |  |  |  | Juanita Cardona | [5 empty] | Nombre: | María Eugenia Tovar
|  |  |  | contratista - Subdirección Corporativa | [6 empty] | Subdirectora Corporativa