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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
[bookmark: _GoBack]
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[

Matriz de Riesgos

	
No.
	
Clase
	
Fuente
	
Etapa
	
Tipo de Riesgo
	




Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
	




Consecuencia de ocurrencia del evento
	

Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	

Categoría
	
A QUIEN SE ASIGNA
	




TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	



AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	



RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	
	
	
MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EDUM
	

PROPONENTE
Y/O CONTRATISTA
	
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	

CATEGORÍA
	
	
	

FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	

FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	


¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	


PERIODICIDAD

	






1
	
General
	
Externo
	

Selección - Ejecución
	
Riesgo Económico - Riesgo Operacional
	


Precios Por debajo del Presupuesto Oficial.
	






Impacto económico al Contratista
	






2
	






2
	






4
	






Riesgo Bajo
	
	






X
	




Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.
	






2
	






2
	






4
	






Riesgo Bajo
	




Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato
	





Supervisores, Interventor, Contratista
	





Al inicio de la ejecución del contrato
	





A la terminación de la ejecución del contrato
	
Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	






mensual

	



2
	
General
	
Externo
	

Ejecución
	
Riesgo Económico
	


Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.
	


Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual
	



1
	



2
	



3
	



Riesgo Bajo
	



X
	



X
	


Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual
	



1
	



1
	



2
	



Riesgo Bajo
	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.
	

Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista
	


Al inicio de la ejecución del contrato
	


A la terminación de la ejecución del contrato
	
Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	



mensual

	






3
	
General
	
Externo
	

Ejecución
	
Riesgo Económico
	



Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA Y/O CONTRATANTE.
	




Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual
	






3
	






3
	






5
	






Riesgo Medio
	






X
	






X
	
Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual.  Lo asumirá el contratista de acuerdo al ítem de imprevistos de su propuesta.
En el evento de superar el ítem estimado, las partes de común acuerdo revisarán las condiciones específicas.
	






1
	






1
	






2
	






Riesgo Bajo
	






SI
	




Supervisores, Interventor, Contratista
	




Al inicio de la ejecución del contrato
	




A la terminación de la ejecución del contrato
	




Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	






mensual

	





4
	
General
	
Externo
	

Ejecución
	
Riesgo Económico
	



Escases de 

MMATEcualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.
	



Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto.
	





2
	





3
	





5
	





Riesgo Medio
	





X
	





X
	
Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa contractual. Así mismo, la entidad revisará los diseños y la posibilidad de ajustar los mismos con base en los materiales disponibles en el mercado que garanticen el desarrollo del objeto contractual.
	





1
	





1
	





2
	





Riesgo Bajo
	





SI.
	




Supervisores, Interventor, Contratista
	




Al inicio de la ejecución del contrato
	




A la terminación de la ejecución del contrato
	


Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto.
Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	





mensual

	









5
	
Específico
	
Interno
	

Ejecución
	
Riesgo de la Naturaleza
	






Riesgos de inundación que puedan afectar los equipos del contratista, los rendimientos de la obra y las actividades ya ejecutadas del proyecto. Se aclara que la las obras a ejecutar y la zona por su propia naturaleza son inundables, en algunos periodos intermitentes e impredecibles dadas las características variables del clima.
	




Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, atrasos en la ejecución de la obra, daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaría del equipo o riesgos para los trabajadores.
	









2
	









3
	









5
	









Riesgo medio.
	
	









X
	


Reconocimiento hidráulico e hidrológico de la zona.  Monitoreo de la zona a ser intervenida por parte de Especialistas en Hidráulica, para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de las posibles inundaciones. Si los periodos de inundación son superiores a los promedios históricos se analizará la forma de reanudar y dar continuidad a las actividades, o la posibilidad de una prórroga. El contratista debe prever zonas de parqueo de equipos fuera de posibles zonas de inundación.
	









2
	









2
	









4
	









Riesgo bajo.
	









SI.
	








Interventor- Contratista
	








Fase precontractual antes de la obra.
	








A la terminación de la ejecución del contrato
	


Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de EDUM, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	








Al inicio del contrato, y en el avance del mismo.

	






6
	
General
	
Externo
	

Ejecución
	
Riesgo Operacional - Social
	




Intervenciones en  bienes  patrimoniales.  
	




Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.
	






2
	






2
	






4
	






Riesgo Bajo
	






X
	
	
Efectuar la socialización de permisos y licencias del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que las intervenciones no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento de los requisitos y permisos patrimoniales
	






1
	






2
	






3
	






Riesgo Bajo
	






NO
	





Supervisores, Interventor- Contratista
	





Al inicio de la ejecución del contrato
	





A la terminación de la ejecución del contrato
	




Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	




Cuando se realicen intervenciones en bienes patrimoniales
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