MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | Equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Estudios y Diseños Incompletos, inconclusos o mal elaborados. | tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo, Verificación de los estudios y Diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Secretario de Desarrollo y Obras Publicas | Fecha sujeta al acta de Inicio | Un mes después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la | Mediante comité técnico | Mensual |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incomtibilidad. | Declaración desierta del Proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Alcaldía de Sincelejo | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Secretaria General y/o Oficina Jurídica. | Fecha del aviso de Convocatoria. | Fecha de adjudicación | SECOP II | Diariamente |
| 3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Retrasen el perfeccionamiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Alcaldía de Sincelejo | probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Secretaria General y/o Oficina Jurídica. | Fecha del aviso de Convocatoria. | Fecha de adjudicación | SECOP II | Diariamente |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del contrato | tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mimos para intervenirlas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Secretario de Infraestructura | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra | Mediante comité técnico | Mensual |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Natural | Presencia de fuertes Lluvias | Perdida de materiales y atrasos en la elección de la Obra | 5 | 2 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Riesgo, Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de obras. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Secretario de Infraestructura | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra | Mediante comité técnico | Mensual |