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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

	Nº
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamientos/ controles para ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	Equilibrio económico
	Persona
responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Específico
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Estudios y Diseños Incompletos, inconclusos o mal elaborados.
	tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Transferir el Riesgo, Verificación de los estudios y Diseños antes de iniciar la ejecución con el Supervisor e interventor.
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	NO
	Secretario de Desarrollo y Obras Publicas
	Fecha sujeta al acta de Inicio
	Un mes
después de la fecha de inicio, y durante la ejecución de la
	Mediante comité técnico
	Mensual

	2
	General
	Interno
	Selección
	Operacional
	no se presenten
Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incomtibilidad.
	Declaración desierta del Proceso
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	Alcaldía de Sincelejo
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.
	1
	3
	4
	Riesgo bajo
	NO
	Secretaria General y/o Oficina Jurídica.
	Fecha del aviso de
Convocatoria.
	Fecha de adjudicación
	SECOP II
	Diariamente

	3
	General
	Interno
	Contratación
	Operacional
	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente
	Retrasen el perfeccionamiento del contrato
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Alcaldía de Sincelejo
	probabilidad de
la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones
	1
	3
	4
	Riesgo bajo
	NO
	Secretaria General y/o Oficina Jurídica.
	Fecha del aviso de Convocatoria.
	Fecha de adjudicación
	SECOP II
	Diariamente

	4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Necesidad de reposición redes de Servicios públicos ya sea por la antigüedad de los materiales o por afectación en el normal ejecución del contrato
	tiempos de ejecución del Proyecto, incremento en los costos
	4
	3
	7
	Riesgo alto
	Contratista
	Transferir el Riesgo, Verificar el estado actual de las redes de Servicios Públicos con las empresas prestadoras de los mimos para intervenirlas.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	NO
	Secretario de Infraestructura
	Fecha sujeta al acta de Inicio
	Durante la ejecución de la Obra
	Mediante comité técnico
	Mensual

	5
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Natural
	Presencia de fuertes Lluvias
	Perdida de materiales y atrasos en la elección de la Obra
	5
	2
	7
	Riesgo alto
	Contratista
	Riesgo, Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de obras.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	NO
	Secretario de Infraestructura
	Fecha sujeta al acta de Inicio
	Durante la ejecución de la Obra
	Mediante comité técnico
	Mensual
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