## PPTO CUBIERTA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 51
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEMS | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD/ TOTAL | VALOR UNIT | V/R TOTAL
ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA AREA DE LA TARIMA
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 100
1.02 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 44
1.03 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 7
1.04 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 7
1.05 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 100
TOTAL CAPITULO
2 | ESTRUCTURAS CONCRETO
2.01 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | M3 | 11
2.02 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 2
2.03 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 2
TOTAL CAPITULO
3 | ESTRUCTURAS – ACERO REFUERZO
3.01 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 1000
TOTAL CAPITULO
4 | CUBIERTA – ESTRUCTURA METALICA
4.01 | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO PERFIL IPE PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | KG | 3500
4.02 | TEJA UPVC E=2,5MM (INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION) | M2 | 110
4.03 | CABALLETE UPVC | ML | 10
4.04 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 20
4.05 | TUB PVC NOVAFORT 6" | ML | 20
4.06 | CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM | UND | 2
4.07 | TUB.PVC 4 SANI. | ML | 10
TOTAL CAPITULO
5 | LIMPIEZA VARIOS
5.01 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 80
TOTAL CAPITULO
TOTAL COSTOS DIRECTOS
|  |  | Administración | %
|  |  | Utilidad | %
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO TOTAL

## PPTO 2023 (hidden)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCOLBALLET
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEMS | COD. SED | COD. GOB | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD/ TOTAL | VALOR UNIT | V/R TOTAL
1 | 1 |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
I.1.01 |  | 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | m2 | 100 | 2319 | 231900
I.1.02 |  | 100124 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ml | 44 | 11779 | 518276
I.1.03 | 1061 | 0 | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | m3 | 7 | 37972 | 265804 | Suben cantidades, de 28 a 280
I.1.04 | 1061 | 100622 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | m3 | 7 | 8428 | 58996 | Suben cantidades, de 28 a 280
I.1.05 |  | 100407 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | m2 | 100 | 869 | 86900 | Suben cantidades, de 28 a 280
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 1161876
2 | 4 |  | ESTRUCTURAS CONCRETO
I4.02 | 4007 | 120212 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | m3 | 12 | 477288 | 5727456
I4.03 | 4009 | 130418 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | m3 | 2 | 557571 | 1115142
I4.03 | 4009 | 130418 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | m3 | 2 | 748807 | 1497614
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 8340212
5 | 5 |  | ESTRUCTURAS – ACERO REFUERZO
I5.01 | 3002 | 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | Kg | 1200 | 6484 | 7780800
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 7780800
6 | 6 |  | CUBIERTA – ESTRUCTURA METALICA
I.6.01 |  | 180101 | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO PERFIL IPE PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | Kg | 3850 | 15873 | 61111050
I.6.02 | 10026 |  | TEJA UPVC E=2,5MM (INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION) | m2 | 100 | 72983 | 7298300 | Cambie por teja UPVC
I.6.03 |  | 180923 | CABALLETE UPVC | ml | 10 | 68314 | 683140
I.6.04 |  | 181104 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ml | 20 | 100011 | 2000220
I.6.05 |  |  | TUB PVC NOVAFORT 6" | ML | 40 | 63894 | 2555760
I.6.06 |  |  | CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM | UND | 4 | 207009 | 828036
I.6.07 |  |  | TUB.PVC 4 SANI. | ML | 28 | 32238 | 902664
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 71092710
7 | 7 |  | INSTALACION (Insumo Existente)
I.7.01 | 8008 |  | SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | ud. | 35 | 131160 | 4590600 | Sube el numero de lamparas
I.7.02 | 8004 |  | PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA) | ud. | 30 | 185586 | 5567580 | Sube el numero de lamparas
I.7.03 | 8008 |  | BALA PANEL LED 24W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA) | ud. | 4 | 64785 | 259140 | Sube el numero de lamparas
I.7.04 | 8008 |  | SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | ud. | 8 | 133994 | 1071952 | Sube el numero de lamparas
I.7.05 | 8008 |  | SALIDA S2 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | ud. | 2 | 177225 | 354450 | Sube el numero de lamparas
I.7.06 | 8008 |  | SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT | ud. | 20 | 143988 | 2879760 | Sube el numero de lamparas
I.7.07 | 8008 |  | ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" | ml | 40 | 27427 | 1097080 | Sube el numero de lamparas
I.7.08 | 8008 |  | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | ml | 40 | 34660 | 1386400 | Sube el numero de lamparas
I.7.09 | 8008 |  | PRENSA ESTOPA PVC DE 1/2" | ud. | 70 | 3534 | 247380 | Sube el numero de lamparas
I.7.10 | 8008 |  | CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400. | ud. | 3 | 17048 | 51144 | Sube el numero de lamparas
I.7.10 | 8008 |  | CABLE ENCAUCHETADO HF-ZH# 3*12 AWG | ml | 40 | 3516 | 140640 | Sube el numero de lamparas
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 17646126
8 | 8 |  | LIMPIEZA VARIOS
I.8.01 | 20004 | 310105 | LIMPIEZA GENERAL | m2 | 100 | 2066 | 206600
[6 empty] | TOTAL CAPITULO | 206600
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 106228324
[5 empty] | Administración | 33% | 35055346.92
[5 empty] | Utilidad | 5% | 5311416.2
[5 empty] | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 40366763.12
INCREMENTO POR DISTANCIA
[5 empty] | PRESUPUESTO TOTAL |  | 146595087.12