MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | TRATAMIENTO | EFECTO - TRATAMIENTO |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | FDLS | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? | Estado del Riesgo |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia. La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales, hasta la fecha la ejecución de obras hace parte de las excepciones, pero se debe observar y cubrir las medidas de bioseguridad y distanciamiento social | Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere necesario el FDLS evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. | 4 | 6 | 10 | Riesgo Extremo | SI | Interventor y Supervisor designado | Desde la firma del acta de inicio | Fin de la fase de ejecución | Comité de obra | Semanal | Identificado |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto | Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT o, eventualmente, se suspende el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su PDT y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones de la comunidad o grupos de interés es mayor a un (1) mes, el FDLS evaluará las acciones a tomar. En caso de suspensión del contrato la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor y Supervisor designado | Desde la firma del acta de inicio | Fin de la fase de ejecución | Comité de obra | Semanal | Identificado |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato | *Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra *Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | - | 100% | Realizar reuniones sociales buscando la mejor solución | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | 1.Fecha acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato | Identificado |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Daños ocasionados por delincuencia común (hurtos) | Retraso en la ejecución del contrato y/o posible incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | - | 100% | Seguridad a las zonas instaladas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | 1.Fecha acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato | Identificado |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | Inseguridad en zona de ejecución de la obra | Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | - | 100% | Seguridad a las zonas instaladas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato | Identificado |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales, Ajustes de precios en cada acta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | La Entidad - Contratista | Fecha de Evaluación del comité de contratación | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Cuando se requiera el trámite. | Identificado |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Salida del mercado de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución del proyecto. | Retraso en el cronograma del proyecto, incumplimiento parcial o total del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 30% | 70% | Realizar un estudio del mercado confiable y actualizado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Entidad - Contratista | Fecha de Evaluación del comité de contratación | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato | Identificado |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 40% | 60% | Realizar un estudio del mercado confiable y actualizado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Entidad - Contratista | Fecha acta de inicio | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato | Identificado |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Económico | Riesgos de financiación y de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | - | 100% | Exigibilidad de capacidad financiera del futuro ejecutor | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de avance de obra | Acta de recibo a satisfacción | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución | Durante la ejecución del contrato | Identificado |
| 10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | - | 100% | Se deberá informar a la entidad y proceder de conformidad | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al contratista por parte del supervisor | Permanente | Identificado |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato. | Demoras en la ejecución de la programación detallada de obra aprobado para el cumplimiento del contrato - daños en obras ya ejecutadas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | - | 100% | El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento de las condiciones ambientales | Previo al inicio de las actividades | Identificado |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | - | 100% | Identificar la causa del problema y proyectar la solución | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Firma acta de inicio | Ejecución del contrato | Seguimiento de las condiciones ambientales | Permanente | Identificado |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista. Deserción de los profesionales por las dificultades de seguridad en las zonas a intervenir | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | - | 100% | Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor de obra y al director del Establecimiento | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista de obra por parte del Supervisor | Permanente | Identificado |