## CRONOGRAMA ARAUCA
[9 empty] | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01
[8 empty] | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
[8 empty] | SEM 4: ABRIL; 2021-05-01 SEM 2: MAYO; 2022-01-01 SEM 1: JUNIO | [10 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Semana | Fecha de finalización | Semana | Dias | Responsables | time axis 2022-04-29 to 2023-05-31
PROCESO SELECCIÓN DE EPSEA | Publicación de convocatoria pública | 2022-04-29 | SEMANA 1 FEBRERO | 2022-04-29 |  | 1 | ADR
| Publicación de estudios y documentos previos | 2022-04-29 |  | 2022-04-29 |  | 1 | ADR
| Publicación del proyecto de pliego de condiciones. | 2022-04-29 |  | 2022-04-29 |  | 1 | ADR
| Publicación de los avisos establecidos en el numeral 3º del art. 30 de la Ley 80 de 1993. | 2022-05-02 |  | 2022-05-05 |  | 4 | ADR
| Plazo máximo para presentar observaciones al proyecto de pliego. | 2022-04-29 |  | 2022-05-13 |  | 11 | ADR
| Publicación de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos. | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 |  | 1 | ADR
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección. | 2022-05-18 |  | 2022-05-18 |  | 1 | ADR
| Publicación del pliego de condiciones definitivo. | 2022-05-18 |  | 2022-05-18 |  | 1 | ADR
| Audiencia para revisión de asignación de riesgos | 2022-05-20 |  | 2022-05-20 |  | 1 | ADR
| Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo | 2022-05-23 |  | 2022-05-23 |  | 1 | ADR
| Publicación de respuestas a observaciones presentadas al pliego definitivo | 2022-05-26 |  | 2022-05-26 |  | 1 | ADR
| Plazo máximo para expedir adendas | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 |  | 1 | ADR
| Cierre del proceso (plazo máximo para presentación de ofertas) | 2022-06-06 |  | 2022-06-06 |  | 1 | ADR
| Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas | 2022-06-09 |  | 2022-06-09 |  | 1 | ADR
| Traslado del informe de verificación y evaluación, término para subsanar y/o aclarar las propuestas y para presentar observaciones al informe | 2022-06-09 |  | 2022-06-11 |  | 2 | ADR
| Publicación de las respuestas emitidas por la entidad a las observaciones presentadas al informe de evaluación y de la modificación del informe de verificación y evaluación, si hay lugar a ello. | 2022-06-21 |  | 2022-06-21 |  | 1 | ADR
| Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta | 2022-06-23 |  | 2022-06-23 |  | 1 | ADR
| Suscripción de contrato | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 |  | 1 | ADR - EPSEA
| Firma Acta de Inicio | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 |  | 1 | ADR - EPSEA
ALISTAMIENTO | Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD) | 2022-08-01 |  | 2022-08-02 |  | 2 | ADR - EPSEA
| Socializacion con entes territoriales Departamental - Municipal - Virtual | 2022-08-09 |  | 2022-08-09 |  | 1 | ADR - EPSEA - TERRITORIAL
| Remision Hojas de vida Entes territoriales | 2022-08-09 |  | 2022-08-13 |  | 4 | TERRITORIAL - EPSEA
| Validacion de Hojas de Vida | 2022-08-11 |  | 2022-08-13 |  | 2 | ADR
| Capacitación Extensionistas y EPSEA territorio | 2022-08-25 |  | 2022-08-27 |  | 2 | EPSEA
EJECUCIÓN EPSEA | Verificacion validacion y reemplazos de registro de usuarios | 2022-08-21 |  | 2022-08-25 |  | 4 | EPSEA
| 1.1. Desarrollo de la primera visita a usuarios | 2022-08-29 |  | 2023-02-21 |  | 127 | EPSEA
| Articulacion: Municipios - Epsea y Banco Agrario. EEF. | 2023-01-28 |  | 2023-02-18 |  | 15 | EPSEA-BAC-
| 1.2. Visitas a Predio BPA-BPG | 2022-10-01 |  | 2023-03-17 |  | 120 | EPSEA
| Concertación Plan de Fortalecimiento | 2022-10-01 |  | 2023-03-17 |  | 120 | EPSEA
| Elaboración de las fichas metodológicas y contenidos temáticos - Metodos Grupales | 2022-09-25 |  | 2023-01-15 |  | 80 | EPSEA
| 1.3. Curso BPA-BPG | 2023-03-03 |  | 2023-03-23 |  | 15 | EPSEA
| 1.4. Curso Mercados | 2023-03-20 |  | 2023-04-03 |  | 11 | EPSEA
| 3.1. Visita Ambiental 1 | 2022-10-03 |  | 2023-03-20 |  | 121 | EPSEA
| 3.2. Escuela de Campo Ambiental | 2023-03-08 |  | 2023-03-28 |  | 15 | EPSEA
| 4.1. Visita TIC 1 | 2022-10-01 |  | 2023-03-30 |  | 129 | EPSEA
| 4.2. Curso TIC | 2023-03-14 |  | 2023-04-07 |  | 19 | EPSEA
| 3.1. Visita Ambiental 2 | 2022-11-01 |  | 2023-04-20 |  | 123 | EPSEA
| 3.2. Escuela de Campo Politica Publica | 2023-03-17 |  | 2023-04-10 |  | 17 | EPSEA
| 3.2. Escuela de Campo Asociatividad | 2023-03-25 |  | 2023-04-14 |  | 15 | EPSEA
| 3.3. Gira | 2023-03-24 |  | 2023-04-30 |  | 26 | EPSEA
| 4.1. Visitas a Predio 4 | 2022-12-01 |  | 2023-05-15 |  | 118 | EPSEA
| Encuesta Final y Reclasificación del Usuario | 2023-04-19 |  | 2023-05-15 |  | 19 | EPSEA
| Entrega de la Documentacion Final a la Supervisión y los Municipios. | 2023-05-10 |  | 2023-05-31 |  | 16
COMPONENTE DE EDUCACIÓN FINANCIERA | Capacitación Educación Economica y Financiera a la fuerza comercual ASAGRO del BAC | 2022-05-16 |  | 2022-06-17 |  | 25 | EEF - BAC
| Alistamiento de materiales y envio a las regionales | 2022-06-20 |  | 2022-07-01 |  | 10 | ASAGRO - BAC
| Módulo 1 Presencial Cultura Financiera, Ahorro y Presupuesto 2Horas de trabajo | 2022-08-10 |  | 2022-08-16 |  | 5 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Entregable Plan de ahorros y Presupuesto. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-08-17 |  | 2022-08-26 |  | 8 | ASAGRO - BAC
| Módulo 2 Virtual Crédito, Sobreendeudamiento y centrales de Riesgos Financieros. 2Horas de trabajo | 2022-09-12 |  | 2022-09-22 |  | 9 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Entregable Plan de creditros y proyección financiera. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-09-26 |  | 2022-10-07 |  | 10 | ASAGRO - BAC
| Módulo 3 Presencial Aseguramiento financiero e inversión para la productividad. 2Horas de trabajo | 2022-10-10 |  | 2022-10-21 |  | 10 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Entregable Plan mitigación de riesgos e inversión. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-10-24 |  | 2022-10-31 |  | 6 | ASAGRO - BAC
| Módulo 4 Virtual Sistema Financiero - Derechos, deberes y mecanismos de protección - Canales de Atención. 2Horas de trabajo | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 |  | 6 | ASAGRO - BAC
| Tiempo de trabajo autónomo material EEF. Ejercicios de navegación en sitios web del BAC de forma individual. 1 Hora de trabajo sugerida | 2022-11-16 |  | 2022-11-23 |  | 6 | ASAGRO - BAC
| Recolección de la data gerneración de informe | 2022-11-23 |  | 2022-11-28 |  | 4 | EEF - BAC
| Presentación del informe gestión EEF BAC | 2022-11-29 |  | 2022-12-09 |  | 9 | EEF - BAC