## MATRIZ DE RIESGOS
FORMATO
Título: ANEXO No. 03 MATRIZ DE RIESGOS MANTENIMIENTO DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO DE CALI
Principio de Procedencia: 1401.092
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | G | I | P | RO | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retraso en el proceso de contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Inicio del proceso contractual | Finalizacion del proceso de selección. | Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
2 | G | I | P | RO | Inadecuada elaboracion de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. | Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratción. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | En la elaboracion de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | En la etapa de selección del contratista. | Finalizacion del proceso de selección. | Atraves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso | Antes de la publicacion y firma de los estudios previos
3 | G | E | S | RO | Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista. | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revision, verificacion y validación de antecedentes, soportes contractuales y examenes de salud ocupacional. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Inicio del proceso de selección | Finalizacion del proceso de selección. | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante la etapa de selección
4 | G | E | C | RO | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo. | Inicio del proceso de contratacion. | Finalizacion del proceso de selección. | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratacion. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
5 | G | E | E | RO | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retrazo en cumplimiento del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revision de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | Una vez terminado el contrato | Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual
6 | G | E | E | RO | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Servidor público designado como supervisor | Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato. | Hasta la terminacion del contrato | A traves de notificaciones oficiales | Cuando se presenta la situación
7 | G | I | E | RT | Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las politicas de seguridad de la información de la entidad. | Pérdida de informacion en medio magnetico y/o digital de la entidad. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Suscripcin del contrato | Terminacion del contrato | Supervisor del contrato | En la mitad del tiempo de ejecucion del contrato y al finalizar
8 | E | E | E | RO | Demora, errores u omisiones en la presentacion de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retrazo en los pagos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Enfatizar el cumplimieto de la presentacion de los informes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor público designado como supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento y analisis de los informes. | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
9 | G | E | P/S/C/E | RS | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Estudio y actualización normativa | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Actulizacion sobre las norma trributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecucion del contrato
10 | G | E | E | RS | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, dificultades en el transporte terrestre,que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad y Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Servidor público designado como supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | A traves de los informes de supervision. | Durante el término de ejecución del contrato
11 | E | E | E | RO | Equipo utilizado | Dificultad en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificación de calidad del equipo y/o reemplazo de los mismos | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminacion del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual
12 | G | E | E | RO | Incumplimiento del Programa de trabajo generado por la ejecucion del contratista y/o el estado del tiempo. | Afecta la oportuna ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Implementar plan de contigencia que permita equilibrio en las cargas contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | supervisor y contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Terminacion del contrato | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Mensual
Clave: GCON-1.0-12-20 Versión: 01 Fecha: 28/01/2016 Página: 1 de 1