## Hoja1
ID | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | RIESGO | CAUSA | EFECTO | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | Afecta la ejecucion del contrato | Gerente del proyecto | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad | fecha en que inicia el tratamiento | fecha en que termina el tratamiento
1 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Aumento precios del mercado |  | Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | La entidad contratante | Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a traves de sus finanzas, se asegure con los recursos la disponibilidad de contar con un indicador de liquidez mayor o igual a 4,31 y de endeudamiento menor o igual a 0,20 pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual. | Mensuales / como indique el cronograma | Luego del acta de perfeccionamiento | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
2 | Específico | Interno | Selección | Riesgos economicos | La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración. | Debido a una mala estimación de costos. | Que solicite cambiar o ajustar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | La entidad contratante | Se transfiere el riesgo, debe esclarecer el precio artificialmente bajo para sustento de la proyeccion de costos | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantia para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente- revision de la justificacion del precio artificialmente bajo | como indique el cronograma | En la presentacion de las propuestas | Evaluacion de la oferta
3 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados) |  | Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Exigir medidas de seguridad diariamente | Todos los dìas | Inicio del contrato | Terminación del contrato
4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos sociales o politicos | Cambio de régimen Político. |  | Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Comités estructuradores y gerente de proyecto | Mantener actualizada la normatividad. | Mensuales / como indique el cronograma | Planeación | Con el cierre del proceso
5 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas. |  | Afectación operacional | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a traves de sus finanzas, se asegure con los recursos la disponibilidad de contar con un indicador de liquidez mayor o igual a 4,31 y de endeudamiento menor o igual a 0,20 pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. Garantia mediante verificacion RUP | Desde el inicio del proceso | Inicio del contrato | Terminación del contrato
6 | General | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción. |  | Incumplimiento o parálisis del contrato, afectando el desarrollo normal del contrato. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 20% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañia para el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. Garantia mediante verificacion RUP | Desde el inicio del proceso | Inicio del contrato | Terminación del contrato
7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato |  | Afectación operacional | 3 | 2 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Requerimiento de garantia unica de cumplimiento | 1 | 4 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Aprobación de grantia por parte de la entidad y seguimiento a la ejecución | Una vez finalizado el contrato | Inicio del contrato | Terminación del contrato
8 | General | Interno | Selección | Riesgos economicos | La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración. | Debido a una mala estimación de costos. | Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Por medio de los informes de supervision y verificando el cronograma de ejecución. | Permanente | Inicio del contrato | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
9 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Falta de experienica o formaciòn del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso. |  | Mala ejeuciòn del contrato que genere un perjuicio para la entidad | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor o igual a 20% de sus activos y su patrimonio de un 10% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañia para el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. Garantia mediante verificacion RUP | Permanente | Inicio del contrato | Terminación del contrato
10 | General | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | No garantizar la calidad de los bienes entregados, los requisitos y especificaciones minimas contempladas en el contrato. | La necesidad de adquisición. | Aceptación de la operación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | CATEGORIA
General | Interno | Planeacion | Riesgos economicos | Riesgo bajo
Específico | Externo | Selección | Riesgos sociales o politicos | Riesgo medio
|  | Contratacion | Riesgos Operacionales | Riesgo alto
|  | Ejecucion | Riesgos financieros | Riesgo Extremo
Riesgos regulatorios
Riesgos de la naturaleza
Riesgos ambientales
Riesgos tecnologicos

## Hoja3
PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  |  | CATEGORIA DE RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Valoracion de Riesgo | Categoria
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | 6 y 7 | Riesgo alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | 5 | Riesgo medio
| Probable (probablemente va ocurrir) | 4 |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5
IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| Calificacion Cualtativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, Aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta a ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| Calificacion Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre cinto (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificacion Cualtativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, Aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta a ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| Calificacion Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre cinto (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemtente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10