## INSTRUCTIVO
SI
NO
#REF!
INSTRUCTIVO
INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRA PUBLICA
Para diligenciar el reporte establecido en el formato siga los siguientes pasos:
1. En el numeral 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Diligencie los datos solicitados sobre número y objeto del contrato, Fecha del informe de supervisión, fecha de iniciación (firma del acta de inicio) y terminación del contrato (plazo de ejecución), así mismo, se deben señalar las fechas correspondientes al periodo reportado, el VALOR INICIAL de la minuta contractual, VALOR ADICIONAL (Si aplica) y VALOR REDUCCIÓN (Si aplica), la casilla de total se diligenciara automáticamente con los datos anteriores.
2. En el numeral 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES describa el estado general de la obra y las principales observaciones respecto a la misma.
Por ejemplo: EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA XX-XX-XX EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE PÓLIZA ES EL No.XXXXXXXXXX DE SEGUROS XXXXXXXXXXX, ENTRE OTROS ASPECTOS COMO CONTRATOS MODIFICATORIOS REALIZADOS.
3. El numeral 3- RECURSOS DEL CONTRATISTA se debe diligenciar de la siguiente forma:
• Ensayos, diseños y otros: describa el tipo de ensayo realizado en la columna Detalle y registre el resultado obtenido en el mismo en la casilla Obs/Resultado.
• Materiales en obra: describa el tipo de material existente en la columna Detalle y registre la cantidad disponible del mismo en obra en la columna Cantidad.
• Equipos en obra: describa el tipo de equipo que está trabajando en obra en la columna Detalle y registre la cantidad existente del mismo en la columna Cantidad.
• Personal en la obra: detalle el tipo de personal en obra: residentes, directores, maestros, obreros, operarios, etc. utilice para ello la columna Detalle y especifique la cantidad en la columna Cantidad.
Se debe diligenciar la dedicacion del personal contractual, la dedicacion ejecutada en el periodo, si cumplio o no cumplio con esta y las observaciones de la ejecucion de dedicacion.
4. En el numeral 4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN calcule el porcentaje de ejecución semanal de acuerdo con los costos de las actividades desarrolladas en el mes correspondiente al informe, así:
% Ejecución semanal = Costo de Actividades ejecutadas en la semana x 100%
Costo Total de Obra
En este numeral se encuentran cinco conceptos a diligenciar:
• % Ejecutado acumulado a la fecha (Total): En esta celda se debe diligenciar el porcentaje de ejecucion total que se lleva acumulado a la fecha.
• EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO): En esta celda se diligencia la ejecución de las semanas durante el periodo reportado, para esta casilla se deberá llevar el consecutivo numérico semanal desde el primer informe y en los siguientes informes es decir SEMANA 1, SEMANA 2, SEMANA 3, SEMANA 4, si el periodo termina en la semana numero 4, el siguiente informe deberá comenzar en la SEMANA 5, SEMANA 6, SEMANA 7, SEMANA 8 de acuerdo al numero de semanas que tenga el periodo reportado
En la celda de EJECUTADO TOTAL A LA FECHA se debe reflejar la ejecución acumulada que se lleva desde el inicio del contrato, de acuerdo a la formulacion esta celda se diligencia automaticamente cuando se diligencian correctamente los dos puntos anteriores
Para calcular el porcentaje de obra ejecutado a la fecha considere los costos ejecutados desde el inicio de la obra hasta la fecha de presentación del informe, así:
Costo de ejecución de actividades desde el inicio de obra
%Ejecución a la fecha= hasta la fecha del informe x 100
Costo Total de la Obra
• PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA: Para el porcentaje de obra programado revise el cronograma de programación de obra y el flujo de fondos presentado por el contratista verificando el mes que se está considerando en el informe y registre el dato solicitado.
• ATRASO (-) / ADELANTO (+): Esta celda tiene formulación automática y es la diferencia entre el porcentaje ejecutado y programado a la fecha
Calcule el atraso o avance de obra así:
% Avance o atraso = %Ejecutado a la fecha - % Programado
NOTA: Para el caso de actividades que incluyen suministro e instalación como son los equipos, carpinterías metálicas, de madera, se deberá verificar por el interventor o supervisor técnico que estas actividades se encuentren ejecutadas o instaladas para reportarlas como ejecución, de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas del contrato.
El formato incluye un GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA que se diligenciaran automáticamente cuando diligencie el porcentaje EJECUTADO TOTAL A LA FECHA y PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA.
A continuación el formato incluye un GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS que incluye tres columnas así
CAPÍTULOS: Se refiere a los capítulos contemplados en la minuta contractual y anexo técnico (Presupuesto y cantidades)
AVANCE: Se refiere al tipo de avance programado o ejecutado.
GRAFICO DE PORCENTAJES: Muestra una barra ROJA que muestra el avance programado y una barra VERDE que muestra el avance ejecutado, estas barras se diligenciaran automáticamente cuando se llene manualmente la ultima columna TOTAL con el porcentaje programado y ejecutado del capitulo correspondiente.
Si se requiere incluir nuevos capítulos se debe copiar y pegar el conjunto de celdas que componen un capitulo:
Una vez copiadas y pegadas las celdas y el grafico, realice el siguiente procedimiento para la formulación de la imagen GRAFICO DE PORCENTAJES
a. Seleccione la barra de color roja, cuando se selecciona se activan dos celdas a derecha e izquierda una de color rojo y otra de color azul, estas dos celdas son las que controlan el llenado automático de la barra roja o verde.
b. Copie y pegue para crear un capitulo nuevo y luego en el nuevo grafico seleccione la barra roja y desplace la celda PROGRAMADO y TOTAL del capitulo anterior a la siguiente posición de la nueva celda
c. Realice el mismo desplazamiento seleccionando la barra de color verde y moviendo las celdas EJECUTADO y TOTAL de ejecutado del capitulo anterior
d. Por ultimo Inserte las casillas que requiera para incluir más capítulos y realice el procedimiento anteriormente relacionado o borre las celdas que no requiera dejando solo el numeral de capitulo requeridos.
5. En el numeral 5-PLAZO (DÍAS) Estas casillas se llenaran automáticamente, cuando diligencie la información del numeral 1. PERIODO REPORTADO, FECHA DE INICIO y FECHA DE TERMINACIÓN
NOTA: La proyección de terminación de obra es solo de manera informativa para visualizar una estimación aproximada del avance del contrato (análisis lineal), sin embargo deberá ser comparada con la naturaleza de cada obra, sus diferentes particularidades y plan de trabajo.
6. En el numeral 6-REGISTRO FOTOGRÁFICO inserte una o varias fotos recientes del estado de la obra vista general o panorámica y de la actividad más relevante ejecutada durante el periodo reportado en el informe.
7. En el numeral 7-ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN Se diligenciara automáticamente cuando diligencie la información 1. PERIODO REPORTADO, FECHA DE INICIO y FECHA DE TERMINACIÓN
NOTA: La proyección de terminación de obra es solo de manera informativa para visualizar una estimación aproximada del avance del contrato (análisis lineal), sin embargo deberá ser comparada con la naturaleza de cada obra, sus diferentes particularidades y plan de trabajo.
8, En el numeral 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Se debe registrar todas las actividades de obra y documentales desarrolladas a la fecha del informe; de ser necesario deben presentarse los anexos correspondientes como por ejemplo memorias de calculo, actas, fotocopia libro de obra, resultados de ensayos entre otras.
Registrar todas las actividades de obra desarrolladas a la fecha del informe sea amplio en la descripcion y detallado en los sucesos y novedades, presentando los anexos correspondientes como por ejemplo memorias de calculo, actas, fotocopia libro de obra, resultados de ensayos entre otras.
En la casilla observaciones Indicar las las razones por las cuales se encuentran actividades atrasadas, indicando las gestiones realizadas por parte del Supervisor y/o interventor, informes entregados al Ordenador del Gasto informando el atraso de las obras, solicitudes de imposición de multas u otras sanciones.
9. En el numeral 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS Relacione las actividades pendientes de inicio o atrasadas y establezca si la causa del atraso es atribuible o no al contratista.
Indique la justificación del atraso o en su defecto recomiende acciones a seguir frente al atraso.
Inserte tantas filas como requiera en caso de tener mas actividades para reportar como atrasadas.
10. En el numeral 10- CONTROL DE COSTOS la casilla "Directos+AIU+IVA" se diligenciara automáticamente cuando diligencie en el numeral 1. VALOR INICIAL, la casilla ADICIONES se llenara automáticamente si diligencia la casilla del numeral 1 VALOR ADICIONAL y la casilla REDUCCIONES se diligenciara automáticamente cuando diligencie la casilla del numeral 1. VALOR REDUCCIÓN, al final se sumaran los valores automáticamente dando el valor final del contrato con adiciones o reducciones, la casillas INVERSIÓN A LA FECHA, y POR EJECUTAR, se verán representados con el porcentaje ejecutado registrado en el numeral 4. TOTAL EJECUTADO A LA FECHA
NOTA: Esto asegura que las inversiones reconocidas como ejecutadas por el supervisor o interventor están acordes a los porcentajes de ejecución reportados.
11. En el numeral 11- CONTROL DE PAGOS en la casilla DETALLE DE PAGO se diligenciara automáticamente el valor inicial del contrato si se diligencia en el numeral 1 la casilla VALOR INICIAL, así mismo para las adiciones/o reducciones realizadas al contrato y el valor final del contrato.
Igualmente ingrese los pagos que se le realizaran o realizaron al contratista de acuerdo a lo consignado en el contrato, bajo la casilla VALOR ingrese los valores correspondientes al detalle de pago señalado, en la casilla OBSERVACIONES ingrese la información pertinente como numero de factura, fecha de la factura y/o amortización de anticipo si aplica y su porcentaje de amortización, también se puede detallar los desembolsos realizados de la fiducia y los conceptos de desembolso.
12. En el numeral 12 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se determinan cuatro columnas, así:
Actividad: En ella se debe consignar y controlar todas las actividades previas al inicio de la obra que son de obligación del contratista como lo son Plan de Calidad de Obra, Plan de Inversión del Anticipo de obra, Precios Unitarios, programación de Obra, Hojas de Vida de los Contratista de obra, programación de Obra, Presentación aportes parafiscales, Plan de Inversión del Anticipo de Obra... entre otros, igualmente y teniendo en cuenta el desarrollo del contrato de obra se debe incluir actividades que debe realizar el interventor como informes visitas o ensayos.
Entregado: En esta columna se debe determinar si el Contratista entrego o no la actividad referenciada.
Aprobado: En esta columna se debe determinar si el interventor o supervisor aprobó la documentación cuando esta sea elaborada por el Contratista de obra, para la documentación o actividades realizadas por el Interventor se debe incluir si el supervisor aprobó o no la actividad presentada.
Cumplió: En esta columna se debe determinar si el Contratista cumplió con la actividad o no.
Observaciones: En esta columna se debe incluir las razones por las cuales no cumplió el Contratista o si esta pendiente la entrega de algún documento para su cumplimiento o si la actividad esta siendo revisada por el Supervisor técnico o el Interventor.
13. En el numeral 13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES registre recomendaciones que la interventoría o supervisión hace para mejorar la calidad de la obra, los plazos de ejecución o en general para mejorar todos aquellos aspectos que se consideren como críticos en la ejecución obra, describa de manera detallada y no omita detalles de la ejecucion o aspectos relevantes en el transcurso del periodo reportado.
14. En el numeral 14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: Describa las condiciones climáticas que rigieron las semanas de trabajo considerada en el informe y si tuvo repercusión en la ejecución de la obra.
15. En el numeral 15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO: Adjunte un registro fotográfico completo de las actividades realizadas durante el periodo reportado, las fotografías deben ser claras a color y representar las actividades que se ejecutaron.
FIRMAS: SI EL CONTRATO CUENTA CON SUPERVISOR (ES) FUERZA AEREA ESTOS DEBERAN SER LOS UNICOS QUE FIRMEN EL FORMATO.
SI EL CONTRATO CUENTA CON LA FIGURA DE INTERVENTORIA DEBERA SER FIRMADO POR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA TÉCNICA.

## INFORME SUP. OBRA PUBLICA
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | [49 empty] | Código |  | DE-DEAJU-FR-019
|  | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | [49 empty] | Versión |  | 4
[52 empty] | Vigencia |  | 2021-12-17
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN |  | 2023-04-13 | [25 empty] | PERIODO REPORTADO DEL: | [13 empty] | 2023-03-01 |  |  |  |  | AL: |  |  |  | 2023-03-31
CONTRATO Nº |  | 091-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 | [25 empty] | CONTRATISTA | [10 empty] | CONSTRUCCIONES TCM SAS NIT. 901.153.363-3
OBJETO |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS MILITARES DE CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FECHA DE INICIO |  | 2022-12-16 | [25 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN | [10 empty] | 2023-03-08
VALOR INICIAL | 65886610.17 | [8 empty] | VALOR ADICIONAL (Si aplica) | [21 empty] | VALOR REDUCCIÓN (Si aplica) |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 65886610.17
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES
Se realiza acta de inicio el dia 16 de Diciembre de 2022 Corte No. 1 con fecha 28 de Diciembre de 2022
3- RECURSOS DEL CONTRATISTA
Ensayos, Diseños y Otros |  | Materiales en Obra | [17 empty] | Equipos en Obra | [8 empty] | Personal en obra | [8 empty] | Dedicacion contractual |  |  | Dedicacion ejecutada |  | Cumplio/ No cumplio |  |  | Observaciones
Detalle | Obs/Resultado | Detalle | [9 empty] | Cantidad | [7 empty] | Detalle | [6 empty] | Cantidad |  | Detalle | [5 empty] | Cantidad |  |  | % |  |  | % |  | Si/ No |  |  | Detalle
|  | PINTURA X CTE | [9 empty] | 20 | [7 empty] | ESCALERA | [6 empty] | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | 1 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | SI
|  | PINTURA EN ESMALTE X GL | [9 empty] | 2 | [7 empty] | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | 1 |  | COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | SI
|  | ESTUCO X CTE | [9 empty] | 6
|  | CARPINTERIA | [9 empty] | 4 | [16 empty] | SUPERVISOR | [5 empty] | 1
[29 empty] | MAESTRO | [5 empty] | 1
[29 empty] | OFICIALES | [5 empty] | 1
[29 empty] | AYUDANTES | [5 empty] | 3
TOTAL | [34 empty] | 8
4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total) | 100% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | [30 empty] | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | [18 empty] | ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)
Semana 1 | 27.03% | 100% | [30 empty] | 100% | [18 empty] | 0%
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA
AVANCE |  | GRAFICO DE PORCENTAJES | [49 empty] | TOTAL
PROGRAMADO | [51 empty] | 100%
EJECUTADO | [51 empty] | 100%
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 VIGENCIA 2022
CAPITULOS | AVANCE | GRAFICO DE PORCENTAJE | [49 empty] | TOTAL
1. PRELIMINARES | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
2. MAMPOSTERIA | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
3. PAÑETES | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
4. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
5. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
6.ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 VIGENCIAS FÚTURAS 2023
1. PRELIMINARES | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
2. MAMPOSTERIA | PROGRAMADO | [50 empty] | 0%
| EJECUTADO | [50 empty] | 0%
3. PAÑETES | PROGRAMADO | [50 empty] | 0%
| EJECUTADO | [50 empty] | 0%
4. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
5. CARPINTERIA EN MADERA | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
6. CARPINTERIA METALICA | PROGRAMADO | [50 empty] | 0%
| EJECUTADO | [50 empty] | 0%
7. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO | PROGRAMADO | [50 empty] | 0%
| EJECUTADO | [50 empty] | 0%
8.ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS | PROGRAMADO | [50 empty] | 100%
| EJECUTADO | [50 empty] | 100%
5- PLAZO (DÍAS) | [29 empty] | 6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL
Cant. Días | Total | Transcurrido | [22 empty] | Faltantes
Contractual | 83 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23
Proyección | 83 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN
Días transcurridos de la obra | Días (atraso/ adelanto) | Fecha Terminación Obra Proyectada
106 | 0 | 2023-03-08
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | [29 empty] | 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS
[30 empty] | Actividad atrasada | [17 empty] | Atribuible al contratista?
Resane y pintura de muros interiores y fachadas de las viviendas militares: CF 62 FACHADA CF 27 PINTURA INTERIOR CF 02 PINTURA INTERIOR CF 31 PINTURA INTERIOR CF 113 INTERIOR Y EXTERIOR APT 04 PINTURA INTERIOR CF 43 PINTURA INTERIOR CF 06 PINTURA INTERIOR CF 104 PINTURA INTERIOR CF 142 PINTURA INTERIOR CF 143 PINTURA INTERIOR CF 132 PINTURA INTERIOR | [47 empty] | SI |  |  |  |  | NO
[48 empty] | SI |  | SI |  |  | NO
[48 empty] | SI |  | SI |  |  | NO
[48 empty] | SI |  | SI |  |  | NO
OBSERVACIONES: Se recomienda agilizar labores de carpintria de madera. Las viviendas son intervenidas una vez entregadas por los usuarios.
10- CONTROL DE COSTOS
Detalle | Presupuesto | [27 empty] | Inversión a la Fecha | [15 empty] | Por Ejecutar
| INICIAL | [11 empty] | ACTUAL (Adiciones y/o reducciones) | [15 empty] | $ | [6 empty] | % | [8 empty] | $ | [7 empty] | %
Directos+AIU+IVA | 65886610.17 | [11 empty] | 65886610.17 | [15 empty] | 8582364.09 | [6 empty] | 100% | [8 empty] | 57304246.08 | [7 empty] | 0%
Adiciones | N/A | [11 empty] | 0
Reducciones | [12 empty] | 0
TOTAL | 65886610.17 | [11 empty] | 65886610.17
11- CONTROL PAGOS
DETALLE DE PAGO | [12 empty] | VALOR | [22 empty] | OBSERVACIONES
VALOR INICIAL | [12 empty] | 65886610.17
VALOR ADICIONAL (Si aplica) | [12 empty] | 0
VALOR REDUCIDO (Si aplica) | [12 empty] | 0
VALOR TOTAL | [12 empty] | 65886610.17
ANTICIPO (Si aplica) | [12 empty] | 0
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS X PAGAR 2023 | [12 empty] | 8582364.09 | [22 empty] | Factura No. FEP-10
SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2023 | [12 empty] | 0 | [22 empty] | Factura No. FEP-11
TOTAL PAGADO A LA FECHA | [12 empty] | 8582364.09
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)
ACTIVIDAD | [25 empty] | ENTREGADO |  |  |  |  | APROBADO |  |  |  | CUMPLIÓ |  |  |  |  | OBSERVACIONES
VISITA A SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION ACTAS DE VECINDAD | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION DE PROGRAMACIÓN DE OBRA | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION DE PLAN DE CALIDAD | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION ANÁLISIS DE AIU | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION PROGRAMA BARRAS Y FLUJO DE FONDOS | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL | [25 empty] | SI |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El dia 08 de marzo se da por finalizadas las actividades de obra a tiempo, se realizan verificacion de mediciones a la hora de cargar la factura en la plataforma olimpia el contratista presenta novedad y no se puede relizar dicha gestion el dia indicado. El dia 09 de marzo se realiza oficio FAC-S-2023-045507-CI explicando la demora en el tramite del pasado 08 de marzo El dia 10 de marzo se recibe documentacion penditen para iniciar proceso de pago El dia 13 de marzo se recibe acta de recibo a satisfaccion por parte del contratista con correcciones subsanadas El dia 13 de marzo se realiza oficio FAC-S-2023-047647-CI adjuntando documentacion para tramite de pago El dia 21 de marzo se recibe el informe final con correcciones subsanadas por parte del contratista El dia 23 de marzo se realiza oficio FAC-S-2023-053709-CI donde se adjuntan documentos con correcciones subsanadas para tramite de pago El dia 24 de marzo se realiza oficio FAC-S-2023-055366-CI explicando el motivo de la demora de proceso de tramite de documentacion para pago
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):
Teimpo parcialmente seco con lluvias en horas en horas de la noche lo que contribuyo al avance de la obra.
ELABORO: ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY Supervisor del contrato Firma y Posfirma | [33 empty] | REVISO: ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY Supervisor del contrato Firma y Posfirma
15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO
Se anexan informes semanales con registro fotografico.
Formulas:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA = BP12-[Obs/Resultado]