## Matriz de Riesgos Contratacion
Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales
Fecha de diligenciamiento: |  |  | abril de 2023 |  |  |  |  | Área responsable del diligenciamiento: |  |  |  | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Gestión Tecnológica | [5 empty] | Objeto
RENOVACIÓN DEL BLOQUE DE DIRECCIONES DE IPV6 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
(Marque con una “X”)
Modalidad
| Licitación |  | Selección Abreviada |  |  | Concurso de Méritos |  |  |  | Mínima cuantía |  | Contratación Directa
|  |  | Menor cuantía | Subasta Inversa | Acuerdo Marco | Abierto | Lista |  |  |  |  | Contrato Interadministrativo | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos | Convenio | Proveedor exclusivo | Otro
X
¿Cuál?:_________________________________
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [5 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIO | Cambios en las leyes y regulaciones | Perdida de oportunidad para atender el proceso de manera oportuna por parte del proveedor afectado por el cambio de regulación |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD ESTATAL | 1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios previos |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos | 1-Permanente en la Etapa Precontractual
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas de carácter técnico o de calidad | Pérdida de oportunidad para atender el proceso |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD ESTATAL | 1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1-Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos | 1-Permanente en la Etapa Precontractual
3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros frente al oferente seleccionado | Generación de retrasos en la continuidad del proceso. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD ESTATAL | 1-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1-Seguimiento proceso de selección y designación de comité evaluador con profesionales idóneos | 1-Permanente en la Etapa Precontractual
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Ofertas artificialmente bajas | Aumenta el riesgo de cumplimiento del proveedor |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 1-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1-Seguimiento proceso de selección y designación de comité evaluador con profesionales idóneos, y designación de supervisor y apoyos a la supervisión | 1-Permanente en la Etapa Precontractual y Contractual
5 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | NO presentación oportuna de garantías | Retraso en la legalización del proceso |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 1-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento y ejecución |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución | 1-Dentro del termino establecido para el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Incumplimiento del anexo técnico o plazos y condiciones del contrato | No suplir las necesidades técnicas estipuladas oportunamente |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 1-Verificar el cumplimiento del anexo técnico y control de calidad del objeto entregado por el contratista durante la ejecución del contrato, en los plazos establecidos |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1-Seguimiento al cumplimiento de requisitos técnicos y cumplimiento de obligaciones del contratista | 1-Permanente en todas la Etapas
[5 empty] | Nombre: | [12 empty] | Nombre:
[5 empty] | Cargo: | [12 empty] | Cargo:
Instrucciones y valores par el diligenciamiento de la matriz (NO IMPRIMIR)
ELEMENTO |  | VALORES | [11 empty] | TABLA N°1. PROBABILIDAD DEL RIESGO | [6 empty] | TABLA N°2. IMPACTO DEL RIESGO
1. Número |  | Numeración consecutiva para dar un identificador al riesgo. Se inicia desde el número 1
2. Clase |  | Categoría del riesgo. Dos opciones disponibles: i. General o ii. Específico
3. Fuente |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Interno o ii. Externo
4. Etapa |  | Cuatro (4) opciones disponibles: i. Planeación, ii. Selección, iii. Contratación o iv. Ejecución
5. Tipo |  | Siete (7) opciones disponibles: i. Económico, ii. Social o Político, iii. Operacional, iv. Financiero, v. Regulatorio, v. De la naturaleza, vi. Ambiental o vii. Tecnológico
6. Descripción |  | Texto con la descripción del riesgo que se identificó
7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Texto con una breve descripción de la principal consecuencia en caso de la ocurrencia de este. | [11 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co | [6 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
8. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1. | [11 empty] | TABLA N°3. VALORACIÓN DEL RIESGO
9. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo . Cinco (5) opciones diponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
10. Valoración |  | Valoración total de de la ocurrencia del riesgo. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9 . Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3.
11. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4.
12. ¿A quién se le asigna? |  | Dos opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Breve descripción del tratamiento o control que se implementará para mitigar el riesgo
14. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1.
15. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
16. Valoración |  | Valoración total de la ocurrencia del riesgo una vez se adopta el tratamiento o control. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3. | [11 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
17. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total, una vez se adopta el tratamiento o control. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4. | [11 empty] | TABLA N°4. CATEGORÍA DEL RIESGO
18. ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Dos (2) opciones disponibles: i. SI o ii. NO
19. Responsable por implementar el tratamiento |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha en la cual se inicia el tratamiento . En formato de día / mes / año
21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Fecha en la cual se completa el tratamiento . En formato de día / mes / año
22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Especificar el método con el cual se realiza el monitoreo del tratamiento que se definió para el riesgo
23. Periodicidad |  | Definir el o los periodos de tiempos en los que se realiza el monitoreo | [11 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Para un mayor detalle en el diligenciamiento de este formato puede consultar el siguiente Manual:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf