DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Orden del día. - Verificación del quórum - Organización y planeación de la Presentación Pública (25/05/2019) - Organización y planeación Pagamento (31/05/2019) - Varios. 1. Se reunieron el apoyo a la supervisión del fondo de Desarrollo Local de Bosa (FDLB) Adriana Villarreal, la delegada del Enlace Territorial Localidad Bosa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Omaira Albarracín, el delegado de la Gobernadora Tradicional del Cabildo Indígena Muisca de Bosa Ricardo Neuta, la Coordinadora del contrato por prestación de servicios (CPS) 248-2018 Alejandra Leal y la delgada indígena del Consejo Local De Cultura, Arte Y Patrimonio (CLCAP) Leidy González. El objetivo de este segundo encuentro del comité técnico de seguimiento se orientó a la planeación, programación y pormenores respecto a los dos primeros eventos a ejecutar los cuales corresponden a: 1. Presentación Pública con la Comunidad Muisca de Bosa y 2. Pagamento. Dando cumplimiento con los términos establecidos por los estudios previos, que estipulan contar con la mitad más uno de los asistentes convocados para el desarrollo del comité para se desarrollo. 2. Se aborda en primera instancia la planeación y organización de la presentación pública a la Comunidad y en especial a la comunidad indígena Muisca de Bosa siendo éste el primer evento a implementar. Se programó para el día sábado 25/05/2019 en la Casa de la Participación de Bosa de 5PM a 8PM, asistencia de 140 personas, el refrigerio tradicional a entregar será caguana (bebida tradicional a base de almidón de yuca y piña) envuelto de mazorca y fruta. La programación establecida es: - Ritual de armonización (5:00 PM - 5:30 PM): Actividad liderada por el sabedor Rigoberto Neuta Tunjo de quién se adjunta la hoja de vida; pendiente por anexas soportes (copia de la cédula, certificado de pertenencia de la comunidad, aval como sabedor del cabildo y certificado laboral). - Presentación contractual del CPS 248-2018 del Festival Jizca Chia Zhue - XVIII (5:30 PM - 6:00 PM): Objeto, descripción, actividades, fecha de inicio, fecha de terminación, presupuesto. - Muestra de juegos tradicionales de la Comunidad Muisca de Bosa: Se abordarán cinco juegos específicos (encostalados, coca, taba, cucunuba y el juego de la chicha), los cuales se desarrollaran con los asistentes al espacio a manera de circuito y en estos subespacios se hará la contextualización de los juegos, así como se abordan dudas o preguntas que emerjan propios del marco del festival en su hecho histórico o en la ejecución de esta vigencia. 3. En segunda instancia, se socializo la planeación y organización del horario y actividades para el segundo evento el pagamento, el cual se efectuará en el cerro de Monserrate con la participación de 40 personas de la comunidad: - Punto de encuentro: Instalaciones del Cabildo (4:00AM - 4:15AM) - Transporte: Desplazamiento al cerro de Monserrate (4:15AM - 6:00AM); se anexan los documentos de cumplimiento de las normas del vehículo que prestará el servicio (pólizas vigentes - seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y póliza de responsabilidad extracontractual; certificado de revisión técnico mecánica aprobada y licencia de tránsito vigente). - Llegada a Monserrate (6:00AM) - Actividad de sensibilización y reflexión por parte de los sabedores respecto al pagamento: Objetivo, importancia del ritual y el desarrollo de la jornada. (6:00AM - 6:15AM); actividad liderada por dos sabedores de la comunidad Efrigerio Neuta Tunjo y José Rigoberto Neuta Tunjo. - Ascenso y desarrollo del pagamento (6:15AM - 9:00AM) - Ritual de armonización y limpieza: (9:00AM - 10:00AM) en la cúspide del cerro se ofrendara las semillas, algodones y alimentos llevados por la comunidad; así mismo se pedirá permiso para el desarrollo del festival. - Toma de Refrigerio (10:00AM - 10:30AM): Se entregará torta de quinua, jugo y fruta. - Descenso del cerro (10:45PM - 12:00M) - Transporte: Desplazamiento a las instalaciones del Cabildo (12:00M - 1:30PM) - Almuerzo: Se entregará mazamorra chiquita, arroz, aguacate y jugo. 4. Varios: - El apoyo a la supervisión Adriana Villarreal hace aprobación de las hojas de vida de los sabedores Rigoberto Neuta Tunjo y Efrigerio Neuta Tunjo, quienes intervendrán durante los pagamentos de apertura y presentación pública - Invitación del Enlace Territorial Localidad Bosa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a la sesiones del consejo de cultura del 06/06/2019 para socializar y presentar el proyecto 248-2019 de 4PM a 5PM en la Casa de la Participación. - El apoyo a la supervisión del FDLB, solicita la radicación del primer informe de actividades del periodo del 11/03/2019 al 26/05/2019, tiempo en el que se cumple el primer mes de ejecución del contrato, haciendo la salvedad que se cuenta con 5 días calendario una vez cumplido el mes para su radicación. - Enviar piezas comunicativas al CLCAP para su difusión y distribución a nivel local.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radicación Plan de Contingencia al área de Gestión del Riesgo para emisión del concepto | Coordinación Proyecto | 24/05/2019 |
| 2 | Radicación de solicitud de redistribución del presupuesto y bajo qué concepto al apoyo de supervisión del FDLB | Coordinación Proyecto | 24/05/2019 |
| 3 | Convocatoria vía correo electrónico a las partes interesada, convocando al siguiente comité técnico | Coordinación Proyecto | 03/06/2019 |

Elaborada por: Alejandra Leal Neuta

Fecha de la próxima reunión: 06/06/2019 -9:30AM   Lugar de la próxima reunión: Alcaldía

Local de Bosa