## INFORME ACTIVIDADES
GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS
PERÍODO 1: «1 DE JUNIO» AL «26 DE JUNIO» DE «2019»
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO |  |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA |  |  |  |  | 248 DE 2018, DICIEMBRE 28 DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | NEUTA INC SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | 900710156-1
TELÉFONO DE CONTACTO |  |  |  |  | 3132594017
DIRECCIÓN |  |  |  |  | CALLE 81 SUR N 87 31 INT 2
PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2 MESES
VALOR |  |  |  |  | 96733903
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) |  |  |  |  | BOSA TERRITORIO CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO 3-3-615-01-11-1342-00
FECHA ACTA DE INICIO |  |  |  |  | 2019-03-11
PRORROGA |  |  |  |  | NO APLICA
ADICIÓN |  |  |  |  | NO APLICA
SUSPENSIÓN |  |  |  |  | 26-03-2019 A 12-05-2019, 45 DÍAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) |  |  |  |  | 2019-06-26
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL XVII FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE, REIVINDICANDO LAS FIESTAS Y RITUALES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1342 DENOMINADO “BOSA TERRITORIO CULTURAL, RECRETIVO Y DEPORTIVO, COMPONENTE 1: EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS."
DESARROLLO DEL INFORME
Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO PACTADO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS, CONTENIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA PROPUESTA PRESENTADA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se ha dado cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios previos, de acuerdo a los soportes anexos al presente informe. Lo cual evidencia los avances relacionados en aspectos organizativos del proyecto, ademas se evidencia que el operador ha cumplio con lo requerido por el proyecto, entre lo que se encuenta la contratación de personal y ejeccución de todos los componentes del proyecto |  |  | Informe de actividades e informe consolidado |  |  | ANEXO 1. Informe consolidado. FOLIO 15 a 17
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: ELABORAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL PLAN DE TRABAJO CON DISCRIMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESENTARLO PARA LA APROBACIÓN DE L A INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | El 13 de marzo del 2019, se presenta plan de acción para la ejecución del festival, previo al inicio de todas las actividadaes, posteriormente y teniendo en cuenta la suspensión de 45 días, se ajusta el plan de trabajo y cronograma de actividades para ejecutar durante lo que falta de mayo y hasta el 26 de junio de 2019, como evidencia de la aprobación de estas modificaciones se tiene acta el cómite técnico del 15 de mayo de 2019. |  |  | Cronograma de actividades y plan de trabajo. |  |  | Informe 1 e informe 2
2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3: CONFORMAR Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, EL CUAL COMO MÍNIM DEBERÁ REUNIRSE UNA VEZ AL MES Y ADICIONALMENTE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL PROYECTO Y LA TOMA DE DECISIONES.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se conforma y desarrolla el primer comité técnico el 13 de marzo de 2019 |  |  | Conformación comité técnico |  |  | Informe 1
2 | Durante el primer mes de ejecución se realiza 1 comite técnico el 13 de marzo de 20019 |  |  | Comité técnico 13 de marzo de 2019 |  |  | Informe 1
3 | Durante el segúndo mes de ejecución se realizan 2 comites técnicos, el primero el 15 de mayo y el segúndo el 22 de mayo de 2019 |  |  | Comité técnico 15 de mayo de 2019 y comité técnico 22 de mayo de 2019 |  |  | Informe 2
3 | Se desarrollan el cuarto (5 de junio de 2019) y quinto comité técnico (18 de junio de 2019) asisten Adriana Villarreal, la delegada del Enlace Territorial Localidad Bosa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Omaira Albarracín, el delegado de la Gobernadora Tradicional del Cabildo Indígena Muisca de Bosa Ricardo Neuta, la Coordinadora del contrato por prestación de servicios (CPS) 248-2018 Alejandra Leal y la delgada indígena del Consejo Local De Cultura, Arte Y Patrimonio (CLCAP) Leidy González. Los temas que se tratan en el comite de 5 de junio de 2018 estan relacionados con la organización y logistica del cambio de fuego y el festival jizca chia zhue, Los temas que se tratan en el comite de 18 de junio de 2018 estan relacionados con la aprobación por parte del apoyo a la supervisión de las hojas de vida de sabedores, presentadores, apoyo logistico, grupos artisticos, jurados, entre otros. |  |  | Comité técnico 5 de junio de 2019 y comité técnico 18 de junio de 2019 |  |  | ANEXO 6. Acta comité técnico plan de trabajo 5/06/2019. FOLIO 24 a 27 / ANEXO 7. Acta comité técnico plan de trabajo 18/06/2020. FOLIO 28 a 30
.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4: REALIZAR DOS PRESENTACIONES PÚBLICAS DEL PROYECTO: UNA ANTE LA JAL Y OTRA ANTE LA COMUNIDAD. EN DICHA PRESENTACIÓN SE INFORMARÁ SOBRE EL CRONOGRAMA, ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES, TÉCNICAS, COSTO TOTAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTARÁN EN EL MISMO, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS .
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se realiza presentación pública ante la comunidad en la casa de la participación el 25 de mayo de 2019 |  |  | Presentación pública ante la comunidad |  |  | Informe 1
2 | El 7 de junio de 2019 a apartir de la 9 am se realiza la presentación pública ante la JAL, en la presentación se precisa sobre temas relacionados con el cronogrma, actividdes, especificaciones y costos del proyecto. Esta presentación es la misma que se realizo en la presentación pública a la comundad. |  |  | Presentación públca ante la JAL |  |  | ANEXO 9. Agenda presentación pública JAL. FOLIO 32 a 32 / ANEXO 10. Solicitud acta sesión JAL 7 de junio -2019. FOLIO 33 a 33
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 5: DIAGRAMAR, IMPRIMIR Y DISTRIBUIR LAS PIEZAS COMUNICATIVAS, QUE DEBEN RESPETAR LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE IMAGEN "BOGOTA MEJOR PARA TODOS", DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y LAS OBSERVACIONES QUE REALICE LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS , PLIEGO DE CONDICIONES Y LA PROPUESTA PRESENTADA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se diagrama el pendón, afiche y plegable de acuerdo al manual de imagen "Bogotá mejor para todos" |  |  | Diagramación afiche, plegable y pendón. |  |  | Informe 2
2 | Se imprimen piezas comunicaticas de acuerdo a diagramación aprobadas |  |  | Impresión de: 100 afiches 500 plegables 1 pendón |  |  | Informe 2
3 | Se distribuye el 100% de las piezas comunicativas por las diferentes partes de la localidad y durante las actividades realizadas por el cabildo indigena muisca de bosa |  |  | Distribución piezas comunicativas a la comunidad |  |  | ANEXO 8. Registro fotográfico presentación pública JAL. FOLIO 31 a 31
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 6: REALIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE ALMACEN A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se realiza ingreso y salida del almacen de la alcaldía local de Bosa las piezas comunicativas requeridas en el estudío previo |  |  | Comprobante de ingreso al almacen Salida del almacen de 100 afiches, 500 plegables y 1 pendón |  |  | Informe 2
2 | Se realiza el ingreso y salida del almacen de la alcaldía local de bosa de 10 bonos cada uno por valor de 31500 pesos, los cuales tienen por objeto la premiación de los juegos tradicionales |  |  | Comprobante de ingreso al almacen Salida del almacen 10 bonos por valor de $ 31500 |  |  | ANEXO 27. Ingreso y salida del almacen de bonos juegos. FOLIO 151 a 152
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 7: GARANTIZAR LA ENTREGA DEL 100% DE LAS PIEZAS PUBLICITARIAS Y COMUNICATIVAS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BOSA Y ENTREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AFICHES EN LAS DIFERENTES UPZ, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y LA PROPUESTA PRESENTADA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se distribuye el 100% de las piezas comunicativas por las diferentes partes de la localidad y durante las actividades realizadas por el cabildo indigena muisca de bosa |  |  | Distribución piezas comunicativas a la comunidad |  |  | ANEXO 8. Registro fotográfico presentación pública JAL. FOLIO 31 a 31
2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 8: REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA PAGAMENTO DE APERTURA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS CITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ESPACIOS, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se realiza la actividad pagamento de apertura en el cerro de monserrate el 31 de mayo de 2019 |  |  | Pagamento de apertura en cerro de moserrate o temsaca |  |  | Informe 2
2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 9: REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMBIO DE FUEGO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS CITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ESPACIOS, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | En comité técnico de 5 de junio se aprueban las actividades y metodología que se realizaran en el cambio de fuego y se da aval a las hojas de vida de los sabedores que guiarán la actividad. |  |  | Aprobación actividad comité técnico |  |  | ANEXO 6. Acta comité técnico plan de trabajo 5/06/2019. FOLIO 24 a 27
2 | Se realiza la actividad cambio de fuego en el cusmuy de la Comunidad Muisca de Bosa, a esta asisten 30 personas. La activadad se desarrollo el 20 de junio desde las 8 pm hasta las 5 am del 21 de junio, desarrollando las actividades planteadas: 1. Ritual de armonización. 2. Purga. 3. Actividades de danza y musica. 4 Cambio de fuego. 5. Entrega de alimento. Durante toda la noche se realizo ofrenda de chicha y caguana a los asistentes. Para esta actividad se realizo inscripciones en las oficinas del Cabildo Indigena Muisca de Bosa los días 18 y 19 de junio en jornada de 2 a 5 pm. |  |  | Actividad cambio de fuego |  |  | ANEXO 11. Listado inscritos cambio de fuego. FOLIO 34 a 35 / ANEXO 12. Solicitud Cusmuy a cabildo muisca de bosa para cambio de fuego. FOLIO 36 a 36 / ANEXO 13. Respuesta cabildo con disponibilidad del cusmuy actividad cambio de fuego. FOLIO 37 a 37 / ANEXO 14. Listado de asistencia y entrega de refrigerio cambio de fuego 20 de junio de 2019. FOLIO 38 a 39 / ANEXO 15. Registro fotográfico actividad cambio de fuego. FOLIO 40 a 40
2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 10: REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE SEGÚN LOS LINEAMIENTOS CITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ESPACIOS, EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se realizo el festival jizca en un lote de la vereda san bernardino, el cual es de facil acceso para todo tipo de población |  |  | Festival Jizca Chia Zhue Alquiler de baños para personas en ondicio de discapacidd por tres dias |  |  | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
2 | Se realizaron durante los días 22, 23 y 24 de junio 4 rituales tradicionales, entre los que se encuentran ritual de inicio, ritual a la luna, ritual al sol y camino de sanación, cada uno conto con los sabedores e insumos correspondientes |  |  | Ritual luna, Ritual Sol, Camino de sanación y ritual de inicio |  |  | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
2 | El día 22 de junio se realizo desfile comparsas, se contó con 4 comparsas de la comunidad muisca de bosa y dos comparsas invitadas. |  |  | Presentación 6 comparsas |  |  | ANEXO 31. Aval comparsas cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 175 a 179 / ANEXO 32. Propuesta comparsas cabildo indigena muisca de Bosa. FOLIO 180 a 184 / ANEXO 33. Propuesta comparsas invitadas . FOLIO 185 a 186 / ANEXO 34. RUT comparsas invitadas. FOLIO 187 a 188 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
2 | Se realizaron audiciones el día 23 de junio de 2019, se conto con la participación de 12 grupos, de los cuales se escogieron tres. LAs hojas de vidad de los jurados fueron avaladas en el comité técnico del 18-06-2019 |  |  | Aundicones y presentaciones de danza tradicional |  |  | ANEXO 39. Hojas de vida jurados presentaciones de danza. FOLIO 238 a 285 / ANEXO 40. Convocatoria presentaciones de danza andina tradicional . FOLIO 286 a 287 / ANEXO 41. Criterios basicos de de evaluación. FOLIO 288 a 288 / ANEXO 42. Inscripción y reseña de grupos de danza inscritos. FOLIO 289 a 332 / ANEXO 43. Registro de evaluación de jurados. FOLIO 333 a 335 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
3 | Se realizo la invitación a comunidades indigenas de la localidad Se dejo espacio para las comunidades Pijao e Inga para presentarse en el festival el dia 22 de junio de 2019 |  |  | Presentaciones de danza de la comunidad pijao y musica de la comunidad Inga |  |  | ANEXO 38. Reseña grupos artisticos invitados. FOLIO 235 a 237 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
4 | Se realizo la convocatoria al interior del cabildo indigena muisca de bosa de grupos que pudieran participar durante el Jizca Chia Zhue. Participaciondurante los dias 22, 23 y 24 de junio 2019. |  |  | Presentación Musica grupo Macoa, cuza bague, Furas, Uba Rhua, Sua saga, mayoras, ata waia, revolución parrandera y presentación danza Grupo Abos de la comunidad muisca de bosa, para un total de 9 presentaciones de la comunidad muisca de bosa |  |  | ANEXO 36. Aval grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 216 a 224 / ANEXO 37. Reseña grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa. FOLIO 225 a 234 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
7 | Se lleva el registro de asistencia en la actividad olla comunitaria, actividad realizada el 22 de junio de 2019. |  |  | Entrega alimento olla comunitaria, 400 personas. |  |  | ANEXO 35. Listados de asistencia y entrega compartir comunitario . FOLIO 189 a 215 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
8 | Se lleva el registro de asistencia en la actividad almuerzos, actividad realizada durante los dias 22, 23 y 24 de junio de2019 |  |  | Entrega alimento almuerzo 100 entregas. |  |  | ANEXO 29. Listado entrega de almuerzo tradicional. FOLIO 154 a 159 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
9 | Se lleva el registro de asistencia en la actividad refrigerios, actividad realizada durante los dias 22, 23 y 24 de junio |  |  | Entrega alimento refrigerio 300 entregas. |  |  | ANEXO 30. Listado entrega de refrigerio tradicional. FOLIO 160 a 174 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
| Durante los tres días del evento se realizan actividades relacionadas con juegos tradiconales, se realizan inscripciones para los juegos y se realiza la premiación correspondiente con los bonos (tarjetas regalo del exito) |  |  | Entrega alimento refrigerio 300 entregas. |  |  | ANEXO 31. Aval comparsas cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 175 a 179 / ANEXO 46. Registro inscripción juegos . FOLIO 355 a 357
10 | Se ejecuto el festival Jizca chia Zhue los dias 22, 23 y 24 de junio de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y cumpliendo con los requerimientos necesarios para su ejecución. |  |  | Alquiler de tarima de 10x 6 metros (incluido Faldón y Escalera Lateral) (ALQUILER POR TRES (3) DIAS, Alquiler de carpa tipo pabellón de 12x6 metros, con laterales. (ALQUILER POR TRES (3) DIAS), Alquiler de 6 Carpas de 2x2 metros, con laterales para muestras propias de la Comunidad Muisca. ALQUILER POR TRES (3) DIAS, 2 Carpas 6x6 m Para camerino de grupos artísticos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS., 50 Sillas plásticas sin brazos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS. Alquiler de 20 mesones en superficie plástica plegable de alta resistencia con faldón y mantel para ser usado como mesa principal con medidas 0.80x1.80. |  |  | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 / ANEXO 44. Solicitud acompañamiento comunindades, mayores y entidades. FOLIO 336 a 350
ALQUILER POT TRES (3) DIAS. Alquiler de Sonido de 4.000Watts, Incluye 8 micrófonos dinámicos, 2 micrófonos condensadores, 2 cajas directas activas, 1 consola análoga 16 canales, 1 ecualizador gráfico, 1 reverberación digital, 1 CD player (mp3, wap,cd,dvd), 2 cabinas para publico, 2 monitores para escenario, técnico de sonido y operario de montaje, cables y conexiones, ALQUILER POR TRES (3) DIAS. Juego de luces (Par de luces de 5 x 54 de 500 watts y 4 luces halógenas de 1500 watts). ALQUILER POR TRES (3) DIAS. 2 Baños móviles con capacidad de 380 usuarios, inodoro con tapa, orinal, porta papel, rejillas de ventilación y señalización interna.
11 |  |  |  | ALQUILER POR TRES (3) DIAS. 3 Alquiler Baños móviles para personas en condición de discapacidad Móvil, con capacidad para 380 usos, inodoro con tapa, orinal, porta papel, rejillas de ventilación y señalización interna. ALQUILER POR TRES (3) DIAS Alquiler de planta eléctrica de 30 KVA (transporte, parcial de corriente 10 metros, trifásica, tierra y neutro, operario) e insonorizada. ALQUILER POR TRES (3) DIAS. Servicio de Presentador o animador conocedor de las tradiciones y costumbres del pueblo muisca. Deberán acreditar certificación de servicio de presentación de mínimo dos (2) eventos indígena en la ciudad de Bogotá. SERVICIO POR TRES (3) DIAS.
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 11: GESTIONAR Y GARANTIZAR PARA EL FESTIVAL DENOMINADO JIZCA CHIA ZHUE EL PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE LAS TRES JORNADAS, INCLUYENDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Se realiza la solicitud a traves del SUGA de la complejidad del evento, esta da de baja complejidad, se solicita este certificado para los días 22, 23 y 24 ed junio, además se solicta para la actividad ritual de inicio que se realiza en la plaza fundacional. Por otra parte se solicita el acompañamiento a entidades como bomberos, defensa civil, policia nacional, alcaldía local, entreotros y se contrata la participación de un punto de primeros auxilios y ambulancia medicalizada |  |  | Plan de contingencia para los tres días |  |  | ANEXO 21. Certificación SUGA Festival Jizca Chia Zhue. FOLIO 110 a 117 / ANEXO 22. Plan de contingencia Festival Jizca Chia Zhue. FOLIO 118 a 143 / ANEXO 23. Respuesta alcaldía plan de contingencia. FOLIO 144 a 144 / ANEXO 24. Solicitud acompañamiento entidades. FOLIO 145 a 146 / ANEXO 25. Solicitud plaza fundacional ritual de apertura. FOLIO 147 a 147 / ANEXO 26. . FOLIO 148 a 147
2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 12: CONFORMAR UN EQUIPO DE TRABAJO CON UN (1) COORDINADOR GENERAL, DOS (2) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y CINCO (5) APOYOS LOGÍSTICOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | El equipo de trabajo se conformo con Alejandra Leal Neuta como Coordinadora del proyecto y Oswaldo Galeano y Monica Cobos como auxiliares administrativos, las hojas de vida son avaladas por el apoyo a la supervisión en comité técnico del 13 de marzo |  |  | Contratación de 1 coordinador y 2 auxiliares administrativos |  |  | Informe 1
2 | Se termina de conformar el equipo de trabajo con Jeisson Dario Neuta, Yenifer Baez Gonzalez, Leydy Gonzalez, Natalia Neuta y Laura Valentina Gonzalez quienes participaron como apoyos logisticos según los requerimientos establecidos en los estuios previos. Sus hojas de vida se avalan por la supervisión del contrato en comité técnico del 18 de junio del 2019. |  |  | Contratación de 5 auxiliares administrativos |  |  | ANEXO 6. Acta comité técnico plan de trabajo 5/06/2019. FOLIO 24 a 27 / ANEXO 15. Registro fotográfico actividad cambio de fuego. FOLIO 40 a 40
3 | El equipo de trabajo se conforma de acuerdo establecido en los estudiós previos y anexo técnico y ha sido el encargado de desarrollar las actividades relacionadas con el cambio de fuego y festival jizca chia zhue |  |  | Informes de gestión del mes de junio del contrato 248 de la coodinadora Alejandra Leal, el apoyo logistico 1 Monica Cobos y apoyo logistico 2 Oswaldo Galeano. |  |  | ANEXO 7. Acta comité técnico plan de trabajo 18/06/2020. FOLIO 28 a 30 / ANEXO 16. Hojas de vida auxilliares administrativos. FOLIO 41 a 81 / ANEXO 49. Informe gestión coordinadora. FOLIO 360 a 361 / ANEXO 51. Informe gestión apoyo 1. FOLIO 364 a 365 / ANEXO 53. Informe gestión apoyo 2. FOLIO 368 a 369
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 13: EL CONTRATISTA DEBERA VINCULAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE COMO MÍNIMO UN PERSONA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD Y EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL RESPECTIVO CONTRATO O EN SU DEFECTO POR LO MENOS UN CUIDADOR DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN EL ÁREA QUE ESTIME PERTINENTE, DE ACUERDO CON EL PERFIL QUE REQUIERA Y PARA LO CÚAL HARÁ LA RESPECTIVA CONVOCATORIA A TRAVÉS DE CONCEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD. LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1 DEL ACUERDO LOCAL N 002 DE 2007CONFOR E AL CUAL: "ARTICULO N 1 INCLUYASE EN LA FORMULACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, UN ITEM QUE ESPECIFIQUE QUE EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS SE DEBE VINCULAR EN EL EQUIPO DE TRABAJO BIEN SEA POR CONTRATACIÓN DIRECTA O INDIRECTA PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O LIMITACIÓN FÍSICA, Y EN CASO DE NO SER ASI POR EL NIVEL DE DISCAPACIDAD, SE DEBERA VINCULAR UN MIEMBRO FAMILIAR QUE COMPONGA SU RED SOCIAL PRIMARIA QUE CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE APOYO SOCIO AFECTIVO Y ECONÓMICO. PARÁGRAFO 1: PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, SE DEBERÁ INCURRIR AL CONCEPTO, ASESORIA QUE EMITA EL CONCEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD".
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | El 29 de mayo de 2019 se solicita al Cominté Local de Discapacidad se apruebe la hoja de vida de MAria Nelcy Chiguasuque, para que sea vinvulada directamente como sabedora de la Comunidad Muisca de Bosa en el desarrolo del ritual a la luna, ella es cuidadora, pertenece a la comunidad Muisca y esta registrada en la base de datos de la alcaldía local. El 19 de junio se envia correo donde se expresa que ningún candidato PCD o cuidador cumple con lo requerido, por lo anterior se aprueba la hoja de vida de Nelcy Chiguasuque siempre y cuando se anexe la copia de la certificación-Diagnóstico de discapacidad de Mayerly Susa Chiguasuque |  |  | Vinculación como sabedora a Maria Nelcy Chiguasuque quien es cuidadora de Mayerly Susa Chiguasuque |  |  | ANEXO 19. Respuesta consejo local de discapacidad. FOLIO 107 a 108 / ANEXO 18. Hojas de vida sabedores. FOLIO 94 a 106 / ANEXO 20. Certificación diagnóstico de discapacidad Mayerly Susa Chiguasuque. FOLIO 109 a 109
2
OBLIGACIÓN ESPECIFICA 14: CUMPLIR A CABALIDAD CON LA FICHA VERDE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |  |  | PRODUCTOS |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 | Los 300 refrigerios entregados durante el Festival jizca Chia Zhue fueron producidos de acuerdo con materia prima que no genera impactos ambientales negativos |  |  | Entrega de 300 refrigerios |  |  | ANEXO 30. Listado entrega de refrigerio tradicional. FOLIO 160 a 174 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
2 | Para la entrega de 100 almuerzos durante el Festival Jizca Chia Zhue se utiliza como recipiente losa en ceramica para evitar el uso menaje plastico en su distribución. |  |  | Entrega de 100 almuerzos |  |  | ANEXO 29. Listado entrega de almuerzo tradicional. FOLIO 154 a 159 / ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
2 | En la entrega de la chicha y bebida de los refrigerios durante el pagamento de apertura se utiliza como recipiente la totuma, lo cual genera cero utilización de vasos plasticos. |  |  | Entrega de 20 galones de chicha |  |  | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
El contratista CUMPLIO con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe. | [7 empty] | SI | NO
X
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.
CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA | [5 empty] | BANCO: BANCOLOMABIA No. DE CUENTA: 10021763191 TIPO DE CUENTA: AHORROS
FIRMA CONTRATISTA | [5 empty] | FIRMA ALEJANDRO NEUTA NEUTA NEUTA INC SAS
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR |  |  | NOMBRE |  |  | FIRMA JAVIER ALFONSO ALBA
|  |  | CARGO VINCULACIÓN |  |  | ALCALDE LOCAL DE BOSA
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO (SI APLICA) |  |  | NOMBRE |  |  | LUZ ADRIANA VILLAREAL
|  |  | CARGO VINCULACIÓN O No. DEL CPS |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÒN DEL CPS 248-2018 CPS 144-2019

## Info actividades coord
INFORME DE ACTIVIDADES
PERÍODO: JUNIO 1 A JUNIO 26 DE 2019
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO |  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA |  | 01-248 DE 2018 DEL 11 DE MARZO DE 20019
NOMBRE DEL CONTRATISTA |  | NEUTA INC SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN |  | NIT 900,710,156-1
TELÉFONO DE CONTACTO |  | 3132594017
DIRECCIÓN |  | Calle 81 sur N 87-31 int 2
PLAZO DE EJECUCIÓN |  | DOS (2) MESES
NOMBRE |  | ALEJANDRA LEAL
CARGO |  | COORDINADOR GENERAL
DESARROLLO DEL INFORME
No | OBLIGACIONES |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1 | Velar por el cumplimiento de las actividades programadas. |  | Se coordinaron las actividades relacionadas con el cambio de fuego y lel XVIII festival jizca chia zhue de acuerdo a lo establecido en el cronograma y en el plan operativo establecido y aprobado en el comité el 13 de mayo de 2019.
2 | Atender las directrices del Alcalde local o su delegado y del comité técnico del proyecto. |  | Se cito a comité tecnico del 5/06/19 y comité extraordinarios el 18/06/19 con el fin de revisar el avance de las actividades relacionadas con el cambio de fuego y XVIII festival jizca chia zhue se realizaron a partir de las directrices avaladas en los comites. Elaboración de actas de comite.
3 | Garantizar la provisión de equipos y materiales, al igual que el cuidado del espacio de realización de los eventos. |  | De acuerdo a los estudios previos para el cambio de fuego se contrato 4 sabedores, 30 desayunos y bebida tradicional para ofrecer a los asistentes. En la activida jizca chia zhue se contrato el alquiler del terreno donde se realizo el evento, 8 carpas de 4x4, 1 carpas de 6x3, una tarima con carpa de 6x6, 60 sillas plasticas, 20 mesas, sonido de 4000 watss de acuerdo a las especificaciones requeridas, 3 baños portatiles, un presentador, una planta electrica, 100 almuerzos, 300 refrigerios, 6 canecas de chicha, se realizo la contratación de grupos de musica, danza y rituales con la comunidad muisca de bosa, con la participación de la comunidad inga y pijao de bosa y las comunidades muisca de chia y cota. Por otra parte todas las demas establecidas en el estudio previo.
4 | Adelantar los procesos de entrega de materiales y equipos de acuerdo con las normas de gestión. |  | Se coordino con el personal de apoyo los procesos de entrega de refrigerios, almuerzos y revision de equipos para la presentación pública
5 | Definir y ejecutar las actividades de convocatoria o invitación. |  | 1. Se realizaron las cartas invitando a la JAL, Alcaldia, Cabildo Muisca, Mesa indigena, ademas, se realizo convocatoria por redes sociales como facebook y envio de correos masivos para la participación en el festival jiza chia zhue y el concurso de danza.. 2. Asistencia a asambea general de la comunidad muisca , consejos de gobierno, mesa indigena, red danza bosa invitando a los diferentes eventos y explicando los componentes del proyecto
6 | Rendir informes al comité técnico del proyecto y a la Interventoría y/o Supervisión del desarrollo integral de las actividades contratadas. |  | Se realizo el informe de avance No 3, correspondiente al segundo mes de ejecución ( 01/06/19 a 26/06/19), en donde se evidencia el avance fisico, avance financiero y actividades realizadas, ademas de los soportes correspondientes
7 | Servir como interlocutor con la Alcaldía Local. |  | Para todas las actividades la coordinación fue el canal de comunicación a traves de correos, llamadas, oficios y comites, tanto con la supervisión de proyecto.
8 | Velar por el cumplimiento de los objetivos del contrato, las obligaciones y la ejecución de todos los componentes del contrato. |  | Previo a las actividades de cambio de fuego y festival jizca chia zhue se realizo un comite de seguiemiento, en los que se presentaron los componentes de cada actividad y la forma en que se intervendrian, todo esto de acuerdo a lo establecido en el cronograma y plan operativo, en el que se tuvo en cuenta los objetivos, obligaciones y componentes del proyecto, este fue avalado en comité tecnico por interventoria y supervisión.
9 | Rendir un informe de balance de la gestión y evaluación del proceso de intervención conteniendo evidencias, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros procesos. |  | Se realizo el informe de avance No 3, correspondiente al segundo mes de ejecución ( 01/06/19 a 26/06/19), en dondo se evidencia el avance fisico, avance financiero y actividades realizadas, ademas de los soportes correspondientes
10 | Coordinar con el personal a cargo las actividades a desarrollar durante toda la vigencia del contrato. |  | Se coordino con los apoyos administrativos y la guardia indigena o apoyo logisco el dasarrollo de todos los componentes del festival, asignando funciones a cada uno de acuerdo a las necesidades de las diferentes actividades.
11 | Seguir los lineamientos emanados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, la propuesta y el CONTRATISTA, asumiendo una postura ética y responsable que se evidencie en su puntualidad, calidad en el trabajo y asertividad para el trabajo en equipo. |  | Las actividades que se ejecutaron se realizaron de acuerdo a los lineamientos establecido en los estudios previos, pliego de condiciones, contrato y propuesta presentada por el ejecutor, previa planeación y aprobación del comité tecnico y avalado por la supervision y comunidad muisca de bosa
ALEJANDRA LEAL
COORDINADOR GENERAL
Note on A16: ====== ID#AAAADJDSlc4 (2019-07-11 22:28:07) SIG: Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.

## Info actividades apoyo 1
INFORME DE ACTIVIDADES
PERÍODO: JUNIO 1 A JUNIO 26 DE 2019
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO |  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA |  | 01-248 DE 2018 DEL 11 DE MARZO DE 20019
NOMBRE DEL CONTRATISTA |  | NEUTA INC SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN |  | NIT 900,710,156-1
TELÉFONO DE CONTACTO |  | 3132594017
DIRECCIÓN |  | Calle 81 sur N 87-31 int 2
PLAZO DE EJECUCIÓN |  | DOS (2) MESES
NOMBRE |  | MONICA COBOS
CARGO |  | APOYO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO DEL INFORME
No | OBLIGACIONES |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1 | Apoyar las actividades de difusión, convocatoria e inscripción de los habitantes de la localidad. |  | 1. Se entregaron las cartas invitando a la JAL, Alcaldia, Cabildo Muisca, Mesa indigena al festival, ademas.. 2. Asistencia a asambea general de la comunidad muisca , consejos de gobierno, mesa indigena, red danza bosa invitando a los diferentes eventos y explicando los componentes del proyecto.
2 | Apoyar y dar cuenta de los procesos logísticos que requiera el proceso de intervención. |  | Para el pagamento se realizo todas las preparaciones para la ejecución de los rituales, lo que incluye compras de plantas, medicina, y demas insumos, por otra parte se coordino con los sabedores de la comunidad la actividad. En el festival se coordino con los sabedores todo lo relacionado con la parte espiritual y rituales, entre los que se destacan, ritual de inicio, ritual a la luna, ritual al sol, camino de sanación y todas las compras requeridas para el desarrollo de estas actividades.
3 | Realizar el seguimiento con objetivos y obligaciones específicas, a las actividades que se debe desarrollar según el cronograma establecido y estudios previos. |  | Las actividades realizadas durante el segundomes se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades y se cumplieron los objetivos designados en el plan operativo, los cuales estan relacionados con la distribución de piezas cominicativas y manejo de la parte espiritu y ritual del proyecto.
4 | Coordinar el adecuado montaje del evento |  | En el pagamento se verifico que todos los elementos establecidos en los estudio previos estuvieran acorde a las necesidades de la comunidad. Para el desarrollo del festival se estuvo presente en el montaje logistico del evento y durante los tres dias se estuvo pendiente de que se cumpliera a cabalidad lo establecido en los estudios previos y la en plan de emergencias. Se realizo el cerramiento del lote y se coordino el tema de compas para la realización de instalaciones electricas, para lo cual se requirio la contratación adicional de un electrico y la compra de todos los insumos para entregar en cada carpa una salida de iluminación y una tomacorriente. Se realizo la gestión de carpas adicionales para que todo funcionara acorde a las necesidades de la comunidad Se planifico con el coordinador y los demas apoyos los momento y distribución de tareas.
5 | Velar por buena calidad en la ejecución, presentación y publicación del proyecto con el fin de garantizar su utilidad de la comunidad. |  | Se verifico que los 300 refrigerios y 100 almuerzos entregados durante los tres dias del festival cumplieran con la calidad y que estuvieran frescos y que fueran repartidos de manera conveniente, se reviso que durante el montaje no hubiera deterioro de las carpas y que estructuralmente funcionaran de manera adecuada, siempre estableciondo como prioridad la seguridad y comodidad de las personas que asistieron al evento.
6 | Apoyar al coordinador del proyecto de manera técnica y operativa en la ejecución de todas las fases del proyecto. |  | Acompañamiento a reunión con comunidad muisca, mesa indigena. Recepcióny verificación de inscritos a juegos tradicionales. Entrega y radicación de oficios ante alcaldia, jal, entre otros. De acuerdo a lo establecido por el coordinador se apoyo en los juegos tradicionales, rituales y coordinación del personal logistico o guardia indigena. Cordinación de comunidad para el desarrollo de ritualaes.
8 | Registrar y archivar los documentos soportes de ejecución de las actividades del proyecto. |  | Registro y archivo de entrega de refrigerios, almuerzos y participación de comunidad en juegos tradicionales.
9 | Contribuir en el control mensual de entrega de informes detallados del desarrollo y novedades del proceso de intervención. |  | Se llava registro fotografico de todas las actividades a las que se asiste, entre las cuales se encuentra reuniónes con la comunidad muisca, pagamento de apertura y festival jizca chia zhue durante los tres dias.
10 | Colaborar en la elaboración y entrega de informes finales al igual que las memorias del desarrollo del proceso de intervención, una vez se haya finalizado. |  | Se hace entrega al coordinador de listados de asistencia y radicado de cartas para la entrega del informe 3. Se hace entrega del registro fotografico para la elaboración de los anexos correspondientes.
11 | Seguir los lineamientos emanados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, la propuesta y el CONTRATISTA, asumiendo una postura ética y responsable que se evidencie en su puntualidad, calidad en el trabajo y asertividad para el trabajo en equipo. |  | Se cumple con todos los requerimientos establecidos en los estudios previos, los acordados en comitec técnico, los dispuestos por el coordinador y que estan descritos en el plan operativo
MONICA COBOS
APOYO ADMINISTRATIVO
Note on A16: ====== ID#AAAADJDSlc0 (2019-07-11 22:28:07) SIG: Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.

## Info actividades apoyo 2
INFORME DE ACTIVIDADES
PERÍODO: JUNIO 1 A JUNIO 26 DE 2019
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO |  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA |  | 01-248 DE 2018 DEL 11 DE MARZO DE 20019
NOMBRE DEL CONTRATISTA |  | NEUTA INC SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN |  | NIT 900,710,156-1
TELÉFONO DE CONTACTO |  | 3132594017
DIRECCIÓN |  | Calle 81 sur N 87-31 int 2
PLAZO DE EJECUCIÓN |  | DOS (2) MESES
NOMBRE |  | OSWALDO GALEANO
CARGO |  | APOYO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO DEL INFORME
No | OBLIGACIONES |  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1 | Apoyar las actividades de difusión, convocatoria e inscripción de los habitantes de la localidad. |  | 1. Asistencia a asambea general de la comunidad muisca , consejos de gobierno, mesa indigena, red danza bosa invitando a los diferentes eventos y explicando los componentes del proyecto.
2 | Apoyar y dar cuenta de los procesos logísticos que requiera el proceso de intervención. |  | 1. Se hizo la solicitud y se organizo el lugar donde se realizo el festival. 2. Se apoyo durante la presentación al coordinador pasando las diapositivas correspondientes. 3. Se ayuda en la entrega de refigerios y almuerzos. 4. Se realiza la recolección de firmas para las actividades que tienen que ver con entrega de refrigerios y almuerzos. 5. Se coordino con los grupos de la comunidad muisca de bosa la participación en el festival y en la comparsa. 6. Se gestiono otros grupos para que se presentaran durante los tres dias del festival. 7. Se colabora con el cercado del lote donde se realizo el evento. 8. Se coordino la compra de los refrigerios y almuerzos por personas de la comunidad muisca de bosa. 9. Se determino las formas de evaluación a los grupos que participaron en la comparsa y concurso de danza, ademas de coordinar con los jurados las manera o metodologia a usar para tal fin.
3 | Realizar el seguimiento con objetivos y obligaciones específicas, a las actividades que se debe desarrollar según el cronograma establecido y estudios previos. |  | 1. Se realizo acompañamiento durante los comites de seguimiento del 05/06/18, 18/06/19 2. Se apoyo en el seguimiento al cronograma de actividades y el plan operativo 2. Las actividades realizadas durante el segundo mes se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades y se cumplieron los objetivos designados en el plan operativo, los cuales estan relacionados con la distribución de piezas cominicativas y manejo de la parte espiritu y ritual del proyecto.
4 | Coordinar el adecuado montaje del evento |  | Se cordino que todos los elementos audiovisuales estuvieran presentes y funcionaran a decuadamente durante la presentación publico.
5 | Velar por buena calidad en la ejecución, presentación y publicación del proyecto con el fin de garantizar su utilidad de la comunidad. |  | Se verifico que se entregara la totalidad de refrigerios y almuerzos fueran entregados durante la realización del festival y que los equipos a utilizar estuvieran acorde a lo requerido.
6 | Apoyar al coordinador del proyecto de manera técnica y operativa en la ejecución de todas las fases del proyecto. |  | 1. Acompañamiento a reunión con comunidad muisca, mesa indigena. 2. Compra de tarjetas regalo para entrega a ganadores de juegos tradicionales, comparsa y concurso de danza andina, gestión para la entrada y salida de tarjetas regalo del almacen. 3. Entrega de tarjetas regalo a los ganadores de las diferentes actividades del festival jizca chia zhue 4. Se coordino con los diferentes grupos de la comunidad (huerta, bakia, furas, abos, jovenes, autoridades, canasta) la paticipación en todas las actividades relacionadas con el festival (juegos, comparsa, presentaciones de danza y musica, asistencia al pagamento y al festival) 5. Cordinación de comunidad para el desarrollo de rituales. 6. Se realizo gestión con el IDRD para contar con el apoyo de tres personas durante los tres dias del evento. 7. Se coordinnaron todoas presentaciones en tarima y los tiempos en tarima.
8 | Registrar y archivar los documentos soportes de ejecución de las actividades del proyecto. |  | Apoyo en la recolección de firmas de los documentos de soporte del informe de actividades en la parte financiera y fichas de los grupos artisticos que se pesentaron durante el festival.
9 | Contribuir en el control mensual de entrega de informes detallados del desarrollo y novedades del proceso de intervención. |  | 1. Elaboración de los anexos registro fotográfico pagamaneto de apertura y actividades del jizca chia zhue. 2. Se lleva registro fotografico de todas las actividades. 3. Entrega al coordinador las fichas de los grupos que se presentaron durante el festival.
10 | Colaborar en la elaboración y entrega de informes finales al igual que las memorias del desarrollo del proceso de intervención, una vez se haya finalizado. |  | Se hace entrega al coordinador de los registros fotograficos y de los anexos, para compleentar informe No 3. 2. Se ayuda con la recolección y organización de los anexos del informe No 3
11 | Seguir los lineamientos emanados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, la propuesta y el CONTRATISTA, asumiendo una postura ética y responsable que se evidencie en su puntualidad, calidad en el trabajo y asertividad para el trabajo en equipo. |  | Se cumple con todos los requerimientos establecidos en los estudios previos, los acordados en comite técnico, los dispuestos por el coordinador y que estan descritos en el plan operativo
OSWALDO GALEANO
APOYO ADMINISTRATIVO
Note on A16: ====== ID#AAAADJDSlc8 (2019-07-11 22:28:07) SIG: Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.

## Anexos
LISTADO DE ANEXOS
ANEXO | DESCRIPCIÓN | FOLIO |  |  | No FOLIOS
| Informe de actividades | 1 | - | 13 | 13 | ANEXO . Informe de actividades. FOLIO 1 a 13
| Listado de anexos | 14 | - | 14 | 1 | ANEXO . Listado de anexos. FOLIO 14 a 14
1 | Informe consolidado | 15 | - | 17 | 3 | ANEXO 1. Informe consolidado. FOLIO 15 a 17
2 | Informe ejecutivo | 18 |  | 18 | 1 | ANEXO 2. Informe ejecutivo. FOLIO 18 a 18
3 | Factura 362 y 363 informe junio | 19 | - | 20 | 2 | ANEXO 3. Factura 362 y 363 informe junio. FOLIO 19 a 20
4 | Copia radicado Factura 354 bonos premios | 21 |  | 21 | 1 | ANEXO 4. Copia radicado Factura 354 bonos premios. FOLIO 21 a 21
5 | Resolución de facturación | 22 |  | 23 | 2 | ANEXO 5. Resolución de facturación. FOLIO 22 a 23
6 | Acta comité técnico plan de trabajo 5/06/2019 | 24 | - | 27 | 4 | ANEXO 6. Acta comité técnico plan de trabajo 5/06/2019. FOLIO 24 a 27
7 | Acta comité técnico plan de trabajo 18/06/2020 | 28 | - | 30 | 3 | ANEXO 7. Acta comité técnico plan de trabajo 18/06/2020. FOLIO 28 a 30
8 | Registro fotográfico presentación pública JAL | 31 |  | 31 | 1 | ANEXO 8. Registro fotográfico presentación pública JAL. FOLIO 31 a 31
9 | Agenda presentación pública JAL | 32 |  | 32 | 1 | ANEXO 9. Agenda presentación pública JAL. FOLIO 32 a 32
10 | Solicitud acta sesión JAL 7 de junio -2019 | 33 |  | 33 | 1 | ANEXO 10. Solicitud acta sesión JAL 7 de junio -2019. FOLIO 33 a 33
11 | Listado inscritos cambio de fuego | 34 |  | 35 | 2 | ANEXO 11. Listado inscritos cambio de fuego. FOLIO 34 a 35
12 | Solicitud Cusmuy a cabildo muisca de bosa para cambio de fuego | 36 |  | 36 | 1 | ANEXO 12. Solicitud Cusmuy a cabildo muisca de bosa para cambio de fuego. FOLIO 36 a 36
13 | Respuesta cabildo con disponibilidad del cusmuy actividad cambio de fuego | 37 |  | 37 | 1 | ANEXO 13. Respuesta cabildo con disponibilidad del cusmuy actividad cambio de fuego. FOLIO 37 a 37
14 | Listado de asistencia y entrega de refrigerio cambio de fuego 20 de junio de 2019 | 38 |  | 39 | 2 | ANEXO 14. Listado de asistencia y entrega de refrigerio cambio de fuego 20 de junio de 2019. FOLIO 38 a 39
15 | Registro fotográfico actividad cambio de fuego | 40 |  | 40 | 1 | ANEXO 15. Registro fotográfico actividad cambio de fuego. FOLIO 40 a 40
16 | Hojas de vida auxilliares administrativos | 41 |  | 81 | 41 | ANEXO 16. Hojas de vida auxilliares administrativos. FOLIO 41 a 81
17 | Hojas de vida presentadores | 82 |  | 93 | 12 | ANEXO 17. Hojas de vida presentadores. FOLIO 82 a 93
18 | Hojas de vida sabedores | 94 |  | 106 | 13 | ANEXO 18. Hojas de vida sabedores. FOLIO 94 a 106
19 | Respuesta consejo local de discapacidad | 107 |  | 108 | 2 | ANEXO 19. Respuesta consejo local de discapacidad. FOLIO 107 a 108
20 | Certificación diagnóstico de discapacidad Mayerly Susa Chiguasuque | 109 |  | 109 | 1 | ANEXO 20. Certificación diagnóstico de discapacidad Mayerly Susa Chiguasuque. FOLIO 109 a 109
21 | Certificación SUGA Festival Jizca Chia Zhue | 110 |  | 117 | 8 | ANEXO 21. Certificación SUGA Festival Jizca Chia Zhue. FOLIO 110 a 117
22 | Plan de contingencia Festival Jizca Chia Zhue | 118 |  | 143 | 26 | ANEXO 22. Plan de contingencia Festival Jizca Chia Zhue. FOLIO 118 a 143
23 | Respuesta alcaldía plan de contingencia | 144 |  | 144 | 1 | ANEXO 23. Respuesta alcaldía plan de contingencia. FOLIO 144 a 144
24 | Solicitud acompañamiento entidades | 145 |  | 146 | 2 | ANEXO 24. Solicitud acompañamiento entidades. FOLIO 145 a 146
25 | Solicitud plaza fundacional ritual de apertura | 147 |  | 147 | 1 | ANEXO 25. Solicitud plaza fundacional ritual de apertura. FOLIO 147 a 147
26 |  | 148 |  | 147 | 0 | ANEXO 26. . FOLIO 148 a 147
26 | Cotizaciones Vara de premio | 148 |  | 150 | 3 | ANEXO 26. Cotizaciones Vara de premio. FOLIO 148 a 150
27 | Ingreso y salida del almacen de bonos juegos | 151 |  | 152 | 2 | ANEXO 27. Ingreso y salida del almacen de bonos juegos. FOLIO 151 a 152
28 | Registro de entrega de bonos juegos | 153 |  | 153 | 1 | ANEXO 28. Registro de entrega de bonos juegos. FOLIO 153 a 153
29 | Listado entrega de almuerzo tradicional | 154 |  | 159 | 6 | ANEXO 29. Listado entrega de almuerzo tradicional. FOLIO 154 a 159
30 | Listado entrega de refrigerio tradicional | 160 |  | 174 | 15 | ANEXO 30. Listado entrega de refrigerio tradicional. FOLIO 160 a 174
31 | Aval comparsas cabildo indigena muisca de Bosa y RUT | 175 |  | 179 | 5 | ANEXO 31. Aval comparsas cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 175 a 179
32 | Propuesta comparsas cabildo indigena muisca de Bosa | 180 |  | 184 | 5 | ANEXO 32. Propuesta comparsas cabildo indigena muisca de Bosa. FOLIO 180 a 184
33 | Propuesta comparsas invitadas | 185 |  | 186 | 2 | ANEXO 33. Propuesta comparsas invitadas . FOLIO 185 a 186
34 | RUT comparsas invitadas | 187 |  | 188 | 2 | ANEXO 34. RUT comparsas invitadas. FOLIO 187 a 188
35 | Listados de asistencia y entrega compartir comunitario | 189 |  | 215 | 27 | ANEXO 35. Listados de asistencia y entrega compartir comunitario . FOLIO 189 a 215
36 | Aval grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa y RUT | 216 |  | 224 | 9 | ANEXO 36. Aval grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 216 a 224
37 | Reseña grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa | 225 |  | 234 | 10 | ANEXO 37. Reseña grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa. FOLIO 225 a 234
38 | Reseña grupos artisticos invitados | 235 |  | 237 | 3 | ANEXO 38. Reseña grupos artisticos invitados. FOLIO 235 a 237
39 | Hojas de vida jurados presentaciones de danza | 238 |  | 285 | 48 | ANEXO 39. Hojas de vida jurados presentaciones de danza. FOLIO 238 a 285
40 | Convocatoria presentaciones de danza andina tradicional | 286 |  | 287 | 2 | ANEXO 40. Convocatoria presentaciones de danza andina tradicional . FOLIO 286 a 287
41 | Criterios basicos de de evaluación | 288 |  | 288 | 1 | ANEXO 41. Criterios basicos de de evaluación. FOLIO 288 a 288
42 | Inscripción y reseña de grupos de danza inscritos | 289 |  | 332 | 44 | ANEXO 42. Inscripción y reseña de grupos de danza inscritos. FOLIO 289 a 332
43 | Registro de evaluación de jurados | 333 |  | 335 | 3 | ANEXO 43. Registro de evaluación de jurados. FOLIO 333 a 335
44 | Solicitud acompañamiento comunindades, mayores y entidades | 336 |  | 350 | 15 | ANEXO 44. Solicitud acompañamiento comunindades, mayores y entidades. FOLIO 336 a 350
45 | Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue | 351 |  | 354 | 4 | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354
46 | Registro inscripción juegos | 355 |  | 357 | 3 | ANEXO 46. Registro inscripción juegos . FOLIO 355 a 357
47 | Aval de aprobación formato de inscripción por parte del supervisor | 358 |  | 358 | 1 | ANEXO 47. Aval de aprobación formato de inscripción por parte del supervisor. FOLIO 358 a 358
48 | Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales junio | 359 | - | 359 | 1 | ANEXO 48. Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales junio. FOLIO 359 a 359
49 | Informe gestión coordinadora | 360 |  | 361 | 2 | ANEXO 49. Informe gestión coordinadora. FOLIO 360 a 361
50 | Pago seguridad social junio coordinadora | 362 | - | 363 | 2 | ANEXO 50. Pago seguridad social junio coordinadora. FOLIO 362 a 363
51 | Informe gestión apoyo 1 | 364 |  | 365 | 2 | ANEXO 51. Informe gestión apoyo 1. FOLIO 364 a 365
52 | Pago seguridad social junio apoyo 1 | 366 | - | 367 | 2 | ANEXO 52. Pago seguridad social junio apoyo 1. FOLIO 366 a 367
53 | Informe gestión apoyo 2 | 368 |  | 369 | 2 | ANEXO 53. Informe gestión apoyo 2. FOLIO 368 a 369
54 | Pago seguridad social junio apoyo 2 | 370 | - | 371 | 2 | ANEXO 54. Pago seguridad social junio apoyo 2. FOLIO 370 a 371

## INFORME FINANCIERO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME FINANCIERO
CONTRATISTA | NEUTA INC SAS
OBJETO | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL XVII FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE, REIVINDICANDO LAS FIESTAS Y RITUALES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1342 DENOMINADO “BOSA TERRITORIO CULTURAL, RECRETIVO Y DEPORTIVO, COMPONENTE 1: EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS."
PLAZO EJECUCION |  | DOS MESES (2)
FECHA INICIO |  | 11 DE MARZO DE 2019
FECHA TERMINACION |  | 26 DE JUNIO DE 2019
ADICIÓN Y PRORROGA |  | NO APLICA
FECHA ADICION Y PRORROGA |  | NO APLICA
SUSPENSIÓN |  | SI
PERIODO DE SUSPENSIÓN |  | DEL 26 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 2019
COMPONENTES DE CADA PROYECTO | PROPUESTA PRESENTADA POR LA ENTIDAD | [5 empty] | EJECUCION CORTE 1 | [8 empty] | EJECUCION CORTE 2 | [8 empty] | EJECUCION CORTE 3 | [8 empty] | VALOR TOTAL EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | VALORES SIN EJECUTAR | PROCENTAJE SIN EJECUTAR | DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
| CANT. | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Valor Porcentual | DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA QUE SE ANEXA AL CONTRATO | CANT. | UNIDAD | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR TOTAL | Valor Porcentual | FOLIOS | NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN | NUMERO DE SALIDA AL ALMACEN | NÚMERO DE FACTURA | CANT. | UNIDAD | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR TOTAL | Valor Porcentual | FOLIOS | NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN | NUMERO DE SALIDA AL ALMACEN | NÚMERO DE FACTURA | CANT. | UNIDAD | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR TOTAL | Valor Porcentual | FOLIOS | NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN | NUMERO DE SALIDA AL ALMACEN | NÚMERO DE FACTURA |  | % |  | % | OBSERVACIONES
Refrigerios tradicionales de acuerdo a la tradición muisca (ej: torta de quinua ó mazamorra chiquita), más bebida ancestral (chicha ó guarapo ó masato ó caguana), más fruta. | 140 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 705882.3529 | 0.8684% | [10 empty] | 140 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 705882.3529 | 8.632% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 705882.3529 | 100% | 0 | 0% |  | 6000
Bebida ancestral Muisca (Chicha) Galón | 5 | GALON | 21008.4034 | 105042.0168 | 0.1292% | [10 empty] | 5 | GALON | 21008.4034 | 105042.0168 | 1.284% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 105042.0168 | 100% | 0 | 0% |  | 25000
Ritual Muisca de armonización con la comunidad participante del evento. Esta actividad estará dirigida por dos (2) sabedores avalados y/ó certificados por las Autoridades del cabildo indígena Muisca de Bosa. | 1 | SABEDOR | 500000 | 500000 | 0.6151% | [10 empty] | 1 | SABEDOR | 500000 | 500000 | 6.114% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 500000 | 100% | 0 | 0% |  | 595000
Diseño y elaboración de afiches promocionales del festival, con imágenes propias de la cultura muisca. Características: 1/2 pliego, papel propalcote de 150 gramos, a cuatro tintas. | 100 | AFICHE | 3042 | 304200 | 0.3742% | [10 empty] | 100 | AFICHE | 3042 | 304200 | 3.72% | Folio 15 | 87-1631 | 194 | 352 | [9 empty] | 304200 | 100% | 0 | 0% |  | 3620
Diseño, diagramación e impresión de Plegables indicando el objeto del proyecto y las principales actividades. Características: tamaño carta abierto, papel propalcote mate 150 grs carta abierto impreso a tres cuerpos. 4*4 tintas. | 500 | PLEGABLE | 1620 | 810000 | 0.9965% | [10 empty] | 500 | PLEGABLE | 1620 | 810000 | 9.905% | Folio 15 | 87-1631 | 194 | 352 | [9 empty] | 810000 | 100% | 0 | 0% |  | 1928
Diseño, diagramación e impresión de Pasacalle (información básica del festival para identificar el evento). Banner para exteriores. Lona impresa flexible, 80x500 CMS, ojales reforzados en los cuatro costados. 4x0 Tintas. | 1 | PASACALLE | 164286 | 164286 | 0.2021% | [10 empty] | 1 | PASACALLE | 164286 | 164286 | 2.009% | Folio 15 | 87-1631 | 194 | 352 | [9 empty] | 164286 | 100% | 0 | 0% |  | 195500
Bebida ancestral Muisca (Chicha) | 3 | GALONES | 21008.4034 | 63025.2101 | 0.07754% | [10 empty] | 3 | GALONES | 21008.4034 | 63025.2101 | 0.7707% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 63025.2101 | 100% | 0 | 0% |  | 25000
Almuerzo tradicional Muisca: Alimento tradicional muisca, teniendo en cuenta las costumbres y preparaciones ancestrales, en el que se incluyan ingredientes como Quinua, maíz, carne de res, pollo, arroz, legumbres, verduras, entre otros | 40 | ALMUERZO | 10084.0336 | 403361.3445 | 0.4962% | [10 empty] | 40 | ALMUERZO | 10084.0336 | 403361.3445 | 4.932% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 403361.3445 | 100% | 0 | 0% |  | 12000
Transporte: ida y regreso al cerro de Monserrate. Cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos | 1 | SERVICO DE TRANSPORTE | 390335.2941 | 390335.2941 | 0.4802% | [10 empty] | 1 | SERVICO DE TRANSPORTE | 390335.2941 | 390335.2941 | 4.773% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 390335.2941 | 100% | 0 | 0% |  | 464499
Ritual de inicio y limpieza - Pagamento al sitio sagrado: Serán liderados por dos (2) sabedores avalados por las autoridades tradicionales mediante documento expedido por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa y a su vez deben acreditar experiencia certificada en procesos de medicina tradicional al interior de la comunidad Muisca de Bosa. Los sabedores contarán con los insumos para el ritual, de acuerdo a las fases lunares y el sentido establecido para el ritual según su experiencia. | 2 | SABEDOR | 500000 | 1000000 | 1.23% | [10 empty] | 2 | SABEDOR | 500000 | 1000000 | 12.23% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 1000000 | 100% | 0 | 0% |  | 595000
Refrigerios de acuerdo a la tradición (ej: torta de quinua ó mazamorra chiquita), más bebida ancestral (chicha), más fruta. | 40 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 201680.6723 | 0.2481% | [10 empty] | 40 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 201680.6723 | 2.466% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 201680.6723 | 100% | 0 | 0% |  | 6000
Actividad de limpieza y despojo que será liderado por sabedores, que a su vez realizarán el cambio de fuego; deberán ser avalados y autorizados por las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Muisca de Bosa y acreditar experiencia en procesos de medicina ancestral al interior de la comunidad. Los sabedores deberán contar con los insumos requeridos para el desarrollo del ritual y el proceso de limpieza y despojo. | 4 | SABEDOR | 1000000 | 4000000 | 4.921% | [19 empty] | 4 | SABEDOR | 1000000 | 4000000 | 5.688% |  |  |  | 362 | 4000000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 15. Registro fotográfico actividad cambio de fuego. FOLIO 40 a 40 | 1190000
Bebida ancestral Muisca (Chicha) | 5 | GALON | 21008.4034 | 105042.0168 | 0.1292% | [19 empty] | 5 | GALON | 21008.4034 | 105042.0168 | 0.1494% |  |  |  | 362 | 105042.0168 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 15. Registro fotográfico actividad cambio de fuego. FOLIO 40 a 40 | 25000
Desayunos que podrán componerse de: caldo de pollo ó caldo de costilla, pan y bebida tradicional (caguana). Los desayunos se realizarán una vez se realice el proceso de despojo y limpieza de manera que le aporte energías a los participantes al finalizar las actividades. | 30 | DESAYUNO | 6722.6891 | 201680.6723 | 0.2481% | [19 empty] | 30 | DESAYUNO | 6722.6891 | 201680.6723 | 0.2868% |  |  |  | 362 | 201680.6723 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 15. Registro fotográfico actividad cambio de fuego. FOLIO 40 a 40 | 8000
Alquiler de espacio en San Bernardino con capacidad para 1.000 personas más espacio para ubicación de carpas y equipos logísticos. El espacio debe contar con delimitación. ALQUILER POR TRES (3) DIAS. | 1 | ESPACIO | 1008400.8403 | 1008400.8403 | 1.241% | [19 empty] | 1 | ESPACIO | 1008400.8403 | 1008400.8403 | 1.434% |  |  |  | 362 | 1008400.8403 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 1199997
Alquiler de tarima de 10x 6 metros (incluido Faldón y Escalera Lateral) (ALQUILER POR TRES(3) DIAS | 1 | TARIMA | 1133333.6134 | 3400000.8403 | 4.183% | [19 empty] | 1 | TARIMA | 1133333.6134 | 3400000.8403 | 4.835% |  |  |  | 362 | 3400000.8403 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 1348667
Alquiler de carpa tipo pabellón de 12x6 metros, con laterales. (ALQUILER POR TRES(3) DIAS) | 1 | CARPA | 2256666.3866 | 6769999.1597 | 8.329% | [19 empty] | 1 | CARPA | 2256666.3866 | 6769999.1597 | 9.627% |  |  |  | 362 | 6769999.1597 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 2685433
Alquiler de Carpa de 2x2 metros, con laterales para muestras propias de la Comunidad Muisca. ALQUILER POR TRES (3) DIAS. | 6 | CARPA | 146666.3866 | 2639994.958 | 3.248% | [19 empty] | 6 | CARPA | 146666.3866 | 2639994.958 | 3.754% |  |  |  | 362 | 2639994.958 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 174533
Carpas 6x6 m Para camerino de grupos artísticos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS. | 2 | CARPA | 273333.6134 | 1093334.4538 | 1.345% | [19 empty] | 2 | CARPA | 273333.6134 | 1093334.4538 | 1.555% |  |  |  | 362 | 1093334.4538 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 325267
Sillas plásticas sin brazos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS. | 50 | SILLA | 1633.6134 | 163361.3445 | 0.201% | [19 empty] | 50 | SILLA | 1633.6134 | 163361.3445 | 0.2323% |  |  |  | 362 | 163361.3445 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 1944
Alquiler de mesón en superficie plástica plegable de alta resistencia con faldón y mantel para ser usado como mesa principal con medidas 0.80x1.80. ALQUILER POT TRES (3) DIAS. | 6 | MESÓN | 18333.6134 | 330005.042 | 0.406% | [19 empty] | 6 | MESÓN | 18333.6134 | 330005.042 | 0.4692% |  |  |  | 362 | 330005.042 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 21817
Alquiler de Sonido de 4.000Watts, Incluye 8 micrófonos dinámicos, 2 micrófonos condensadores, 2 cajas directas activas,1 consola análoga 16 canales,1 ecualizador gráfico,1 reverberación digital, 1 CD player (mp3,wap,cd,dvd), 2 cabinas para publico, 2 monitores para escenario, técnico de sonido y operario de montaje, cables y conexiones, ALQUILER POR TRES (3) DIAS. | 1 | SISTEMA DE SONIDO | 1773863.8655 | 5321591.5966 | 6.547% | [19 empty] | 1 | SISTEMA DE SONIDO | 1773863.8655 | 5321591.5966 | 7.567% |  |  |  | 362 | 5321591.5966 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 2110898
Juego de luces (Par de luces de 5 x 54 de 500 watts y 4 luces halógenas de 1500 watts). ALQUILER POR TRES (3) DIAS. | 1 | JUEGO DE LUCES | 700000 | 2100000 | 2.583% | [19 empty] | 1 | JUEGO DE LUCES | 700000 | 2100000 | 2.986% |  |  |  | 362 | 2100000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 833000
Baños móviles con capacidad de 380 usuarios, inodoro con tapa, orinal, portapapel, rejillas de ventilación y señalización interna. ALQUILER POR TRES (3) DIAS. | 3 | BAÑOS MOVILES | 124678.1513 | 1122103.3613 | 1.38% | [19 empty] | 3 | BAÑOS MOVILES | 124678.1513 | 1122103.3613 | 1.596% |  |  |  | 362 | 1122103.3613 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 148367
Alquiler Baños móviles para personas en condición de discapacidad Móvil, con capacidad para 380 usos, inodoro con tapa, orinal, portapapel, rejillas de ventilación y señalización interna. ALQUILER POR TRES (3) DIAS | 2 | BAÑOS MOVILES | 162689.0756 | 976134.4538 | 1.201% | [19 empty] | 2 | BAÑOS MOVILES | 162689.0756 | 976134.4538 | 1.388% |  |  |  | 362 | 976134.4538 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 193600
Alquiler de planta eléctrica de 30 KVA (transporte, parcial de corriente 10 metros, trifásica, tierra y neutro, operario)e insonorizada. ALQUILER POR TRES(3) DIAS. | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | 1223333.6134 | 3670000.8403 | 4.515% | [19 empty] | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | 1223333.6134 | 3670000.8403 | 5.219% |  |  |  | 362 | 3670000.8403 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 1455767
Ritual de inicio: liderado por dos sabedores de la Comunidad muisca de Bosa (deberán contar con aval por parte del Cabildo), éste ritual se realizará con el fin de ofrecer al territorio diferentes regalos por la oportunidad que se tiene de realizar el Festival y hacer peticiones para procurar el éxito del mismo durante los tres (3) días. | 2 | SABEDOR | 500000 | 1000000 | 1.23% | [19 empty] | 2 | SABEDOR | 500000 | 1000000 | 1.422% |  |  |  | 362 | 1000000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 18. Hojas de vida sabedores. FOLIO 94 a 106 | 595000
Comparsas tradicionales: Las comparsas a participar deberan cumplir los siguientes requisitos mínimos: 1. Mínimo 5 integrantes. 2. Presentar propuesta de la puesta en escena a realizar durante el desfile( se debe incluir vestuario, herramientas y escenografía que vayan a utilizar) 3. Firmar compromiso de asistir al desfile. | 6 | COMPARSA | 352941.1765 | 2117647.0588 | 2.605% | [19 empty] | 6 | COMPARSA | 352941.1765 | 2117647.0588 | 3.011% |  |  |  | 362 | 2117647.0588 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 31. Aval comparsas cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 175 a 179 | 420000
Compartir comunitario: Paralelo al desfile desde la Plaza Fundacional hasta el espacio fijado en San Bernandino, se realizara la preparación de un plato típico a modo de compartir comunitario, de manera que al iniciar el evento se entreguen cuatrocientos (400) platos propios de la cultura muisca (Ej., sopas o preparaciones con quinua, maíz, carnes, etc.). | 1 | COMPARTIR COMUNITARIO | 1764700 | 1764700 | 2.171% | [19 empty] | 1 | COMPARTIR COMUNITARIO | 1764700 | 1764700 | 2.509% |  |  |  | 362 | 1764700 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 35. Listados de asistencia y entrega compartir comunitario . FOLIO 189 a 215 | 2099993
Presentaciones de grupos artísticos propios del Cabildo Muisca de Bosa. Los grupos deberán estar conformados por mínimo cinco (5) personas y cada uno deberá realizar una puesta en escena de treinta (30) minutos. | 8 | PRESENTACION TRADICIONAL | 840336.1345 | 6722689.0756 | 8.27% | [19 empty] | 8 | PRESENTACION TRADICIONAL | 840336.1345 | 6722689.0756 | 9.559% |  |  |  | 362 | 6722689.0756 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 36. Aval grupos artisticos cabildo indigena muisca de Bosa y RUT. FOLIO 216 a 224 | 1000000
Presentaciones de grupos artísticos locales elegidos por medio de audición. Los grupos deberán estar conformados por mínimo cinco (5) personas y cado uno deberá realizar una puesta en escena de treinta (30) minutos. Cada uno de los grupos deberá presentar con anterioridad al festival ante EL CONTRATISTA la propuesta de sus puestas en escena para la aprobación por parte de la interventoría. | 2 | PRESENTACIÓN TRADICIONAL | 800000 | 1600000 | 1.968% | [19 empty] | 2 | PRESENTACIÓN TRADICIONAL | 800000 | 1600000 | 2.275% |  |  |  | 362 | 1600000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 38. Reseña grupos artisticos invitados. FOLIO 235 a 237 | 952000
Jurados Expertos en Danza Andina Tradicional. Los jurados deben presentar por lo menos una (1) certificación como bailarines y/o instructores de Danza Andina tradicional de alguna organización legalmente reconocida. | 3 | JURADO | 200000 | 600000 | 0.7381% | [19 empty] | 3 | JURADO | 200000 | 600000 | 0.8532% |  |  |  | 362 | 600000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 39. Hojas de vida jurados presentaciones de danza. FOLIO 238 a 285 | 238000
Ritual a la luna, que es un espacio donde las abuelas de territorio ofrendan los frutos del territorio a la abuela CHIA para que ella revise el trabajo realizado por la comunidad. Se le paga a la madre también por las ofrendas y favores recibidos. (Las ofrendas son propias de las abuelas). Moderados por dos (2) sabedores Muiscas (deberán contar con aval por parte del Cabildo). Éstos rituales contarán con los elementos propios de la cultura (plantas, flores, esencias, etc). | 2 | SABEDOR | 500000 | 1000000 | 1.23% | [19 empty] | 2 | SABEDOR | 500000 | 1000000 | 1.422% |  |  |  | 363 | 1000000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 18. Hojas de vida sabedores. FOLIO 94 a 106 | 595000
Bebida tradicional Muisca (Caguana) para ofrecer durante la lunada - galon | 3 | GALON | 21008.4034 | 63025.2101 | 0.07754% | [19 empty] | 3 | GALON | 21008.4034 | 63025.2101 | 0.08962% |  |  |  | 363 | 63025.2101 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 25000
Ritual del sol: Es una actividad dirigida por dos (2) sabedores (deberán contar con aval por parte del Cabildo), en la que los abuelos de territorio ofrendan los frutos del territorio al padre ZHUE para que revise el trabajo realizado por la comunidad. Se le paga al padre por medio de las ofrendas por haber recibido los favores. | 2 | RITUAL MUISCA | 500000 | 1000000 | 1.23% | [19 empty] | 2 | RITUAL MUISCA | 500000 | 1000000 | 1.422% |  |  |  | 363 | 1000000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 595000
Ritual Camino de sanación: se realiza con la participación de dos (2) sabedores de medicina tradicional de la comunidad Muisca de Bosa y de otras comunidades (deberán contar con aval por parte del Cabildo), que en compañía de aprendices de medicina, terapeutas, equipo de salud propia y mayoras realizarán un camino que permite la armonización del ser, a través de las plantas sagradas, la bebida tradicional y la música de sanación y ritualidad. Para realizar estos rituales se contará con los elementos propios de la cultura (plantas, flores, esencias, etc). | 2 | RITUAL MUISCA | 500000 | 1000000 | 1.23% | [19 empty] | 2 | RITUAL MUISCA | 500000 | 1000000 | 1.422% |  |  |  | 363 | 1000000 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 595000
Matecaña: grupos de música tradicional indígena (anfina, carranguera, etc) conformados por mínimo ocho (8) personas cada uno | 1 | GRUPO DE MUSICA TRADICONAL | 1260501.6807 | 1260501.6807 | 1.551% | [19 empty] | 1 | GRUPO DE MUSICA TRADICONAL | 1260501.6807 | 1260501.6807 | 1.792% |  |  |  | 363 | 1260501.6807 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 38. Reseña grupos artisticos invitados. FOLIO 235 a 237 | 1499997
Vara de premio: juego infantil en el que los niños suben por una vara y alcanzan premios como frutas y dulces, para niños de 8 a 12 años | 1 | VARA DE PREMIO | 504201.6807 | 504201.6807 | 0.6203% | [19 empty] | 1 | VARA DE PREMIO | 504201.6807 | 504201.6807 | 0.7169% |  |  |  | 363 | 504201.6807 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 26. Cotizaciones Vara de premio. FOLIO 148 a 150 | 600000
Alquiler de diez (10) Juegos tradicionales de la comunidad Muisca (3 canchas de mini tejo, 3 canchas de rana, 4 cocas y suministros para la demarcación). | 1 | ALQUILER DE JUEGOS TRADICIONALES | 504201.6807 | 504201.6807 | 0.6203% | [19 empty] | 1 | ALQUILER DE JUEGOS TRADICIONALES | 504201.6807 | 504201.6807 | 0.7169% |  |  |  | 363 | 504201.6807 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 600000
Premios para ganadores de juegos tradicionales | 10 | PREMIOS | 26470.5882 | 264705.8824 | 0.3256% | [19 empty] | 10 | PREMIOS | 26470.5882 | 264705.8824 | 0.3764% |  | .88/1632 | 195 | 354 | 264705.8824 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 27. Ingreso y salida del almacen de bonos juegos. FOLIO 151 a 152 | 31500
Almuerzos tradicionales personal de apoyo - guardia indígena, quienes realicen las presentaciones y grupos invitados | 100 | ALMUERZOS | 12100.8403 | 1210084.0336 | 1.489% | [19 empty] | 100 | ALMUERZOS | 12100.8403 | 1210084.0336 | 1.721% |  |  |  | 363 | 1210084.0336 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 29. Listado entrega de almuerzo tradicional. FOLIO 154 a 159 | 14400
Refrigerios tradicionales de acuerdo a la tradición muisca (ej: torta de quinua ó mazamorra chiquita), más bebida ancestral (chicha ó guarapo ó masato ó caguana), más fruta. | 300 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 1512605.042 | 1.861% | [19 empty] | 300 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 1512605.042 | 2.151% |  |  |  | 363 | 1512605.042 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 30. Listado entrega de refrigerio tradicional. FOLIO 160 a 174 | 6000
Bebida tradicional (Chicha) | 40 | GALON | 21008.4034 | 840336.1345 | 1.034% | [19 empty] | 40 | GALON | 21008.4034 | 840336.1345 | 1.195% |  |  |  | 363 | 840336.1345 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 25000
Servicio de Presentador o animador conocedor de las tradiciones y costumbres del pueblo muisca. Deberán acreditar certificación de servicio de presentación de mínimo dos (2) eventos indígena en la ciudad de Bogotá. SERVICIO POR TRES (3) DIAS. | 2 | PRESENTADOR *TRES DIAS | 210084.0336 | 1260504.2017 | 1.551% | [19 empty] | 2 | PRESENTADOR *TRES DIAS | 210084.0336 | 1260504.2017 | 1.792% |  |  |  | 363 | 1260504.2017 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 17. Hojas de vida presentadores. FOLIO 82 a 93 | 250000
Servicio de vigilancia nocturna.Viernes ( noche de montaje), sábado,domingo,lunes (noche de desmontaje). SERVICIO POR CUATRO (4) dIAS, | 4 | JORNADA NOCTURNA 12 HORAS | 168067.2269 | 672268.9076 | 0.827% | [19 empty] | 4 | JORNADA NOCTURNA 12 HORAS | 168067.2269 | 672268.9076 | 0.9559% |  |  |  | 363 | 672268.9076 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 45. Registro fotográfico actividades festival jizca chia zhue. FOLIO 351 a 354 | 200000
Personal de apoyo: bachiller con experiencia en apoyo de eventos. (Debera presentar minimo dos (2) certificaciones que acrediten su experiencia). Deberan acreditar ser indigenas Muiscas. SERVICIO POR TRES (3) DIAS. | 5 | PERSONAL DE APOYO | 109468.0672 | 1642021.0084 | 2.02% | [19 empty] | 5 | PERSONAL DE APOYO | 109468.0672 | 1642021.0084 | 2.335% |  |  |  | 363 | 1642021.0084 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 16. Hojas de vida auxilliares administrativos. FOLIO 41 a 81 | 130267
Auxiliares de defensa civil- socorristas. SERVICIO POR TRES(3) DIAS, | 2 | AUXILIARES DEFENSA CIVIL | 114498.3193 | 686989.916 | 0.8452% | [19 empty] | 2 | AUXILIARES DEFENSA CIVIL | 114498.3193 | 686989.916 | 0.9769% |  |  |  | 363 | 686989.916 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 22. Plan de contingencia Festival Jizca Chia Zhue. FOLIO 118 a 143 | 136253
Una ambulancia medicalizada con elementos propios para prestar el servicio que debe contar con medico certificado, un auxiliar para medico y conductor. SERVICIO POR TRES (3) DIAS. | 1 | AMBULANCIA MEDICALIZADA | 772997.479 | 2318992.437 | 2.853% | [19 empty] | 1 | AMBULANCIA MEDICALIZADA | 772997.479 | 2318992.437 | 3.297% |  |  |  | 363 | 2318992.437 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 26. . FOLIO 148 a 147 | 919867
Plan de Contingencia (Plan de contingencia (derechos de autor, defensa civil,policía,nacional,bomberos, salud, personal de apoyo interinstitucional,mantenimiento y aseo), certificación de tarima. PMU, certificación de vallas, plan de movilidad y cumplir con la normatividad vigente en la realización de espectáculos en el marco del Decreto 622 de 2015 | 1 | PLAN DE CONTINGENCIA | 3039223.5294 | 3039223.5294 | 3.739% | [19 empty] | 1 | PLAN DE CONTINGENCIA | 3039223.5294 | 3039223.5294 | 4.322% |  |  |  | 363 | 3039223.5294 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 22. Plan de contingencia Festival Jizca Chia Zhue. FOLIO 118 a 143 | 3616676
Coordinador: Según especificaciones Estudio previo TIEMPO REQUERIDO(2 MESES) | 1 | COORDINADOR | 3551305.8824 | 7102611.7647 | 8.738% | Contrato, RUT, Seguridad social | 0.5 | COORDINADOR | 3551305.8824 | 1775652.9412 | 63.84% | Folio 12 |  |  | 358 | 0.63 | COORDINADOR | 3551305.8824 | 2237322.7059 | 27.36% | Folio 14 |  |  | 361 | 0.87 | COORDINADOR | 3551305.8824 | 3089636.1176 | 4.393% |  |  |  | 363 | 7102611.7647 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 49. Informe gestión coordinadora. FOLIO 360 a 361 | 4226054
Auxiliar administrativo: Según especificaciones Estudio previo TIEMPO REQUERIDO(2 MESES) | 2 | AUXILIARES | 1005911.7647 | 4023647.0588 | 4.95% | Contratos, Hojas de vida, RUT , Seguridad Social, | 0.5 | AUXILIARES | 1005911.7647 | 1005911.7647 | 36.16% | Folio 12 |  |  | 358 | 0.63 | AUXILIARES | 1005911.7647 | 1267448.8235 | 15.5% | Folio 14 |  |  | 361 | 0.87 | AUXILIARES | 1005911.7647 | 1750286.4706 | 2.489% |  |  |  | 363 | 4023647.0588 | 100% | 0 | 0% | ANEXO 51. Informe gestión apoyo 1. FOLIO 364 a 365 | 1197035
Redistribuciòn presupuesto: Refrigerios para actividad pagamento de apertura de acuerdo a la tradición (ej: torta de quinua ó mazamorra chiquita), más bebida ancestral (chicha), más fruta. | 5 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 25210.084 | 0.03101% | Acta de comité seguimiento 13/03/2019 | [9 empty] | 5 | REFRIGERIO | 5042.0168 | 25210.084 | 0.3083% | Folio 14 |  |  | 361 | [9 empty] | 25210.084 | 100% | 0 | 0% | Se aplica a las cantidades del pagamento de apertura | 6000
Saldo a liberar |  |  | 3903 |  | 0% | Acta de comité seguimiento 13/03/2020 | [27 empty] | 0 | 0% |  | 0%
VALOR TOTAL SIN IVA |  |  |  | 81285628.8571 | 100% |  |  |  |  | 2781564.7059 | [8 empty] | 8177794.5042 | 100% | Folio 14 Y 15 |  |  | 361 |  |  |  | 70326269.6471 | [5 empty] | 81285628.8571 | 100% | 0 | 0%
IVA |  |  |  | 15444269.4829 | [5 empty] | 528497.2941 | [8 empty] | 1553780.9558 | [8 empty] | 13361991.2329 | [5 empty] | 15444269.4829 |  | 0
VALOR TOTAL CON IVA |  |  |  | 96729898.34 | [5 empty] | 3310062 | [8 empty] | 9731575.46 | [8 empty] | 83688260.88 | [5 empty] | 96729898.34 |  | 0
[5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [15 empty] | VoBo.INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

## Informe ejecutivo
INFORME EJECUTIVO
PERÍODO: JUNIO 1 A JUNIO 26 DE 2019
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA | 248 DE 2018, DICIEMBRE 28 DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA | NEUTA INC SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN | 900710156-1
TELÉFONO DE CONTACTO | 3132594017
DIRECCIÓN | CALLE 81 SUR N 87 31 INT 2
PLAZO DE EJECUCIÓN | 2 MESES
VALOR | 96733903
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | BOSA TERRITORIO CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO 3-3-615-01-11-1342-00
FECHA ACTA DE INICIO | 2019-03-11
SUSPENSIÓN | 26-03-2019 A 12-05-2019, 45 DÍAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) | 2019-06-26
OBJETO DEL CONTRATO | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL XVII FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE, REIVINDICANDO LAS FIESTAS Y RITUALES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1342 DENOMINADO “BOSA TERRITORIO CULTURAL, RECRETIVO Y DEPORTIVO, COMPONENTE 1: EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS."
PRESUPUESTO EJECUTADO
| VALORES |  | EJECUCIÓN (%)
VALOR CONTRATO | 96733903 |  | 100%
VALOR EJECUTADO PERIODO | 83688260.88 |  | 86.51%
VALOR TOTAL EJECUTADO | 96733903 |  | 100%
ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES | AVANCE (%) |  | POR EJECUTAR (%)
CONVOCATORIA | 100% |  | 0%
PRESENTACIÓNES PÚBLICAS | 100% |  | 0%
PAGAMENTO DE APERTURA | 100% |  | 0%
CAMBIO DE FUEGO | 100% |  | 0%
FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE | 100% |  | 0%
COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS EN EL PERIODO
FECHA | LUGAR
JUNIO 5 DE 2019 | Alcaldía local de bosa
JUNIO 18 2019 | Alcaldía local de bosa
REPRESENTANTE LEGAL |  | VoBo.INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

## Factura 1
2019-06-17
FONDO DE DESARROLLO DE LOCAL BOSA
FONDO DE DESARROLLO DE LOCAL BOSA
|  | 899999061-9 | CR 80 I No 65 -05 SUR
|  | BOGOTÁ DC | 7750434
4 | Actividad de limpieza y despojo |  |  | 1000000 | 4000000 | Actividad de limpieza y despojo que será liderado por sabedores, que a su vez realizarán el cambio de fuego; deberán ser avalados y autorizados por las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Muisca de Bosa y acreditar experiencia en procesos de medicina ancestral al interior de la comunidad. Los sabedores deberán contar con los insumos requeridos para el desarrollo del ritual y el proceso de limpieza y despojo.
5 | Bebida ancestral Muisca (Chicha) |  |  | 21008.4034 | 105042.0168 | Bebida ancestral Muisca (Chicha)
30 | Desayunos que podrán componerse de: caldo de pollo ó caldo de costilla, pan y bebida tradicional (caguana). |  |  | 6722.6891 | 201680.6723 | Desayunos que podrán componerse de: caldo de pollo ó caldo de costilla, pan y bebida tradicional (caguana). Los desayunos se realizarán una vez se realice el proceso de despojo y limpieza de manera que le aporte energías a los participantes al finalizar las actividades.
1 | Alquiler de espacio en San Bernardino con capacidad para 1.000 personas |  |  | 1008400.8403 | 1008400.8403 | Alquiler de espacio en San Bernardino con capacidad para 1.000 personas más espacio para ubicación de carpas y equipos logísticos. El espacio debe contar con delimitación. ALQUILER POR TRES (3) DIAS.
1 | Alquiler de tarima de 10x 6 metros (incluido Faldón y Escalera Lateral) (ALQUILER POR TRES(3) DIAS |  |  | 1133333.6134 | 3400000.8403 | Alquiler de tarima de 10x 6 metros (incluido Faldón y Escalera Lateral) (ALQUILER POR TRES(3) DIAS
1 | Alquiler de carpa tipo pabellón de 12x6 metros. (ALQUILER POR TRES(3) DIAS) |  |  | 2256666.3866 | 6769999.1597 | Alquiler de carpa tipo pabellón de 12x6 metros, con laterales. (ALQUILER POR TRES(3) DIAS)
6 | Alquiler de Carpa de 2x2 metros, con laterales. ALQUILER POR TRES (3) DIAS. |  |  | 146666.3866 | 2639994.958 | Alquiler de Carpa de 2x2 metros, con laterales para muestras propias de la Comunidad Muisca. ALQUILER POR TRES (3) DIAS.
2 | Carpas 6x6 m Para camerino de grupos artísticos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS. |  |  | 273333.6134 | 1093334.4538 | Carpas 6x6 m Para camerino de grupos artísticos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS.
50 | Sillas plásticas sin brazos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS. |  |  | 1633.6134 | 163361.3445 | Sillas plásticas sin brazos. ALQUILER POR DOS (2) DIAS.
6 | Alquiler de mesón en superficie plástica plegable con medidas 0.80x1.80. ALQUILER POT TRES (3) DIAS. |  |  | 18333.6134 | 330005.042 | Alquiler de mesón en superficie plástica plegable de alta resistencia con faldón y mantel para ser usado como mesa principal con medidas 0.80x1.80. ALQUILER POT TRES (3) DIAS.
1 | Alquiler de Sonido de 4.000Watts ALQUILER POR TRES (3) DIAS. |  |  | 1773863.8655 | 5321591.5966 | Alquiler de Sonido de 4.000Watts, Incluye 8 micrófonos dinámicos, 2 micrófonos condensadores, 2 cajas directas activas,1 consola análoga 16 canales,1 ecualizador gráfico,1 reverberación digital, 1 CD player (mp3,wap,cd,dvd), 2 cabinas para publico, 2 monitores para escenario, técnico de sonido y operario de montaje, cables y conexiones, ALQUILER POR TRES (3) DIAS.
1 | Juego de luces ALQUILER POR TRES (3) DIAS. |  |  | 700000 | 2100000 | Juego de luces (Par de luces de 5 x 54 de 500 watts y 4 luces halógenas de 1500 watts). ALQUILER POR TRES (3) DIAS.
3 | Baños móviles con capacidad de 380 usuarios ALQUILER POR TRES (3) DIAS. |  |  | 124678.1513 | 1122103.3613 | Baños móviles con capacidad de 380 usuarios, inodoro con tapa, orinal, portapapel, rejillas de ventilación y señalización interna. ALQUILER POR TRES (3) DIAS.
2 | Alquiler Baños móviles para personas en condición de discapacidad Móvil, ALQUILER POR TRES (3) DIAS. |  |  | 162689.0756 | 976134.4538 | Alquiler Baños móviles para personas en condición de discapacidad Móvil, con capacidad para 380 usos, inodoro con tapa, orinal, portapapel, rejillas de ventilación y señalización interna. ALQUILER POR TRES (3) DIAS
1 | Alquiler de planta eléctrica de 30 KVA. ALQUILER POR TRES(3) DIAS. |  |  | 1223333.6134 | 3670000.8403 | Alquiler de planta eléctrica de 30 KVA (transporte, parcial de corriente 10 metros, trifásica, tierra y neutro, operario)e insonorizada. ALQUILER POR TRES(3) DIAS.
2 | Ritual de inicio |  |  | 500000 | 1000000 | Ritual de inicio: liderado por dos sabedores de la Comunidad muisca de Bosa (deberán contar con aval por parte del Cabildo), éste ritual se realizará con el fin de ofrecer al territorio diferentes regalos por la oportunidad que se tiene de realizar el Festival y hacer peticiones para procurar el éxito del mismo durante los tres (3) días.
6 | Comparsas tradicionales |  |  | 352941.1765 | 2117647.0588 | Comparsas tradicionales: Las comparsas a participar deberan cumplir los siguientes requisitos mínimos: 1. Mínimo 5 integrantes. 2. Presentar propuesta de la puesta en escena a realizar durante el desfile( se debe incluir vestuario, herramientas y escenografía que vayan a utilizar) 3. Firmar compromiso de asistir al desfile.
1 | Compartir comunitario |  |  | 1764700 | 1764700 | Compartir comunitario: Paralelo al desfile desde la Plaza Fundacional hasta el espacio fijado en San Bernandino, se realizara la preparación de un plato típico a modo de compartir comunitario, de manera que al iniciar el evento se entreguen cuatrocientos (400) platos propios de la cultura muisca (Ej., sopas o preparaciones con quinua, maíz, carnes, etc.).
8 | Presentaciones grupos artisticos cabildo muisca bosa |  |  | 840336.1345 | 6722689.0756 | Presentaciones de grupos artísticos propios del Cabildo Muisca de Bosa. Los grupos deberán estar conformados por mínimo cinco (5) personas y cada uno deberá realizar una puesta en escena de treinta (30) minutos.
2 | Presentaciones grupos artisticos invitados |  |  | 800000 | 1600000 | Presentaciones de grupos artísticos locales elegidos por medio de audición. Los grupos deberán estar conformados por mínimo cinco (5) personas y cado uno deberá realizar una puesta en escena de treinta (30) minutos. Cada uno de los grupos deberá presentar con anterioridad al festival ante EL CONTRATISTA la propuesta de sus puestas en escena para la aprobación por parte de la interventoría.
3 | Jurados expertos en Danza tradicional |  |  | 200000 | 600000 | Jurados Expertos en Danza Andina Tradicional. Los jurados deben presentar por lo menos una (1) certificación como bailarines y/o instructores de Danza Andina tradicional de alguna organización legalmente reconocida.
46706685.7143
PERIODO FACTURADO DE 1 JUNIO A 26 DE JUNIO, EQUIVALENTE A 26 DIAS
8874270.2857
55580956

## Factura 2
2019-06-17
FONDO DE DESARROLLO DE LOCAL BOSA
FONDO DE DESARROLLO DE LOCAL BOSA
|  | 899999061-9 | CR 80 I No 65 -05 SUR
|  | BOGOTÁ DC | 7750434
2 | Ritual a la luna |  |  | 500000 | 1000000 | Ritual a la luna, que es un espacio donde las abuelas de territorio ofrendan los frutos del territorio a la abuela CHIA para que ella revise el trabajo realizado por la comunidad. Se le paga a la madre también por las ofrendas y favores recibidos. (Las ofrendas son propias de las abuelas). Moderados por dos (2) sabedores Muiscas (deberán contar con aval por parte del Cabildo). Éstos rituales contarán con los elementos propios de la cultura (plantas, flores, esencias, etc).
3 | Bebida tradicional Muisca (Caguana) |  |  | 21008.4034 | 63025.2101 | Bebida tradicional Muisca (Caguana) para ofrecer durante la lunada - galon
2 | Ritual del sol |  |  | 500000 | 1000000 | Ritual del sol: Es una actividad dirigida por dos (2) sabedores (deberán contar con aval por parte del Cabildo), en la que los abuelos de territorio ofrendan los frutos del territorio al padre ZHUE para que revise el trabajo realizado por la comunidad. Se le paga al padre por medio de las ofrendas por haber recibido los favores.
2 | Ritual Camino de sanación |  |  | 500000 | 1000000 | Ritual Camino de sanación: se realiza con la participación de dos (2) sabedores de medicina tradicional de la comunidad Muisca de Bosa y de otras comunidades (deberán contar con aval por parte del Cabildo), que en compañía de aprendices de medicina, terapeutas, equipo de salud propia y mayoras realizarán un camino que permite la armonización del ser, a través de las plantas sagradas, la bebida tradicional y la música de sanación y ritualidad. Para realizar estos rituales se contará con los elementos propios de la cultura (plantas, flores, esencias, etc).
1 | Matecaña: grupos de música tradicional indígena |  |  | 1260501.6807 | 1260501.6807 | Matecaña: grupos de música tradicional indígena (anfina, carranguera, etc) conformados por mínimo ocho (8) personas cada uno
1 | Vara de premio |  |  | 504201.6807 | 504201.6807 | Vara de premio: juego infantil en el que los niños suben por una vara y alcanzan premios como frutas y dulces, para niños de 8 a 12 años
1 | Alquiler de diez (10) Juegos tradicionales de la comunidad Muisca (3 canchas de mini tejo, 3 canchas de rana, 4 cocas y suministros para la demarcación). |  |  | 504201.6807 | 504201.6807 | Alquiler de diez (10) Juegos tradicionales de la comunidad Muisca (3 canchas de mini tejo, 3 canchas de rana, 4 cocas y suministros para la demarcación).
100 | Almuerzos tradicionales personal de apoyo - guardia indígena |  |  | 12100.8403 | 1210084.0336 | Almuerzos tradicionales personal de apoyo - guardia indígena, quienes realicen las presentaciones y grupos invitados
300 | Refrigerios tradicionales de acuerdo a la tradición muisca |  |  | 5042.0168 | 1512605.042 | Refrigerios tradicionales de acuerdo a la tradición muisca (ej: torta de quinua ó mazamorra chiquita), más bebida ancestral (chicha ó guarapo ó masato ó caguana), más fruta.
40 | Bebida tradicional (Chicha) |  |  | 21008.4034 | 840336.1345 | Bebida tradicional (Chicha)
2 | Servicio de Presentador o animador conocedor de las tradiciones y costumbres del pueblo muisca. SERVICIO POR TRES(3) DIAS, |  |  | 210084.0336 | 1260504.2017 | Servicio de Presentador o animador conocedor de las tradiciones y costumbres del pueblo muisca. Deberán acreditar certificación de servicio de presentación de mínimo dos (2) eventos indígena en la ciudad de Bogotá. SERVICIO POR TRES (3) DIAS.
4 | Servicio de vigilancia nocturna. SERVICIO POR CUATRO(4) DIAS, |  |  | 168067.2269 | 672268.9076 | Servicio de vigilancia nocturna.Viernes ( noche de montaje), sábado,domingo,lunes (noche de desmontaje). SERVICIO POR CUATRO (4) dIAS,
5 | Personal de apoyo: bachiller con experiencia en apoyo de eventos. SERVICIO POR TRES (3) DIAS. |  |  | 109468.0672 | 1642021.0084 | Personal de apoyo: bachiller con experiencia en apoyo de eventos. (Debera presentar minimo dos (2) certificaciones que acrediten su experiencia). Deberan acreditar ser indigenas Muiscas. SERVICIO POR TRES (3) DIAS.
2 | Auxiliares de defensa civil- socorristas. SERVICIO POR TRES(3) DIAS, |  |  | 114498.3193 | 686989.916 | Auxiliares de defensa civil- socorristas. SERVICIO POR TRES(3) DIAS,
1 | Una ambulancia medicalizada con elementos propios para prestar el servicio que debe contar con medico certificado, un auxiliar para medico y conductor. SERVICIO POR TRES (3) DIAS. |  |  | 772997.479 | 2318992.437 | Una ambulancia medicalizada con elementos propios para prestar el servicio que debe contar con medico certificado, un auxiliar para medico y conductor. SERVICIO POR TRES (3) DIAS.
1 | Plan de Contingencia |  |  | 3039223.5294 | 3039223.5294 | Plan de Contingencia (Plan de contingencia (derechos de autor, defensa civil,policía,nacional,bomberos, salud, personal de apoyo interinstitucional,mantenimiento y aseo), certificación de tarima. PMU, certificación de vallas, plan de movilidad y cumplir con la normatividad vigente en la realización de espectáculos en el marco del Decreto 622 de 2015
0.87 | 1 Coordinador para el periodo de 13 de mayo al 31 de mayo de 2019, equivalente a 19 días |  |  | 3551305.8824 | 3089636.1176 | Coordinador: Según especificaciones Estudio previo TIEMPO REQUERIDO(2 MESES)
0.87 | 2 Auxiliares administrativos para el periodo de 13 de mayo al 31 de mayo de 2019, equivalente a 19 días |  |  | 1005911.7647 | 1750286.4706 | Auxiliar administrativo: Según especificaciones Estudio previo TIEMPO REQUERIDO(2 MESES)
0
23354878.0504
PERIODO FACTURADO DE 1 JUNIO A 26 DE JUNIO, EQUIVALENTE A 26 DIAS
4437426.8296
|  |  |  | 27792304.88 |  | 55580956 | 264705.8824 | 83637966.7624