INFORME FINAL COMPLEMENTARIO

CONTRATO No. 4600094980 DE 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE ABRIL DE 2023

| CONTRATANTE: | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | CORPORACIÓN VIVE |
| NIT: | 900.236.771-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JOHN FELIPE CASTRO VÉLEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 1.017.139.757 |
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN LA MODALIDAD DE ALBERGUE |
| VALOR INICIAL: | DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L ($219.941.685), EXCLUIDO DE IVA |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: | DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L ($219.941.685), EXCLUIDO DE IVA |
| DURACIÓN INICIAL: | CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL |
| AMPLIACIONES: | N/A |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE INICIO: | DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| VALOR EJECUTADO: | Doscientos quince millones ochocientos veinticuatro mil doscientos treinta y dos pesos M.L ($215.626.323), excluido de IVA |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094980 de 2022, se presenta INFORME FINAL COMPLEMENTARIO de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

- INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Para este informe se toma en cuenta el satisfactorio cumplimiento técnico que se expresa en los informes parciales y el informe final supervisión elaborado el 20 de noviembre de 2022, ya que no se ha presentado información que modifique o deba ser agregada a la ya consolidada en dicho documento.

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Este contrato está excluido de IVA, sin embargo, está sujeto a retenciones de ICA y estampilla Universidad de Antioquia.

La Supervisión del contrato deja constancia en el informe final del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

| Descripción Indicador | Valor Retención |
| --- | --- |
| Estampilla bienestar Adulto Mayor | - |
| Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% | - |
| Estampilla Universidad de Antioquia | $2.158.242 |
| Ret.impuesto.renta compra bienes Gener 2.5 |  |
| Retención ICA 2*1000 art 54 acuerdo 64/12 | $431.000 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | - |
| Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3% | - |
| Total general | $ 2.589.242 |

- INFORME ADMINISTRATIVO:

Para este informe se toma en cuenta la información documentada en los informes parciales y en el informe final supervisión elaborado el 20 de noviembre de 2022, prestándose como COMPLEMENTO la siguiente información:

- Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación:

Durante la ejecución del contrato no se adquirieron bienes, por lo que no se realizó gestión alguna para el registro y marcación de los mismos.

- Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato:

Durante la ejecución del contrato no se realizaron modificaciones al mismo.

- Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.

El día 9 de agosto de 2022 fue nombrado como supervisor del contrato al funcionario Carlos Alberto Villa Villa, cuyos apoyos para el componente financiero fue Juan Fernando Callejas Zapata y para el componente jurídico fue Erika Janeth Montoya Martínez así:

Dicha designación no tuvo modificaciones durante la ejecución del contrato

- Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación.

Durante la ejecución del contrato, no se materializaron riesgos

- Informe final y consolidado de la gestión realizada de contratos de comodato

Durante la ejecución del contrato, no se desprendieron contratos de comodato.

- Otros aspectos relevantes:

-De conformidad con las especificaciones técnicas, el contratista suscribió un contrato de arrendamiento sobre un inmueble, el cual sirvió como sede para la prestación de los servicios.

-Respecto a la Seguridad y Salud en el trabajo, el operador en el marco del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, de manera mensual durante la ejecución del contrato realizó dos (2) reuniones, las cuales fueron reportadas de manera oportuna en los informes parciales de ejecución y en ellos se incluyeron las actas respectivas con los temas tratados y los listados de asistencia.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110000122 | 72200000 | 2320202009 | 200265 | 4000110219 | 50093163 | 4900032354 |

- Relación de los pagos realizados:

| Registro Presupuestal (No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor Recibido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4900032354 | FE 172 | 23/09/2022 | 5000682781 | $93.707.009 |
| 4900032354 | FE 174 | 26/10/2022 | 5000685662 | $122.117.223 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grup o de comp ras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4600094980 | 4900032354 | 203 | Incl. Social y Filia | 200265 | Servicio de albergue a población vulnerable Medellín | 219.941.685 | 215.824.232 | 4.117.453 |

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

| Valor del Contrato | $ 219.941.685 |
| --- | --- |
| Adiciones | $ 0 |
| Total, valor del contrato más adiciones | $ 219.941.685 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 215.824.232 |
| Recursos no ejecutados | $ 4.117.453 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 98,13% |
| Reintegro recursos no ejecutados (Mirar Nota 2 y 3) | $197.910 |
| Recursos ejecutados después del reintegro | $ 215.626.323 |
| Recursos no ejecutados después del reintegro | $ 4.315.363 |
| Porcentaje de ejecución financiera después del reintegro | 98,04% |

- Ejecución acumulada

Se detalla ejecución acumulada del contrato por rubro, así:

| CONCEPTO | PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL | 10 AL 31 AGOSTO DE 2022 | 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022 | TOTAL EJECUTADO | SALDO A EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alquiler de equipos de oficina (Escaner e impresora) | $ 960.239 | $ 510.996 | $ 439.921 | $ 950.917 | $ 9.322 | 99,03% |
| Art. Oficina y Papelería | $ 457.442 | $ 210.780 | $ 246.662 | $ 457.442 | $ - | 100% |
| Aseo y Cafetería | $ 5.392.015 | $ 3.211.800 | $ 2.180.215 | $ 5.392.015 | $ - | 100% |
| Dotación Beneficiarios (kit aseo complementario) | $ 10.101.688 | $ 5.984.693 | $ 4.116.995 | $ 10.101.688 | $ - | 100% |
| Educación (dotación escolar y material pedagógico) | $ 507.047 | $ 196.900 | $ 310.147 | $ 507.047 | $ - | 100% |
| Servicios e Insumos Médicos | $ 2.395.250 | $ 1.300.194 | $ 1.095.056 | $ 2.395.250 | $ - | 100% |
| Servicios Especializados (identificación) | $ 200.000 | $ 108.700 | $ 55.750 | $ 164.450 | $ 35.550 | 82,23% |
| Transporte | $ 2.200.000 | $ 538.900 | $ 1.103.500 | $ 1.642.400 | $ 557.600 | 74,65% |
| TOTAL COSTOS COMPONENTE TRANSVERSAL | $ 22.213.681 | $ 12.062.963 | $ 9.548.246 | $ 21.611.209 | $ 602.472 | 97,29% |
| Cupos Albergue Emergencias | $ 108.781.725 | $ 44.670.235 | $ 63.947.431 | $ 108.617.666 | $ 164.059 | 99,85% |
| Alimentación (Desayuno) | $ 11.431.160 | $ 4.501.442 | $ 6.405.508 | $ 10.906.950 | $ 524.210 | 95,41% |
| Alimentación (Media Mañana) | $ 6.097.520 | $ 2.399.320 | $ 3.413.168 | $ 5.812.488 | $ 285.032 | 95,33% |
| Alimentación (Almuerzo) | $ 28.091.180 | $ 11.103.496 | $ 15.799.211 | $ 26.902.707 | $ 1.188.473 | 95,77% |
| Alimentación (Algo) | $ 6.692.400 | $ 2.635.380 | $ 3.760.020 | $ 6.395.400 | $ 297.000 | 95,56% |
| Alimentación (Cena) | $ 26.296.400 | $ 10.394.080 | $ 14.735.320 | $ 25.129.400 | $ 1.167.000 | 95,56% |
| TOTAL COSTOS ALBERGUE EMERGENCIAS | $ 187.390.385 | $ 75.703.953 | $ 108.060.658 | $ 183.764.611 | $ 3.625.774 | 98,07% |
| Costos Indirectos |  |  |  |  |  |  |
| Pólizas | $ 278.528 | $ 278.528 | $ - | $ 278.528 | $ - | 100% |
| Estampillas Universidad de Antioquia | $ 2.199.417 | $ - | $ 2.158.242 | $ 2.158.242 | $ 41.175 | 98,13% |
| Administración | $ 7.859.674 | $ 3.403.992 | $ 4.409.741 | $ 7.813.733 | $ 45.942 | 99,42% |
| TOTAL | $ 219.941.685 | $ 91.449.436 | $ 124.176.887 | $ 215.626.323 | $ 4.315.363 | 98,04% |

Nota No. 1: Del presupuesto del contrato de $219.941.685, quedó un saldo por ejecutar de $4.315.363 equivalentes a: Alquiler de equipos de oficina por valor de $9.322, Servicios Especializados (identificación) por valor de $35.550, Transporte por valor de $557.600,Cupos Albergue Emergencias por valor de $164.059, Alimentación (Desayuno) por valor de $524.210, Alimentación (Media Mañana) por valor de $285.032, Alimentación (Almuerzo) por valor de $1.188.473, Alimentación (Algo) por valor de $297.000, Alimentación (Cena) por valor de $1.167.000 y costos indirectos correspondiente a  la

Estampilla Universidad de Antioquia por valor de $41.175 y la utilidad por valor de $45.942.

Nota No. 2: Es importante indicar que teniendo en cuenta el numeral 4.1. el cual hace referencia a la Forma de pago del contrato, donde se estableció que el producto cupos albergue emergencias se reconocería (A razón de 30 días por mes).De acuerdo a lo anterior se hace necesario ajustar la ejecución presupuestal del contrato en este sentido, para el  periodo de agosto, toda vez que por error involuntario se liquidó la atención a razón de 31 días, generando un  desequilibrio en el rubro de cupos para el mes de septiembre, lo que obliga a realizar los ajustes pertinentes.

Nota No.3: En este sentido y en aras de garantizar el equilibrio presupuestal del contrato y sin perjuicio de las partes, se recalcula la ejecución del rubro de cupos, sacando un promedio de atención contable para cada periodo con base a la atención calendario presentada, entendiendo que en los meses calendario que contemplan 31 días, también se deben reconocer costos variables asociados a la prestación del servicio. De acuerdo a lo anterior, el operador deberá realizar un reintegro correspondiente al valor de $197.010, correspondiente a $164.059 del rubro de cupos y la proporcionalidad de los costos indirectos.

| PRODUCTO | Cupos Albergue |
| --- | --- |
| CANTIDAD | 65 Cupos/día (51 días X 30 mes= 3.315 |
| VALOR CUPO DIA | $ 32.815 |
| UNIDAD DE MEDIDA | Cupo día |

Ejecución de cupos y su valor presupuestal

| TOTAL CUPOS DÍA | DÍAS CONTABLES | DÍAS CALENDARIO | TOTAL CUPOS CONTRATO | VALOR CUPO DÍA | TOTAL PRESUPUESTO | VALOR CUPO NO UTILIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 51 | 52 | 3315 | $ 32.815,00 | $ 108.781.725,00 | $ 31.466,00 |

| FECHA INICIO EJECUCI ÓN POR MES | FECHA FINAL EJECUCI ÓN POR MES | CUPOS PRESUPUESTAD OS | CUPOS ATENDID OS | DÍAS CALENDAR IO | DÍAS CONTABL ES | PROMEDIO DE ATENCION ES POR DÍA CONTABLE | VALOR TOTAL CUPOS ATENDIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/08/2022 | 31/08/2022 | 1365 | 1337 | 22 | 21 | 1311,28846 2 | $ 43.029.930,87 |
| 1/09/2022 | 30/09/2022 | 1950 | 1919 | 30 | 30 | 1882,09615 4 | $ 61.760.985,29 |
|  |  | 3315 | 3256 | 52 | 51 | 3193,38461 5 | $ 104.790.916,15 |

| VALOR TOTAL CUPOS ATENDIDOS | CUPOS NO ATENDIDOS | VALOR CUPO NO UTILIZADO | TOTAL NO UTILIZADO | TOTAL CUPOS ATENDIDOS Y NO UTILIZADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 104.790.916,15 | 121,62 | $ 31.466,00 | $ 3.826.749,69 | $ 108.617.665,85 |

Para el contrato se presentaron 121 cupos no utilizados, liquidados a $31.466 equivalentes a $3.826.749, es decir de la meta presupuestada de atención para el contrato de 3.315, sólo se atendieron 3.256 cupos.

4. INFORME JURÍDICO:

Para este informe se toma en cuenta los datos consolidados en el informe final supervisión elaborado el 20 de noviembre del año 2022, ya que no se ha presentado información que modifique o deba ser agregada la ya consolidada en dicho documento en este acápite.

Para constancia, se firma en Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de abril, del año dos mil veintitrés (2023).

Carlos Alberto Villa Villa                                 Erika Janeth Montoya Martínez

Supervisor                                                                       Apoyo jurídico

Juan Fernando Callejas Zapata

Apoyo financiero

Página 7 de 7

__________________________________________________________________________

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 www.medellin.gov.co

Medellín - Colombia