## MatrizMetod
ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA EL PROYECTO EN FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA EN SAN SEBASTIAN DE PALMITAS | [7 empty] | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO EN FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA EN SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
Objeto: PP- Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los Corregimientos del Distrito | [7 empty] | PP- Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los Corregimientos del Distrito
COMPONENTE | ACTIVIDADES | UNIDADES PRODUCTIVAS | HORAS EN FINCA | Total Horas Visitas Técnicas | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COMPONENTE | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Visitas de Diagnóstico y Verificación a Proyectos Agroecológicos | Visita 1 de Diagnóstico a las noventa (90) unidades clasificadas para participar en el proyecto | 90 | 3 | 270 | 105555.5555 | 0% | 28499999.985 | Visitas de Diagnóstico y Verificación a Proyectos Agroecológicos
| Visitas 5 de verificación de avance en apropiación de conocimientos e incorporación de insumos a las noventa (90) unidades agroecológicas | 90 | 3 | 270 | 105555.5555 | 0% | 28499999.985
Total Visitas (Diagnóstico y Verificación) |  | 90 | 6 | 270 |  |  | 56999999.97
Nota 1: En el componente de visitas están incluidos los recursos para el gasto en transporte para los profesionales/técnicos.
COMPONENTE | ACTIVIDADES | HORAS ACADEMICA | HORAS EN FINCA | TOTAL HORAS FORMACIÓN | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COMPONENTE | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Formación Académica en Agroecología | Contexto de la agricultura, la agroquímica, impactos medioambientales y climáticos. | 2 | 0 | 2 | 3550000 | 0% | 7100000 | Formación Académica en Agroecología
| Armonía biológico-mineral de la tierra. | 2 | 0 | 2 | 3550000 | 0% | 7100000
| Aspectos principales para evaluar la salud y productividad de cultivos. | 4 | 0 | 4 | 3550000 | 0% | 14200000
| Introducción a los procesos de transición/reconversión bajo agricultura orgánica regenerativa agroecológica. | 4 | 0 | 4 | 3550000 | 0% | 14200000
| Bioregeneración de suelos | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Diseño hidrológico de cultivos para la preservación de fuentes hídricas. | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Introducción a los Bioinsumos y a los sistemas productivos orgánicos/regenerativos. | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Elaboración de abonos sólidos fermentados | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Elaboración de Bioinsumos y caldos minerales (Biopoder campesino). | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Elaboración de caldos minerales (Biopoder campesino). | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Aplicación e implementación de Bioinsumos en procesos de transición/reconversión a una agricultura orgánica regenerativa. | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Trofobiosis | 4 | 2 | 6 | 3550000 | 0% | 21300000
| Control biológico | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
| Cromatografía | 4 | 2 | 6 | 3550000 | 0% | 21300000
| Uso eficiente de aplicación de productos agroecológicos dependiendo de las contingencias de cada suelo y tipo de cultivos. | 4 | 2 | 6 | 3550000 | 0% | 21300000
| Emprendimiento de la tierra y agroemprendimiento. | 8 | 2 | 10 | 3550000 | 0% | 35500000
Total Formación |  | 96 | 24 | 120 |  |  | 426000000
Nota 2: En el componente de formación académica en agroecología están incluidos los recursos para el gasto en refrigerios para los productores y facilitadores que participan y para el material documental (memorias de la formación). Se incluyen tambien los recursos para el transporte y los materiales necesarios para la formación en agroecológia dependiendo de la temática de cada jornada.
COMPONENTE | ACTIVIDADES | UNIDADES PRODUCTIVAS | HORAS PRACTICAS | TOTAL HORAS PRACTICAS | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COMPONENTE | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Fase Práctica en Agroecología por niveles de apropiación. | Visita 2 de asesoría a proyecto agroecológico en finca | 90 | 3 | 270 | 105555.5556 | 0% | 28500000 | Fase Práctica en Agroecología por niveles de apropiación.
| Visita 3 de acompañamiento a proyecto agroecológico | 90 | 3 | 270 | 105555.5556 | 0% | 28500000
| Visita 4 de ajuste a modelo agroecológico en finca | 90 | 3 | 270 | 105555.5556 | 0% | 28500000
| Participación 6° Foro Internacional de Agricultura Orgánica | 90 | 16 | 270 | 105555.5556 | 0% | 28500000
Total Formación Práctica |  | 90 | 25 | 1080 |  |  | 114000000
Nota 3: Nota 1: En el componente de visitas están incluidos los recursos para el gasto en transporte para los profesionales/técnicos.
COMPONENTE | ACTIVIDADES | Proyectos | Horas Gestión | Total Horas Gestión | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COMPONENTE | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Plan de intervención e incentivos a cada una de las unidades productivas de los beneficiarios del proyecto. | Concertación y aprobación de planes de incentivos | 90 |  |  | 6700000 | 19% | 603000000 | Plan de intervención e incentivos a cada una de las unidades productivas de los beneficiarios del proyecto.
Identificación de mejores ofertas según plan de intervención
Adquisición, verificación de cumplimiento de criterios y procedimientos de pago, una vez entregados y recibidos a satisfacción, los bienes por parte de los beneficiarios.
Entrega de planes de incentivos a los productores beneficiados, incluyendo la logística de entrega en la veredas del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, y los registros y evidencias de las mismas.
Total Incentivos para proyectos agroecológicos |  | 90 |  |  |  |  | 603000000
Nota 3: Los recursos para los planes de incentivos son exclusivamente para adquirir los bienes priorizados para los proyectos agroecológicas. El valor del flete de los bienes llevados a las veredas en el corregimiento se costean de estos recursos.
TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO EN FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA | [6 empty] | 1199999999.97
Elaboró: | Fredy Oquendo Usuga
Técnico
Subsecretaría Desarrollo Rural
Secretaría Desarrollo Económico
Revisó | Luz Helena Vasquez T
Lógística
Secretaría Desarrollo Económico

## PptoGral (hidden)
[7 empty] | VALOR POR COMPONENTE |  |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN
[7 empty] | INTERVENCIÓN | INCENTIVOS
COMPONENTES | CORREGIMIENTOS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | HORAS POR BENEFICIARIO | TOTAL DE HORAS | ACUM HORAS | VALOR POR HORA | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | CONTRAPARTIDA INTERACTUAR | ORDINARIOS | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Ppto Componente |  | Total Componente
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | SANTA ELENA | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10875924.6113 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SANTA ELENA FLORICULTORES | #REF! | 40 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 28044946.6988 | #REF!
| SAN ANTONIO DE PRADO | #REF! | 40 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 28044946.6988 | #REF!
| SAN CRISTÓBAL | #REF! | 40 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 24361086.6796 |  | #REF!
| PALMITAS | #REF! | 40 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| SANTA ELENA | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10875924.6113 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SAN CRISTÓBAL | 19 | 42 | 798 |  | #REF! | #REF! |  | 24361086.6796 |  | #REF!
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | SANTA ELENA | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10875924.6113 |  | #REF! | #REF! | 245770103.1946 | #REF!
| SANTA ELENA FLORICULTORES | #REF! | 26 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 1014500000
| SAN ANTONIO DE PRADO | #REF! | 26 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SAN CRISTÓBAL | #REF! | 26 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 24361086.6796 |  | #REF!
| PALMITAS | #REF! | 26 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO | ALTAVISTA | #REF! | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 28044946.6988 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| SANTA ELENA | #REF! | 49 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 10875924.6113 |  | #REF!
| SAN ANTONIO DE PRADO | #REF! | 49 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| SAN CRISTÓBAL | #REF! | 49 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 24361086.6796 |  | #REF!
| PALMITAS | #REF! | 49 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
ASESORÍA EN CERTIFICACIÓN BPA PARA AGROEMPRESARIOS | SANTA ELENA | #REF! | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10875924.6113 |  | #REF! | #REF! | 120047906.0013 | #REF!
| SAN CRISTÓBAL | #REF! | 19 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 24361086.6796 |  | #REF!
| PALMITAS | #REF! | 19 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
MUESTRA COMERCIAL | SANTA ELENA | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10875924.6113 |  | #REF! | 22745600.5746 |  | #REF!
| SAN CRISTÓBAL | #REF! | 2 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 24361086.6796 |  | #REF!
TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 295556907.842 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
ASIGNACIÓN RECURSOS POR CORREGIMIENTO | [7 empty] | #REF!
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | [7 empty] | #REF!
PALMITAS | 470000000 | #REF! | #REF!
SAN CRISTOBAL | 916500000 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
SANTA ELENA | 937180000 | #REF! | #REF!
2323680000
RECURSOS ORDINARIOS
ALTAVISTA | #REF! | #REF!
SAN ANTONIO DE PRADO |  | #REF!
SANTA ELENA |  | #REF!
2323680000
#REF!
#REF!
| 582000000 | #REF!
| 582000000 | #REF!
| 582000000 | #REF!
| 585680000 | #REF!
| 582000000 | #REF!
2913680000

## Propuesta (hidden)
COMPONENTE | ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | Unidad de medida | Unidad | Cant. /No. De veces | Valor unitario 2018 | TOTAL | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | CONTRAPARTIDA INTERACTUAR
TRANSVERSAL | Recurso Humano | Gerente de proyecto | Mes | 9 | 1 | 6539950 | 58859550 | 58859550
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Recurso Humano | Consultor agro líder | Mes | 9 | 9 | 4444600 | 360012600 | 360012600 |  | 12900
TRANSVERSAL | Recurso Humano | Analista administrativo | Mes | 9 | 1 | 3809700 | 34287300 | 34287300
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Recurso Humano | Analista de compras | Mes | 7 | 5 | 3809700 | 133339500 | 133339500
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Recurso Humano | Analista contable | Mes | 7 | 1 | 3809700 | 26667900 | 26667900
TRANSVERSAL | Recurso Humano | Comunicador | Mes | 9 | 1 | 3809700 | 34287300 |  | 34287300
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Recursos directos del proyecto | Consultores agroempresariales transversales | Horas | 6599 | 1 | 47500 | 313452500 | 313452500
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL / FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO | Recursos directos del proyecto | Consultores otras especialidades | Horas | 1116 | 1 | 47500 | 53010000 | 53010000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Recursos directos del proyecto | Consultores psicosociales | Horas | 524 | 1 | 47500 | 24890000 | 24890000
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO | Recursos directos del proyecto | Consultores asociativos | Horas | 438 | 1 | 107100 | 46909800 | 46909800
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL / MUESTRA COMERCIAL | Recursos directos del proyecto | Consultor comercial | Horas | 316 | 1 | 47500 | 115577000 | 115577000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Recursos directos del proyecto | COACH | Horas | 32 | 1 | 365750 | 11704000 | 11704000
TRANSVERSAL | Recurso interno de Interactuar | Polizas | Bolsa | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000
TRANSVERSAL | Recurso interno de Interactuar | Aporte de Metodologías de Fortalecimiento Agroempresarial | Bolsa | 1 | 1 | 16500000 | 16500000 | 51017365 | 16500000 | 67517365
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Dirección de Inversionistas Sociales | Salario tiempo parcial | 9 | 5% | 17765000 | 7994250 |  | 7994250
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Jefatura Estado y Cooperación Internacional | Salario tiempo parcial | 9 | 10% | 10729400 | 9656460 |  | 9656460
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Analista Formulación de proyectos | Salario tiempo parcial | 1 | 50% | 5977100 | 2988550 |  | 2988550
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Jefatura de ejecución de proyectos | Salario tiempo parcial | 9 | 10% | 11554700 | 10399230 |  | 10399230
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Analista de ejecución de proyectos | Salario tiempo parcial | 9 | 10% | 4707600 | 4236840 |  | 4236840
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Analista de Talento Humano | Salario tiempo parcial | 9 | 5% | 4236800 | 1906560 | 1440 | 1906560
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Analista soporte legal | Salario tiempo parcial | 9 | 5% | 4580800 | 2061360 |  | 2061360
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Costos Indirectos | Coordinadora programa MBA Agro | Salario tiempo parcial | 9 | 10% | 6800800 | 6120720 |  | 6120720
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Costos Indirectos | Analista administrativa programa MBA Agro | Salario tiempo parcial | 9 | 10% | 3779650 | 3401685 |  | 3401685
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Costos Indirectos | Auxiliar medicion de indicadores programa MBA Agro | Salario tiempo parcial | 9 | 10% | 2501900 | 2251710 |  | 2251710
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Servicios públicos equipo proyecto | Tiempo parcial | 9 | 12 | 135200 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Servicios públicos equipo proyecto | Tiempo parcial | 7 | 6 | 135200 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Aseo y cafeteria equipo proyecto | Tiempo parcial | 9 | 12 | 33000 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Aseo y cafeteria equipo proyecto | Tiempo parcial | 7 | 6 | 33000 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Sistemas de información: Oracle | Soporte empresarios | 1 | 275 | 37800 | 10395000 |  | 10395000
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Sistemas de información: Office | Licencia parcial | 1 | 18 | 9300 | 167400 |  | 167400
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Freepress | Bolsa de recursos | 1 | 1 | 13500000 | 13500344.8421 |  | 13500344.8421
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Gastos de transporte y logistica | Bolsa de recursos | 5 | 1 | 500000 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Costos Indirectos | Gestión y monitoreo plan de medios de freepress | Bolsa de recursos | 5 | 1 | 1500000 | 7500000 |  | 7500000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL / FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO | Eventos | Pasantía | Evento | 10 | 1 | 4514400 | 45144000 | 45144000
MUESTRA COMERCIAL | Eventos | Eventos de cierre | Evento | 1 | 1 | 24650000 | 24650000 | 24650000
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Uso de equipos de cómputo gerente proyecto | Mes | 9 | 1 | 235000 | 2115000 |  | 2115000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Uso de equipos de cómputo consultores agro líderes | Mes | 9 | 9 | 235000 | 19035000 |  | 19035000
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Uso de equipos de cómputo analista administrativo | Mes | 9 | 1 | 235000 | 2115000 |  | 2115000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Equipos y suministros | Uso de equipos de cómputo analistas de compras | Mes | 7 | 5 | 235000 | 8225000 |  | 8225000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Equipos y suministros | Uso de equipos de cómputo analista contable | Mes | 7 | 1 | 235000 | 1645000 |  | 1645000
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Uso de equipos de cómputo comunicador | Mes | 9 | 1 | 235000 | 2115000 |  | 2115000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Video beam (1 por grupo) | Mes | 7 | 9 | 221350 | 13945050 |  | 13945050
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Auxilio celular gerente proyecto | Mes | 9 | 1 | 68000 |  | 0
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Auxilio celular consultores agro líderes | Mes | 9 | 9 | 68000 |  | 0
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Refrigerios formaciones grupales | Unidades | 4008 | 1 | 6000 | 24048000 | 24048000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Kit agroempresarios nivel 1 y nivel 2 | Unidades | 205 | 1 | 148800 | 30504000 | 30504000
ASESORÍA EN CERTIFICACIÓN BPA PARA AGROEMPRESARIOS | Equipos y suministros | Kit agroempresarios certificaciones BPA | Unidades | 55 | 1 | 164900 | 9069500 | 9069500
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Mapa, análisis de laboratorio y señaletica agroempresarios nivel 1 y nivel 2 | Unidades | 220 | 1 | 334000 | 73480000 | 73480000
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Uso GPS para georeferenciación | Mes | 9 | 4 | 72700 | 2617200 |  | 2617200
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Materiales, insumos y papelería | Mes | 9 | 1 | 474200 | 4267800 | 4267800
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Licencia Project gerente del proyecto | Mes | 9 | 1 | 37600 | 338400 |  | 338400
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Licencia Project consultores agro líderes | Mes | 9 | 9 | 9400 | 761400 |  | 761400
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Licencia project analista administrativo | Mes | 9 | 1 | 9400 | 84600 |  | 84600
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Equipos y suministros | Licencia project analistas de compras | Mes | 7 | 5 | 9400 | 329000 |  | 329000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Equipos y suministros | Licencia PSL analista contable | Mes | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 |  | 1800000
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Teléfonos gerente, consultores agro líderes, analista administrativo y comunicador | Unidades | 9 | 18 | 5890 |  |  | 0
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Equipos y suministros | Teléfonos analistas de compras y analista contable | Unidades | 7 | 6 | 5890 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Examenes médicos de ingreso de todo el equipo | Unidad | 1 | 18 | 31500 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Escarapela de todo el equipo | Unidad | 1 | 18 | 8500 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Camiseta de todo el equipo | Unidad | 1 | 18 | 18900 |  |  | 0
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Chaleco consultores agro líderes | Unidad | 1 | 9 | 32900 | 296100 |  | 296100
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Gorra consultores agro líderes | Unidad | 1 | 9 | 8200 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Seguro de vida gerente del proyecto | Mes | 9 | 1 | 53800 |  |  | 0
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Equipos y suministros | Seguro de vida consultores agro líderes | Mes | 9 | 9 | 36575 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Equipos y suministros | Seguro de vida analista administrativo y comunicador | Mes | 9 | 2 | 31350 |  |  | 0
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Equipos y suministros | Seguro de vida analistas de compras y analista contable | Mes | 7 | 6 | 31350 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Otros gastos | Puestos de trabajo gerente del proyecto | Mes | 9 | 1 | 190900 | 1718100 |  | 1718100
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Otros gastos | Puestos de trabajo consultores agro líderes | Mes | 5 | 9 | 63900 | 2875500 |  | 2875500
TRANSVERSAL | Otros gastos | Puestos de trabajo analista administrativo y comunicador | Mes | 9 | 2 | 63900 | 1150200 |  | 1150200
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Otros gastos | Puestos de trabajo analistas de compras | Mes | 7 | 5 | 63900 | 2236500 |  | 2236500
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Otros gastos | Puestos de trabajo analista contable | Mes | 7 | 1 | 63900 | 447300 |  | 447300
TRANSVERSAL | Otros gastos | Convocatoria y selección de gerente | Bolsa | 80% | 1 | 4305400 |  |  | 0
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Otros gastos | Convocatoria y selección de personal consultores agro líderes | Bolsa | 80% | 9 | 2926000 |  |  | 0
TRANSVERSAL | Otros gastos | Convocatoria y selección de personal analista administrativo, analistas de compras, analista contable y comunicador | Bolsa | 80% | 8 | 2508000 |  |  | 0
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Otros gastos | Fletes: trasnporte de materiales a agrompresarios en territorio | Mes | 9 | 1 | 47700 | 429300 | 429300
INTERVENCIÓN AGROEMPRESARIAL | Transporte equipo (Auxilo de Transporte) | Bolsa para transporte del equipo de trabajo en corregimientos y gerente | Auxilio Mensual | 9 | 10 | 500000 | 45000000 | 45000000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Transporte equipo | Bolsa para transporte del equipo de compras | Auxilio Mensual | 5 | 7 | 500000 | 17500000 | 17500000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Bolsa de Incentivos | Incentivos agroempresarios nivel 1 y nivel 2 | Bolsa | 205 | 1 | 5200000 | 1066000000 | 1066000000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Bolsa de Incentivos | Incentivos agroempresarios continuidad | Bolsa | 15 | 1 | 2500000 | 37500000 | 37500000
PLAN DE INCENTIVOS 2018 | Bolsa de Incentivos | Incentivos agroempresarios formación ICA | Bolsa | 55 | 1 | 3500000 | 192500000 | 192500000 |  | 1296000000
TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 2956019509.8421 | 2799821555 | 207216759.8421
1800000
[6 empty] | 1700000 | #REF!
#REF!
#REF!
25000
25000