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INFORME FINAL COMPLEMENTARIO 
CONTRATO No. 4600094980 DE 2022 
FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE ABRIL DE 2023 
 
	CONTRATANTE: 
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE 
INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS 

	CONTRATISTA:  
	CORPORACIÓN VIVE 

	NIT:  
	900.236.771-9 

	REPRESENTANTE LEGAL: 
	JOHN FELIPE CASTRO VÉLEZ 

	CEDULA 	DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 
	1.017.139.757 

	OBJETO:     
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A 
POBLACIÓN EN EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL O ANTRÓPICA EN LA MODALIDAD DE ALBERGUE 

	VALOR INICIAL: 
	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M.L ($219.941.685), EXCLUIDO DE IVA 

	VALOR ADICIONES: 
	N/A 

	VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: 
	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M.L ($219.941.685), EXCLUIDO DE IVA 

	DURACIÓN INICIAL: 
	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 

	AMPLIACIONES: 
	N/A 

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 
	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 

	SUSPENSIONES 
	N/A 

	FECHA DE INICIO: 
	DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2022 

	FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 
	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2022 

	VALOR EJECUTADO: 
	Doscientos quince millones ochocientos veinticuatro mil doscientos treinta y dos pesos M.L ($215.626.323), excluido de IVA 


 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094980 de 2022, se presenta INFORME FINAL COMPLEMENTARIO de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 
 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
Para este informe se toma en cuenta el satisfactorio cumplimiento técnico que se expresa en los informes parciales y el informe final supervisión elaborado el 20 de noviembre de 2022, ya que no se ha presentado información que modifique o deba ser agregada a la ya consolidada en dicho documento.  
 
 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
 
Este contrato está excluido de IVA, sin embargo, está sujeto a retenciones de ICA y estampilla Universidad de Antioquia. 
 
La Supervisión del contrato deja constancia en el informe final del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. 
 
	Descripción Indicador 
	Valor Retención 

	Estampilla bienestar Adulto Mayor 
	-  

	Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 
	-  

	Estampilla Universidad de Antioquia 
	$2.158.242 

	Ret.impuesto.renta compra bienes  Gener 2.5 
	  

	Retención ICA 2*1000 art 54 acuerdo 64/12 
	$431.000  

	Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 
	-  

	Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3% 
	-  

	Total general 
	$ 2.589.242  


 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Para este informe se toma en cuenta la información documentada en los informes parciales y en el informe final supervisión elaborado el 20 de noviembre de 2022, prestándose como COMPLEMENTO la siguiente información: 
 
· Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: 
 
Durante la ejecución del contrato no se adquirieron bienes, por lo que no se realizó gestión alguna para el registro y marcación de los mismos. 
 
· Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato: 
 
Durante la ejecución del contrato no se realizaron modificaciones al mismo.  
 
· Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión. 
 
El día 9 de agosto de 2022 fue nombrado como supervisor del contrato al funcionario Carlos Alberto Villa Villa, cuyos apoyos para el componente financiero fue Juan Fernando Callejas Zapata y para el componente jurídico fue Erika Janeth Montoya Martínez así: 
 
[image: ] 
 
Dicha designación no tuvo modificaciones durante la ejecución del contrato 
 
· Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 
Durante la ejecución del contrato, no se materializaron riesgos  
 
· Informe final y consolidado de la gestión realizada de contratos de comodato 
 
Durante la ejecución del contrato, no se desprendieron contratos de comodato. 
 
· Otros aspectos relevantes: 
 
-De conformidad con las especificaciones técnicas, el contratista suscribió un contrato de arrendamiento sobre un inmueble, el cual sirvió como sede para la prestación de los servicios. 
 
-Respecto a la Seguridad y Salud en el trabajo, el operador en el marco del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, de manera mensual durante la ejecución del contrato realizó dos (2) reuniones, las cuales fueron reportadas de manera oportuna en los informes parciales de ejecución y en ellos se incluyeron las actas respectivas con los temas tratados y los listados de asistencia.  
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
· Informe final de la relación de la Imputación del gasto  
 
	Fondos 
	Centro Gestor 
	Posición 
Presupuestal 
(Pospre) 
	Proyecto 
	CDP 
	Solicitud de Pedido 
(Solpedido) 
	Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

	110000122 
	72200000 
	2320202009 
	 
200265 
 
	4000110219 
	50093163 
	4900032354 


 
· Relación de los pagos realizados:  
 
	Registro Presupuestal (No. Pedido 
	No. Factura 
	Fecha de Contabilización 
	No. Recibo a Satisfacción 
	Valor Facturado (valor Recibido 

	4900032354 
	FE 172 
	23/09/2022 
	5000682781 
	$93.707.009 

	4900032354 
	FE 174 
	26/10/2022 
	5000685662 
	$122.117.223 


 
· Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 
	 
Contrato 
	Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 
	Grup o de comp ras 
	Denominación 
Grupo de 
Compras 
	Proyecto 
	Nombre Proyecto 
	Valor proyecto por pedido 
	Valor 
Facturado por proyecto del pedido 
	Saldo por proyecto del pedido 

	4600094980 
	4900032354 
	203 
	Incl. Social y Filia 
	200265 
	Servicio de albergue a población 
vulnerable 
Medellín 
	219.941.685 
	215.824.232 
	4.117.453 


 
· Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 
	Valor del Contrato 
	$ 219.941.685 

	Adiciones 
	$ 0 

	[bookmark: _GoBack]Total, valor del contrato más adiciones 
	$ 219.941.685 

	Pagos Realizados (Acumulado) 
	$ 215.824.232 

	Recursos no ejecutados 
	$ 4.117.453 

	Porcentaje de ejecución financiera 
	98,13% 

	Reintegro recursos no ejecutados (Mirar Nota 2 y 3) 
	$197.910 

	Recursos ejecutados después del reintegro 
	$ 215.626.323 

	Recursos no ejecutados después del reintegro 
	$ 4.315.363 

	Porcentaje de ejecución financiera después del reintegro 
	98,04% 


 
· Ejecución acumulada 
 
Se detalla ejecución acumulada del contrato por rubro, así: 
 
	CONCEPTO 
	PRESUPUESTO 
OFICIAL 
INICIAL 
	10 AL 31 
AGOSTO DE 
2022 
	01 AL 30 
SEPTIEMBRE DE 2022 
	TOTAL EJECUTADO 
	SALDO A EJECUTAR 
	PORCENTAJE EJECUTADO 

	Alquiler de equipos de oficina (Escaner e impresora) 
	$ 960.239 
	$ 510.996 
	$ 439.921 
	$ 950.917 
	$ 9.322 
	99,03% 

	Art. Oficina y Papelería 
	$ 457.442 
	$ 210.780 
	$ 246.662 
	$ 457.442 
	$            - 
	100% 

	Aseo y Cafetería 
	$ 5.392.015 
	$ 3.211.800 
	$ 2.180.215 
	$ 5.392.015 
	$            - 
	100% 

	Dotación Beneficiarios (kit aseo complementario) 
	$ 10.101.688 
	$ 5.984.693 
	$ 4.116.995 
	$ 10.101.688 
	$            - 
	100% 

	Educación (dotación escolar y material pedagógico) 
	$ 507.047 
	$ 196.900 
	$ 310.147 
	$ 507.047 
	$            - 
	100% 

	Servicios e Insumos Médicos 
	$ 2.395.250 
	$ 1.300.194 
	$ 1.095.056 
	$ 2.395.250 
	$            - 
	100% 

	Servicios Especializados (identificación) 
	$ 200.000 
	$ 108.700 
	$ 55.750 
	$ 164.450 
	$ 35.550 
	82,23% 

	Transporte 
	$ 2.200.000 
	$ 538.900 
	$ 1.103.500 
	$ 1.642.400 
	$ 557.600 
	74,65% 

	TOTAL COSTOS COMPONENTE TRANSVERSAL 
	$ 22.213.681 
	$ 12.062.963 
	$ 9.548.246 
	$ 21.611.209 
	$ 602.472 
	97,29% 

	Cupos Albergue Emergencias 
	$ 108.781.725 
	$ 44.670.235 
	$ 63.947.431 
	$ 108.617.666 
	$ 164.059 
	99,85% 

	Alimentación (Desayuno) 
	$ 11.431.160 
	$ 4.501.442 
	$ 6.405.508 
	$ 10.906.950 
	$ 524.210 
	95,41% 

	Alimentación (Media Mañana) 
	$ 6.097.520 
	$ 2.399.320 
	$ 3.413.168 
	$ 5.812.488 
	$ 285.032 
	95,33% 

	Alimentación (Almuerzo) 
	$ 28.091.180 
	$ 11.103.496 
	$ 15.799.211 
	$ 26.902.707 
	$ 1.188.473 
	95,77% 

	Alimentación (Algo) 
	$ 6.692.400 
	$ 2.635.380 
	$ 3.760.020 
	$ 6.395.400 
	$ 297.000 
	95,56% 

	Alimentación (Cena) 
	$ 26.296.400 
	$ 10.394.080 
	$ 14.735.320 
	$ 25.129.400 
	$ 1.167.000 
	95,56% 

	TOTAL COSTOS ALBERGUE EMERGENCIAS 
	$ 187.390.385 
	$ 75.703.953 
	$ 108.060.658 
	$ 183.764.611 
	$ 3.625.774 
	98,07% 

	Costos Indirectos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pólizas 
	$ 278.528 
	$ 278.528 
	$             - 
	$ 278.528 
	$            - 
	100% 

	Estampillas Universidad de Antioquia 
	$ 2.199.417 
	$             - 
	$ 2.158.242 
	$ 2.158.242 
	$ 41.175 
	98,13% 

	Administración 
	$ 7.859.674 
	$ 3.403.992 
	$ 4.409.741 
	$ 7.813.733 
	$ 45.942 
	99,42% 

	TOTAL 
	$ 219.941.685 
	$ 91.449.436 
	$ 124.176.887 
	$ 215.626.323 
	$ 4.315.363 
	98,04% 


 
Nota No. 1: Del presupuesto del contrato de $219.941.685, quedó un saldo por ejecutar de $4.315.363 equivalentes a: Alquiler de equipos de oficina por valor de $9.322, Servicios Especializados (identificación) por valor de $35.550, Transporte por valor de $557.600,Cupos Albergue Emergencias por valor de $164.059, Alimentación (Desayuno) por valor de $524.210, Alimentación (Media Mañana) por valor de $285.032, Alimentación (Almuerzo) por valor de $1.188.473, Alimentación (Algo) por valor de $297.000, Alimentación (Cena) por valor de $1.167.000 y costos indirectos correspondiente a  la 
Estampilla Universidad de Antioquia por valor de $41.175 y la utilidad por valor de $45.942. 
 
Nota No. 2: Es importante indicar que teniendo en cuenta el numeral 4.1. el cual hace referencia a la Forma de pago del contrato, donde se estableció que el producto cupos albergue emergencias se reconocería (A razón de 30 días por mes).De acuerdo a lo anterior se hace necesario ajustar la ejecución presupuestal del contrato en este sentido, para el  periodo de agosto, toda vez que por error involuntario se liquidó la atención a razón de 31 días, generando un  desequilibrio en el rubro de cupos para el mes de septiembre, lo que obliga a realizar los ajustes pertinentes. 
 
Nota No.3: En este sentido y en aras de garantizar el equilibrio presupuestal del contrato y sin perjuicio de las partes, se recalcula la ejecución del rubro de cupos, sacando un promedio de atención contable para cada periodo con base a la atención calendario presentada, entendiendo que en los meses calendario que contemplan 31 días, también se deben reconocer costos variables asociados a la prestación del servicio. De acuerdo a lo anterior, el operador deberá realizar un reintegro correspondiente al valor de $197.910, correspondiente a $164.059 del rubro de cupos y la proporcionalidad de los costos indirectos. 
 
	PRODUCTO 
	Cupos Albergue 

	CANTIDAD 
	65 Cupos/día (51 días X 30 mes= 3.315 

	VALOR CUPO DIA 
	$ 32.815 

	UNIDAD DE MEDIDA 
	Cupo día 


 
Ejecución de cupos y su valor presupuestal 
 
	TOTAL CUPOS DÍA 
	DÍAS 
CONTABLES 
	DÍAS 
CALENDARIO 
	TOTAL CUPOS CONTRATO 
	VALOR CUPO 
DÍA 
	TOTAL PRESUPUESTO 
	VALOR CUPO NO UTILIZADO 

	65 
	51 
	52 
	3315 
	$ 32.815,00 
	$ 108.781.725,00 
	$ 31.466,00 
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	FECHA 
INICIO 
EJECUCI
ÓN POR MES 
	FECHA 
FINAL 
EJECUCI
ÓN POR MES 
	CUPOS 
PRESUPUESTAD OS 
	CUPOS 
ATENDID OS 
	DÍAS 
CALENDAR
IO 
	DÍAS 
CONTABL
ES 
	PROMEDIO DE 
ATENCION
ES POR 
DÍA 
CONTABLE 
	VALOR TOTAL 
CUPOS 
ATENDIDOS 

	10/08/2022 
	31/08/2022 
	1365 
	1337 
	22 
	21 
	1311,28846
2 
	 $     
43.029.930,87  

	1/09/2022 
	30/09/2022 
	1950 
	1919 
	30 
	30 
	1882,09615 4 
	 $     61.760.985,29  

	  
	  
	3315 
	3256 
	52 
	51 
	3193,38461
5 
	 $   
104.790.916,15  


 
 
	VALOR TOTAL CUPOS ATENDIDOS 
	CUPOS NO ATENDIDOS 
	VALOR CUPO NO UTILIZADO 
	TOTAL NO UTILIZADO 
	TOTAL CUPOS 
ATENDIDOS Y NO UTILIZADOS 

	 $   104.790.916,15  
	121,62 
	$ 31.466,00 
	$ 3.826.749,69 
	 $   108.617.665,85  


 
Para el contrato se presentaron 121 cupos no utilizados, liquidados a $31.466 equivalentes a $3.826.749, es decir de la meta presupuestada de atención para el contrato de 3.315, sólo se atendieron 3.256 cupos. 
 
4. INFORME JURÍDICO: 
 
Para este informe se toma en cuenta los datos consolidados en el informe final supervisión elaborado el 20 de noviembre del año 2022, ya que no se ha presentado información que modifique o deba ser agregada la ya consolidada en dicho documento en este acápite.  
 
Para constancia, se firma en Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de abril, del año dos mil veintitrés (2023). 
 
 
[image: ]
[image: ]Carlos Alberto Villa Villa                                 Erika Janeth Montoya Martínez 
 Supervisor                                                                       Apoyo jurídico       	             
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Juan Fernando Callejas Zapata 
Apoyo financiero 
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Medellin, Agosto 09 de 2022

Sefior (a)
CARLOS ALBERTO VILLA VILLA

Profesional Universitario

Secretaria de Inclusién Social, Familia y Derechos Humanos
Ciudad

ASUNTO: Comunicacién de Designacion de Supervision Especializada al Contrato No
4600094980 de 2022.

Respetado Sefior (a):

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratacion Y en el Plan de
Supervision e Interventoria, desde el PASI en la etapa precontractual el ordenador del gasto,
hizo la designacion de la vigilancia de la ejecucion del presente contrato, en razén de lo
anterior, se le comunica la designacion como SUPERVISOR(A) del contrato o convenio del
asunto, el cual tiene como objeto: “Prestacion de servicios para la atencién a poblacion
en emergencias social, natural o antrépica en la modalidad de albergue”, suscrito entre
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin - Secretaria de Inclusién
Social, Familia y Derechos Humanos. y Corporacién Vive.

Asi mismo, contara con los siguientes profesionales de apoyo a la supervision:

APOYO COMPONENTE
JUAN  FERNANDO ~ CALLEJAS | Financiero
ZAPATA
ERIKA JANETH MONTOYA | Juridico
LMARTINEZ
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