## FECHA
AVANCE EN TIEMPO
INICIO | 2022-09-19
FINAL | 2022-10-28
TIEMPO TOTAL | 40 | DIAS
FECHA | 2022-09-30
TIEMPO TRANSCURRIDO | 12 | DIAS
PORCENTAJE TRANSCURRIDO | 30%

## ACTIVIDADES 1 INFORME
FRENTE |  |  | TALLER DE MATERIALES COMPUESTOS |  |  |  | VALOR CONTRACTUAL | 30460919 | EJECUTADO $ | 9955700.2118
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CANAL |  |  |  | VALOR DISPONIBLE | 20505218.7882 | EJECUTADO % | 32.68%
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA |  | 25013543.0797 | 5447375.9203 | $ 14.545.178 ($ 17.308,762,73)
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 29 | 18823.53 | 545882.37 |  |  | 45460919 |  | 37813981.52 | EJECUTADO HASTA LA FECHA 11-11-2022 INCLUIDO IVA
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 9 | 14117.65 | 127058.85 |  |  |  | 1452918.1212 | 7646937.48
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 672941.22 | 800800.0518
[7 empty] | TOTAL SIN IVA | 17231276.2926 | FALTA POR EJECUTAR | 6194019.3588
FRENTE |  |  | CAPILLA |  |  |  | TOTAL CON IVA | 20505218.7882
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CANAL
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 16 | 18823.53 | 301176.48 |  |  |  |  | -6194019.3588 | MENOS EL IVA 19%
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 301176.48 | 358400.0112
FRENTE |  |  | CASA CORONEL
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CANAL
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 10 | 18823.53 | 188235.3
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 188235.3 | 224000.007
FRENTE |  |  | TALLER DE BALANCEO
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | PINTURA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 | 6.3 | 11764.71 | 74117.673
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 74117.673 | 88200.0309
FRENTE |  |  | TALLER HIDRAULICOS
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 16.5 | 14117.65 | 232941.225
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 232941.225 | 277200.0577
FRENTE |  |  | TALLER DE SOLDADURA
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 2 | 17647.06 | 35294.12
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 2 | 14117.65 | 28235.3
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML | 7 | 11176.47 | 78235.29
33 | Pintura | M2 | 3 | 11764.71 | 35294.13
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 177058.84 | 210700.0196
FRENTE |  |  | FUNDICION
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 2 | 14117.65 | 28235.3
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML | 2 | 4117.65 | 8235.3
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN | 2 | 5882.94 | 11765.88
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 48236.48 | 57401.4112
FRENTE |  |  | TALLER PT6
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 26 | 17647.06 | 458823.56
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 2 | 14117.65 | 28235.3
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 487058.86 | 579600.0434
FRENTE |  |  | ALMACEN MISCELANEOS
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 2.2 | 17647.06 | 38823.532
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 38823.532 | 46200.0031
FRENTE |  |  | AUDITORIO
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 80 | 18823.53 | 1505882.4
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 1505882.4 | 1792000.056
FRENTE |  |  | TALLER DE PINTURA
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 16 | 17647.06 | 282352.96
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 5 | 14117.65 | 70588.25
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 352941.21 | 420000.0399
FRENTE |  |  | CARPINTERIA
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 3 | 17647.06 | 52941.18
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 52941.18 | 63000.0042
FRENTE |  |  | RANCHO DE TROPAS
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 22 | 18823.53 | 414117.66
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 7 | 14117.65 | 98823.55
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 512941.21 | 610400.0399
FRENTE |  |  | GYM
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 34 | 18823.53 | 640000.02
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 640000.02 | 761600.0238
FRENTE |  |  | BOMBEROS
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN | 1 | 5882.35 | 5882.35
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN | 1 | 5882.94 | 5882.94
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 11765.29 | 14000.6951
FRENTE |  |  | TORRE DE CONTROL
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 42 | 14117.65 | 592941.3
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 592941.3 | 705600.147
FRENTE |  |  | OFICINA GRUSE
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 | 2 | 18823.53 | 37647.06
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 9 | 14117.65 | 127058.85
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 164705.91 | 196000.0329
FRENTE |  |  | BAR SUBOFICIALES
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 15 | 18823.53 | 282352.95
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML | 6 | 2941.76 | 17650.56
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 300003.51 | 357004.1769
FRENTE |  |  | ALOJAMIENTO OFICIALES
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 | 31 | 11764.71 | 364706.01
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 364706.01 | 434000.1519
FRENTE |  |  | CASAS FISCALES 48, 43 Y 34
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 | 12 | 13529.41 | 162352.92
32 | Estuco | ML | 82 | 11176.47 | 916470.54
33 | Pintura | M2 | 300 | 11764.71 | 3529413
34 | Pintura | ML | 261 | 9411.76 | 2456469.36
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 7064705.82 | 8406999.9258
FRENTE |  |  | GRUPO DE APOYO LOGISTICO
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 | 46 | 11764.71 | 541176.66
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 541176.66 | 644000.2254
FRENTE |  |  | CENTRO LOGISTICO
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 12 | 14117.65 | 169411.8
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 169411.8 | 201600.042
FRENTE |  |  | CMC
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML | 26 | 18823.53 | 489411.78
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 489411.78 | 582400.0182
FRENTE |  |  | ALOJAMIENTO BRAVO
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 25.5 | 14117.65 | 360000.075
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 360000.075 | 428400.0893
FRENTE |  |  | ESTADO MAYOR
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 | 32.2 | 11764.71 | 378823.662
34 | Pintura | ML | 124.4 | 9411.76 | 1170822.944
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 1549646.606 | 1844079.4611
FRENTE |  |  | LETREROS GRUIA Y GRUAL
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 |  | 17647.06 | 0
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 | 12.4 | 11764.71 | 145882.404
34 | Pintura | ML | 8.36 | 9411.76 | 78682.3136
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 224564.7176 | 267232.0139
FRENTE |  |  | TALLER DE ENSAYOS
TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | FOTOGRAFIA
1 | Excavación manual en material común | M3 |  | 7058.82 | 0
2 | Demolición placa en concreto | M2 |  | 9411.76 | 0
3 | Demolición pavimento | M2 |  | 8235.29 | 0
4 | Demolición muro de ladrillo | M2 |  | 7058.82 | 0
5 | Demolición muro en bloque | M2 |  | 6470.59 | 0
6 | Demolición muro en concreto | M2 |  | 2941.18 | 0
7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 |  | 3529.41 | 0
8 | Desmonte en carpintería metálica | UN |  | 2941.18 | 0
9 | Desmonte en carpintería en madera | UN |  | 4117.65 | 0
10 | Desmonte cerramiento en malla | ML |  | 12352.94 | 0
11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 6.4 | 17647.06 | 112941.184
12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 |  | 18235.29 | 0
13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 |  | 10000 | 0
14 | Mantenimiento viga canal | ML |  | 18823.53 | 0
15 | Mantenimiento de cubierta | M2 |  | 20000 | 0
16 | Impermeabilización | M2 |  | 18823.53 | 0
17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML |  | 14117.65 | 0
18 | Fundición de zapata en concreto | M3 |  | 5882.35 | 0
19 | Fundición placa de concreto | M2 |  | 15882.35 | 0
20 | Fundición columna en concreto | ML |  | 15882.35 | 0
21 | Fundición viga en concreto | ML |  | 15882.94 | 0
22 | Alistado de piso, muro | M2 |  | 15883.53 | 0
23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 |  | 15884.12 | 0
24 | Poyo en concreto | ML |  | 12352.94 | 0
25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 |  | 15882.35 | 0
26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 |  | 15882.94 | 0
27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 |  | 38235.29 | 0
28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 |  | 31764.71 | 0
29 | Pañete | M2 |  | 4705.88 | 0
30 | Pañete | ML |  | 4117.65 | 0
31 | Estuco | M2 |  | 13529.41 | 0
32 | Estuco | ML |  | 11176.47 | 0
33 | Pintura | M2 |  | 11764.71 | 0
34 | Pintura | ML |  | 9411.76 | 0
35 | Enchape piso, muro | M2 |  | 11176.47 | 0
36 | Enchape piso laminado | M2 |  | 11176.47 | 0
37 | Instalación machimbre | M2 |  | 2941.18 | 0
38 | Instalación guarda escoba | ML |  | 2941.76 | 0
39 | Instalación chapa | UN |  | 9411.76 | 0
40 | Punto Hidráulico | UN |  | 10000 | 0
41 | Punto sanitario | UN |  | 10000 | 0
42 | Instalación de accesorios | UN |  | 3529.41 | 0
43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN |  | 5882.35 | 0
44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN |  | 5882.94 | 0
45 | Mantenimiento canal | ML |  | 10588.24 | 0
TOTAL SIN IVA / TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 112941.184 | 134400.009

## Hoja4
7058.82 | ITEM | PRODUCTO | UND | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
9411.76 | 1 | Excavación manual en material común | M3 | 1 | 7058.82
8235.29 | 2 | Demolición placa en concreto | M2 | 1 | 9411.76
7058.82 | 3 | Demolición pavimento | M2 | 1 | 8235.29
6470.59 | 4 | Demolición muro de ladrillo | M2 | 1 | 7058.82
2941.18 | 5 | Demolición muro en bloque | M2 | 1 | 6470.59
3529.41 | 6 | Demolición muro en concreto | M2 | 1 | 2941.18
2941.18 | 7 | Demolición de enchape de muro, pared | M2 | 1 | 3529.41
4117.65 | 8 | Desmonte en carpintería metálica | UN | 1 | 2941.18
12352.94 | 9 | Desmonte en carpintería en madera | UN | 1 | 4117.65
17647.06 | 10 | Desmonte cerramiento en malla | ML | 1 | 12352.94
18235.29 | 11 | Desmonte y cambio de tejas | M2 | 1 | 17647.06
10000 | 12 | Desmonte cielo raso en drywall | M2 | 1 | 18235.29
18823.53 | 13 | Desmonte cielo raso en PVC | M2 | 1 | 10000
20000 | 14 | Mantenimiento viga canal | ML | 1 | 18823.53
18823.53 | 15 | Mantenimiento de cubierta | M2 | 1 | 20000
14117.65 | 16 | Impermeabilización | M2 | 1 | 18823.53
5882.35 | 17 | Impermeabilización. Ancho 40 cm | ML | 1 | 14117.65
15882.35 | 18 | Fundición de zapata en concreto | M3 | 1 | 5882.35
15882.35 | 19 | Fundición placa de concreto | M2 | 1 | 15882.35
15882.94 | 20 | Fundición columna en concreto | ML | 1 | 15882.35
15883.53 | 21 | Fundición viga en concreto | ML | 1 | 15882.94
15884.12 | 22 | Alistado de piso, muro | M2 | 1 | 15883.53
12352.94 | 23 | Mampostería en ladrillo, bloque | M2 | 1 | 15884.12
15882.35 | 24 | Poyo en concreto | ML | 1 | 12352.94
15882.94 | 25 | Muro en drywall, incluye estructura | M2 | 1 | 15882.35
38235.29 | 26 | Muro en superboard, incluye estructura | M2 | 1 | 15882.94
31764.71 | 27 | Cielo raso en drywall incluye estructura | M2 | 1 | 38235.29
4705.88 | 28 | Cielo raso en PVC incluye estructura | M2 | 1 | 31764.71
4117.65 | 29 | Pañete | M2 | 1 | 4705.88
13529.41 | 30 | Pañete | ML | 1 | 4117.65
11176.47 | 31 | Estuco | M2 | 1 | 13529.41
11764.71 | 32 | Estuco | ML | 1 | 11176.47
9411.76 | 33 | Pintura | M2 | 1 | 11764.71
11176.47 | 34 | Pintura | ML | 1 | 9411.76
11176.47 | 35 | Enchape piso, muro | M2 | 1 | 11176.47
2941.18 | 36 | Enchape piso laminado | M2 | 1 | 11176.47
2941.76 | 37 | Instalación machimbre | M2 | 1 | 2941.18
9411.76 | 38 | Instalación guarda escoba | ML | 1 | 2941.76
10000 | 39 | Instalación chapa | UN | 1 | 9411.76
10000 | 40 | Punto Hidráulico | UN | 1 | 10000
3529.41 | 41 | Punto sanitario | UN | 1 | 10000
5882.35 | 42 | Instalación de accesorios | UN | 1 | 3529.41
5882.94 | 43 | Desmonte aparato sanitario (juego) | UN | 1 | 5882.35
10588.24 | 44 | Instalación aparatos sanitarios (juego) | UN | 1 | 5882.94
| 45 | Mantenimiento canal | ML | 1 | 10588.24
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 519417.03
| IVA |  |  |  | 98689.2357
| VALOR TOTAL |  |  |  | 618106.2657