## CONTEXTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LA SEDES OPERATIVA Y DE POZO SÉPTICO EN LA SEDE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PROYECTO 7859 Meta 2.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2023, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El servicio se prestara en en la sede operativa y de producción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ubicadas en la siguientes direcciones: Sedes Operativas: Calle 22 D # 120-40 y Sede de Producción: km 3 vía Pasquilla vereda Mochuelo de la UAERMV.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para la recolección, transporte y la disposición final de los lodos que se generan en la Entidad en los lugares autorizados según lo establece la normatividad vigente aplicable producto del servicio para limpieza y recolección de lodos de las trampas de grasa y sedimentadores en las sedes operativas y de producción de la UAERMV.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan servicio de limpieza y recolección de lodos de las trampas de grasa y sedimentadores.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reformó el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital”; Resolución No.3957 de 2009 “Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital”; Ley 99 de 1993; Decreto Distrital 332 de 2020, asimismo, el proceso de selección se desarrollara mediante la Mínima Cuantía, para lo cual se aplicara lo señalado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, “Transparencia en contratación de mínima cuantía”, que adicionó el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, debido a que el valor estimado de la contratación no excede del 10% por ciento de la menor cuantía de la entidad, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones concordantes y complementarias.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: - La Entidad contrata anualmente el programa el servicio para limpieza y recolección de lodos de las trampas de grasa y sedimentadores en las sedes operativas y de producción de la UAERMV necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente, recientemente mediante procesos de minima cuantia en el 2019 ( Contrato No. 415 de 2019), 2021 Contrato No.428 de 2021 y 2022 (Contrato No. 499 de 2022); así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio delproceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
Objeto Contractual: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LA SEDES OPERATIVA Y DE POZO SÉPTICO EN LA SEDE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PROYECTO 7859 Meta 2.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Declaratoria desierta del proceso de selección y/o revocatoria de la apertura formal del proceso. Bajo índice de ejecución del PAA, infeciencia administrativa | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Realidad del sector no se refleja en las condiciones económicas exigidas (indicadores económicos exigidos), generando reprocesos en el procedimiento desplegado e incluso ocacionando declaratorás deciertas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratacion, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adicione | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Revocatoria del acto administrativo de adjudicacion. Contrato viciado por nulidad absoluta a causa de una selección no objetiva | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Retraso en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Retrasos en la prestación del servicio, Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Genera retrasos, sanciones y/o multas | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generando modificaciones, aclaraciones al contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
Objeto Contractual: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LA SEDES OPERATIVA Y DE POZO SÉPTICO EN LA SEDE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PROYECTO 7859 Meta 2.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las demás columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | En la estructuración de los documentos previos se deben verificar por parte del abogado responsable del proceso los requisitos habilitantes que se exgiran, garantizando que los mismos correspondan con la modalidad de selección y requerimientos establecidos en la ficha técnica y necesidad de la entidad |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo estruturador liderado por abogado responsable y área generadora d ela necesidad | Inicio de la etapa de planeación de la contratación | hasta la aprobaciónd el proceso en mesa interdisciplinaria | revisiones a documentos previos previo a aprobación del líder gcon | Durante la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | El estructurador económico deberá analizar las condiciones del mercado, efectuando un adecuado análisis a las cotizaciones recibidas así como a las contrataciones anteriores realizadas por la entidad, con lo cual, se pueda garantizar una confiabilidad alta en los valores establecidos como presupuesto oficial |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Equipo estructurador | En el momento de la estructuración | En el momento de la estructuración | Seguimiento en la etapa de planeación | Durante la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | El abogado responsable del proceso deberá revisar las condiciones que se exigiran al futuro contratista, garantizando que las mismas se adecuen al tipo de contrato a celebrar y los requerimientos técnicos exigidos en la ficha técnica |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Gestión Contractual /Estructuración- área técnica que apoya la estructuración del proceso | Inicio de la etapa de planeación de la contratación | Hasta la aprobacion del proceso en mesa interdisciplinaria | Revisión de los documentos previos, obligaciones específicas y ficha técnica | Durante la etapa de planeación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | El ordendor del gasto designará un comité evlauador interdisciplinario que cuente con la experiencia necesaria que permita la verificación de requisitos se adecue a las exigencias de la invitación pública. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Ordenador del Gasto | Nombraiento equipo evaluador a través de memorando | Hasta la fecha establecida para publicar el informe de evaluación | Nombrando profesionales con experiencia en evlauación de ofertas y conocimiento específico al objeto que se pretende contratar | Memorando designación de equipo evaluador
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | El evaluador económico debe verificar el valor ofertado y en caso de que el valor se considere artificialmente bajo, de conformidad con la guía de Colombia compra eficiente, aplicará el procedimiento para el tratamiento de ofertas con precio artificialmente bajo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de Aceptación de la Oferta | Comparación de los valores ofertados con los precios del mercado vigentes a la fecha de presentación de la propuesta. | Durante la fase de evaluación del proceso de contratación.
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | La entidad ha establecido plazos perentórios indicados en el cronograma del proceso para que el proveedor seleccionado apruebe el contrato en la plataforma secorpII. El abogado responsable del proceso debe hacer seguimiento continuo a esta actividad una vez se remita el contrato electrónico para aprobación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Abogado responsable del proceso | Remitido el contrato electrónico a través de secop II | Cumplida la fecha establecida en el cronograma del proceso | Monitoreo diario desde que se remite el contrato a través de la plataforma secop Ii para aprobación del proveedor | Durante el plazo previsot para aprobar el contrato en secop II
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | El supervisor del contrato deberá realizar verificación de los equipos entregados y en caso que se presenten fallas de los mismos, deberá informar al contratista para que se supere la calamidad y el objeto contractual no se vea afectado |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la entrega de los equipos | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y verificacion al momento de prestarse el servicio | Durante la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | El contratista debe garantizar que durante la ejecución del contrato las licencias y permisos se encuentren vigentes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la entrega de los informes requeridos al finalizar el contraot | Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo del contrato | Durante la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | El contratista y el supervisor informarán al ordenador del gasto de los cambios en el marco regulatorio que puedan afectar la prestación del servicios, para así tomar las acciones que permitan dar cumplimiento al nuevo marco regulatorio y que se pueda ejecutar el contrato a satisfacción |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | verificación durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al marco regulatorio que se aplica al objeto contractual | Durante la ejecucion del contrato
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | [8 empty] | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
Objeto Contractual: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LA SEDES OPERATIVA Y DE POZO SÉPTICO EN LA SEDE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PROYECTO 7859 Meta 2.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaratoria desierta del proceso de selección y/o revocatoria de la apertura formal del proceso. Bajo índice de ejecución del PAA, infeciencia administrativa | 1 | 2 | 3 | BAJO | UAERMV | 100 | En la estructuración de los documentos previos se deben verificar por parte del abogado responsable del proceso los requisitos habilitantes que se exgiran, garantizando que los mismos correspondan con la modalidad de selección y requerimientos establecidos en la ficha técnica y necesidad de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo estruturador liderado por abogado responsable y área generadora d ela necesidad | Inicio de la etapa de planeación de la contratación | hasta la aprobaciónd el proceso en mesa interdisciplinaria | revisiones a documentos previos previo a aprobación del líder gcon | Durante la etapa de planeación
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Realidad del sector no se refleja en las condiciones económicas exigidas (indicadores económicos exigidos), generando reprocesos en el procedimiento desplegado e incluso ocacionando declaratorás deciertas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | El estructurador económico deberá analizar las condiciones del mercado, efectuando un adecuado análisis a las cotizaciones recibidas así como a las contrataciones anteriores realizadas por la entidad, con lo cual, se pueda garantizar una confiabilidad alta en los valores establecidos como presupuesto oficial | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | Equipo estructurador | En el momento de la estructuración | En el momento de la estructuración | Seguimiento en la etapa de planeación | Durante la etapa de planeación
3 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratacion, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adicione | 2 | 4 | 6 | ALTO | UAERMV | 100 | El abogado responsable del proceso deberá revisar las condiciones que se exigiran al futuro contratista, garantizando que las mismas se adecuen al tipo de contrato a celebrar y los requerimientos técnicos exigidos en la ficha técnica | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Gestión Contractual /Estructuración- área técnica que apoya la estructuración del proceso | Inicio de la etapa de planeación de la contratación | Hasta la aprobacion del proceso en mesa interdisciplinaria | Revisión de los documentos previos, obligaciones específicas y ficha técnica | Durante la etapa de planeación
4 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | #REF! | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | El ordendor del gasto designará un comité evlauador interdisciplinario que cuente con la experiencia necesaria que permita la verificación de requisitos se adecue a las exigencias de la invitación pública. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Ordenador del Gasto | Nombraiento equipo evaluador a través de memorando | Hasta la fecha establecida para publicar el informe de evaluación | Nombrando profesionales con experiencia en evlauación de ofertas y conocimiento específico al objeto que se pretende contratar | Memorando designación de equipo evaluador
5 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | El evaluador económico debe verificar el valor ofertado y en caso de que el valor se considere artificialmente bajo, de conformidad con la guía de Colombia compra eficiente, aplicará el procedimiento para el tratamiento de ofertas con precio artificialmente bajo | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de Aceptación de la Oferta | Comparación de los valores ofertados con los precios del mercado vigentes a la fecha de presentación de la propuesta. | Durante la fase de evaluación del proceso de contratación.
6 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Revocatoria del acto administrativo de adjudicacion. Contrato viciado por nulidad absoluta a causa de una selección no objetiva | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV |  | La entidad ha establecido plazos perentórios indicados en el cronograma del proceso para que el proveedor seleccionado apruebe el contrato en la plataforma secorpII. El abogado responsable del proceso debe hacer seguimiento continuo a esta actividad una vez se remita el contrato electrónico para aprobación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Abogado responsable del proceso | Remitido el contrato electrónico a través de secop II | Cumplida la fecha establecida en el cronograma del proceso | Monitoreo diario desde que se remite el contrato a través de la plataforma secop Ii para aprobación del proveedor | Durante el plazo previsot para aprobar el contrato en secop II
7 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la prestación del servicio, Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Puede generar sanciones y prórrogas | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista |  | El supervisor del contrato deberá realizar verificación de los equipos entregados y en caso que se presenten fallas de los mismos, deberá informar al contratista para que se supere la calamidad y el objeto contractual no se vea afectado | 2 | 2 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la entrega de los equipos | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y verificacion al momento de prestarse el servicio | Durante la ejecucion del contrato
8 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Genera retrasos, sanciones y/o multas | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | 100 | El contratista debe garantizar que durante la ejecución del contrato las licencias y permisos se encuentren vigentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la entrega de los informes requeridos al finalizar el contraot | Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo del contrato | Durante la ejecucion del contrato
9 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generando modificaciones, aclaraciones al contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | El contratista y el supervisor informarán al ordenador del gasto de los cambios en el marco regulatorio que puedan afectar la prestación del servicios, para así tomar las acciones que permitan dar cumplimiento al nuevo marco regulatorio y que se pueda ejecutar el contrato a satisfacción | 1 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | verificación durante la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al marco regulatorio que se aplica al objeto contractual | Durante la ejecucion del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Contratista
UAERMV