## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la suscripción o legalización del contrato, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas por el IDEA en la contratación del profesional | 1 | 2 | 3 | RB | IDEA/CONTRATISTAS | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | RB | NO | IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Verificación de lista de chequeo, y verificación y revisión de los documentos en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnologicos | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para ejecutar en debida forma el objeto del contrato. | Retraso en los resultados o Incumplimiento contractual. | 1 | 4 | 5 | RM | IDEA/CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Inspección y verificación por el supervisor del contrato. | CONTINUO
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando por falta de conocimiento o incompetencia del profesional contratista, no se cumple con las actividades del objeto contractual | Incumplimiento y retrazo en las metas y objetivos | 1 | 4 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Con seguimiento constante, registro de actividades y medición de las mismas | CONTINUO
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los daños que pueda sufrir el contratista por causa de disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demás actos que afecten física, moral o intelectualmente al contratista | Suspensión de las actividades y obligaciones del contrato | 3 | 3 | 6 | RA | CONTRATISTA / IDEA | Coordinación interinstitucional con el contratista que permita dar solución y aseguradora de riesgos laborales. | 3 | 1 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | N/A | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas o técnicas inicialmente pactadas. | Modificación en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA / IDEA | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y correcciones contractuales a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA / IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Situaciones sobrevinientes que impidan que el contratista continúe con la ejecución del contrato, como inhabilidades, hallazgos en listas restrictivas, voluntad del contratista de no continuar con la ejecución del contrato, entre otras | Imposibilidad del contratista de continuar con la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | RB | CONTRATISTA / IDEA | Trámite de la cesión del contrato o terminación anticipada de éste | 1 | 2 | 3 | RB | SI | IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | N/A | CONTINUO
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Indebido tratamiento de la información y utilización de los recursos recibidos por parte del Contratista para la ejecución del objeto contractual | Perjuicios económicos o reputacionales a la entidad o a terceros | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Suscripción de acuerdo de confidencialidad, seguimiento por parte del supervisor, socialización de procedimientos internos | 1 | 2 | 3 | RB | SI | IDEA | INMEDIATO | INMEDIATO | Supervisión contínua del contrato por parte del supervisor asignado | CONTINUO
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Politicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Técnologicos

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja1
1