## IDENT. Y CLASIF. DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [11 empty] | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | MONITOREO DE LOS RIESGOS
No | Clase |  | Fuente |  | Etapa |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Se enumeran los riesgos identificados | General: Se presenta en todos los procesos de la entidad | Específico: Es propio solo de este proceso contractual | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la ANH (reputacional, tecnológico, etc.) | Externo: Es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la ANH (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales, etc.). | Planeación: Comprende el Plan Anual de Adquisiciones, proyectos de pliegos y estudios previos. | Selección: Comprende desde el acto de apertura hasta la adjudicación o declaratoria de desierta | Contratación: Comprende el periodo posterior a la adjudicación, e incluye el cumplimiento del cronograma para la celebración del contrato, registro presupuestal, publicación en el SECOP y demás requisitos necesarios para la ejecución y legalización del contrato. | Ejecución: Inicia una vez cumplidos los requisitos para la ejecución y finaliza con la liquidación del contrato | Se sigue la clasificación del Documento CONPES 3714 de 2011, con los siguientes tipos: Económicos, Sociales o Políticos, Operacionales, Financieros, Regulatorios, Derivados de la naturaleza, Ambientales, Tecnológicos. |  |  | Se debe advertir las hojas de excel (2 y 3) siguientes que desarrollan esta temática |  |  |  | Definir si se transfiere o se acepta conforme la regla de quien debe asumirlo es la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma. | Si el riesgo se acepta (porque no puede ser transferido o porque su costo de transferencia es muy alto), se deben establecer medidas como: (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos; (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad; (iV) Especificar estándares de los bienes y servicios; (V) Hacer pruebas de inspecciones de los bienes; (vi) Establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) Planes de contingencia; (iX) Programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato | Luego del tratamiento, se debe volver sobre la metodología incluida en la fase de evaluación y calificación de los riesgos incluidas en las hojas de excel 2 y 3 |  |  |  | Según lo define Colombia Compra Eficiente en su Manual, esta es la fase más importante de la manejo del riesgo, por tanto se debe: (i) Elaborar un plan suscinto de tratamiento del riesgo; (ii) Asegurar los recursos del caso y especialmente; (iii) Cumplimiento oportuno de las tareas previstas en el plan |  |  |  | En esta etapa se busca revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementada para la gestión del riesgo. Por lo anterior se debe: (i) Asignar responsable; (ii) Fijar fechas de inicio y de terminación; (iii) Señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad); (iv) definir periodicidad de revisión y; (v) documentar las actividades de monitoreo.
1 | General |  | Interno |  | Inicia en la Planeación |  |  |  | Económico | Deficiencias en la estructuración de la etapa precontractual | *Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso podría declararse desierto o revocarse | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto | Contratante | (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos. (ii) Revisar procesos. (iV) Especificar estándares de los bienes y servicios. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | * (SI) al adquirirse el servicio y/o producto, que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la Entidad.* (NO) Si el proceso queda desierto no se ejecuta el contrato. | Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación | * Desde la fecha de inicio de los estudios previos. * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | * Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación.* El día de cierre del proceso de contratación. | * Análisis detallado del estudio de mercado. * Experiencia certificada de los proponentes. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
2 | General |  | Interno |  | Inicia en la Planeación |  |  |  | Regulatorio | Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente | * Bajo porcentaje de asignación de procesos. * Sanciones disciplinarias a servidores públicos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratante | (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos. (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | * (NO) al estar el proceso en la etapa de planeación | Los funcionarios responsables por velar que se cumpla la normatividad vigente en la contratación pública | * Desde la fecha de inicio de los estudios previos. * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | * Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación.* El día de cierre del proceso de contratación. | Seguimiento a las capacitaciones y actualizaciones de la normatividad vigente. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
3 | General |  | Interno |  |  | Inicia en la Selección |  |  | Económico | Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad | *Favorecimiento a terceros, empresas o personas, para la asignación de contratos. * Sanciones disciplinarias a servidores públicos. * Corrupción en procesos públicos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratante | (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad. * Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones.* Publicación de la invitación a estas audiencias en la página web | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | * ( SI) al favorecer a terceros, empresas o personas que no cumplan con los requerimientos legales, económicos y/o financieros, e incumplan con las obligaciones contractuales | * Los funcionarios responsables de proyectar, revisar y firmar el proceso de contratación. * Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los proponentes | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección | * Hasta la fecha de final de la etapa de selección | * Seguimiento permanente por parte del área jurídica al proceso de contratación y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones contractuales del proponente. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de selección
4 | General |  | Interno |  |  | Inicia en la Selección |  |  | Regulatorio | Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o la ANH) | * Corrupción en procesos públicos. * Asignación equivocada del contrato. * Declaratoria de desierta o revocatoria | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratante | * Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones. * Publicación de la invitación a estas audiencias en la página web | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | (NO) al estar el proceso en la etapa de selección. | * Supervisores del contrato. * Ordenadores del Gasto. | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección | * Hasta la fecha de final de la etapa de selección | *Seguimiento por parte del comité evaluador. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de selección
5 | General |  | Interno |  |  |  | Inicia en la Contratación |  | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | *Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos* Inhabilidades para contratar a las empresas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratante | (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad;vii) Incluir declaraciones y garantías del contratista. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) por que debe ajustarse a los requerimientos legales establecidos. | Los funcionarios responsables del proceso de contratación. | * Desde la fecha de inicio de la etapa de contratación | * Hasta la fecha de final de la etapa de contratación | Seguimiento al check list de documentos. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de contratación
6 | General |  |  | Externo |  |  | Inicia en la Contratación |  | Financiero | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad. | * Demoras en el inicio de la ejecución contractual. * Inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto | Contratista | * Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) demora en el inicio de la ejecución del contrato. | * Supervisor del contrato. * Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la legalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
7 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Operacional | Utilización indebida de la información suministrada o de los estudios | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratista | * Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene a su cargo directo el manejo y control del personal y de la infraestructura. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratista | Una vez se tenga información de mal manejo dela información suministrada o producida durante el proyecto | Máximo una semana y en todo caso hasta se detecte cómo se procedió en el mal manejo de la información | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
8 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de su propuesta | Además de la afectación en el desarrollo normal de las actividades contractuales, se generaría un daño medio ambiental | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista | *Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
9 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Económicos Ambientales | Afectación a terceros por el desarrollo de la actividad | Impacto temporal en el medio ambiente por el desarrollo de la sísmica | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto | Contratista | *Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, es quien desarrolla operaciones en campo y la ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Finalización del contrato | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
10 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Sociales | Parar la operación por reacción de la comunidad | Reacción de la comunidades de la zona por el desarrollo de la actividad | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratista | *La responsabilidad se debe entrentar entre el contratista y la ANH | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
11 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Económico | Cambios climáticos | Atraso en la ejecución por ola invernal en la región | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratante y Contratista | (viii) Planes de contingencia | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | si | Contratista | Inicio de operaciones en la zona | Final de Operaciones en la zona | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
12 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Económico | Permisos de Paso | Atraso en la ejecución por temas relacionados con permisos | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratista | *Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Sociales | Conflictos sociales | Actos terroristas en el área de influencia directa del proyecto | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista | *La responsabilidad se debe entrentar entre el contratista y la ANH | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la finalización del contrato | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato

## EVAL. Y CLASIF. DEL RIESGO
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 2: DESCONOCIMIENTO O INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 3: DIRECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, Y POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA ENTIDAD.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 4: RIESGO DE COLUSIÓN ENTRE PROPONENTES, ES DECIR, PACTOS O ACUERDOS ENTRE DOS PARTES (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) CON EL FIN DE PERJUDICAR A UNA TERCERA PARTE ( OTRO PROPONENTE O LA ANH)
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 5: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 6: PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS GARANTÍAS QUE DEBE CONSTITUIR EL CONTRATISTA A FAVOR DE LA ENTIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7: UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN Y LOS ESTUDIOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 8: ERRORES OCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN AL ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 9: DAÑOS A TERCEROS POR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 10: PARAR LA OPERACIÓN POR REACCIÓN DE LA COMUNIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 11: CAMBIOS CLIMÁTICOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 12: PERMISOS DE PASO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 13: CONFLICTOS SOCIALES
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORÍA DEL RIESGO
CATEGORÍA DEL RIESGO No 1: Deficiencias en la estructuración de la Etapa Precontractual |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 2: Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 3: Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 4: Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o la ANH) |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 5: Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 6: Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 7: Utilización indebida de la información o de los estudios |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 8: Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de su propuesta |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 9: Afectación a terceros por el desarrollo de la actividad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 10: Parar la operación por reacción de la comunidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 11: Cambios climáticos |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 12: Permisos de paso |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 13: Conflictos sociales |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo

## EVAL Y CLASIF DESPUES DE TRAT
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probabilidad | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 2: DESCONOCIMIENTO O INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 3: DIRECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, Y POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA ENTIDAD.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 4: RIESGO DE COLUSIÓN ENTRE PROPONENTES, ES DECIR, PACTOS O ACUERDOS ENTRE DOS PARTES (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) CON EL FIN DE PERJUDICAR A UNA TERCERA PARTE (OTRO PROPONENTE O LA ANH)
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 5: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 6: PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS GARANTÍAS QUE DEBE CONSTITUIR EL CONTRATISTA A FAVOR DE LA ENTIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7: UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN Y LOS ESTUDIOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 8: ERRORES OCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN AL ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 9: DAÑOS A TERCEROS POR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 10: PARAR LA OPERACIÓN POR REACCIÓN DE LA COMUNIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 11: CAMBIOS CLIMÁTICOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 12: PERMISOS DE PASO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 13: CONFLICTOS SOCIALES
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORÍA DESPUÉS DE TRAT
CATEGORÍA DEL RIESGO No 1: Deficiencias en la estructuración de la Etapa Precontractual |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 2: Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 3: Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 4: Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o la ANH) |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 5: Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 6: Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 7: Utilización inadecuada de la información técnica que ponga en riesgo la información y los medios de la sísmica histórica |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 8: Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de su propuesta |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 9: Afectación a terceros por el desarrollo de la actividad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 10: Parar la operación por reacción de la comunidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 11: Cambios climáticos |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 12: Permisos de Paso |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 13: Conflictos sociales |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo