## matriz.riesgo
MATRIZ DE RIEGOS PROCESO FGN-RP-MC-0026-2021
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacionales | Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones de cobertura. | Declaratoria de desierta del proceso de selección | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Sección de Gestion Contractual | En la planeación del Proceso de Contratación | A la firma del contrato | i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. (ii) Socialización del proceso con los posibles proveedores del Acuerdo Marco con los gremios y los posibles proveedores | Todos los dias hasta la fecha de entrega de las propuestas
2 | Específico | Externo | Selección | Operacionales | Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos anticompetitivos, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | No se logran condiciones competitivas | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Entidad 100% | Reducir probabilidad | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Sección de Gestion Contractual | En la planeación del Proceso de Contratación | A la firma del contrato | i)Solidez en el Estudio de Mercado y en la redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. ii) Diligenciamiento del certificado de participación independiente del proponente y verificación de las evaluaciones y compromiso anticorrupción | Permanente en la planeación y en la selección
3 | Específico | Interno | Selección | Económicos | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento. | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | SI | Ecomite técnico evaluador | Durante la evaluación de las ofertas | Una vez se adjudique el Contrato | Hacer analisis de la oferta economica minucioso de la oferta frente al resultado de los analisis del sector | Permanente durante la etapa de evaluación de las ofertas
4 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se firme el contrato | Adjudicar el contrato al segundo proponente | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestión Contractual | Durante la etapa precontractual del proceso de selección | A la firma del contrato | Hacer seguimiento a la firma del contrato electronico a traves de la Plataforma SECOP II | A partir de la firma del acto de adjudicación
5 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | La no presentación de las garantías requeridas | Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestion Contractual | Una vez se suscriba el contrato | Una vez se aprueben las garantias | Seguimiento al cargue de las garantias a traves de la plataforma SECOP II | A partir de la firma del contrato hasta la aprobación de polizas
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Afectación en la prestación del servicio | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | a la firma del contrato | Con la suscripción del acta de liquidación | i) Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contrtista. II) Exigencia de Polizas de Cumplimiento y calidad del servicio. III)Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual | A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Financiación y liquidez del contratista. | I) Afectación en la ejecucción del contrato. II) Incumplimiento de las obligaciones. III) Aplicación de las garantias y suspensión Y iv) Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la presentación de la oferta económica | Una vez se liquide el contrato | Inicialmente con la evaluacion financiera y una vez se firme el contrato con seguimiento del supervisor del contrato | Una vez se liquide el contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Efectos variaciones Legislativas. | Afectaciones en la ejecucción del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Entidad 50% y Contratista 50% | Reducir impacto | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisor del contrato y contratista | Una vez se firme el acta de inicio | Una vez se liquide el contrato | I) Estanto atento a las politicas de orden nacional,departametal y municipal, II) Implementando estrategias que permitan facilitar la ejecucción del contrato que permitan disminuir el impacto | Una vez se liquide el contrato
9 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito | Afectación en la ejecucción, Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 8 | Riesgo alto | No | Supervisor del contrato y contratista | Una vez se firme el acta de inicio | Una vez se liquide el contrato | Seguimiento del supervisor del contrato | Durante la ejecucción del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de la TRM | i) Incremento en algunos repuestos. Ii) Afecta el equilibrio economico del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Una vez se firme el acta de inicio | Una vez se liquide el contrato | I) Estanto atento a las variaciones en la Tasa Representativa del Mercado. II) Implementando estrategias que puedan reducir el impacto | Durante la ejecucción del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Afectación situaciones epidemiologicas | Retrasos durante la ejecuccion del contrato a causa de las medidas de salud publica y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional, | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Reducir impacto | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Una vez se firme el acta de inicio | Una vez se liquide el contrato | Implementado estrategias y protocolos de bioseguridad que reduzcan el impacto | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Atraso en la ejecuccion del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Entidad 50% y Contratista 50% | Reducir impacto | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Una vez se presente situaciones de orden publico, se implementen estrategias que puedan reducir el impacto | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
13 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Terrorismo | Atraso en la ejecuccion del contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Entidad 50% y Contratista 50% | Reducir impacto | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | En caso de presentarse novedades de este tipo las partes implementaran estrategias que permitan garantizar la prestación del servicio y reducir el impacto | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Económicos | Afectación a terceros por responsabilidad civil | Demandas contra la entidad | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | Solicitud de polizas de Responsabilidad civil | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
15 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Mala Calidad de los servicios y bienes suministrados | Baja Efectividad en la prestación del servicio | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Transferir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la fecha de inicio de la ejecución del contrato. | A la fecha de liquidación del contrato | I) Verificando periodicamente que los bienes y servicios suministrados cumplan con las especificaciones tecnicas del servicio, II) Aectación de las polizas | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo