## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 001 DE 2002."
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cómo?/¿Cuando?
1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | No presentación de propuestas dentro del proceso contractual | Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que se dio origen a l declaración de desierto del proceso. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Durante la selección | Etapa de selección | En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado | Cuando se requiera | Etapa precontractual
2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor tiempo los recursos asignados al contrato y como consecuente se deriva retraso para el inicio de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | medio | Entidad Estatal | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Después de adjudicación | Etapa de Contratación | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria | Etapa Contractual
3 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Interventor | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Después de la suscripción | Etapa de Contratación | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria | Etapa Contractual
4 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas y disgustos de la comunidad, gremios, u otros sectores que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Retraso en el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor 50% / Entidad Estatal 50% | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista 50% / Entidad estatal 50% | Durante la ejecución | Una vez cesen las protestas | Comunicación inmediata con la Entidad estatal | Cuando se requiera | Etapa de Ejecución
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades y puede conllevar a un posible incumplimiento contractual | 3 | 1 | 4 | Bajo | Interventor | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista 70% / Entidad estatal 30% | Durante la ejecución | una vez se ponga al día con el pago de seguridad social | a través de los Informes de Supervisión | Cuando se requiera | Etapa de Ejecución
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Interventor | Notificación al supervisor del contrato para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecución | Al momento de aceptar por parte de la Entidad | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiera | Etapa de Ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna y por los valores establecidos en la propuesta. | Retraso en las actividades contractuales por falta de personal idoneo | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor | Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Interventor | al momento en que ocurra la falta de pago del personal | cundo se pone al día el contratista con el personal | Hacer cumplir la clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista. | Mensual | Revisión de informes de ejecución, y requerimientos a través de oficios
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Insolvencia del interventor | Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato de interventoría | 1 | 4 | 5 | Medio | Interventor | Verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratante | Inicio del proceso de contratación | Recibo final de los productos de la interventoria | Verificación de la capacidad financiera del interventor | Quincenal | Actas de reunión
9 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Terremotos, huracanes, tornados, pluviometría, volcanes, inundaciones, deslizamientos, vientos fuertes, descargas eléctricas, incendios, fuerzas de la naturaleza que impidan el desplazamiento al lugar o que generen imposibilidad de ejecución | Retraso en las actividades contractuales por fuerza mayor y/o caso fortuito | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventor 50% / Entidad Estatal 50% | Suspensión inmediato del Contrato y evaluación de los eventos naturales ocurridos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor y contratante | Al momento de superar el Evento Natural | una vez se pueda reflejar los daños ocasionados y la forma de mitigarlos | Seguimiento a las situaciones que dejo el desastre natural y comenzar a mitigar la forma de reiniar | Semanal | Etapa de Ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daños ambientales por deficiencia de la interventoria al cumplimiento de normas y permisos ambientales | Multas por incumplimiento en manejo ambiental y/o permisos | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventor | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor | Una vez detectado el riesgo | Una vez subsanados los incumplimientos ambientales | Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervision haciendo uso de los medios contractuales | Semanal | Requerimientos a traves de oficios
11 | General | Externo | Ejecución | Social | Contagio de Covid-19 al personal involucrado en el proceso de Interventoría | Paralisis o disminución del ritmo de la vigilancia y control y riesgo de contagios al personal de la concesión | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Suspensión de los contratos de Interventoría , con el fin de evitar mayores contagios, haciendo caso a los reglamentos de bioseguridad y de emergencia | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Supervisor /Contratante / Interventor | Desde el inicio de la ejecución | Terminación de la Ejecución | Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y control de accesos de personal interno y ajeno | Diario | Etapa de Ejecución
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Variacion en el comportamiento del mercado, tales, como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia del COVID- 19 | Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista y Contratante | Revisión en la variacion de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista y Contratante | Acta de inicio | Acta de liquidación | Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual. | Diaria | Actas de reunión, oficios enviados.

## Hoja1 (2) (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO (se puede especificar el tipo de contrato)
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodiciada | Cuando?
1 | Especifico | interno | Planeación | Riesgos operacionales
2 |  | externo | Ejecución | Riesgos Financieros
3 |  |  | contratación | Riesgos económicos
4 |  |  |  | Riesgos políticos
8
9