## Matriz Asuntos
MATRIZ DE ASUNTOS -
Nro. | ACTA | Fecha Creación | Solicitado Por | Descripción del Asunto | Responsable | Fecha estimada de cierre | Fecha Seguimiento | Estado | Comentarios
1 | 1 | 2023-01-17 | Jairo Cuellar | Creación repositorio para documentos del proyecto | Michael B Pinilla | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2 | Se entregó link de acceso al repositorio, se debe validar el mensaje de solicitud de acceso
2 | 1 | 2023-01-17 | Jairo Cuellar | Matriz intersados por Dominio | Michael B Pinilla | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 3
3 | 1 | 2023-01-17 | Jairo Cuellar | Pantilla formato para la elaboración documentos | Michael B Pinilla | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 3
4 | 2 | 2023-01-20 | Michael B Pinilla | Enviar documentos en plantilla correspondientes | Hernán R Panesso | 2023-01-20
5 | 2 | 2023-01-20 | Hernán R Panesso | Validar acceso a repositorio | Michael B Pinilla | 2023-01-20
6 | 2 | 2023-01-20 | Michael B Pinilla | Enviar solicitud levantamiento de información AE en oficina de Talento Solido | Hernán R Panesso | 2023-01-23
7 | 2 | 2023-01-20 | Michael B Pinilla | Enviar documentos de Matriz de Evaluación por dominio para socializar con interesados | Hernán R Panesso | 2023-01-20