## Metodología
Ruta Metodologica para la Identificación de Riesgos en Procesos de Contratación
Etapa | Descripción
Establecer el Contexto | Identificar el contexto en el cual interactúa la entidad e identificar los posibles efectos adversos que se puedan generar frente a el Objeto del proceso de contratación, los participantes del proceso, la ciudadanía que se beneficiará del proceso de contratación, la disponibilidad de recursos, condiciones geográficas, entorno socio ambiental, condiciones políticas normatividad aplicable al proceso de contratación.
Identificar y Clasificar los Riesgos | Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación. Esta identificación de los Riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
Posibles riesgos por etapas
|  | Etapa de Planeación | ° Inadecuada modalidad de selección. ° Falta de Requisitos habilitantes apropiados. ° Presupuesto equivoco frente a los precios mercado. ° Descripción inadecuada del bien o servicio. ° Falta de garantías frente a las condiciones de transparencia, equidad y competencia. ° Estudio de mercado desarticulado con los aspectos de la oferta y la demanda del mercado. ° Diseño del Proceso contractual sin tener en cuenta las necesidades, misión u objetivos de la entidad.
|  | Etapa de Selección | °Incapacidad entidad para adelantar proceso selección. °Seleccionar contratistas que no cumplan con los requisitos habilitantes o estén inhabilitados o con causal de incompatibilidad. °Ofertas artificialmente bajas. °Colusión.
|  | Etapa de contratación | °Falta de suscripción. °Falta de presentación o presentación tardia de garantias. ° Incumplimiento frente a la expedición o publicación del registro presupuestal del contrato. °Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
|  | Etapa de ejecución | °Incumplimiento del objeto u obligaciones contractuales. °Desvalance economico del contrato. °Desacuerdos en la liquidación o terminación del contrato. °Incumplimiento al estatuto del consumidor.
Evaluar y Clasificar los Riesgos | Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
°Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
°Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
°Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado
°Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
°Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
°Estudios técnicos.
Asignación y Tratamiento de Riesgos | Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir: °Evitar el Riesgo: para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. °Transferir el Riesgo: haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. °Aceptar el Riesgo: cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
Monitorear el Riesgo | La Entidad Estatal debe monitorear los riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: asignar responsables; fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); definir la periodicidad de revisión; y documentar las actividades de monitoreo. Con el monitoreo se debe: °Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. °Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. °Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. °Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. °Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir

## Matriz
ANEXO 11 - MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles | Valoración después del tratamiento/Controles | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Elaboración de Estudios Previos sin tener en cuenta el alcance, la modalidad de selección y las necesidades de la futura contratación. | *Retrazos en el inicio del proceso de selección. *Selección de propuestas que no cumplan con las necesidades de la entidad, por deficiencias en la estructuracion de las requisitos *Generaciones de productos sin valor agregado para la entidad. *Insatisfacción frente a los productos o servicios contratados. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | *Revisión y apoyo juridico por parte de la OAJ al áreas contratante. *Verificación de requisitos en la etapa precontractual. * Revisión y aporbación por parte del comité de contratación. | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Oficina Asesora Juridica/Area tecnica | Desde que se detectan las desviaciones o errores. | Hasta la adjudicación y celebración del contrato | El abogado asignado al proceso realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual. | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Elaboración inadecuada de los invitación pública | *Falta de claridad frente a la naturaleza y el objeto del contrato. *Baja presentación de ofertas *Presentación de ofertas que no cumplen con las totatalidad de las necesidades de contratación. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | *Revisión juridica y tecnica del proceso contractual en su etapa de planeación por parte de la OAJ y área tecnica. *Revisión de procedimientos y normatividad vigente | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Oficina Asesora Juridica/Area tecnica | Desde que se detectan las desviaciones o errores. | Hasta la adjudicación y celebración del contrato | El abogado asignado al proceso realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual. | Permanente
3 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Declaratoria desierta del proceso de contratación. | *Retrazos en el proceso de selección. *Modificación del proceso contractual. *Impacto en la gestión intitucional. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | *Revisión juridica y tecnica del proceso contractual en su etapa de planeación por parte de la OAJ y área tecnica. *Requisiitos habilitantes claramente definidos. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Oficina Asesora Juridica/Area tecnica | Desde la estructuración del Estudio previo | Hasta la adjudicación y celebración del contrato | El abogado asignado al proceso realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual. | Permanente
4 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Manifestación de retiro de la oferta con posterioridad al cierre del proceso. | Imposibilidad para la entidad de seleccionar la oferta económica más baja. Posible declaratoria de desierta del proceso en el caso de ser único proponente. | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | La entidad deberá dar inicio al proceso administrativo correspondiente tendiente a declarar la inhabilidad para contratar con el estado al proponente que retiró la oferta, en caso de que como resultado de la evaluación realizada resultara ser el proponente adjudicatario. | 1-Raro | 1 | 1-Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Oficina Asesora Juridica/Area tecnica | Desde la estructuración del Estudio previo | Hasta la adjudicación y celebración del contrato | El interesado en participar en el proceso de selección deberá revisar y verificar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en la invitación previo a la presentación de su oferta. | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Presentación tardia o sin las coberturas necesarias de las garantias que amparan el contrato. | *Retrazos en el inicio de la ejecución contractual. *Imposibilidad de suscribir el contrato. *Afectación en la gestión institucional. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | *No suscripción del acta de inicio hasta que no se radiquen y aprueben las garantias. *Monitoreo a la vigencia de las garantias | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Oficina Asesora Juridica | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cierre del periodo de las coberturas | El abogado asignado al proceso realiza monitorieo a las vigencias y coberturas de las garantias. | Cuando se requiera en la etapa precontractual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Manejo inadecuado de la información a la que tenga acceso la firma contratista. | * Posibles investigaciones disciplinarias. * Apertura del procesos legales. * Sanciones. *Perdida de imagen | 2-Improbable | 2 | 3-Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | *Socialización de reglamentos internos y politica de Seguridad de la información. | 1-Raro | 1 | 3-Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento para validar la información procesada. | Periodico
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento de obligaciones técnicas | Incumplimiento del contrato Atraso en la entrega de productos o servicios Posibles procesos disciplinarios o legales | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | *Revisión del cumplimiento de obligaciones por parte del supervisor | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor realiza monitoreo permanente a el estado de la ejecución del contrato y realiza los respectivos informes. | Periodico
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento con el plazo de ejecución | *Incumplimiento del contrato * imposibilidad de las prestacion del servicio de transporte al interior de la entidad. | 3-Posible | 3 | 3-Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | *Seguimiento y monitoreo a las obligaciones del contrato. *Generación de informes de supervisión. | 2-Improbable | 2 | 2-Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor realiza monitoreo permanente a el estado de la ejecución del contrato y realiza los respectivos informes. | Periodico
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | De seguridad | Accidentes de trabajo, Accidentes de tránsito Demandas y multas | 3-Posible | 3 | 4-Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial. | 3-Posible | 3 | 2-Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la liquidación del contrato | El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, serguridad vial, calidad de los suminsitros, repuestos y mano de obra calificada. | Permanente
12 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  | FALSE |  | FALSE | 0 | Riesgo Bajo
| General | Interno | Planeación | Riesgo Económico |  |  | 1-Raro |  | 1-Insignificante |  |  |  | Entidad | [7 empty] | Si
| Específico | Externo | Selección | Riesgo Social o Político |  |  | 2-Improbable |  | 2-Menor |  |  |  | Contratista | [7 empty] | No
|  |  | Contratación | Riesgo Operacional |  |  | 3-Posible |  | 3-Moderado
|  |  | Ejecución | Riesgo Financiero |  |  | 4-Probable |  | 4-Mayor
|  |  |  | Riesgo Regulatorio |  |  | 5-Casi cierto |  | 5-Catastrofico
Riesgo de la Naturaleza
Riesgo Ambiental
Riesgo Tecnológico
Note on C4: Clase: General: es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la entidad, por lo tanto está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on D4: Fuente: Interno: es un riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad. Externo: es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad estatal.
Note on E4: Etapa: Planeación: etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no el proceso de contratación. Incluye la elaboración de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones. Selección: etapa comprendida entre el acto de apertura del proceso de contratación y la adjudicación o la declaratoria desierta del proceso. Contratación: etapa que inicia con la adjudicación del proceso de contratación, en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, expedición de registro presupuestal, publicación en SECOP y cumplimiento de requisitos para perfeccionamiento. Ejecución: etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para el inicio del contrato y termina con el vencimiento del plazo del contrato o fecha de liquidación si hay lugar. Esta etapa se puede extender cuando hay garantías de calidad, estabilidad o mantenimiento.
Note on F4: Tipo de riesgo: Riesgo Económico: derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento. Riesgo Social o Político: derivados de cambios en políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgo Operacional: asociado a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, el plazo o los derivados del procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgo Financiero: asociado a la consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. También hace referencia al riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciación. Riesgo Regulatorio: derivado de cabios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual. Riesgo de la Naturaleza: eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Riesgo Ambiental: derivado de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental. así como de las licencias, planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control. Riesgo Tecnológico: derivado de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y obsolescencia tecnológica.
Note on G4: Descripción: Describa el riesgo identificado. Esta descripción se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on H4: Consecuencias de la ocurrencia del evento: Describa las consecuencias potenciales que genera el hecho que se materialice el riesgo; este impacto se da generalmente sobre las personas, bienes materiales e inmateriales, daños físicos, sanciones, investigaciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, afectación de la imagen, de la credibilidad y de la confianza, interrupción de servicios, daño ambientales, entre otros.
Note on I4: Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o de factibilidad. 1-Raro: Puede ocurrir excepcionalmente. 2-Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 3-Posible: Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 4-Probable: Probablemente va a ocurrir. 5-Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Note on K4: Impacto: Son las consecuencias que puede generar la materialización del riesgo, al proceso y por ende a la entidad. 1-Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente - Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. 2-Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato - Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. 3-Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes - Genera impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. 4-Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual - Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. 5-Catastrofico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual - Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.
Note on O4: ¿A quien se le asigna? Distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Note on P4: Tratamiento/Controles Describa de forma clara y general cuales son los controles que actualmente realiza el proceso para mitigar el riesgo identificado. Los controles pueden ser: Preventivos: tienen como objetivo evitar que un evento suceda - Disminuye la Probabilidad. Detectives: tienen como objetivo detectar un evento después de que ha sucedido - Disminuye la Probabilidad. Correctivo: permiten enfrentar la situación una vez se ha presentado - Disminuye el Impacto.
Note on Q4: Valoración después de tratamiento/Controles: Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, se debe hacer un desplazamiento en la calificación de la Propabilidad o el Impacto dependiendo de la solidez y el tipo de control.
Note on X4: Persona responsable de Implementar el plan de tratamiento: Señalar el cargo o grupo de trabajo responsable de ejecutar el plan de tratamiento del riesgo, puede ser de la entidad o el contratista.
Note on Q5: Probabilidad: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son preventivos o detectivos.
Note on S5: Impacto: Disminuir máximo dos niveles dependiendo de la solidez de los controles y si estos son correctivos.
Note on AA5: Monitoreo: Definir la forma en que se realizará el monitoreo.