## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO ZONAL CARTAGO Y CENTRO ZONAL ROLDANILLO PARA LA VIGENCIA 2023 | [15 empty] | Anexo # 1
[21 empty] | Fecha | 2023-02-13
ROBABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN
1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
2 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente
3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 | Probable | Probablemente va a ocurrir.
5 | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CLASIFICACIÓN |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CUALITATIVA
| CLASIFICACIÓN |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
MONETARIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO | 8, 9 Y 10 | 3 4 5: Riesgo Extremo
| 6 y 7 | 3 4 5: Riesgo Alto
| 5 | 3 4 5: Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | 3 4 5: Riesgo Bajo
Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación",
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 |  | Externo | General |  | Riesgo de mala calidad de los elementos suministrados. | perjuicios a la entidad por la instalacion de elementos de mala calidad | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | no recibir elementos de mala calidad , existir garantias de calidad de los bienes | 2=Improbable | 2= Menor |  |  | No | ICBF y Contratista | desde el inicio del contrato | al finalizar la ejecucion overificar cada elemento recibido | revisando cada uno de los elemetos recibidos y haciendo seguimiento a las reparaciones realizadas | constante
2 | General | Externo |  |  | Riesgo en incremento de precios del mercado | perdida para el cotratista pues aumentaran los costos de los elementos que debe suministrar | 3=Posible | 3= Moderado | 2 |  | Contratista | el contratista debera analizar el proceso de contratacion y ofertar con precios que le permitan soportar este riesgo | 2=Improbable | 2= Menor |  |  | no | ICBF y Contratista | desde el momento de ofertar en el proceso | finalizacion del contrato | el contratista debera estar atento a la alza o baja de precios de mercado. | constante
3 | Específico | Externo |  |  | Riesgo por insuficiencia o discontinuidad de los materiales, insumos y elementos de ferretería en el mercado | no se contaran con los elementos para atender la necesidad de la entidad | 1=Raro |  | 4 |  | Contratista | solicitar materiales que se utilicen comunmente y de los cuales existan muchos proveedores o fabricantes | 2=Improbable | 2= Menor |  |  | Si | ICBF y Contratista | desde el momento de ofertar en el proceso | finalizacion del contrato | se debera estar atenta al mercado y solicitar los materiales de comun utilizacion | constante
4 | General | 3 4 5: Externo; 6 7 8: Pérdida o destrucción o deterioro de la mercancía |  | 4 |  | ICBF | recibir elementos de primera calidad y verificar las fechas ed vencimiento de determinados productos | 2=Improbable | 2= Menor |  |  |  | ICBF y Contratista | desde el momento de ofertar en el proceso | finalizacion del contrato | revision constante de los materiales recibidos | constante
5 | General | Externo |  |  | Demora en la entrega de los elementos | que no se podran atender con urgencia los requerimientos de la entidad pues no se tienen los materiales para dar solucion | 3=Posible |  | 5 |  | ICBF | obligacion contractual, garantias de cumplimientos y requerimientos al proveedor | 2=Improbable | 2= Menor |  |  |  | ICBF y Contratista | desde el momento de ofertar en el proceso | finalizacion del contrato | seguimiento a la entega de los elemetos solicitados | constante
5 | General | Externo |  |  | Suspensión del Contrato | dificultades en la prestacion del servicio | 1=Raro | 5= Catastrófico | 5 |  | ICBF | Se procederá conforme a la ley, no obstante solo se podrá presentar por fuerza mayor o de común acuerdo entre las partes | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 |  | Si | ICBF y Contratista | desde el inicio de la ejecucion del contrato | acta de liquidacion | correcta supervision | constante
7 | General | Externo |  |  | Terrorismo | dificultades en la prestacion del servicio | 1=Raro | 5= Catastrófico | 4 |  | Contratista | actos terroristas que afecten la mercancia del proveedor antes de ser entregada al icbf | 1=Raro | 4= Mayor | 5 |  | Si | ICBF y Contratista | desde el inicio de la ejecucion del contrato | acta de liquidacion | consultar si los materiales se encuentran asegurados, el contratista debera igualmente entregar los materiales solicitados dentro de los terminos del contrato | inicio y ejecucion del contrato
Note on R113: Lucia Alexandra Vargas Yemail: Hacer lista desplegable Si / No
Note on S113: Lucia Alexandra Vargas Yemail: Lista desplegable ICBF Contratista ICBF y Contratista