## 90 m (hidden)
PIEZÓMETRO A 90 METROS CON DOS EQUIPOS DIVER
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | COMPLETAMIENTO DEL PIEZOMETRO
1.1 | Transporte de materiales | Global | 1 | 1000000 | 1000000
1.2 | Bentonita | bulto | 2 | 130000 | 260000
1.3 | Alistamiento de tubería y filtros | m | 90 | 5000 | 450000
1.4 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 2" | m | 84 | 55000 | 4620000
1.5 | Suministro e instalación de filtros PVC RDE 21 de 2" y Geotextil | m | 6 | 60000 | 360000
1.6 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada (3.2 mm o ⅛") | m3 | 2 | 230000 | 460000
1.7 | Tapa y manhole | unidad | 1 | 500000 | 500000
1.8 | Cemento | Bulto | 3 | 38000 | 114000
1.9 | Construcción de sello sanitario y placa en concreto | Global | 1 | 300000 | 300000
1.10 | Equipo monitoreo | Global | 2 | 12000000 | 24000000
1.11 | Instalacion equipo | Global | 2 | 2000000 | 4000000
COSTO DIRECTO COMPLETAMIENTO DEL POZO |  |  |  |  | 36064000
IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 1803200
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 10% | 3606400
UTILIDADES |  |  |  | 5% | 1803200
TOTAL |  |  |  | AIU | 7212800
TOTAL |  |  |  |  | 43276800
IVA |  |  |  | 19% | 342608
VALOR TOTAL COMPLETAMIENTO PIEZÓMETRO |  |  |  |  | 43619408

## 40 m (hidden)
PIEZÓMETRO A 40 M CON UN EQUIPO DIVER
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | COMPLETAMIENTO DEL PIEZOMETRO
1.1 | Transporte de materiales | Global | 1 | 1000000 | 1000000
1.2 | Bentonita | bulto | 2 | 130000 | 260000
1.3 | Alistamiento de tubería y filtros | m | 40 | 5000 | 200000 | 25 | 75 | 90
1.4 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 2" | m | 37 | 55000 | 2035000
1.5 | Suministro e instalación de filtros PVC RDE 21 de 2" y Geotextil | m | 3 | 60000 | 180000
1.6 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada (3.2 mm o ⅛") | m3 | 1 | 230000 | 230000
1.7 | Tapa y manhole | unidad | 1 | 500000 | 500000
1.8 | Cemento | Bulto | 3 | 38000 | 114000
1.9 | Construcción de sello sanitario y placa en concreto | Global | 1 | 300000 | 300000
1.10 | Equipo monitoreo | Global | 1 | 12000000 | 12000000
1.11 | Consola Monitoreo | Global | 1 | 6000000 | 6000000
1.12 | Instalacion equipo y Consola | Global | 2 | 2000000 | 4000000
1.13 | Capacitación manejo equipos | Global | 1 | 1200000 | 1200000
COSTO DIRECTO COMPLETAMIENTO DEL POZO |  |  |  |  | 28019000
IMPREVISTOS DE 5% |  |  |  |  | 1400950
ADMINISTRACIÓN DEL 10% |  |  |  |  | 2801900
UTILIDADES DEL 5% |  |  |  |  | 1400950
IVA DEL 19% SOBRE LAS UTILIDADES |  |  |  |  | 266180.5
VALOR TOTAL COMPLETAMIENTO PIEZÓMETRO |  |  |  |  | 33888980.5

## Resumen
COSTO TOTAL DE LA OBRA
ITEM | VALOR
COSTO TOTAL DEL COMPLETAMIENTO | 167764916.94
COSTO TOTAL PERFORACION EXPLORATORIA | 290689794.95
COSTO TOTAL DE LA OBRA | 458454711.89
INTERVENTORIA | 35127848
VALOR TOTAL CON INTERVENTORIA | 493582559.89

## F.M
FACTOR MULTIPLICADOR PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA
| CONCEPTO |  |  |  | PORCENTAJE
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1 | Salarios |  |  |  | 100%
1.2 | Prima anual (legal) | 100% | ÷ 12 = |  | 8%
1.3 | Cesantía | 100% | ÷ 12 = |  | 8.333%
1.4 | Intereses de cesantía | 1% | x 1.3. = |  | 1%
1.5 | Vacaciones |  |  |  | 4.2%
1.6 | ARP |  |  |  | 6.96%
1.7 | Sena |  |  |  | 2%
1.8 | ICBF |  |  |  | 3%
1.9 | Seguridad Social (salud + pensión) |  |  |  | 20.5%
2 | Caja de Compensación Familiar |  |  |  | 4%
2.1 | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas) |  |  |  | 1%
2.2 | Dotación (Elementos de proteccion personal de campo y oficina) |  |  |  | 5%
|  |  | Sub-total |  | 164%
3. | Gastos Generales
3.1 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica |  |  |  | 1%
3.2 | Seguros de robo e incendio |  |  |  | 0.5%
3.3 | Personal Administrativo no facturado |  |  |  | 1%
3.4 | Personal Profesional no facturado |  |  |  | 1%
3.5 | Depreciación de muebles y equipos |  |  |  | 0.5%
3.6 | Correo y otros |  |  |  | 0.5%
|  |  | Sub-total |  | 4.5%
4. | Costos Directos no Reembolsables
4.1 | Poliza de Calidad |  |  |  | 0.53%
4.2 | Póliza Cumplimiento |  |  |  | 1%
4.3 | Póliza Salarios y prestaciones Sociales |  |  |  | 2.65%
|  |  | Sub-total |  | 4.18%
5. | Honorarios |  | Sub-total |  | 10%
T O T A L |  |  |  |  | 182.7%
FACTOR FINAL DE MULTIPLICACION |  |  |  |  | 1.83
Elaboró: | NOMBRE |  | Revisó: | NOMBRE
| CARGO |  |  | CARGO
| MATRICULA PROFESIONAL |  |  | DEPENDENCIA

## Interventoria
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA OBRA
ITEM | DESCRIPCION | CATEGORIA | CANTIDAD | VALOR MENSUAL | FACTOR MULTIPLICADOR | PORCENTAJE DE DEDICACION | TOTAL VALOR MENSUAL | TIEMPO (MES) | TOTAL
1 | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DIRECTIVO Y RESIDENTE
1,1,1 | Geologo con conocimientos en recursos hidricos enfocado en la fase de construccion de pozos de agua, conocimientos en fase de exploracion, perforacion y explotacion de recursos hidricos con esperiencia minima de dos años. | 1 | 3 | 4060000 | 1.83 | 55% | 12259170 | 1 | 12259170
(1) SUBTOTAL PERSONAL | [8 empty] | 12259170
ITEM | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | VALOR MENSUAL | DEDICACION |  | TOTAL VALOR MENSUAL | TIEMPO (MES) | TOTAL
2 | GASTOS OPERACIONALES
2.1 | COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES
2,1,1 | Alquiler de vehiculo (Modelo 2019 - 2023) incluye: Combustible y mantenimiento que garantice el buen funcionamiento del vehiculo) |  | 3 | 4000000 |  |  | 12000000 | 1 | 12000000
2,1,2 | Elaboración y presentación de Informes. Incluye: Edición, Registro fotografico, fotocopias, papeleria, otros. |  | 3 | 359733 |  |  | 1079199 | 1 | 1079199
(2) SUBTOTAL GASTOS OPERACIONES | [8 empty] | 13079199
(3)=(1)+(2) SUBTOTAL PERSONAL + GASTOS OPERACIONES | [8 empty] | 25338369
(4)= VALOR EQUIVALENTE A DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES | [7 empty] | 16.5% | 4180830.89
(4)=(1+2+3) SUBTOTAL PERSONAL + GASTOS OPERACIONES + DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES | [8 empty] | 29519199.89
AJUSTE DE CIFRA DECIMAL (CEROS) | [8 empty] | 29519200
IMPUESTO I.V.A. | [7 empty] | 19% | 5608648
TOTAL VALOR INTERVENTORIA | [8 empty] | 35127848
[6 empty] | PORCENTAJE EQUIVALENTE DEL PRESUPUESTO |  |  | 6.44% | COSTO DIRECTO OBRA
458454711.89
Elaboró |  |  |  |  | Revisó
NOMBRE |  |  |  |  | NOMBRE
PROFESION |  |  |  |  | PROFESION

## PRE Pozo Exploratorio
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EXPLORATORIO
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EXPLORATORIO
NO BORRAR
ID | DESCRIPCION |  |  | UND | CANT | VR. UNITARIO |  | VR PARCIAL
1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
1.1 | Tramites de licencias y permisos |  |  | Und | 3 | 2800000 |  | 8400000
1.2 | Transporte de personal, equipos, adecuación del terreno y elaboración de piscinas para lodos. |  |  | POZO | 3 | 4000000 |  | 12000000
1.3 | Adecuación del área de trabajo, construcción de piscina almacenamiento de lodos bentónicos y canales para el recorrido de lodos, manteniendo las exigencias ambientales. Canales. |  |  | POZO | 3 | 180000 |  | 540000
1.4 | Perforación exploratoria de 4" con lodos a base de bentonita. para los 3 pozos los cuales van relacionados a los 110 metros de profundidad para cada pozo |  |  | MT | 330 | 304154 |  | 100370820
1.5 | Toma de registro eléctrico Sp, Gama Ray y Resistividad, toma de registro con sonda de niveles en cada pozo a un profundidad de 110 metros de profundidad. y Resistividad. |  |  | MT | 330 | 23572.23 |  | 7778836
|  |  |  | AIU% | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 129089656 |  | 129089656
|  |  |  | 23.96% | ADMINISTRACION |  |  | 30929881.58 |  | NO BORRAR - CALCULO AIU
|  |  |  | 1% | IMPREVISTOS |  |  | 1290896.56
|  |  |  | 5% | UTILIDAD |  |  | 6454482.8
OBSERVACIONES: |  |  |  | TOTAL AIU |  |  |  | 38675260.94
|  |  |  | TOTAL PERFORACION POZO EXPLORATORIO |  |  | TOTAL COTIZACION | 167764916.94
Realizó:
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD

## PRE Ampliacion y completamiento
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO, AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
NO BORRAR
ID | DESCRIPCION |  |  | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR PARCIAL
1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
1.5 | AMPLIACION DE POZO 12” ½ para los 3 pozos a una profundidad de 110 metros de profundidad |  |  | MT | 330 | 281415 | 92866950
1.6 | Diseño del pozo perfil estatigrafico con su respectiva litologia en los 3 pozos. |  |  | POZO | 3 | 250000 | 750000
1.7 | Alistamiento de tubería y filtros. |  |  | MT | 330 | 4000 | 1320000
1.8 | Suministro e instalación de Tubería PVC de 6" para pozo RDE-21 de 70 metros de tuberia ciega para cada pozo. |  |  | MT | 210 | 125000 | 26250000
1.9 | Suministro e instalación de filtros PVC de 6" para pozo RDE-21 40 metros de tuberia renurada para cada pozos. |  |  | MT | 120 | 205000 | 24600000
1.10 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada contrasporte, suministro de 4 m3 para cada uno de los pozos. |  |  | M3 | 12 | 350000 | 4200000
2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
2.1 | Limpieza y desarrollo del pozo por el método combinado de aire, pistón y yetting, con aplicación de químicos 3 pozos de 110 metroa de profundidad. |  |  | HR | 30 | 70000 | 2100000
2.2 | Tubos Engravilladores |  |  | MT | 18 | 20000 | 360000
2.3 | Cemento 50 Kg |  |  | BULTO | 12 | 35000 | 420000
2.4 | Construcción de sello sanitario y placa de Concreto, Construcción de la base del pozo de 0,4 x 0,4 x 1,0 mts con concreto de 3500 psi. |  |  | POZO | 3 | 200000 | 600000
2.5 | Suministro de equipo de bombeo 2 HP , paneles solares con su respectivo tablero y materiales para su instalacion, conecciones electricas y su respectiva instalacion a un 100% |  |  | UND | 3 | 18000000 | 54000000
2.6 | Suministro de tanques de agua de 2000L |  |  | UND | 6 | 745000 | 4470000
2.7 | Prueba de bombeo |  |  | POZO | 3 | 3895928.83 | 11687786.49
|  |  |  | AIU% | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 223624736.49 | 223624736.49
|  |  |  | 23.99% | ADMINISTRACION |  | 53647574.28 | NO BORRAR - CALCULO AIU
|  |  |  | 1% | IMPREVISTOS |  | 2236247.36
|  |  |  | 5% | UTILIDAD |  | 11181236.82
OBSERVACIONES: |  |  |  | TOTAL AIU |  |  | 67065058.46
|  |  |  | TOTAL CONSTRUCCION Y COMPLETAMIENTO |  |  | 290689794.95
Realizó:
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD

## AIU-Pozo Exploratorio
ANALISIS DESGLOSADO DE A.I.U. CONTRATO DE OBRA
CONSTRUCCION DE POZO EXPLORATORIO
VALOR COSTO DIRECTO | 129089656 |  |  |  |  | DURACION DEL PROYECTO (MES) |  | 1
VALOR COSTO TOTAL CD + AIU CALCULADO | 167764916.94 |  |  |  |  | AIU ASUMIDO |  | 30% | 38675260.94
DESCRIPCION | CANT. | SALARIO BASE | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR MES | % DEDICACION | DURACION (MES) | VALOR TOTAL | % CON RESPECTO A COSTOS DIRECTOS.
A.) GASTOS DE ADMINISTRACION.
Personal administrativo con prestaciones. | [7 empty] | 1.72%
1-Residente de Obra | 1 | 2807200 | 61.06% | 4521276.32 | 100% | 1 | 4521276.32 | 3.5%
2-Geologo | 1 | 2228606 | 69.49% | 3777264.3094 | 50% | 1 | 1888632.15 | 1.46%
3-Secretaria | 1 | 1531200 | 74.85% | 2677303.2 | 42% | 0.3 | 337340.2 | 0.26%
Instalaciones, dotaciones y SG-SST | [7 empty] | 0.14%
1- Gastos de oficina (Papeleria e impresiones) | 1 |  |  | 185000 | 100% | 1 | 185000 | 0.14%
Gastos legalizacion General y de Cobros. |  |  |  | % | COSTOS DIRECTOS |  | VALOR ESTAMPILLA O FONDO | 22.1%
1- Requisitos de Ejecución del Contrato (Garantías) |  |  |  | 0.6% | 129089656 |  | 774537.936 | 0.6%
2- Estampilla Pro Cultura |  |  |  | 2% | 129089656 |  | 2581793.12 | 2%
3- Estampilla Pro Adulto Mayor |  |  |  | 4% | 129089656 |  | 5163586.24 | 4%
4- Estampilla Pro Electrificacion Rural |  |  |  | 1.5% | 129089656 |  | 1936344.84 | 1.5%
5- Estampilla Pro CERES |  |  |  | 1% | 129089656 |  | 1290896.56 | 1%
6- Estampilla Pro Hospital Universitario |  |  |  | 1% | 129089656 |  | 1290896.56 | 1%
7- Estampilla Pro Universidad de Cartagena |  |  |  | 1% | 129089656 |  | 1290896.56 | 1%
8- Estampilla Pro Monumentos |  |  |  | 3% | 129089656 |  | 3872689.68 | 3%
9- Fondo de seguridad ciudadana |  |  |  | 5% | 129089656 |  | 6454482.8 | 5%
10- Contribución Deporte |  |  |  | 1% | 129089656 |  | 1290896.56 | 1%
11- Contribución órdenes de pago y contratos |  |  |  | 2% | 129089656 |  | 2581793.12 | 2%
A.) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (A) | [7 empty] | 23.96%
B.) IMPREVISTOS ESTIMADOS (I) | [7 empty] | 1%
C.) UTILIDADES ESPERADAS (U) | [7 empty] | 5%
PORCENTAJE TOTAL DE AIU | [7 empty] | 29.96%
OBSERVACIONES:
1) Los salarios base son extraidos con base al analisis efectuado para el calculo del factor prestacion según experiencia del profesional
2) Los porcentajes de estampillas son estipulados según base de datos del departamento de sucre.
Elaboró |  |  |  |  | Revisó
XXXXXXX |  |  |  |  | XXXXX
Profesion |  |  |  |  | Profesion

## AIU-Ampliacion-Comple
ANALISIS DESGLOSADO DE A.I.U. CONTRATO DE OBRA
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
VALOR COSTO DIRECTO | 223624736.49 |  |  |  |  | DURACION DEL PROYECTO (MES) |  | 1
VALOR COSTO TOTAL CD + AIU CALCULADO | 290689794.96 |  |  |  |  | AIU ASUMIDO |  | 30% | 67065058.47
DESCRIPCION | CANT. | SALARIO BASE | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR MES | % DEDICACION | DURACION (MES) | VALOR TOTAL | % CON RESPECTO A COSTOS DIRECTOS.
A.) GASTOS DE ADMINISTRACION.
Personal administrativo con prestaciones. | [7 empty] | 1.79%
1-Residente de Obra | 1 | 2807200 | 61.06% | 4521276.32 | 50% | 1 | 2260638.16 | 1.01%
2-Geologo | 1 | 2228606 | 69.49% | 3777264.3094 | 46% | 1 | 1737541.58 | 0.78%
Instalaciones, dotaciones y SG-SST | [7 empty] | 0.1%
1- Gastos de oficina (Papeleria e impresiones) | 1 |  |  | 220000 | 100% | 1 | 220000 | 0.1%
Gastos legalizacion General y de Cobros. |  |  |  | % | COSTOS DIRECTOS |  | VALOR ESTAMPILLA O FONDO | 22.1%
1- Requisitos de Ejecución del Contrato (Garantías) |  |  |  | 0.6% | 223624736.49 |  | 1341748.4189 | 0.6%
2- Estampilla Pro Cultura |  |  |  | 2% | 223624736.49 |  | 4472494.7298 | 2%
3- Estampilla Pro Adulto Mayor |  |  |  | 4% | 223624736.49 |  | 8944989.4596 | 4%
4- Estampilla Pro Electrificacion Rural |  |  |  | 1.5% | 223624736.49 |  | 3354371.0474 | 1.5%
5- Estampilla Pro CERES |  |  |  | 1% | 223624736.49 |  | 2236247.3649 | 1%
6- Estampilla Pro Hospital Universitario |  |  |  | 1% | 223624736.49 |  | 2236247.3649 | 1%
7- Estampilla Pro Universidad de Cartagena |  |  |  | 1% | 223624736.49 |  | 2236247.3649 | 1%
8- Estampilla Pro Monumentos |  |  |  | 3% | 223624736.49 |  | 6708742.0947 | 3%
9- Fondo de seguridad ciudadana |  |  |  | 5% | 223624736.49 |  | 11181236.8245 | 5%
10- Contribución Deporte |  |  |  | 1% | 223624736.49 |  | 2236247.3649 | 1%
11- Contribución órdenes de pago y contratos |  |  |  | 2% | 223624736.49 |  | 4472494.7298 | 2%
A.) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (A) | [7 empty] | 23.99%
B.) IMPREVISTOS ESTIMADOS (I) | [7 empty] | 1%
C.) UTILIDADES ESPERADAS (U) | [7 empty] | 5%
PORCENTAJE TOTAL DE AIU | [7 empty] | 29.99%
OBSERVACIONES:
1) Los salarios base son extraidos con base al analisis efectuado para el calculo del factor prestacion según experiencia del profesional
2) Los porcentajes de estampillas son estipulados según base de datos del departamento de sucre.
Elaboró |  |  |  |  | Revisó
XXXXXXX |  |  |  |  | XXXXX
Profesion |  |  |  |  | Profesion

## APUs PE
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EXPLORATORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.2 | Transporte de personal, equipos, adecuación del terreno y elaboración de piscinas para lodos. |  |  | UNIDAD | POZO
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 36432.2 | 1 | 36432
[5 empty] | SUBTOTAL | 36432
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 0.5 | 308764
Operador |  |  | 1 | 125909 | 0.5 | 251818
[5 empty] | SUBTOTAL | 560582
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
Transporte terrestre |  |  | 1 | 4537314 | 0.75 | 3402985.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 3402985.5
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 4000000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 4000000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EXPLORATORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.3 | Adecuación del área de trabajo, construcción de piscina almacenamiento de lodos bentónicos y canales para el recorrido de lodos, manteniendo las exigencias ambientales. Canales. |  |  | UNIDAD | POZO
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 8463.6 | 1 | 8464
[5 empty] | SUBTOTAL | 8464
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 0.9 | 171536
[5 empty] | SUBTOTAL | 171536
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 ) |  |  | 180000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 180000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EXPLORATORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.4 | Perforación exploratoria de 4" con lodos a base de bentonita. para los 3 pozos los cuales van relacionados a los 110 metros de profundidad para cada pozo |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 11679.1 | 1 | 11679
Equipo mecánico de perforación |  |  | 1 | 2738572 | 11 | 248961
[5 empty] | SUBTOTAL | 260640
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Bentonita |  |  | Bulto | 0.1 | 115000 | 11500
Gasolina corriente |  |  | Galon | 0.4 | 10570 | 4228
Aceite hidraulico |  |  | Galon | 0.07 | 20651 | 1446
|  |  |  | PARCIAL |  | 17174
|  |  |  | % DESP. | 5% | 859
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 18033
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 11 | 14035
Operador |  |  | 1 | 125909 | 11 | 11446
[5 empty] | SUBTOTAL | 25481
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 304154
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 304154
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EXPLORATORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.5 | Toma de registro eléctrico Sp, Gama Ray y Resistividad, toma de registro con sonda de niveles en cada pozo a un profundidad de 110 metros de profundidad. y Resistividad. |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 245.2 | 1 | 245.2
Equipo para registro electrico |  |  | 1 | 2472124 | 120 | 20601.0333
Equipo para computo |  |  | 1 | 32872 | 120 | 274
[5 empty] | SUBTOTAL | 21120.2333
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 1 | 77191 | 120 | 643
Geologo |  |  | 1 | 217021 | 120 | 1809
[5 empty] | SUBTOTAL | 2452
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 23572.23
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 23572.23
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.1 | Tramites de licencias y permisos |  |  | UNIDAD | Und
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Equipo para computo |  |  | 1 | 32872 | 0.6 | 54787
[5 empty] | SUBTOTAL | 54787
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Prospección de aguas subterranea |  |  | Und | 1 | 1215000 | 1215000
Concesion de fuente de captación |  |  | Und | 1 | 1400000 | 1400000
|  |  |  | PARCIAL |  | 2615000
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 2615000
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ingeniero ambiental |  |  | 1 | 217021 | 0.6 | 130212.6
[5 empty] | SUBTOTAL | 130212.6
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 2799999.6
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 2800000

## APUs AyC
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.5 | AMPLIACION DE POZO 12” ½ para los 3 pozos a una profundidad de 110 metros de profundidad |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 9967.8 | 1 | 9968
Equipo mecánico de perforación |  |  | 1 | 2738572 | 13 | 210659
[5 empty] | SUBTOTAL | 220627
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Gasolina corriente |  |  | Galon | 0.55 | 10570 | 5814
Aceite hidraulico |  |  | Galon | 0.14 | 20651 | 2891
Bentonita |  |  | Bulto | 0.2 | 115000 | 23000
|  |  |  | PARCIAL |  | 31705
|  |  |  | % DESP. | 5% | 1585
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 33290
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 3 | 77191 | 13 | 17813
Operador |  |  | 1 | 125909 | 13 | 9685
[5 empty] | SUBTOTAL | 27498
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 281415
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 281415
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.6 | Diseño del pozo perfil estatigrafico con su respectiva litologia en los 3 pozos. |  |  | UNIDAD | POZO
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 107.1 | 1 | 107
Equipo para computo |  |  | 1 | 32872 | 1 | 32872
[5 empty] | SUBTOTAL | 32979
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Geologo |  |  | 1 | 217021 | 1 | 217021
[5 empty] | SUBTOTAL | 217021
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 250000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 250000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.7 | Alistamiento de tubería y filtros. |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 323.6 | 1 | 324
[5 empty] | SUBTOTAL | 324
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 42 | 3676
[5 empty] | SUBTOTAL | 3676
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 4000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 4000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.8 | Suministro e instalación de Tubería PVC de 6" para pozo RDE-21 de 70 metros de tuberia ciega para cada pozo. |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 1695 | 1 | 1695
[5 empty] | SUBTOTAL | 1695
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Tuberia RDE 21 UP de 6" |  |  | ml | 1 | 70131 | 70131
Limpiador PVC 1/4 |  |  | Galon | 0.1 | 74901.25 | 7490
Soldadura PVC 1/4 |  |  | Galon | 0.1 | 166555 | 16656
Accesorios |  |  | % | 0.1 | 70131 | 7013
|  |  |  | PARCIAL |  | 101290
|  |  |  | % DESP. | 5% | 5065
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 106355
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 18 | 8577
Oficial |  |  | 1 | 150709 | 18 | 8373
[5 empty] | SUBTOTAL | 16950
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 125000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 125000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.9 | Suministro e instalación de filtros PVC de 6" para pozo RDE-21 40 metros de tuberia renurada para cada pozos. |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 2542.4 | 1 | 2542
[5 empty] | SUBTOTAL | 2542
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Filtro en tuberia PVC RDE 21 UP de 6" |  |  | 1 | 1 | 144946 | 144946
Limpiador de PVC |  |  | Galon | 0.1 | 32566 | 3257
Soldadura en PVC |  |  | Galon | 0.1 | 166555 | 16656
Accesorios |  |  | % | 0.05 | 74901.25 | 3745
|  |  |  | PARCIAL |  | 168604
|  |  |  | % DESP. | 5% | 8430.2
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 177034.2
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 12 | 12865
Oficial |  |  | 1 | 150709 | 12 | 12559
[5 empty] | SUBTOTAL | 25424
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 205000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 205000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 1 | PERFORACIÓN POZO EXPLORATORIO
ITEM: | 1.10 | Suministro e instalación de gravilla seleccionada contrasporte, suministro de 4 m3 para cada uno de los pozos. |  |  | UNIDAD | M3
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 13745.2 | 1 | 13745
[5 empty] | SUBTOTAL | 13745
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Grava clasificada para filtro del pozo |  |  | m3 | 1 | 130000 | 130000
|  |  |  | PARCIAL |  | 130000
|  |  |  | % DESP. | 5% | 6500
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 136500
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 3 | 77191 | 1.5 | 154382
[5 empty] | SUBTOTAL | 154382
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
Transporte terrestre |  |  | 1 | 4537314 | 0.01 | 45373.14
[5 empty] | SUBTOTAL | 45373.14
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 350000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 350000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.4 | Construcción de sello sanitario y placa de Concreto, Construcción de la base del pozo de 0,4 x 0,4 x 1,0 mts con concreto de 3500 psi. |  |  | UNIDAD | POZO
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 3163 | 1 | 3163
Trompo (capacidad bulto y medio) |  |  | 1 | 112791 | 5 | 22558
Formaleta en madera (Tres usos) |  |  | 1 | 29227 | 5 | 5845
[5 empty] | SUBTOTAL | 31566
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Agua |  |  | Lts | 50 | 200 | 10000
Cemento |  |  | Kg | 137.5 | 610 | 83875
Triturado |  |  | m3 | 0.18 | 110000 | 19800
Arena |  |  | m3 | 0.06 | 35000 | 2100
Plastocrete empaque 4.5 KG |  |  | Kg | 0.01 | 122888 | 1229
|  |  |  | PARCIAL |  | 117004
|  |  |  | % DESP. | 5% | 5850
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 122854
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 1 | 77191 | 5 | 15438
Oficial |  |  | 1 | 150709 | 5 | 30142
[5 empty] | SUBTOTAL | 45580
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 200000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 200000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.1 | Limpieza y desarrollo del pozo por el método combinado de aire, pistón y yetting, con aplicación de químicos 3 pozos de 110 metroa de profundidad. |  |  | UNIDAD | HR
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 1997.6 | 1 | 1998
Compresor 185 CFM 150 psi |  |  | 1 | 739736 | 15 | 49316
[5 empty] | SUBTOTAL | 51314
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 15 | 10292
Operador |  |  | 1 | 125909 | 15 | 8394
[5 empty] | SUBTOTAL | 18686
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 70000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 70000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.7 | Prueba de bombeo |  |  | UNIDAD | POZO
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 68744.23 | 1 | 68744.23
Equipo para prueba de bombeo |  |  | 1 | 1276450 | 0.5 | 2552900
[5 empty] | SUBTOTAL | 2621644.23
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
|  |  |  | PARCIAL |  | 0
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 1 | 154382
Operador |  |  | 1 | 125909 | 0.5 | 251818
Geologo |  |  | 1 | 217021 | 0.25 | 868084
[5 empty] | SUBTOTAL | 1274284
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 3895928
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 3895928.83
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.3 | Cemento 50 Kg |  |  | UNIDAD | BULTO
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Cemento (50 Kg) |  |  | Bulto | 1 | 35000 | 35000
|  |  |  | PARCIAL |  | 35000
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 35000
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 35000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 35000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.2 | Tubos Engravilladores |  |  | UNIDAD | MT
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 385 | 1 | 385
[5 empty] | SUBTOTAL | 385
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Tuberia para engravilladores |  |  | m | 1 | 11990 | 11990
Limpiador PVC 1/4 |  |  | Galon | 0.01 | 74901.25 | 749
Soldadura PVC 1/4 |  |  | Galon | 0.01 | 166555 | 1666
Accesorios (Uniones, hembras y machos roscados) |  |  | % | 0.05 | 11990 | 600
|  |  |  | PARCIAL |  | 15005
|  |  |  | % DESP. | 5% | 750
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 15755
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 1 | 77191 | 20 | 3860
[5 empty] | SUBTOTAL | 3860
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 20000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 20000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.6 | Suministro de tanques de agua de 2000L |  |  | UNIDAD | UND
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 5196.4 | 1 | 5196
[5 empty] | SUBTOTAL | 5196
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Tanque plastico de 2000 L |  |  | m | 1 | 625309 | 625309
Accesorios para interconexiones hidraulicas |  |  | % | 0.1 | 625309 | 62531
|  |  |  | PARCIAL |  | 687840
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 687840
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Fontanero |  |  | 1 | 103928 | 2 | 51964
[5 empty] | SUBTOTAL | 51964
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 745000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 745000
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AMPLIACIÓN Y COMPLETAMIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO | 2 | COMPLEMENTOS Y SISTEMA DE BOMBEO
ITEM: | 2.6 | Suministro de equipo de bombeo 2 HP , paneles solares con su respectivo tablero y materiales para su instalacion, conecciones electricas y su respectiva instalacion a un 100% |  |  | UNIDAD | UND
1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA DIA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (a) | 1 equipo | unidad/dia | (axb)/(c)
|  |  |  | (b) | (c)
Herramienta menor |  |  | 1 | 76199.6 | 1 | 76200
[5 empty] | SUBTOTAL | 76200
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
|  |  |  | (d) | (e) | (dxe)
Panel solar 430W o similar |  |  | Und | 5 | 1100000 | 5500000
Inversor solar 3HP o similar |  |  | Und | 1 | 6096000 | 6096000
Motobomba AC 3HP-230 Trifasico HDT=70M |  |  | Und | 1 | 3680000 | 3680000
Accesorios para conexiones electricas |  |  | % | 0.05 | 10876000 | 543800
|  |  |  | PARCIAL |  | 15819800
|  |  |  | % DESP. | 0% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 15819800
3. MANO DE OBRA
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | JORNAL | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (f) | integral/dia | unidad/dia | (fxg)/(h)
|  |  |  | (g) | (h)
Ayudante |  |  | 2 | 77191 | 0.5 | 308764
Ingeniero Electrico |  |  | 1 | 217021 | 0.5 | 434042
[5 empty] | SUBTOTAL | 742806
4. VARIOS
DESCRIPCION |  |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR PARCIAL
|  |  | (i) | (j) | (k) | (ixjxk)
Transporte terrestre |  |  | 1 | 4537314 | 0.3 | 1361194.2
[5 empty] | SUBTOTAL | 1361194.2
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: ( 1 + 2 + 3 + 4 ) |  |  | 18000000
|  |  | A. I. U. |  | 0% | 0
FIRMA |  |  | PRECIO UNITARIO TOTAL: |  |  | 18000000

## Factor Prestacional
| BASE DE DATOS | [10 empty] | Pagina 1-3
FACTOR PRESTACIONAL
Descripción |  | Año 2022 | Año 2023 |  | SUBSIDIO TRANSPORTE |  | MENSUAL | 140606 | ANUAL | 1616969 | DIARIO | 4430.0521
Salario Minimo |  | 1000000 | 1160000
Subsidio de transporte |  | 117172 | 140606
Hora Diurna |  | 4166.625 | 4833.375
Hora Nocturna |  | 5624.9438 | 6525.0563
Hora extra diurna |  | 5208 | 6042
Hora extra nocturna |  | 7292 | 8458
Hora extra festiva diurna |  | 10417 | 12875
Hora extra festiva nocturna |  | 9375 | 10875
SALARIO MINIMO |  |  | 1 |  | 1.15 |  | 1.2 |  | 1.32 |  | 1.44
|  |  | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF
MENSUAL |  |  | 1160000 | A | 1334000 | A | 1392000 | A | 1531200 | A | 1670400 | A
SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | 140606 | B | 140606 | B | 140606 | B | 140606 | B | 140606 | B
TOTAL MENSUAL |  |  | 1300606 | C | 1474606 | C | 1532606 | C | 1671806 | C | 1811006 | C
ANUAL |  |  | 13920000 | D | 16008000 | D | 16704000 | D | 18374400 | D | 20044800 | D
ANUAL+SUBSIDIO TRANSP. |  |  | 15536969 | E | 17624969 | E | 18320969 | E | 19991369 | E | 21661769 | E
CONCEPTO | BASE | FACTOR | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
Salario anual (365 Dias) |  |  | 13920000 | 100% | 16008000 | 100% | 16704000 | 100% | 18374400 | 100% | 20044800 | 100%
Subsidio de transporte |  |  | 1616969 | 11.62% | 1616969 | 10.1% | 1616969 | 9.68% | 1616969 | 8.8% | 1616969 | 8.07%
PRESTACIONES
Cesantia anual | E | 100% | 1300606 | 9.34% | 1474606 | 9.21% | 1532606 | 9.18% | 1671806 | 9.1% | 1811006 | 9.03%
intereses cesantias | Cesan | 12% | 156073 | 1.12% | 176953 | 1.11% | 183913 | 1.1% | 200617 | 1.09% | 217321 | 1.08%
Vacaciones 15 dias | A | 50% | 580000 | 4.17% | 667000 | 4.17% | 696000 | 4.17% | 765600 | 4.17% | 835200 | 4.17%
Prima 30 dias | C | 100% | 1300606 | 9.34% | 1474606 | 9.21% | 1532606 | 9.18% | 1671806 | 9.1% | 1811006 | 9.03%
OTROS COSTOS
Botas y overol | 12 | 3% | 417600 | 3% | 417600 | 2.61% | 417600 | 2.5% | 417600 | 2.27% | 417600 | 2.08%
Seguro Colectivo | D | 0.5% | 69600 | 0.5% | 80040 | 0.5% | 83520 | 0.5% | 91872 | 0.5% | 100224 | 0.5%
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones | D | 12% | 1670400 | 12% | 1920960 | 12% | 2004480 | 12% | 2204928 | 12% | 2405376 | 12%
Medicina familiar | D | 8.5% | 1183200 | 8.5% | 1360680 | 8.5% | 1419840 | 8.5% | 1561824 | 8.5% | 1703808 | 8.5%
Riesgos profesionales | D | 6.96% | 968832 | 6.96% | 1114157 | 6.96% | 1162598 | 6.96% | 1278858 | 6.96% | 1395118 | 6.96%
APORTES SENA
Aporte ordinario | D | 2% | 278400 | 2% | 320160 | 2% | 334080 | 2% | 367488 | 2% | 400896 | 2%
F.I.C. | D | 2.5% | 348000 | 2.5% | 348000 | 2.17% | 348000 | 2.08% | 348000 | 1.89% | 348000 | 1.74%
OTROS APORTES
I.C.B.F. | D | 3% | 417600 | 3% | 480240 | 3% | 501120 | 3% | 551232 | 3% | 601344 | 3%
Subsidio familiar | D | 4% | 556800 | 4% | 640320 | 4% | 668160 | 4% | 734976 | 4% | 801792 | 4%
VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 24784686 | 78.05% | 28100291 | 75.54% | 29205492 | 74.85% | 31857976 | 73.38% | 34510460 | 72.16%
| BASE DE DATOS | [10 empty] | Pagina 2-3
FACTOR PRESTACIONAL
Descripción |  | Año 2022 | Año 2023 |  | SUBSIDIO TRANSPORTE |  | MENSUAL | 140606 | ANUAL | 1616969 | DIARIO | 4430.0521
Salario Minimo |  | 1000000 | 1160000
Subsidio de transporte |  | 117172 | 140606
Hora Diurna |  | 4166.625 | 4833.375
Hora Nocturna |  | 5624.9438 | 6525.0563
Hora extra diurna |  | 5208 | 6042
Hora extra nocturna |  | 7292 | 8458
Hora extra festiva diurna |  | 10417 | 12875
Hora extra festiva nocturna |  | 9375 | 10875
SALARIO MINIMO |  |  | 1.5 |  | 1.8 |  | 2.42 |  | 2.53 |  | 3.2
|  |  | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF
MENSUAL |  |  | 1740000 | A | 2088000 | A | 2807200 | A | 2934800 | A | 3712000 | A
SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | 140606 | B | 140606 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B
TOTAL MENSUAL |  |  | 1880606 | C | 2228606 | C | 2807200 | C | 2934800 | C | 3712000 | C
ANUAL |  |  | 20880000 | D | 25056000 | D | 33686400 | D | 35217600 | D | 44544000 | D
ANUAL+SUBSIDIO TRANSP. |  |  | 22496969 | E | 26672969 | E | 33686400 | E | 35217600 | E | 44544000 | E
CONCEPTO | BASE | FACTOR | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
Salario anual (365 Dias) |  |  | 20880000 | 100% | 25056000 | 100% | 33686400 | 100% | 35217600 | 100% | 44544000 | 100%
Subsidio de transporte |  |  | 1616969 | 7.74% | 1616969 | 6.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
PRESTACIONES
Cesantia anual | E | 100% | 1880606 | 9.01% | 2228606 | 8.89% | 2807200 | 8.33% | 2934800 | 8.33% | 3712000 | 8.33%
intereses cesantias | Cesan | 12% | 225673 | 1.08% | 267433 | 1.07% | 336864 | 1% | 352176 | 1% | 445440 | 1%
Vacaciones 15 dias | A | 50% | 870000 | 4.17% | 1044000 | 4.17% | 1403600 | 4.17% | 1467400 | 4.17% | 1856000 | 4.17%
Prima 30 dias | C | 100% | 1880606 | 9.01% | 2228606 | 8.89% | 2807200 | 8.33% | 2934800 | 8.33% | 3712000 | 8.33%
OTROS COSTOS
Botas y overol | 12 | 3% | 417600 | 2% | 417600 | 1.67% | 417600 | 1.24% | 417600 | 1.19% | 417600 | 0.94%
Seguro Colectivo | D | 0.5% | 104400 | 0.5% | 125280 | 0.5% | 168432 | 0.5% | 176088 | 0.5% | 222720 | 0.5%
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones | D | 12% | 2505600 | 12% | 3006720 | 12% | 4042368 | 12% | 4226112 | 12% | 5345280 | 12%
Medicina familiar | D | 8.5% | 1774800 | 8.5% | 2129760 | 8.5% | 2863344 | 8.5% | 2993496 | 8.5% | 3786240 | 8.5%
Riesgos profesionales | D | 6.96% | 1453248 | 6.96% | 1743898 | 6.96% | 2344573 | 6.96% | 2451145 | 6.96% | 3100262 | 6.96%
APORTES SENA
Aporte ordinario | D | 2% | 417600 | 2% | 501120 | 2% | 673728 | 2% | 704352 | 2% | 890880 | 2%
F.I.C. | D | 2.5% | 348000 | 1.67% | 348000 | 1.39% | 348000 | 1.03% | 348000 | 0.99% | 348000 | 0.78%
OTROS APORTES
I.C.B.F. | D | 3% | 626400 | 3% | 751680 | 3% | 1010592 | 3% | 1056528 | 3% | 1336320 | 3%
Subsidio familiar | D | 4% | 835200 | 4% | 1002240 | 4% | 1347456 | 4% | 1408704 | 4% | 1781760 | 4%
VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 35836702 | 71.64% | 42467912 | 69.49% | 54257357 | 61.06% | 56688801 | 60.97% | 71498502 | 60.51%
| BASE DE DATOS | [10 empty] | Pagina 2-3
FACTOR PRESTACIONAL
Descripción |  | Año 2022 | Año 2023 |  | SUBSIDIO TRANSPORTE |  | MENSUAL | 140606 | ANUAL | 1616969 | DIARIO | 4430.0521
Salario Minimo |  | 1000000 | 1160000
Subsidio de transporte |  | 117172 | 140606
Hora Diurna |  | 4166.625 | 4833.375
Hora Nocturna |  | 5624.9438 | 6525.0563
Hora extra diurna |  | 5208 | 6042
Hora extra nocturna |  | 7292 | 8458
Hora extra festiva diurna |  | 10417 | 12875
Hora extra festiva nocturna |  | 9375 | 10875
SALARIO MINIMO |  |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.5 |  | 5 |  | 5.5
|  |  | VALOR | REF
MENSUAL |  |  | 4060000 | A | 4640000 | A | 5220000 | A | 5800000 | A | 6380000 | A
SUBSIDIO TRANSPORTE |  |  | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B
TOTAL MENSUAL |  |  | 4060000 | C | 4640000 | C | 5220000 | C | 5800000 | C | 6380000 | C
ANUAL |  |  | 48720000 | D | 55680000 | D | 62640000 | D | 69600000 | D | 76560000 | D
ANUAL+SUBSIDIO TRANSP. |  |  | 50336969 | E | 55684430.0521 | E | 62640000 | E | 69600000 | E | 76560000 | E
CONCEPTO | BASE | FACTOR | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
Salario anual (365 Dias) |  |  | 48720000 | 100% | 55680000 | 100% | 62640000 | 100% | 69600000 | 100% | 76560000 | 100%
Subsidio de transporte |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
PRESTACIONES
Cesantia anual | E | 100% | 4060000 | 8.33% | 4640000 | 8.33% | 5220000 | 8.33% | 5800000 | 8.33% | 6380000 | 8.33%
intereses cesantias | Cesan | 12% | 487200 | 1% | 556800 | 1% | 626400 | 1% | 696000 | 1% | 765600 | 1%
Vacaciones 15 dias | A | 50% | 2030000 | 4.17% | 2320000 | 4.17% | 2610000 | 4.17% | 2900000 | 4.17% | 3190000 | 4.17%
Prima 30 dias | C | 100% | 4060000 | 8.33% | 4640000 | 8.33% | 5220000 | 8.33% | 5800000 | 8.33% | 6380000 | 8.33%
OTROS COSTOS
Botas y overol | 12 | 3% | 417600 | 0.86% | 417600 | 0.75% | 417600 | 0.67% | 417600 | 0.6% | 417600 | 0.55%
Seguro Colectivo | D | 0.5% | 243600 | 0.5% | 278400 | 0.5% | 313200 | 0.5% | 348000 | 0.5% | 382800 | 0.5%
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones | D | 12% | 5846400 | 12% | 6681600 | 12% | 7516800 | 12% | 8352000 | 12% | 9187200 | 12%
Medicina familiar | D | 8.5% | 4141200 | 8.5% | 4732800 | 8.5% | 5324400 | 8.5% | 5916000 | 8.5% | 6507600 | 8.5%
Riesgos profesionales | D | 6.96% | 3390912 | 6.96% | 3875328 | 6.96% | 4359744 | 6.96% | 4844160 | 6.96% | 5328576 | 6.96%
APORTES SENA
Aporte ordinario | D | 2% | 974400 | 2% | 1113600 | 2% | 1252800 | 2% | 1392000 | 2% | 1531200 | 2%
F.I.C. | D | 2.5% | 348000 | 0.71% | 348000 | 0.63% | 348000 | 0.56% | 348000 | 0.5% | 348000 | 0.45%
OTROS APORTES
I.C.B.F. | D | 3% | 1461600 | 3% | 1670400 | 3% | 1879200 | 3% | 2088000 | 3% | 2296800 | 3%
Subsidio familiar | D | 4% | 1948800 | 4% | 2227200 | 4% | 2505600 | 4% | 2784000 | 4% | 3062400 | 4%
VALOR REAL DEL SALARIO |  |  | 78129712 | 60.36% | 89181728 | 60.17% | 100233744 | 60.02% | 111285760 | 59.89% | 122337776 | 59.79%

## Insumos
BASE DE DATOS
MANO DE OBRA
SALARIO MINIMO 2023 |  | 1160000
AUXILIO DE TRANSPORTE |  | 140606
CARGO |  |  | JORNAL | % PRESTACIONES SOCIALES |  | JORNAL 2023
TOPOGRAFO |  |  | 135333.3333 | 60.36% |  | 217021
CADENERO I |  |  | 60366.8667 | 72.16% |  | 103928
CADENERO II |  |  | 55726.8667 | 73.38% |  | 96619
OPERADOR |  |  | 74286.8667 | 69.49% |  | 125909
OFICIAL |  |  | 93573.3333 | 61.06% |  | 150709
AYUDANTE |  |  | 43353.5333 | 78.05% |  | 77191
SOLDADOR |  |  | 93573.3333 | 61.06% |  | 150709
AYUDANTE DE ORNAMENTACION |  |  | 51086.8667 | 74.85% |  | 89325
ANDAMIERO CERTIFICADO |  |  | 74286.8667 | 60.97% |  | 119580
INGENIERO ELECTRICO |  |  | 135333.3333 | 60.36% |  | 217021
INGENIERO QUIMICO |  |  | 154666.6667 | 60.17% |  | 247730
ELECTRICISTA |  |  | 97826.6667 | 60.97% |  | 157472
INGENIERO AMBIENTAL |  |  | 135333.3333 | 60.36% |  | 217021
ADMINISTRADOR ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA |  |  | 154666.6667 | 60.02% |  | 247498
GEOLOGO |  |  | 135333.3333 | 60.36% |  | 217021
FONTANERO |  |  | 60366.8667 | 72.16% |  | 103928
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | TARIFA 2023
1 | ALAMBRE NEGRO |  |  |  | KG | 6900
2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  |  |  | KG | 5333
3 | ARENA |  |  |  | M3 | 35000
4 | ARENA DE PEGA |  |  |  | M3 | 42500
5 | ACEITE 1/4 |  |  |  | TARRO | 20651
6 | ANTICORROSIVO |  |  |  | GALON | 65000
7 | ANDAMIO TUBULAR |  |  |  | DIA | 1264
8 | ANGULO DE 2X2X3/16 |  |  |  | MTS | 21000
9 | ANGULO DE 3/4X3/4X1/8 |  |  |  | MTS | 4333
10 | ADAPTADOR MACHO DE 3" |  |  |  | UND | 28314
11 | ADAPTADOR HEMBRA DE 3" |  |  |  | UND | 35394
12 | BASES Y PINTURAS |  |  |  | UND | 500786
13 | BENTONITA |  |  |  | BULTO | 115000
14 | BOLO O CANTO DE RIO |  |  |  | M3 | 80000
15 | BUJE 3X2" PVC |  |  |  | UND | 30838
16 | CAJA PARA MEDIDOR |  |  |  | UND | 103095
17 | CEMENTO |  |  |  | KG | 610
18 | CINTA PVC - V15 o similar (rollo de 15m) |  |  |  | MTS | 56800
19 | CONCRETO DE 3000 PSI |  |  |  | M3 | 527889
20 | COMPRESOR 185 CFM 150 PSI O SIMILAR |  |  |  | DIA | 739736
21 | COMPRESOR 115 psi FI24 2HP |  |  |  | DIA | 30904
22 | CONCERTINA 32 ESPIRALES |  |  |  | MTS | 12500
23 | CODO LISO DE 90º DE 2" |  |  |  | UND | 18025
24 | CODO LISO DE 90º DE 3" |  |  |  | UND | 67178
25 | CODO LISO DE 90º DE 4" |  |  |  | UND | 116589
26 | CODO DE 45º NOVAFORT DE 6" |  |  |  | UND | 62500
27 | CODO LISO DE 45º DE 2" |  |  |  | UND | 19748
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | TARIFA 2023
28 | CODO LISO DE 45º DE 3" |  |  |  | UND | 63580
29 | DISOLVENTE |  |  |  | LTS | 15000
30 | DISCOS PARA METAL DE 4" |  |  |  | UND | 5000
31 | DISCOS PARA METAL DE 7" |  |  |  | UND | 7400
32 | ESTACAS 2"X2"X0.50M |  |  |  | UND | 15146
33 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA |  |  |  | DIA | 164357
34 | EQUIPO DE COMPUTO |  |  |  | DIA | 32872
35 | EQUIPO DE SOLDADURA |  |  |  | DIA | 58340
36 | EQUIPO PARA REGISTRO ELECTRICO |  |  |  | DIA | 3104063
37 | EQUIPO PARA PRUEBA DE BOMBEO |  |  |  | DIA | 1276450
38 | EQUIPO DE PINTURA DE ALTA PRESION |  |  |  | DIA | 335290
39 | EQUIPO MECANICO DE PERFORACION |  |  |  | DIA | 2738572
40 | FORMALETA EN MADERA (3 USOS) |  |  |  | UND | 29227
41 | FORMALETA METÁLICA L=1.20M |  |  |  | M2 | 1561
42 | FORMALETA PARA MANHOL |  |  |  | DIA | 84857
43 | GASOLINA CORRIENTE |  |  |  | GALON | 10570
44 | GUADAÑADORA |  |  |  | DIA | 70027
45 | HIDROSELLO DE 6" |  |  |  | UND | 6610
46 | LADRILLO VITRIFICADO |  |  |  | UND | 1850
47 | LADRILLO ARROBERO |  |  |  | UND | 1250
48 | LADRILLO H-10 |  |  |  | UND | 1900
49 | LAMINA EN ALFAJOR 3x1 ESP 1/4" |  |  |  | M2 | 337666
50 | LLAVE DE INCORPORACION DE 1/2" |  |  |  | UND | 33275
51 | LLAVE DE CORTE DE 1/2" |  |  |  | UND | 25564
52 | SOLDADURA PVC 1/4 |  |  |  | GALON | 166555
53 | LIMPIADOR PVC 1/4 |  |  |  | GALON | 74901.25
54 | MATERIAL SELECCIONADO |  |  |  | M3 | 40000
55 | MALLA ELECTROSADA CALIBRE 5MM |  |  |  | M2 | 13262
56 | NIVEL DE TOPOGRAFIA |  |  |  | DIA | 38503
57 | RETROEXCAVADORA |  |  |  | DIA | 1665715
58 | PAPEL PARA PLOTTER |  |  |  | ROLLO | 48530
59 | PLASTOCRETE DM EMPAQUE 4.5KG |  |  |  | UND | 122888
60 | PLATINA 1X3/16 |  |  |  | ML | 5684
61 | PINTURA PLATE |  |  |  | GALON | 92000
62 | PINTURA EPOXICA |  |  |  | GALON | 220000
63 | PUNTILLAS DE 2 1/2" |  |  |  | CAJA | 8000
64 | PUNTILLAS DE 3" |  |  |  | CAJA | 8000
65 | PULIDORA |  |  |  | DIA | 48618
66 | PRODUCCION DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILZIADO |  |  |  | M3
67 | PLOTTER |  |  |  | DIA | 209577
68 | ROLO DE MANGUERA PF DE 1/2" |  |  |  | MTS | 3112
69 | ROLO DE MANGUERA PF DE 3/4" |  |  |  | MTS | 6115
70 | SOLDADURA 60/13 |  |  |  | KG | 20500
71 | SIKA 1 (2.5KG) |  |  |  | UND | 130846
75 | TRANSPORTE (Viaje) |  |  |  | UND | 4537314
76 | TRITURADO |  |  |  | M3 | 110000
77 | TRITURADO DE 2" |  |  |  | M3 | 190000
78 | TROMPO CAPACIDAD BULTO Y MEDIO |  |  |  | DIA | 112791
79 | TAPON PVC DE 2" |  |  |  | UND | 9346
80 | TAPON PVC DE 3" |  |  |  | UND | 35758
81 | TEE PVC DE 3" |  |  |  | UND | 86896
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | TARIFA 2023
82 | TEE PVC DE 2" |  |  |  | UND | 23031
83 | TEE PVC DE 4" |  |  |  | UND | 189628
84 | TINTAS |  |  |  | UND | 80857
85 | TUBERIA UP RDE 21 DE 8" |  |  |  | ML | 233614
86 | TUBERIA UP RANURADA RDE 21 DE 8" |  |  |  | ML | 268656
87 | TUBERIA PVC UM RDE 21 DE 4" |  |  |  | ML | 101324
88 | TUBERIA PVC UM RDE 21 DE 3" |  |  |  | ML | 59540
89 | TUBERIA PVC UM RDE 21 DE 2" |  |  |  | ML | 26466
90 | TUBERIA NOVAFORT DE 6" |  |  |  | ML | 53335
91 | TUBERIA PVC UP RDE 21 DE 8" |  |  |  | ML | 233614
92 | TUBERIA PVC RANURADA RDE 21 DE 8" |  |  |  | ML | 283576
93 | TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2" CALIBRE 16 |  |  |  | MTS | 6667
94 | TUBERIA GALVANIZADA DE 1" CALIBRE 16 |  |  |  | MTS | 12959
95 | TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16 |  |  |  | MTS | 19250
96 | TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CALIBRE 16 |  |  |  | MTS | 37915
97 | UNION MECANICA PVC DE 2" |  |  |  | UND | 6631
98 | UNION MECANICA PVC DE 3" |  |  |  | UND | 32499
99 | UNION MECANICA PVC DE 4" |  |  |  | UND | 70600
100 | VIBRADOR ELECTRICO |  |  |  | DIA | 108472
101 | VIBRADOR A GASOLINA |  |  |  | DIA | 108475
102 | VIBROCOMPATADOR (TIPO RANA) |  |  |  | DIA | 124490
103 | VOLQUETA (CAPACIDAD 6M3) |  |  |  | DIA | 560203