## Hoja2
ANEXO 5 MATRIZ DE RIESGOS CONEXIÓN FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | AUNQUE LA AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE QUE PRODUCE EL PROYECTO ES MENOR , PUEDE SER CONTROLADA TOTALMENTE CON PLANES DE CONTINGENCIA DESARROLLADOS POR EL CONTRATISTA | 1. DEMANDA O RECLAMACIÓN DE TERCEROS 2. ESTANCAMIENTO DE AGUAS LLUVIA 3. ESTANCAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO | 1 | 1 | 1 | BAJO | CONTRATISTA | IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS REGIONALES Y LOCALES QUE PUEDEN AFECTAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, ASÍ COMO LOS PROBLEMAS DEL CLIMA, LA LEJANÍA, LA ACCESIBILIDAD, LA ACCESIBILIDAD DE RECURSOS, SERVICIOS, ENTRE OTROS Y PARA LO CUAL SE DEBEN DESARROLLAR PLANES DE MANEJO | 1 (puede ocurrir en cualquier momento) | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITÉS | SEMANALES
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | LA SEM DEBE EJECUTAR CONTROL PERMANENTE SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA ASÍ PODER VERIFICAR QUE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA CORRESPONDEN A LOS CONTRATADOS. ESTOS CONTROLES PUEDEN PRESENTAR DEBILIDADES | INCUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 2. INSATISFACCIÓN DE TERCEROS Y/O BENEFICIARIOS 3. DESGASTE ADMINISTRATIVO | 1 | 4 | 2 | BAJO | SEM / CONTRATISTA | IMPLEMENTAR FUERTE CONTROL SOBRE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD D E LOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE OBRA QUE EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR PERIÓDICAMENTE | 2 | 5 | 3 | MEDIO | SI | SEM /C CONTRATISTA | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | DEPENDE DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE VALIDEN LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DURANTE VISITAS DE OBRA Y COMITÉS | SEMANALES
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | DURANTE EL AÑO SE HAN PRESENTADO VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE LOS COMPONENTES CLAVES DEL PROYECTO, APROXIMADAMENTE EN UN 10% | 1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 5 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | CONSIDERAR ESTRATEGIAS CON PROVEEDORES QUE MINIMICEN EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS | 2 | 3 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | DEPENDE DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | ANÁLISIS DE PRECIOS | MENSUAL
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | PUEDE PRESENTARSE ESCASES DE MATERIAS PRIMAS QUE PUEDEN SER REMPLAZADAS POR EQUIVALENTES SIN QUE AFECTE EL PRECIO DEL CONTRATO O LA CALIDAD DE LA OBRA | 1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO 3. OBRAS MAL EJECUTADAS 4. RESULTADOS NO CONFIABLES | 2 | 3 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | IDENTIFICAR COMPONENTES CUYA FUENTE ES EXTERNA, SU DISPONIBILIDAD Y SU CRITICIDAD PARA EL PROYECTO CONSIDERANDO COMPRA ANTICIPADA DE MATERIALES QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | DEPENDE DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | SEGUIMIENTOS CONTINUO | PREVIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO SE PUEDE VER AFECTADA POR EVENTOS NATURALES RAROS O DE GRAN MAGNITUD PARA LOS QUE CUALQUIER MEDIDA DE CONTINGENCIA TIENE UN EFECTO MUY LIMITADO Y QUE GENERAN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA ECONOMÍA Y MOVILIDAD EN LA REGIÓN | 1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO | 3 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | ASEGURARSE QUE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SEAN SUFICIENTES QUE PERMITAN CUBRIR ESTE TIPO DE EVENTOS | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | TERMINACIÓN DEL CONVENIO | SEGUIMIENTOS CONTINUO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS | PERMANENTE
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | DURANTE LO QUE VA DEL AÑO SE HAN PRESENTADO VARIACIONES ESPORÁDICAS EN LAS TASAS DE CAMBIO SIN QUE SUPEREN EL 10% | 1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO | 1 | 2 | 2 | BAJO | SEM / CONTRATISTA | CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS | 1 | 4 | 3 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | DEPENDE DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | ANÁLISIS DE CIFRAS | MENSUAL
7 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | POSIBILIDAD DE UNA CONDUCTA O COMPORTAMIENTO QUE PUEDE DERIVAR EN UNA ACTUACIÓN CORRUPTA, ENTENDIÉNDOSE POR TAL, UN COMPORTAMIENTO DE ABUSO EN L EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE LA LEGITIMIDAD EL ESTADO EN BENEFICIO PERSONAL O PARTICULAR | 1. DETRIMENTO PATRIMONIAL 2. INCONFORMIDAD DEL A COMUNIDAD3. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y FINES D ELA CONTRATACIÓN | 1 | 5 | 6 | ALTO | SEM / CONTRATISTA | COMPROBAR LA CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA DE LA SEM Y LA ALCALDÍA PARA LLEVAR A CABO E CONTRATO. DEFINIR CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO | 1 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SEM | DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | PERMANENTE
El Municipio de Dosquebradas, encuentra en la presente como riesgos previsibles durante la ejecución del contrato las descritas en el recuadro anterior.