## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[6 empty] | Prestación de servicios para la realización de las etapas del proceso de implementación de la estrategia SLJ en los municipios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial | [15 empty] | VERSIÓN: 1
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Retraso en el perfeccionamiento del contrato. | Cambios en el cronograma inicial del proyecto, en la medida que seria necesario ajustar la fecha final en que la entidad espera obtener el bien y/o servicio. |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar la garantía de seriedad de la oferta y de cumplimiento correspondiente. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | GGC | Estructuración de los documentos previos. | Firma del contrato. | Se verifican plazos y cronograma claro y razonable en documentos previos. | En la etapa precontractual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Posible reclamación por desequilibrio económico del contrato |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Indicar en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. Estipular en el contrato que no habrá reajuste de precios. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | GGC y Supervisor | Estructuración de los documentos previos. | A la terminación del Contrato. | Mesa técnica de seguimiento del contrato. | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta temporal de disponibilidad del personal idóneo durante el desarrollo del contrato, según lo requerido en el proceso de adjudicación y lo necesario para la normal ejecución del contrato. | Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los entregables. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Incluir en los pliegos de condiciones la obligatoriedad de un equipo de trabajo y dedicación mínima de personal que cumpla con la experiencia y conocimientos específicos requeridos. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la entidad podrá reclamar a la aseguradora. En términos de calidad de los entregables, el contratista deberá gestionar las acciones de mejora y remitir los ajustes al supervisor del contrato para su aprobación. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | GGC y Supervisor | Estructuración de los documentos previos. | A la terminación del contrato. | Mesa técnica de seguimiento del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Iliquidez sobreviniente del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto, plazo y obligaciones del contrato, además de los perjuicios que se le ocasionan a la entidad. |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Incluir en el pliego de condiciones un requisito de capital de trabajo dentro de la capacidad financiera con lo cual se contaría con unas condiciones mínimas de liquidez inicial del contratista según los alcances del contrato. La forma de pago acordada permite que el contratista cuente con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la entidad podrá reclamar a la aseguradora. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | GGC y Supervisor | Estructuración de los documentos previos. | A la terminación del contrato. | Mesa técnica de seguimiento del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en normatividad | Efectos favorables o desfavorables para el contratista como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales. |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Ministerio de Justicia y del Derecho | El contratista debe mantenerse actualizado en cuanto a los cambios normativos para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato, también el contratista deberá destinar un rubro suficiente para atender imprevistos, con el fin de no generar sobre costos a la entidad. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor y contratista | Estructuración de los documentos previos. | A la terminación del contrato. | Se verifica existencia de cambios regulatorios. | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | El contratista identifica que al inicio o en cualquiera de las etapas, el municipio priorizado "no colabora" con la adopción de la estrategia de implementación. | Imposibilidad de desarrollar alguna o todas las etapas de implementación de SLJ en uno o más de los municipios priorizados. |  | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. El contratista deberá desplegar las acciones necesarias para articular los actores del proceso y brindar la asistencia técnica para lograr la apropiación de la estrategia por parte del municipio. 2. Si a pesar de los esfuerzos técnicos del contratista para lograr la apropiación de la estrategia por parte del municipio, este evidencia que es imposible avanzar en la implementación en los tiempos acordados deberá informarlo al ministerio solicitando no continuar con este municipio. En este evento, se pagarán las actividades efectivamente realizadas teniendo en cuenta el valor ofertado por etapa y actividad dividido por el numero de municipios priorizados 3. Desde los estudios previos se establecerán precios techos por etapa y actividad | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Inicio del proceso | A la terminación del contrato. | Contacto permanente con las administraciones municipales. | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Las condiciones de orden público de uno o más municipios priorizados impiden la implementación de SLJ, en alguna o todas sus etapas. | Imposibilidad de desarrollar alguna o todas las etapas de implementación de SLJ en uno o más de los municipios priorizados. |  | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1, Realizar mesas técnicas de seguimiento y definir la continuidad de la implementación en el municipio atendiendo a la situación particular de orden público. 2. Si la situación definitivamente impide la ejecución del contrato en el municipio se pagarán las actividades efectivamente realizadas teniendo en cuenta el valor ofertado por etapa y actividad dividido por el número de municipios priorizados. 3, Desde los estadios previos se establecerán precios techos por etapa | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Inicio del contrato | A la terminación del contrato. | Mesa técnica de seguimiento del contrato. | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | El contratista no puede realizar las actividades, con ocasión de restricciones establecidas por el Gobierno Nacional por posibles afectaciones de salud pública. | Imposibilidad de desarrollar el cronograma establecido para la ejecución de la consultoría. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Contar con planes alternos que le permitan a la entidad reprogramar o ajustar las actividades o su modalidad de ejecución. Adoptar procedimientos fijados por el Gobierno Nacional frente al uso de medidas de bioseguridad que permitan cumplir con los requisitos del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Desde la vigencia de la restricción del orden Nacional | A la terminación del contrato o el levantamiento de las medidas de restricción. | Mesa técnica de seguimiento del contrato. | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Fenómenos climáticos, ambientales, meteorológicos, o movimientos telúricos, que afectan el orden público o cotidianidad de uno o más municipios priorizados. | Retrasos o paralización en la ejecución de actividades contractuales y/o entrega de los productos. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Contar con planes alternos que le permitan a la entidad reprogramar o ajustar las actividades o su modalidad de ejecución. | Improbable | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | A partir del momento en que las entidades competentes oficializa el escenario de riesgo o se conoce del evento. | A la terminación del contrato o el levantamiento de las medidas de restricción. | Mesa técnica de seguimiento del contrato. | Permanente
Elaboró: | Marrtha Lilina Bayona
Nombre: | Bedsy Marichal Niño
Área
Note on G13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: imposibilidad por cuál causa? Respuesta: Por la falta de voluntad política de la administración local que impide que de avance en la implementación de las etapas. por causa atribuible al contratista o no? Respuesta: Se le asigna el tratamiento al contratista
Note on G14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: imposibilidad por? Por condición de orden público como se observa en la descripción del riesgo.
Note on G15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: los incumplimientos no van en la matriz Respuesta: La no realización de actividades por restricciones establecidas por el gobierno nacional pueden evocar a que no se cumplan con las actividades. Sin embargo, esto no es responsabilidad del contratista.
Note on D17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta el riesgo de la no ejecución en los 15 municipios

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria