## MATRIZ
A L C A L D I A L O C A L D E P U E N T E A R A N D A
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Jurídico / Técnico / Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningún oferente. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | A la entidad contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. | Los funcionarios responsables de la planeación del proceso. | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | El día de cierre del proceso de contratación. | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación. | Durante la etapa de planeación y la etapa pre contractual del proceso de contratación.
2 | General | Interno | Contratación | Operacional | No perfeccionar el contrato por falta de expedición del CRP (Certificado de Registro Presupuestal) | Incumplimiento por parte de la entidad de Ia normativa vigente y retraso en el perfeccionamiento del contrato. | 1 | 3 | 7 | Riesgo Alto | A la entidad contratante | Realizar control y revisión permanente en cada una de las etapas de perfeccionamiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si debido a que no permite el perfeccionamiento del contrato. | Los funcionarios responsables del presupuesto. | Fechas de perfeccionamiento del contrato. | Fechas de perfeccionamiento del contrato. | Revisión periódica. | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.
3 | Específico | Interno | Selección | Operacional / Técnico | El pliego de condiciones NO contempla todos los requisitos que deben cumplir los oferentes. | Los proponentes no cumplen con el objeto contractual en los términos de ley. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | A la Entidad Contratante | Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, de la totalidad de los requisitos exigidos por ley para la contratación de las empresas prestadoras del servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, afecta el cumplimiento de las metas relacionadas con la promoción de la convivencia ciudadana. | Los funcionarios responsables de elaborar los documentos del proceso de contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas. | El día de cierre del proceso de contratación. | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos legales de operación de las empresas, con el fin de incluirlos dentro del proceso de selección. | Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y antes del cierre del proceso, los funcionarios responsables de la Entidad deben verificar todos los requisitos legales de operación de las empresas.
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario. | Se deberá hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Al proponente adjudicatario | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no otorgamiento de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que si el adjudicatario no puede cumplir con este requisito de legalización, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección y habría un retraso en la contratación | El ordenador del gasto a través del abogado del FDL. | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación. | El día en que el adjudicatario otorga la garantía de cumplimiento. | Verificar que el adjudicatario entregue la garantía de cumplimiento dentro de los plazos establecidos. | Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta que el adjudicatario otorgue la garantía de cumplimiento.
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de entrega y en la calidad de los bienes y servicios contratados. | Mala ejecución del objeto contratado. | 3 | 5 | 8 | Extremo | El contratista | Exigir al contratista la suscripción de una póliza para la calidad del servicio y la entrega de los mismos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, afecta el desarrollo de las actividades de formación y de apoyo a la formulación de iniciativas. | Supervisión del contrato | Desde la formalización del contrato | Hasta la entrega de los bienes y servicios | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión en el suministro y entrega de los bienes y servicios. | En el marco de los comités técnicos organizados para el desarrollo del objeto contractual.
6 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de ejecución del proceso. | Mala ejecución del objeto contratado. No es posible satisfacer la necesidad de la entidad. | 3 | 4 | 5 | Extremo | A la entidad contratante | Evitar el riesgo mediante la elaboración de los estudios del sector, acorde con la metodología establecida en la guía G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Si, afecta el desarrollo de las actividades de formación y de apoyo a la formulación de iniciativas y la ejecución de las mismas. | Supervisión del contrato. | Desde la formalización del contrato. | Hasta la entrega de los bienes y servicios. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión en el suministro y entrega de los bienes y servicios. | En las reuniones entre el supervisor y el contratista.
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en la ejecución del objeto debido a la complejidad de las propuestas o iniciativas que se deben apoyar. | Retraso en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | A la entidad contratante y el contratista | El comité técnico, junto con la supervisión determinan las acciones a seguir o la suspensión. | 2 | 4 | 5 | Riesgo bajo | Si, puede ocasionar el aplazamiento o la suspensión del contrato. | Supervisión del contrato y comité técnico. | Durante la ejecución del contrato. | Hasta la finalización de las actividades | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y el análisis de la situación. | En las reuniones entre el supervisor, el contratista y el comité técnico.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en la ejecución del objeto debido a que la convocatoria no es efectiva. | Retraso en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | A la entidad contratante y el contratista | El comité técnico, junto con la supervisión determinan las acciones a seguir ante las dificultades en la convocatoria. | 2 | 4 | 5 | Riesgo bajo | Si, puede ocasionar el aplazamiento del contrato. | Supervisión del contrato y comité técnico. | Durante la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del evento. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y el análisis de la situación | En las reuniones entre el supervisor, el contratista y el comité técnico.
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de asistencia del público beneficiado. | Dificultad en la realización del proyecto y sus diferentes actividades y en el cumplimiento de la meta. | 3 | 3 | 5 | Riesgo Alto | A la entidad contratante y el Comité Técnico, | El comité técnico determina acciones a seguir ante la falta de confirmación de asistentes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si, puede ocasionar el aplazamiento o la suspensión del contrato. | Comité técnico | Durante la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del evento. | En el Comité técnico se analiza los registros de participaciones y se toman decisiones. | En las reuniones entre el supervisor, el contratista y el comité técnico.
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en la ejecución del objeto debido a la realización de paro en el sector educativo, lo que impide realizar las actividades en las instituciones educativas. | Retraso en el cronograma de actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | A la entidad contratante y el contratista | El comité técnico, junto con la supervisión determinan la posible suspensión o aplazamiento. | 2 | 4 | 5 | Riesgo bajo | Si, puede ocasionar el aplazamiento o la suspensión del contrato. | Supervisión del contrato y comité técnico. | Durante la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del evento. | Durante la ejecución del contrato se realiza la supervisión y el análisis de la situación. | En las reuniones entre el supervisor, el contratista y el comité técnico.
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas de orden público en los lugares donde se realizará la ejecución de las iniciativas. | Dificultad para la ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 5 | Riesgo Alto | A la entidad contratante y el Comité Técnico, | El comité técnico determina procedimientos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si, puede ocasionar el aplazamiento o la suspensión de la actividad.. | Supervisión del contrato y comité técnico. | Durante la ejecución del contrato. | En la finalización del evento. | Durante la ejecución del contrato se realiza el análisis de la situación | Durante la actividad de clausura.