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Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo  2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015  y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.

MATRIZ DE RIESGOS
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo
y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.
	Puede llegar a afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato
	3
	2
	5
	Medio
	Entidad
	Lograr un consenso conforme cambios que se produzcan
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Inmediato a la ocurrencia del evento
	1 Día
	Seguimiento a los cambios normativos 
	Trimestral

	2
	GENERAL
	Interno
	Ejecución
	Operativo
	Ejecución fuera de la programación por circunstancias no imputables a las partes, como lo son no contar con disponibilidad de espacios de pauta en medios de comunicación
	No se cumpla con la integridad de las actividades requeridas.
	3
	1
	4
	Bajo
	Entidad y contratista


	Reducir la probabilidad,
Tener medios  alternos para divulgación de la información
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	No
	Supervisor del contrato
	Inmediato a la ocurrencia del evento
	1 Día
	Seguimiento a la ejecución.
	Mensual

	3
	ESPECÍFICO
	Externo 
	Ejecución
	Operacional
	Incapacidad médica por enfermedad por más de 5 días  en el equipo de trabajo de la agencia de medios.
	Que se ve afectado el servicio y desarrollo de las obligaciones contractuales 
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	
Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo. Mediante delegación de funciones y responsabilidades
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	No
	contratista
	Inmediato a la ocurrencia del evento
	1 Día
	Seguimiento al hecho generador
	Semanal

	4
	Especifico 
	Externo
	EJECUCIÓN
	RIESGOS OPERACIONALES
	Retraso  en las entregas  o actividades  solicitadas para medios de comunicación y material promocional institucional  por circunstancias   atribuibles a  terceros o subcontratistas  
	Se afecta la el cumplimiento de compromisos de la entidad  y no se cumple  en tiempo con las obligaciones  pactadas afectando el servicio contratado
	1
	4
	5
	Riesgo medio
	CONTRATISTA 
	proponer cronogramas de actividades  con seguimiento oportuno
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	NO
	CONTRATISTA - SUPERVISOR
	INICIO
	HASTA SU TERMINACION
	Elaboración de informes  en los que se identifiquen claramente los acontecimientos de éste tipo y los correctivos que se tomaron para superarlos.
	SEMANAL
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