## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar prestación de servicios de salud para la atención integral especializada en rehabilitación integral a los beneficiarios del SMA que sean remitidos por los médicos asesores de la entidad
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por dar inicio a la implementación del tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos | Solicitud de reajuste. Desequilibrio economico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores en la escogencia de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso, | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario
3 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información del expediente contractual | 2 | 3 | 4 | Bajo | entidad | Capacitación del personal de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de planeación | hasta la liquidación del contrato | Responsable de la contratación | diario
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de Colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la etapa de presentación de la propuesta | hasta la adjudicación del contrato | Responsable de la contratación | diario
5 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista no firme el contrato | La entidad no pueda satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la constitucion de las garantias | Desface en el tiempo de ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Una vez
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se presenten las garantías o estas no estén acordes a los estipulado | Afecta el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento para el requerimiento de las pólizas y la aprobación inmediata de las mismas | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la adjudicación del contrato y sus adiciones si hay lugar | Hasta la aprobación de las pólizas | Responsable de la contratación | diario
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista en la prestación del servicio | No oportunidad en la cobertura de salud a los usuarios y exponer la salud por no cumplir con el tiempo de servicios | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 3 | 4 | Medio | SI | Grupo de Apoyo Administrativo | Desde la elaboración de documentos previos | A la finalizacion del contrato | Monitoreo y control por parte del Responsable de Contratación | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuacion en los precios de los Elementos necesarios para la ejecucion del contrato | Los precios de los bienes puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Cuando se presente en la ejecución contractual | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
10 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/contrati sta50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Protesta sociales que impidan la circulacion | La no prestación de los servicios en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad en la consecucion del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No tener disponibilidad del personal suficiente para la atención de usuarios | Exponer la salud por no cumplir con el servicio encaminado al diagnóstico y eventual tratamiento | 4 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Incluir oportunidad de cita. Transferencia del riesgo a través de garantía | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Apoyo Advo | Desde elaboración documentos previos | A la finalización del contrato | Responsable contratación | Una vez
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación en la salud de los pacientes por la ejecución de malos procedimientos y/o inadecuada atención | Estado de gravedad en la salud de los pacientes | 2 | 5 | 6 | Medio | contratista | Transferencia de riesgos a través de garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Durante la ejecuón del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Por medio de la supervisión y la auditoria medica | Una vez
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos ambientales | Contagios de COVID-19 | Aumento en la cantidad de casos positivos | 3 | 2 | 6 | Alto | contratista 100% | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del Supervisor | Una vez
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Poca preparación para la atención de posibles siniestros | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | Revisión del cumplimiento de requisitos en la etapa contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Por medio de la supervisión y la auditoria medica | Permanente
17 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de publicidad en los procesos de contratación | Afectación en la transparencia del proceso de contratación y al debido proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Constatar que el aplicativo utilizado para llevar a cabo el proceso de contratación, funcione correctamente. Publicar todos los documentos inherentes al proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la publicación del proceso | Finalización del plazo de ejecución | Responsable de la contratación | Permanente