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[bookmark: _Toc246418199][bookmark: _Toc251066143]ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

1. IDENTIFICACIÓN

	LOCALIDAD
	Antonio Nariño

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Acciones de educación ambiental y eco-urbanismo local

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	2204

	COMPONENTES
	· EDUCACIÓN AMBIENTAL
· MUROS VERDES
· JARDINERÍA



2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

	PROPÓSITO
	2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.

	PROGRAMA
	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática.

	META(S) PLAN DE DESARROLLO
	· Implementar 4 PROCEDAS.
· Construir 150 m2 de muros y techos verdes.
· Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.

	
AÑO DE VIGENCIA

	
Escriba aquí el (los) año (s):
2021, 2022, 2023 y 2024



[bookmark: _Toc251066176]
3. [bookmark: _Toc251066177]PROBLEMA O NECESIDAD

	
PROBLEMA O NECESIDAD

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?
 

	
La Localidad de Antonio Nariño, un territorio que cuenta con una extensión territorial de 488 hectáreas, que representa el 0.3 % del espacio territorial de Bogotá. Históricamente la localidad debe su nombre al Gran Precursor de la independencia quien muere defendiendo los ideales del pueblo ante el yugo español. 

Esta localidad cuenta con gran diversidad de recursos naturales que van desde la parte alta de los cerros orientales como el río Fucha y la Hortúa llamada “Tres esquinas”. Entre los barrios emblemáticos se destacan el barrio Santander, Luna Park, Restrepo y Centenario. Esta localidad sirve de camino hacia Fomequé, Ubaque, Tunjuelo y Soacha. La localidad Antonio Nariño está conformada por dos Unidades de Planeación Zonal (UPZ): Ciudad Jardín y Restrepo.

(…) La Educación Ambiental en el Distrito Capital ha permitido fortalecer procesos sociales en la ciudad, y ha visibilizado el carácter pluri-étnico, cultural y diverso de sus habitantes, al tiempo que ha contribuido a una mejor comprensión del ambiente y el territorio. Sin embargo, muchos de los programas educativos ambientales están caracterizados por proporcionar una gran cantidad de conocimientos acerca de los problemas ambientales, así como causas y efectos sobre el bienestar de la sociedad, pero pocos se centran en utilizar metodologías que fomenten el conocimiento a través de la exploración, la transformación de las problemáticas del entorno próximo, el reconocimiento de las características propias de los ciclos vitales, la procedencia territorial, la identificación étnica, el género, la diversidad sexual, la discapacidad, etc. Siendo así la educación ambiental, una herramienta fundamental para estimular el análisis y la reflexión crítica acerca del entorno y su conservación. (…)[footnoteRef:1] [1:  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD EDUCACION AMBIENTAL - SDA] 


Dentro de las características físicas del territorio la localidad de Antonio Nariño ocupa un terreno plano con ligero desnivel de oriente a occidente, y parte de su territorio actual se encuentra sobre áreas que constituyeron humedales. 

La altura promedio aproximada sobre el nivel del mar es de 2.600 m; cuenta con fuentes de recursos hídricos, dentro de las que se diversos cauces como el Canal del río Fucha cuyo recorrido inicia en la carrera 7 con calle 13 y cruza la localidad desde la carrera 10 con calle 13 sur hacia el noroccidente. El Canal de La Albina, comprendido desde la carrera 13 con calle 29 sur, ingresa a la Localidad por la Avenida carrera 27 sur con calle 31 sur en dirección al occidente en el límite de los barrios Santander Sur, Eduardo Frei y periferias del barrio San Jorge Central y el Canal del Rio Seco. 

De acuerdo con el informe del Plan de ordenación y manejo ambiental hidrográfica (POMCA) de la cuenca del Río Fucha para el área urbana del año 2008, existe una baja oferta de bienes y servicios ambientales en la cuenca y el corredor a través de la estructura ecológica principal EEP y zonas de riesgo ambiental por inestabilidad de taludes e inundación. En la actualidad, la concepción del Río Fucha, como tal no existen dentro de la ciudadanía ni los diferentes entes distritales, ya que como tal el mismo no presenta las características de un cauce natural que permita identificarlo como río. Lo anterior, debido a la carencia de un caudal ecológico que permita la identificación permanente del cauce como una fuente de recurso hídrico de importancia. Debido a las amplias secciones trasversales diseñadas para el trasporte de los caudales de retorno, el caudal ecológico es prácticamente inexistente, debido a la baja profundidad hidráulica que se obtiene siendo esta menor a 10cm, la cual desaparece por las altas temperaturas. 

En cuanto a las condiciones actuales del Canal Seco y Albina, ambos poseen una cobertura vegetal escasa, así como arbórea lo que genera una calidad paisajística baja. De igual ambos recursos sufren las consecuencias del mal manejo de residuos que la comunidad genera, debido a que es foco receptor de residuos sólidos y punto sanitario de habitantes de calles y mascotas lo que genera otras problemáticas como malos olores y proliferación de vectores.

De esta forma, la educación ambiental se desarrolla en el marco del programa “Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica”, que hace parte del logro de ciudad “Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial, ambiental y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro” y del Propósito 1. “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”. 

Alcanzar este propósito implica ejecutar estrategias en los ámbitos de las relaciones con la educación y el desarrollo humano, el capital social y cultural y la participación cívica, para personas de los diferentes sectores sociales y poblaciones vulneradas, que induzcan el fortalecimiento de la capacidad humana para la toma de decisiones en las diferentes transiciones de la vida y actuar con la intención de producir un cambio en los patrones negativos de la segregación socio económica y espacial en la ciudad y la región.




4. [bookmark: _Toc251066178]DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	
LÍNEA DE BASE

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.


	
a. Descripción del Universo

Habitantes de la Localidad de Antonio Nariño. 


	
b. Cuantificación del universo 

Según la proyección de crecimiento de población de la Secretaria Distrital de Planeación para la Localidad de Antonio Nariño corresponde a 109.104 habitantes para el año 2019[footnoteRef:2]. [2:  Información suministrada por la Veeduría Distrital; Ficha local 2019] 



	
c. Localización del universo 

Toda la localidad UPZ: Ciudad Jardín (35), Restrepo (38).




5. LÍNEA DE INVERSIÓN
	
LÍNEA(S) DE INVERSIÓN

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.


	Relacione la línea(s) de inversión local:

1. Inversiones ambientales sostenibles
 
Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión:

De acuerdo con los conceptos de gasto de la Circular CONFIS 03 de 2020, corresponde al componente presupuestos participativos
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6. OBJETIVOS

	
OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.


	
Objetivo General

Reconocer el papel de la localidad Antonio Nariño frente a la dinámica de la crisis climática, su relación con el ambiente y los factores socioculturales de las y los habitantes, con el fin de lograr la construcción e implementación colectiva de acciones y/o transformaciones para mitigar los efectos de este fenómeno, motivando la participación, el intercambio de experiencias y la planeación articulada de los diferentes sectores involucrados en las prácticas ambientales enfocadas en reverdecer la localidad. 


	
Objetivos Específicos

Desarrollar a través de acciones de formación estrategias para la ampliación y mantenimiento de la malla verde local en parques y espacios públicos de la localidad.

Intervenir espacios públicos con acciones de jardinería, muros verdes, techos verdes y paisajismo.

Intervenir espacios públicos con acciones de acupuntura urbana, revitalización, renaturalización y eco-urbanismo.
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7. METAS
Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.
Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	IMPLEMENTAR
	4
	Número de PROCEDAS implementados
	Implementar 4 PROCEDAS.

	CONSTRUIR
	150 m2
	m2 de muros y techos verdes
	Construir 150 m2 de muros y techos verdes.

	INTERVENIR
	100 m2
	m2 de jardinería y coberturas verdes
	Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.



8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

	
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.


	COMPONENTES:

	
· COMPONENTE 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las localidades deben orientarse a realizar proyectos enfocados en el desarrollo de Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDAS, apoyados con recursos técnicos en el territorio rural y urbano del Distrito, que es un propósito del plan de acción de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental aprobado por CONPES. 

Se busca desarrollar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de las localidades y que las comunidades reconozcan los valores ambientales de su entorno, generando una cultura ambiental a través de la formación ciudadana, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad con el territorio.


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	VIGENCIA 2021


· ACTIVIDAD 1 – PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA EN ANTONIO NARIÑO (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)

Objetivo general: Lograr que los individuos y la comunidad en general comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente natural y el creado por el hombre, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente.

Objetivos específicos: 

1.Formar y despertar conciencia ambiental.

2.Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la adquisición de valores sociales y del interés por el medio ambiente.

3.Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas ambientales, por sí mismas y/o actuando colectivamente.

4.Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos sociales, a profundizar su sentido de responsabilidad y a expresarlo actuando decididamente.

5.Capacitar a la población, individual y colectivamente, para asumir de manera participativa la gestión ambiental del espacio geográfico que ocupa.

Se hará una inscripción abierta a toda la población interesada de la localidad de Antonio Nariño a participar en estos Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, en el cual se darán diferentes capacitaciones, en las cuales se comentarán el estado actual de los recursos naturales y del mismo modo, las acciones para el cuidado y la preservación de los recursos agua, aire y suelo. 

La participación es de mínimo de 70 personas de localidad de Antonio Nariño en PROCEDAS, los elementos a entregar se realizarán a manera de concurso por medio de preguntas, actividades o todas aquellas que ayuden a una participación activa de las capacitaciones. Cabe resaltar que, las personas que participen de manera presencia el número máximo son de (30), capacidad del salón de protocolo de la Alcaldía Local de Antonio Nariño y de manera virtual hasta de 100 personas. 

	CAPACITACIÓN
	TEMATICA
	ENTREGABLES

	La capacitación se desarrollará de manera virtual y presencial, donde el capacitador y participantes tengan integración virtual por medio de las plataformas y en cuando las personas no tengan los medios de realizarla de manera virtual, se establecerá un espacio en el salón de protocolos de la Alcaldía Local para el desarrollo de la capacitación.

A la población participante, no se presentará un numero limitante de participante, Pero se debe contar con mínimo 60 personas de la Localidad de Antonio Nariño, se deberán establecer diferentes horarios en los días que se dicten las capacitaciones, conversatorios, foros etc. Los implementos a entregar durante las capacitaciones serán en un formato de concurso, en el cual, los más activos, acertados y constantes en estos espacios.

Se deben establecer diferentes grupos de las personas que participen en los horarios más oportunos para la comunidad, se deberá realizar un seguimiento constante de las personas que participen e interactúen con el capacitador.

	COMPONENTE AGUA  

Se debe establecer un espacio en la radio o presenciales donde se aborden temas del cuidado del recurso agua y acciones que se están desarrollando para el cuidado del mismo, tales como:

1. Importancia del recurso agua 
2. Acciones para ahorrar agua en el hogar  
3. Dejar de utilizar Plásticos de un solo uso  
4. Evitar la contaminación con Aceite vegetal usado 
5. Manejo y disposición de las colillas del cigarrillo 
6. Que acciones que se realizan en la actualidad para preservar el recurso agua. 


	
Botilito / botella porta agua deportiva training   
Cepillo de dientes de bambú y vaso plástic 

	
	COMPONENTE AIRE

Se debe establecer un espacio en la radio donde se aborden temas del cuidado del recurso aire y acciones que se están desarrollando para el cuidado del mismo, tales como: 

1. Importancia del recurso aire 
2. Daños a la salud por la mala calidad del aire ambiente.  
3. Como esta la calidad del aire en Bogotá  
4. Iniciativas para contrarrestar la mala calidad del aire  
5. Como disminuir el impacto en el recurso aire en nuestro hogar o lugar de trabajo. 
6. Tecnologías del futuro para el cuidado del aire 

	
· Bolsas ecológicas 
· Libreta ecológica argollada con un esfero
· Mochila


	
	COMPONENTE SUELO
 
Se debe establecer un espacio en la radio donde se aborden temas del cuidado del recurso suelo y acciones que se están desarrollando para el cuidado del mismo, tales como: 

1. La afectación de nuestro recurso suelo  
2. Como se manejan nuestros residuos  
3. Separación en la fuente 
4. Ladrillos de amor  
5. Acciones que hoy se realizan para recuperación los elementos reciclados.  
6. Manejo de los residuos de construcción y de demolición (RCD’s) 
7. Uso de llantas en acciones de recuperación y reutilización  

	
· Bolsas de colores para la separación en la fuente 
· Punto ecológico canecas para la separación en la fuente 
·  Guantes de caucho para el desarrollo de separación de productos  
· Chaqueta rompe vientos  
· 





Tiempo de ejecución: 3 meses


	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Habitantes de la localidad de Antonio Nariño
	109.277
	109.277
	109.277
	109.277

	
	
	
	
	



Por otra parte, se hace necesario realizar un contracrédito en la meta por valor de $ 4.407.650, en la meta “Implementar 4 PROCEDAS”, la Entidad ejecutará el proceso el cual consistirá en adelantar capacitaciones y entrega de implementos, el cual corresponde al SIPSE 65036. En el desarrollo del estudio de mercado de PROCEDAS se evidencio que al cumplir la meta se presentó un saldo $ 4.362.000,00 que puede ser utilizado, en el cumplimiento de la construcción de los 75 m2 de muros y/o techos verdes.

Esto con lleva a que se pueda generar un mayor beneficio para la comunidad y al presentarse un recurso insuficiente en el proyecto 2204 y por ellos es necesario realizar el traslado de 4.362.000, y así cumplir la meta de instalar 75 m2 de muros y techos verdes.

Es importante señalar que la meta “Construir 150 m2 de muros y techos verdes” tiene contemplado realizar la implementación de 75 m2 de muros y coberturas verdes vigencia 2021 en la Localidad de Antonio Nariño, de este proyecto se usó una parte del rubro para la contratación por prestación de servicios dejando un valor de 34’914.000 para el desarrollo del proyecto. En ese sentido a través de memorando 20216530004403 se solicita realizar el traslado entre metas en atención a la justificación técnica detallada en el documento.


VIGENCIA 2022

· ACTIVIDAD 1 – FOMENTAR LA AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, POR MEDIO DE ACCIONES QUE IMPULSEN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LO MERCADOS ORGÁNICOS Y LAS PRACTICAS AGROECOLÓGICAS EN NUESTRO TERRITORIO

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Antonio Nariño 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la localidad de Antonio”, el cual se encuentra plasmado el propósito 1 y que lleva como nombre “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política” y tiene como meta implementar 4 acciones para el fomento para la agricultura urbana y en el propósito 2 el cual tiene como fin “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática y tiene como meta “implementar 4 PROCEDAS en la localidad de Antonio Nariño.

Para ello, el contrato pretende alcanzar un impacto a la población participante en la implementación de huertas urbanas mediante el desarrollo de actividades como capacitaciones y acompañamiento en campo y suministro de plántulas, tierra, abono, herramientas de arado, manguera para riego y demás elementos necesarios para una adecuada prestación de servicio e implementación de la huerta urbanas.

Así mismo, se establecerán espacios en los salones comunales de la localidad, en los cuales se dictarán talleres, foros, conversatorios y entre otros, dando a conocer toda la información necesaria para la implementación de nuevas huertas, y el cuidado y mantenimiento de las que ya se encuentran establecidas.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:03 MESES








	
· COMPONENTE 2: MUROS VERDES

Muros y Techos verdes: un Jardín vertical [o muro verde] es un sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje vegetal sobre una superficie vertical interior o exterior de un inmueble mediante una adecuada integración entre el inmueble a intervenir, la vegetación escogida, el medio de crecimiento y los factores climáticos y ambientales. Un techo verde es un sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante una adecuada integración entre el inmueble a intervenir, la vegetación escogida, el medio de crecimiento y los factores climáticos y ambientales" (SDA, 2015).


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	VIGENCIA 2021


· ACTIVIDAD 1 – CONSTRUCCIÓN DE MUROS VERDES

Realizar la dotación, instalación y mantenimiento requeridos para el emplazamiento de un muro verde en la Fachada de la Biblioteca Carlos E. Restrepo de la Localidad Antonio Nariño y así aumentar y ayudar a la recuperación de la estructura ecológica principal de la Localidad Antonio Nariño, proveer condiciones saludables a los ocupantes, proveer  soluciones de aislamiento térmico y acústico en función del nivel de ruido del interior o exterior de la edificación y mejorar la calidad de vida de los usuarios de la Biblioteca Carlos E. Restrepo de la Localidad.

Actividades a desarrollar en la etapa de suministro e instalación:

· Efectuar el alistamiento logístico de materiales, herramientas, persona y equipos requeridos para las actividades bajo su cargo.
· Instalación del muro verde con los requerimientos básicos (Estanqueidad, Drenaje, Capacidad de retención de agua, Constancia, Nutrición y filtración). Como está establecido en el Manual “Techos verdes y jardines verticales una piel natural para Bogotá del 2014.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Habitantes de la localidad de Antonio Nariño
	109.277
	109.277
	109.277
	109.277




· ACTIVIDAD 2 – PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Se considera necesaria la contratación de servicios profesionales que permitan el seguimiento y control de la planeación y ejecución de las ambientales, que permitan demostrar la gestión administrativa, y el cumplimiento de los dispuesto en el Plan de Desarrollo Local para lo cual se requiere de un personal idóneo y con experiencia relacionada en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión

TIEMPO DE EJECUCIÓN:10 MESES

	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	La gestión administrativa de la entidad incide de manera directa
	109.277
	-
	-
	-

	
	
	
	
	



Se realiza un crédito en la actividad en atención a:

Referente a la meta “Implementar 4 PROCEDAS”, la Entidad ejecutará el proceso el cual consistirá en adelantar capacitaciones y entrega de implementos, el cual corresponde al SIPSE 65036. En el desarrollo del estudio de mercado de PROCEDAS se evidencio que al cumplir la meta se presentó un saldo $ 4.362.000,00 que puede ser utilizado, en el cumplimiento de la construcción de los 75 m2 de muros y/o techos verdes.

Esto con lleva a que se pueda generar un mayor beneficio para la comunidad y al presentarse un recurso insuficiente en el proyecto 2204 y por ellos es necesario realizar el traslado de 4.362.000, y así cumplir la meta de instalar 75 m2 de muros y techos verdes.

Es importante señalar que la meta “Construir 150 m2 de muros y techos verdes” tiene contemplado realizar la implementación de 75 m2 de muros y coberturas verdes vigencia 2021 en la Localidad de Antonio Nariño, de este proyecto se usó una parte del rubro para la contratación por prestación de servicios dejando un valor de 34’914.000 para el desarrollo del proyecto. En ese sentido a través de memorando 20216530004403 se solicita realizar el traslado entre metas en atención a la justificación técnica detallada en el documento.




	
· COMPONENTE 3: JARDINERÍA

Jardinería: Conjunto de actividades requeridas para el adecuado diseño, plantación y mantenimiento de plantas herbáceas en diferentes estratos. Fuente: Decreto 383 de 2018.  Es la práctica de cultivar plantas ornamentales en áreas cerradas o abiertas llamadas jardines. Un m2 de jardinería se considera mantenido cuando se surten de manera integral todas las actividades de mantenimiento de manera periódica en el año, de acuerdo con las necesidades en campo.

Zona Verde:  Espacio de carácter permanente de dominio público o privado y/o uso público, que es parte del espacio público efectivo para incrementar la generación y sostenimiento eco sistémico de la ciudad y el espacio mínimo vital para el desarrollo de los elementos naturales que cumplen funciones de pulmón verde para la ciudad.   Fuente: Decreto 383 de 2018.


	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	VIGENCIA 2021

Durante la vigencia 2021 en atención a la distribución presupuestal del proyecto no se realiza actividad asociada al componente.





9. [bookmark: _Toc251066182]ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

· [bookmark: _Hlk57142862]Acuerdo 761 de 2020, “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.” 
· Acuerdo Local No. 002 de 2020: “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO 2021-2024, “Un nuevo contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, Un nuevo contrato Social y Ambiental para Antonio Nariño. 
· Circular CONFIS N° 03 DE 2020, Modificación a los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos.

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto
 
Identifíquelo (por ejemplo, policía comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldía), y señale su contribución al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o profesional), quienes estarán directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones proyectadas.

· CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN
· COMISIÓN LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN 
· COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL
· CONSEJO LOCAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
· ASOJUNTAS

10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

[bookmark: _Toc251066185]Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTES
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Implementar 4 PROCEDAS.
	EDUCACIÓN AMBIENTAL
	Promoción de la agricultura urbana en Antonio Nariño
	$43.638.000
	$ 37.880.000
	$ 50.000.000
	$ 50.000.000

	
	
	Contratos de prestación de servicios
	
	$4.620.000
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	$43.638.000
	$ 42.500.000
	$ 50.000.000
	$ 50.000.000

	Construir 150 m2 de muros y techos verdes.
	MUROS VERDES
	Construcción de muros verdes
	$ 39.276.000
	$ 0
	$ 50.000.000
	$ 0

	
	
	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
	$13.086.000
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL
	$52.362.000
	$ 0
	$ 50.000.000
	$ 0

	Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.
	JARDINERÍA
	Intervención jardinería y coberturas verdes
	
	
	$ 50.000.000
	$ 50.000.000

	
	
	SUBTOTAL
	$ 0
	$ 0
	$ 50.000.000
	$ 50.000.000

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	$ 96.000.000
	$ 42.500.000
	$ 150.000.000
	$ 100.000.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	$ 388.500.000



11. [bookmark: _Toc251066186]INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Implementar 4 PROCEDAS
	Implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración de áreas de interés ambiental presentes en la localidad.
	EDUCACIÓN AMBIENTAL
	Implementar 4 PROCEDAS
	Número de PROCEDAS implementados

	Construir 150 m2 de muros y techos verdes
	Cualificar las áreas verdes en la localidad promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía.

	MUROS VERDES
	Construir 150 m2 de muros y techos verdes
	m2 de muros y techos verdes

	Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.
	Cualificar las áreas verdes en la localidad promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía.

	JARDINERÍA
	Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.
	m2 de jardinería y coberturas verdes



12. [bookmark: _Toc251320108][bookmark: _Toc251066189]RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	
RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.


	
Beneficios:

· Adquisición de conocimientos para mejorar los hábitos, costumbres y comportamientos de la comunidad a favor del cuidado ambiental. 
· • Participación ciudadana en los espacios de gestión del conocimiento en temas ambientales y conocimiento de la problemática local ambiental. 
· • Protección del espacio público.


	
Resultados: 

· Mejoramiento de la conectividad ecológica a través del incremento de las coberturas verdes como jardinería y arborización. 
· Incremento de la oferta ambiental de la localidad para garantizar la sostenibilidad ambiental de la localidad y calidad del paisaje.
· Creación de entornos paisajísticos como recreación, o bien para tratar de conservar la belleza y la diversidad existentes.




13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	
VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	
(30/11/2020): INSCRITO

(09/12/2020): REGISTRO

ACTUALIZACIONES:

(05/03/2020): Se actualiza el componente N°1 en sus actividades 1, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas. 

(05/03/2021): Se actualiza el componente N°2 en sus actividades 1, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas.

(26/11/2021): Se actualiza el componente N°1 en sus actividades 1, y el componente N°2 en sus actividades, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas. Así mismo se realiza actualización por traslado de recurso entre los componentes N°1 y N°2 en consideración al radicado ORFEO  20216530004403


(09/03/2022): Se actualiza la prospección financiera de los componentes N1, N2 Y N3.

[bookmark: _GoBack](10.05.2022): Se actualiza el componente N° en sus actividades de vigencia 2022, así mismo se ajusta la prospección financiera de las actividades señaladas.


	



14. OBSERVACIONES

	
OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 


	
Las acciones y/o estrategias que se desarrollen en el marco de este componente, deben articularse con la Secretaria de Ambiente del Distrito, el Jardín Botánico y aquellas que puedan aportar al cumplimiento de la meta planteada. 

Respecto de PROCEDAS se podrán realizar acciones encaminadas en: 

Opción elegible 1: Apoyo económico a proyectos ciudadanos de educación ambiental que cumplan con los requisitos mínimos de implementación, en consideración del mejoramiento ambiental de la localidad y la trasformación de las situaciones ambientales conflictivas locales y tenga en cuenta los ejes temáticos priorizados en el PDL 2021-2024 a través de procesos de educación ambiental.

Opción elegible 2: Apoyo técnico, operativo y logístico (insumos y dotaciones) a proyectos ciudadanos de educación ambiental que cumplan con los requisitos mínimos de implementación, en consideración del mejoramiento ambiental de la localidad y la trasformación de las situaciones ambientales conflictivas locales y tenga en cuenta los ejes temáticos priorizados en el PDL 2021-2024.

En relación a Muros Verdes se deberá tener en cuenta que la localidad pueda suministrar material vegetal y materiales para la construcción de estos sistemas a la comunidad participante de procesos de sensibilización o capacitación, a nivel demostrativo o dentro de capacitaciones o talleres. También podrán establecer recursos en planificación de procesos de promoción de estos sistemas en sus localidades, incluyendo actividades como análisis espaciales de viabilidad del proceso; evaluación técnica de viviendas para su implementación; acompañamiento técnico de las implementaciones por parte de la comunidad, etc. Los recursos también podrán ser sumados a iniciativas privadas o públicas, cumpliendo lo requerido por la ley.

Por último, el componente de jardines hará referencia a las acciones como: 

Opción elegible 1. Plantar y/o recuperar m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad: Corresponde al conjunto de actividades técnicas requeridas para la adecuada ubicación de las plantas de jardinería en el suelo urbano. 

Opción elegible 2. Mantener m2 de jardines en espacio público de la localidad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje: Conjunto de actividades técnicas requeridas para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas de jardín en el suelo urbano. El mantenimiento de las áreas ajardinadas contempla el manejo fitosanitario, deshierbe, rebordeo, mantenimiento del suelo, fertilización, poda, movimiento del sustrato, replante y manejo de los residuos vegetales, además de minimizar la ocurrencia de afectaciones antrópicas especialmente la circulación de personas y la disposición de basuras. 




15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.


	
Nombre: Gloria María Rodríguez – Profesional Planeación
 

	Cargo: Profesional de planta


	
Teléfono Oficina: 4432490


	
Fecha de elaboración (30/11/2020)
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