## Hoja1
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Admininstración Judicial de Ibague | [6 empty] | Dirección Seccional de Administración Judicial de Cucuta
MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTIA DOTACION
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, identificó para el presente proceso de contratación, los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA | ¿Afecta la ejecución del Contrato? |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Inclumplimiento de requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Proponente | Revisión de condiciones jurídicas, técnicas, financieras y revisión posterior del pliego de peticiones | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Areas intervinientes en el proceso | Fecha declatratoria de desierto del proceso de contratación | Fecha de cierre del proceso de contratación | Análisis de las causas que originaron la declaratoria de desierto y verificación de respuestas de observaciones presentadas por lo oferentes | Etapa de planeación y etapa precontractual
2 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del contrato en caso de adjudicarse y terminación anormal del proceso de contratación | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento-Establecer un margen minimo para ofertar | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Comité Evaluador | Desde la presentación de la oferta | Cierre de Evaluación | Informes de Evaluación | En los tiempos estipulados para evaluación
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo fijado para la entrega de los elementos | Demora para la entrega de los elementos | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aplicar póliza de cumplimiento del contrato | Raro | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Informes de supervisión | Permanente en los terminos pactados en contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la excelente calidad del vestuario y calzado | Insatisfacción en el logro de los objetivos del proceso | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de póliza amparo de calidad de los bienes | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Informes de supervisión | Permanente en los terminos pactados en contrato
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Riesgo en la mala calidad de los elementos adquiridos | Avería de los elementos adquiridos | Probable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Aplica póliza de calidad de los elementos | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Verificación de los elementos al momento de la recepción | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnologico | Ineficiencia de canales de compra virtuales | Perdidas de tiempo, doble colocación de pedidos | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Se solicita soporte ya sea via telefonica y/o presencial con el fin de agilizar los procesos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Fecha terminación del contrato | Verificación de los elementos al momento de la recepción | Permanente