## Hoja1
ANALISIS Y MITIGACION DEL RIESGO
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIOECONOMICA
OBJETO: ADQUISICIÓN DE SILLAS ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HACEN PARTE DEL MUNICIPIO DE GALAPA
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | E | E | E | Desabastecimiento de materia prima, para la fabricación de elementos establecidos en el contrato y sus anexos. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
2 | G | E | E | E | Desabastecimiento de los elementos establecidos en el contrato y sus anexos. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
3 | G | E | E | O | Cambios en la ejecución contractual, con el fin de dar cumplimineto a lo pactado sin perjuicio a las partes.(Cambios en la territorialización) | Tramite administrativo para lograr las modificaciones contractuales necesarias. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
4 | G | E | E | E | Comportamiento del mercado, tales como fluctuacion de los precios de los elementos (Tasa Representativa de Mercado-TRM), sus insumos, su desabastecimiento y especulacion de los mismos entre otros. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Reducir el impacto a través de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato, de igual forma la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
5 | G | E | E | T | Suspensión de servicios publicos asi como la obsolecencia tecnologica que impidan la fabricación o importación de los elementos establecidos en el contrato y sus anexos. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Reducir el impacto a través de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
6 | G | E | E | N | Eventos naturales que impactan la ejecución del contrato. | Demora en el suministro de los elementos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismos de tratamiento, la poliza de cumplimiento y seguimiento de la supervision a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO | CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

## COMODATO
ANALISIS Y MITIGACION DEL RIESGO
OFICINA ASESORIA JURIDICA
OBJETO:ENTREGAR EN PRÉSTAMO DE USO UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GALAPA – ATLÁNTICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GALAPA”
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | Daño injustificado y distinto a fuerza mayor, caso fortuito, asonada, terrorismo, actos vandálicos o al desgaste normal del uso del área del inmueble que compone el comodato. | Lo que puede generar costos que deben ser asumidos por el comodatario y no sujeto a ninguna garantía | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO DE GALAPA | AR- Contemplar y realizar seguimiento al buen uso dada al área objeto del contrato | 1 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR POR PARTE DEL COMODANTE | EJECUCION | Hacer seguimiento a la temporalidad, usos, cuidados y demás obligaciones frente al uso | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo del mismo.
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Problemas en la accesión para el comodatario del uso y goce legitimo del área dada en comodato | Generándose la imposibilidad del disfrute y uso del área | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | JUZGADO | TR-Las partes deben garantizar en lo que sea de su dominio o gestión la optimización del disfrute y uso real del área por parte del comodatario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | POR CUALQUIERA DE LOS SUPERVISORES DE LAS PARTES | EJECUCION | Seguimiento a características, actas de entrega y demás actos que permiten el goce de los bienes dados en comodato | Durante la ejecución del Contrato
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento por parte del comodatario MUNICIPIO DE GALAPA de sus obligaciones contractuales una vez iniciada la ejecución del mismo | Inicio de mecanismos de solución de controversias | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | MUNICIPIO DE GALAPA | AR- Análisis de las obligaciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR POR PARTE DEL COMODANTE | EJECUCION | Seguimiento por parte del supervisor de la debida ejecución del objeto contractual | Durante la duracion del contrato