## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS-CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-DO-SRN-100-2019
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER MÓDULO 1 (GRUPO 5) Y MODULO 2 (GRUPO 4)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o ADMINISTRADOR VIAL | Impacto económico al ADMINISTRADOR VIAL | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Supervisores. |  | Control de la ejecución del contrato con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos, actas de costos. | Mensual
2 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la terminación anticipada del contrato de ADMINISTRACION VIAL, por cualquiera de las causales previstas por la Ley, el contrato producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Impacto económico al Interventor | 2 | 5 | 7 | RIEGO ALTO | Supervisores. |  | Vigilancia y control de la ejecución del proyecto, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos. | Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución del proyecto.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría asignada a los ADMINISTRADORES VIALES, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones. | 2 | 5 | 7 | RIEGO ALTO | Interventor (AMV) | Interventor (AMV) | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Interventor (AMV), Supervisores | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. Comités técnicos. | Permanente en la ejecución de la obra.
4 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la la deficiente Interventoría ASIGNADA AL ADMINISTARDOR VIAL, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |  | ADMINISTRADOR VIAL | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ADMINISTRADOR VIAL | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. | La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.
5 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente ejecución de las actividades del la Administracion Vial, Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable deficiencia y oportuna presentación de informes y datos que se requieran para tomar acciones, o se ponga en riesgo a los usuarios de la vía. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Supervisores. |  | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional - Económico | Riesgo presentado por la deficiente ADMINISTRACION VIAL, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por calidad del servicio de la ADMINISTRACION VIAL. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados, | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Supervisores. |  | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia, | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL en el desarrollo del contrato. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual de su competencia, | Permanente en la ejecución del contrato y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Supervisores, Interventor |  | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Interventor | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
8 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Ambiental - Operacional | Riesgo por el deficiente desarrollo de la Administración vial y/o Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el ADMINISTRADOR VIAL. Riesgo que asume el ADMINISTRADOR VIAL. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |  | ADMINISTRADOR VIAL | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ADMINISTRADOR VIAL | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del ADMINISTRADOR VIAL de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | Permanente
[13 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[13 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[13 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[13 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[13 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[13 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[13 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[13 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[13 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[13 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[13 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[13 empty] | MODERADO | 3
[13 empty] | MAYOR | 4
[13 empty] | CATASTROFICO | 5
NOTA: DILIGENCIAR LA PRESENTE MATRIZ TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA GUÍA QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE