## MATRIZ (2)
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: Contratar la compra de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento de inmuebles del Centro de Tecnologías del Transporte
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | COMODATARIO | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | COMODANTE | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | COMODATARIO Y COMODANTE | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 |  | CONTRATISTA |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [5 empty] | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | ECONOMICO | Falta de liquidez para la entrega de los elementos requeridos | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 10 | EXTREMO | CONTRATISTA | Solidez en el Estudio de Mercado y verificación de la información financiera del contratista | RARO (1) | CATASTROFICO (5) | 10 | EXTREMO | SI | Equipo estructurador del proceso | En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y comparación de los documentos presentados en el proceso. | Hasta la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías establecidas | En la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista en la verificación de pagos de parafiscales en la ejecución del contrato | Permanente | [10 empty] | 2 | 4 | 1 | 5
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Variación o retrasos en los plazos de pagos | Afectación en la prestación del suministro | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar los pagos a parafiscales y la información financiera del proveedor | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | SI | Equipo estructurador del proceso, Supervisor del Contrato | En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y comparación de los documentos presentados en el proceso. | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Verificación de la documentación entregada por el contratista para realizar los cobros mensuales respectivos | Permanente |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 4
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Cambios en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar. | Modificación en las condiciones en las que se presta el suministro de acuerdo con la ley que entre en vigencia | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita revisar de forma permanente la legislación relacionada con la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Desde la suscripcion del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Permanente actualización de la legislación que aplica a la ejecución del contrato | Permanente | [10 empty] | 1 | 4 | 3 | 3
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incorrecta entrega de los elementos a entregar | Indisponibilidad de los elementos | POSIBLE (3) | CATASTROFICO (5) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación, de entrega de los elementos a contratar | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la suscripcion del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Con el acompañamiento permanente del euipo Tecnico del Centro de formacion en caso de requerirse operación sobre el equipo | Permanente
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incorrecta manipulación de las herramientas y recursos de medición y ajuste técnico | afectación directa en la entrega de los elementos a entregar | IMPROBABLE (2) | CATASTROFICO (5) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | verificacion permanente de los materiales a suministrar | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Con el acompañamiento permanente del supervisor del contrato | Permanente
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificaciones del régimen tributario (impuestos). | Incumplimiento de las condiciones económicas del contrato | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Permanente comunicación con el contratista y actualización permanete del regimen tributario aplicable al contrato en ejecución | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | NO | Contratista y Supervisor del Contrato | Desde la suscripcion del contrato | Hasta que se realice en sumiistro de los materiales | Con la actualización permanete por parte del supervisor de las normas tributarias aplicables al contrato en ejecución | Permanente
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato. | Modificación del contenido obligacional del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor contratista a la información técnica - legal y monitorear la ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado. | Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE y CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor a la información técnica - legal y monitorear la vinculada la ejecucion del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión | Retraso en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Durante la ejecucion del contrato | Términos establecidos en el contrato | Reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de publicidad en los procesos de contratación | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Durante la etapa precontractual | Durante los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Término establecido para la firma de contrato | Etapa precontractual - Firma del contrato y reuniones entre el CONTRATISTA y el supervisor de la Entidad.
13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Afectación a la salud humana y al Medio Ambiente | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Aplicación de las medidas relativas en temas ambientales, de seguridad y salud en el trabaho y energeticos | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato. | Modificación del contenido obligacional del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor contratista a la información técnica - legal y monitorear vinculada a la ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera
Note on B3: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C3: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D3: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: - PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN - SELECCIÓN Y EJECUCIÓN - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
Note on E3: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F3: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G3: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H3: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I3: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J3: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K3: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L3: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser: - El Contratista - El Contratante - El corredor de seguros - El contratante y el contratista - El contratante y el corredor de seguros
Note on M3: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N3: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R3: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no, o si en dado caso no aplica
Note on S3: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N7: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O7: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P7: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q7: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V7: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W7: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo