## Table 1
OBJETO:“SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GALAPA-ATLANTICO”
N ° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad, ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad estatal | Realizar estudios previos con el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, por personal idóneo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor que plantea la necesidad | A partir de la planeación contractual. | Terminac ión plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Al realizar estudio previo
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección | Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Vincular a personal idóneo para adelantar el proceso de selección. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor que plantea la necesidad | A partir de la planeación contractual. | Terminación plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Al iniciar el proceso contractual.
3 | General | Externo | Selección/ejecución | Operacional | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de la propuesta para verificar posible desequilibrio económico. Aplicar medidas en contra de las propuestas artificialmente bajas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la presentación de las propuestas. | Terminación plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Al finalizar el plazo contractual.
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Aplicar medidas en contra de la colusión/ estar atento a las señales de advertencia de colusión (ver guía para combatir la colusión- Superindustria). Denunciar ante las autoridades competentes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripción del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas , fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad estatal | Revisión exhaustiva de las ofertas por la entidad. Verificar datos en páginas web de los órganos de control. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripci ón del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
6 | General | Interno/externo | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura. | Revocatoria del Proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad estatal | Aplicar las medidas administrativas correspondientes según la ley. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Expedici ón del acto | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad estatal | Estudiar las causas de la declaratoria de desierta y realizar las modificaciones aplicables. Realizar un análisis del sector de calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripci ón del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
8 | General | Interno | Selección | Operacional | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad estatal/contratista | Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripci ón del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad estatal | Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la celebración del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | Posible variación del valor y las condiciones del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revisión del contrato conforme a la nueva regulación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor encargado de la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad estatal | Proceder a iniciar los procesos administrativos y disciplinarios correspondientes . Sanción a los servidores públicos negligentes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión/oficin | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad estatal | Poner en conocimiento de los organismos correspondientes . Ejercer vigilancia sobre los términos de vigencia del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Medidas judiciales o administrativas en contra del contratista (ejemplo: embargos, órdenes y medidas cautelares o de otro orden judiciales o administrativas) | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Aplicar las medidas administrativas correspondientes (terminación unilateral/caducid ad) | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminac ión plazo contractual | Seguimiento a la ejecución del contrato | Cuando se presente el riesgo
14 | Específico | Externo | Selección - Ejecución | Operacional | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Revisión del contrato para verificar posible desequilibrio del contrato. Aplicar medidas en contra de las ofertas artificialmente bajas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimie nto del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato | Ampliación del plazo de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal/contrati | Suspensión o modificación del contrato. Ampliación del plazo contractual. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimie nto del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/financie ro | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas para evitar la paralización y/o afectación del servicio (terminación, modificación unilaterales; caducidad). | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución contractual. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Modificación del contrato. Tomar medidas administrativas para evitar desequilibrio contractual. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional/fin anciero | Mal manejo de los recursos entregados como anticipo. | Posible responsabilida d fiscal, disciplinaria, administrativa y penal. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes . Garantizar los recursos entregados en anticipo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
19 | Específico | Interno | Planeación | Contractual | Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
20 | Específico | Externo | Selección - Ejecución | Operacional | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público. | Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista / entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas | Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/enti dad estatal | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
23 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económico del contrato | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista/entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . . | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
24 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles | Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes | Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista /entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/re gulatorio | Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación. | Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
28 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro. | Retrasos en el cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
29 | Específico | Interno | Planeación – Ejecución | Financiero | Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos. | Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . Garantizar los recursos con anticipación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
30 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección. | Detrimento patrimonial. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
31 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma | Incumplimiento normativo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes . | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contract ual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo.
PROBABILIDAD DEL RIESGO
[5 empty] | NIVEL | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN
[5 empty] | 1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
[5 empty] | 1 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente
[5 empty] | 2 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
[5 empty] | 3 | Probable | Probablemente va a ocurrir.
[5 empty] | 4 | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
[5 empty] | CLASIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. |  |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
[5 empty] | CLASIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
[5 empty] | CATEGORÍA | Insignificante |  | Menor |  |  |  |  | Moderado |  |  |  |  | Mayor |  |  | Catastrófico
[5 empty] | VALORACION | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
[5 empty] | CLASIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. |  |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar elbeneficio de las partes. |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
[5 empty] | CLASIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
[6 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor |  | Moderado |  | Mayor | Catastrófico
[8 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
[5 empty] | PROBABILIDA D | Raro | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6
[6 empty] | Improbable | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
[6 empty] | Posible | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
[6 empty] | Probable | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9
[6 empty] | casi cierto | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10
[5 empty] | VALORACIONDEL RIESGO |  |  |  | 8, 9 Y 10 |  |  | Riesgo Extremo
[9 empty] | 6 y 7 |  |  | Riesgo Alto
[9 empty] | 5 |  |  | Riesgo Medio
[9 empty] | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo Bajo