## Matriz de Riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | GENERAL | Interno | Selección | Regulatorio | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista. O presentación de documentos falsos. | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | x | Revisión de los documentos presentados por parte de los proponentes en las ofertas. Realizar cuidadosamente los informes de evaluación de las ofertas. Presentar a través de los informes de supervisión o poner en conocimiento a las sección jurídica de cualquier tipo de irregularidad | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Desde la Evaluación de las Ofertas | En la adjuidicación del contrato | A través de los informes de evaluación presentados por los diferentes comtiés evaluadores | Hasta la adjudicación del contrato.
2 | GENERAL | Interno | Selección | Operacional | Que no se presenten propuestas al proceso de contratación | Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | X |  | Realizar adecuadamenta el proyecto del proceso, desde su estudio previo, estudio de mercado, condiciones técnicas y demás necesarias. Revisar y responder las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 3 | POSIBLE | 1 | INSIGNIFICANTE | 4 | BAJO | No | Entidad Estatal | Desde la estructuración del proceso | Hasta la presentación de las ofertas | Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere, desde la publciación del proceso. | Hasta el cierre de la presentación de las ofertas.
3 | GENERAL | Interno | Planeación | Tecnológico | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | x | x | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda, atendiendo a la expedicidión del certificado de indisponibilidad de la plataforma. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II a de manera oportuna. Revisar los comunicados presentados por Colombia Compra Eficiente en caso de una indisponibilidad de la plataforma | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Desde la estructuración del proceso | Hasta la adjudicación del proceso. | Revisión constante de la plataforma Secop II con el fin de hacer seguimiento del funcionamiento de la misma. | Constante
4 | ESPECIFICO | INTERNO | Ejecución | Económico | Deficiencias en la ejecución del cronograma de actividades establecido entre contratista y supervisor para la ejecución del contrato | Demora o retrasos en la Ejecución del Contrato. | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO | x | X | Establecer un cronograma de actividades consensuado entre el supervisor y el contratista a fin de que se cumpla con los términos del contrato, así como tener en cuenta los posibles imprevistos para hacer un plan de contingencia dado el caso. | 4 | PROBABLE | 1 | INSIGNIFICANTE | 5 | MEDIO | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Monitoreo por parte del supervisor de manera constante y en la presentación de informes de supervisión | Durante el término de la ejecución del contrato.
5 | ESPECIFICO | INTERNO | Ejecución | Financiero | Incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones que le impone la ley en materia de afiliacion,pago de aportes y acciones en salud ocupacional | Problemas financieros, legales y contractuales para el contratista y la entidad. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO | x | X | Establecer en el contrato la obligatoriedad del pago de las obligaciones por parte del contratista, así como también durante la ejecución del contratio realizar un cruce de información por parte del supervisor donde se evidencia que las personas que ingresan a laborar dentro de las instalaciones de la entidad sean las mismas a las que se les están pagando los aportes de seguridad social | 4 | PROBABLE | 2 | MENOR | 6 | ALTO | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Monitoreo por parte del supervisor al recibir la documentación necesaria para realizar los pagos | Durante el término de la ejecución del contrato.
| N |  |  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | TIPO
Económico
|  |  |  | GENERAL | INTERNO | Planeación | Económico
|  |  |  | ESPECIFICO | EXTERNO | Selección | Social o político
[6 empty] | Contratación | Operacional
[6 empty] | Ejecución | Financiero
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico