## Hoja1
EJECUCIÓN EPSEA | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dias | Responsables
| Visita a Predio 2 | 2022-10-17 | 2022-11-16 | 30 | ADR - EPSEA
| Visita a Predio 3 | 2022-11-18 | 2022-12-18 | 25 | ADR - EPSEA
| Visita a Predio 3 | 2023-01-16 | 2023-02-25 | 40 | ADR - EPSEA
| Visita a Predio 4 | 2023-04-10 | 2023-06-24 | 75 | ADR - EPSEA
| Escuela de Campo | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 40 | ADR - EPSEA
| Escuela de Campo | 2023-04-16 | 2023-06-15 | 60 | ADR - EPSEA
| Programa radial | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 65 | ADR - EPSEA
| Curso | 2023-04-15 | 2023-06-19 | 65 | ADR - EPSEA
| Implementación módulos de Educación Financiera | 2022-10-20 | 2022-12-12 | 53 | ADR - EPSEA
| Entrega del informe final | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 5 | ADR - EPSEA
Formulas:
Fecha de finalización = +[Fecha de inicio]+30
Fecha de finalización = +[Fecha de inicio]+[Dias]
Dias = NETWORKDAYS.INTL([Fecha de inicio],[Fecha de finalización],,)

## Hoja2 (hidden)
EJECUCIÓN EPSEA GUAINIA | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dias | RUTA
| Visita a Predio 4 y Curso 1 y2 | 2023-03-18 | 2023-04-17 | 20 | Inirída- Barranco Minas Barranco Minas - Inirída Inirída- Cacahual Cacahual - inirida
| Visita a Predio 4 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 5 | Casco urbano Inirida
| Curso 1 y 2 | 2023-03-29 | 2023-04-10 | 12 | Casco urbano Inirida
| Visita a Predio 4 y Curso 1 y2 | 2023-04-23 | 2023-05-13 | 20 | Inirída- Chorro Bocon Chorro Bocon - Inirída
EJECUCIÓN EPSEA AMAZONAS | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dias | RUTA
| Visita a Predio 4 y Curso 1 y 2 | 2023-03-18 | 2023-04-17 | 20 | Puerto Nariño
| ECA 1 Y ECA 2 | 2023-03-24 | 2023-04-05 | 12 | Leticia
| Visita 3 y visita 4 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 15 | Leticia
| curso 1 y curso 2 | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 15 | Leticia
Formulas:
Fecha de finalización = +[Fecha de inicio]+30
Fecha de finalización = +[Fecha de inicio]+[Dias]