## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE SELECCION No. 4147.010.32.1. 288-2023 Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al Consultor seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externo | Ejecucion | Económicos | Calculo inadecuado en los gastos y costos que se incurre en la ejecución del contrato | Ajuste de costos | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | Consultor | Solicitud de aclaración al Consultor de los hechos invocados. | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Quincenal
2 | Especifico | Interno | Ejecucion | Económicos | Errores y olvidos involuntarios del Consultor que hayan quedado en la estimación del presupuesto del personal a contratar | Ajuste de costos | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | Consultor | Elaborar un presupuesto con una metodología que respalde los profesionales a contratar. | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Quincenal
3 | Generales | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Reforma tributaria | Aumento en la base para tributar | Posible | Bajo | Bajo | Bajo | Contratante y Consultor | Reclamación judicial y/o extrajudicial | Posible | Bajo | Bajo | Bajo | SI | Supervisor | Inmediato | De conformidad con el EGC | Citaciones, Comunicaciones | Diario
4 | Generales | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Afectación a la ejecución del contrato debido a reforma fiscales o pago de tributos o estampillas | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución | Alto | Alto | Alto | Importante | Contratante y Consultor | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo a lo pactado en el contrato | Citaciones, Comunicaciones | Diario
5 | Generales | Externo | Ejecucion | Social | Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales | Retraso en el cronograma de la actividad | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Contratante y Consultor | Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
6 | Generales | Externo | Ejecucion | Social | Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales | Afectación y/o daño al equipo requerido para llevar a cabo la Consultoría | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Contratante y Consultor | Reclamación judicial y/o extrajudicial | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
7 | Generales | Externo | Ejecucion | Operacional | Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión) | Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | Contratante y Consultor | Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
8 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | No contar con los conocimientos requeridos, equipos y demás elementos para la ejecución del contrato | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | Consultor | Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, Comunicaciones | Diario
9 | Generales | Interno | Ejecucion | Operacional | No pago oportuno por parte del Consultor en relación con salarios,prestacionessociales ydemás beneficios a que tengan derecho | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución | Posible | Medio | Medio | Moderado | Consultor | Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, Comunicaciones | Diario
10 | Generales | Interno | Ejecucion | Operacional | Efectos derivados de la existencia del daño emergente del Consultor, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | Consultor | Efectividad de las garantías y de sanciones una vez agotado el trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | NO | Supervisor | Inmediato | De acuerdo a lo pactado en el contrato | Comunicaciones | Diario
11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución | Posible | Medio | Medio | Moderado | Contratante y Consultor | Control a la programación | Posible | Medio | Medio | Medio | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
12 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Accidentalidad presentada por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y/o de los Protocolos de Bioseguridad | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución | Posible | Medio | Medio | Moderado | Consultor | Control a la ejecución del contrato y/o incumplimiento de las obligaciones generales | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
13 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de Consultoría en general pactadas en el contrato | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Bajo | Alto | Medio | Moderado | Consultor | Solicitar póliza de cumplimiento, que le permita al Consultor velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
14 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | No firma del contrato de Consultoría por parte del proponente | Atraso en el cronograma de actividades de ejecución | Bajo | Alto | Medio | Moderado | Consultor | Solicitar póliza de seriedad de la propuesta, que le garantice la firma del contrato. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
15 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Abandono del lugar donde se llevara a cabo la ejecución del contrato. | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Bajo | Alto | Medio | Moderado | Consultor | Solicitar al Consultor pólizas de cumplimiento, que le permita al Consultor velar y garantizar la plena ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
16 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | El Consultor no tiene documentado no implementado un sistema de higiene y seguridad industrial para la ejecución del contrato | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Bajo | Alto | Medio | Moderado | Consultor | El Consultor deberá dar cumplimiento a los parámetros relacionados con el sistema de higiene y seguridad industrial documentado e implementado para la ejecución de sus obligaciones. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
17 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Personal insuficiente para la ejecución de la Consultoría en el tiempo establecido. | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Bajo | Alto | Medio | Moderado | Consultor | Solicitar póliza de cumplimiento, que le permita al Consultor velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
18 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Personal que no es competente para realizar la Consultoría | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Bajo | Alto | Medio | Moderado | Consultor | Solicitar póliza de cumplimiento, que le permita al Consultor velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
19 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Suspensión de las actividades de ejecución por causas atribuibles al Consultor | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Alto | Alto | Alto | Importante | Consultor | Solicitar póliza de cumplimiento, que le permita al Consultor velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario
20 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Mal procedimiento y falta de señalización al momento de realizar los trabajos de mantenimiento, lo cual puede incurrir en accidentes a terceros | Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Contratante y Consultor | La Consultoría debe vigilar el correcto y adecuado desempeño con base a las pólizas de calidad y estabilidad y responsabilidad civil y extracontractual | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | NO | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario