## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1 | Especifico | Interno | Etapa Precontraactual | Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios cotizados | Aumento en los costos, revisión de los precios, modificaciones en valor del contrato. | 3 | 4 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Realizar un adecuado estudio del sector. | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Elaboración de los estudios del mercado, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el manual de contratación de la Entidad. | Durante la planeación de la contratación y durante la elaboración de estudios del mercado
2 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la Entidad | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Establecer en los pliegos de condiciones requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Establecer en los estudios previos los requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional, capaces de cumplir con el objeto de contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
3 | General | Externo | Estructuracion, Ejecución | Sociales o Políticos | Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles , tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Cambio políticas Gubernamentales en la recepción de personal de comisionados. | 3 | 5 | 7 | Alto | Contratista y Entidad | Para la mitigación de este riesgo, se deberá efectuar seguimiento a los consumos, pronosticar y solicitar los pasajes acorde a la necesidad y seguimiento con el Comando de Desarrollo Humano de la institución. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratante y contratista | Tiempo de ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Control de afectación y verificacion del alcance. | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Coordinaciones logísticas para la entrega. | Problemas logísticos para la e entrega de los bienes | 2 | 5 | 7 | Alto | 100 % Contratista | El contratista deberá incluir dentro de sus costos todos los valores asociados a traslados para la entrega final | 2 | 2 | 5 | Medio | SI | El contratista | Ejecucion | Con la entrega de lo bienes | El dia del plazo de ejecuion | Durante el período de ejecución del contrato.
5 | Específico | Interno | pre contractual | Juridico | Que el proveedor no firme el contrato | Demora en la ejecucion del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | 100 % Contratista | Declaratoria de inhabilidad | 2 | 2 | 5 | Medio | SI | la entidad | pre contrctual | con la firma del contrato | con la firma del contrato | Durante el período de ejecución del contrato.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Cambios en las tarifas de impuestos, en la normatividad del mercado, normas de carácter técnico y de calidad | Sobrecosto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista y Entidad | Estudios de mercado, estructuración del proyecto, solicitud apoyos presupuestales, análisis económicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor contrato | A partir perfeccionamiento contrato | Recibo a satisfaccion total del contrato | Informes de supervisión | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Financiación y liquidez | Afecta el desarrollo del cumplimiento en el desarrollo del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeará un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | 1 | 4 | 5 | medio | SI | Supervisor del contrato y contratista | A partir perfeccionamiento contrato | Recibo a satisfaccion total del contrato | Control y verificación del alcance | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Los efectos desfavorables derivados de las medidas de contención del COVID 19 | Demoras en la importación de los bienes | 2 | 3 | 3 | Medio | CONTRATISTA | El contratista deberá proveer los tiempos de importación y anticiparse a las dificultades de movilidad | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Supervisor | Una vez se envía al contratista la aceptación de la oferta, aceptación de la oferta | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento | Quincenal
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Deficiente Calidad de los Bienes | Entregar los bienes de una Calidad inferior al esperado | 2 | 1 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados | 1 | 5 | 6 | Bajo | SI | FAC-SUPERVISOR | Una vez perfeccionado el contrato | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento | Quincenal
10 | General | Externo | Ejecución | R. Económico | Fluctuación en los precios del mercado de materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever los sobrecostos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe del supervisor | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | R. SOCIAL O POITICO | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19) | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever los sobrecostos - Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe del supervisor | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Aumento de precios de los bienes por fluctuacion del mercado o del precio del dólar | Retrasos o no entrega de los bienes | 10 | 5 | 10 | Alto | Contratista | El contratista debe preever dicha situacion y solicitar los equipos con antelacion a la fecha de terminacion de ejecución | 5 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Una vez se determine el adjudicatario del proceso | Con la entrega de bienes | Consulta constante de la TRM | Semanal