## Table 1
|  | PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO - PAE | [13 empty] | VERSIÓN: 02
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES
Fecha Actualización : 27 / julio / 2022 Versión: 02 |  | NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO |  | NOMBRE TERRITORIO: DOSQUEBRADAS | TIPO DE DECLARATORIA: CALAMIDAD PÚBLICA NUMERO Y FECHA: DEL 29 DE JULIO DE 2022 |  |  |  | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: UNGRD
OBJETIVO GENERAL
FASE DE LA EMERGENCIA | LINEA DE INTERVENCIÓN /SECTOR | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | APOYO | PRESUPUESTO | [5 empty] | CRONOGRAMA | [5 empty] | SEGUIMIENTO DE AGOSTO 2022 A ENERO 31 DE 2023 | SEGUIMIENTO FEBRERO 1 A 7 DE 2023 | SEGUIMIENTO FEBRERO 8 A 14 DE 2023 | SEGUIMIENTO FEBRERO 15 A 21 DE 2023 | SEGUIMIENTO FEBRERO 22 A 28 DE 2023 | SEGUIMIENTO FEBRERO 28 A 07 DE MARZO DE 2023 | SEGUIMIENTO MARZO 08 A 14 DE 2023 | SEGUIMIENTO MARZO 15 A 21 DE 2023 | SEGUIMIENTO MARZO 22 A 28 DE 2023 | SEGUIMIENTO MARZO 29 A 11 DE ABRIL DE 2023 | SEGUIMIENTO ABRIL 12 A 18 DE 2023 | SEGUIMIENTO ABRIL 19 A 25 DE 2023 | SEGUIMIENTO ABRIL 26 A 02 DE MAYO 2023 | SEGUIMIENTO 03 A 09 DE MAYO 2023 | SEGUIMIENTO 10 A 16 DE MAYO 2023 | SEGUIMIENTO 17 DE MAYO A 23 DE 2023 | SEGUIMIENTO 24 DE MAYO A 30 DE 2023
[7 empty] | Alcaldía de Dosquebradas | Gobernacion de Risaralda | CARDER | UNGRD | OTROS | TOTAL | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
|  | Realizar el Registro Único de Damnificados - RUD al 100% de los núcleos familiares afectados | Evaluación de daños y analisís de necesidades. Realizar el levantamiento de los datos mediante censos puerta a puerta, en el sitio de afectación. Diligenciar el Registro Único de Damnificados RUD en Plataforma UNGRD | Registro Unico de Damnificados reportado Total del costo de gastos operativos para la atención. Los costos de la presente actividad seran gestionados por el Municipio. | CMGRD |  | X | [5 empty] | X
|  | Realizar la asistencia humanitaria al 100% de las familias afectadas | Asistencia humanitaria. Después de realizar la revisón respectiva al registro de afectaciones y al EDAN, se determina la solicitud del núcleo familiar según su nivel de afectación se brinda la asistencia humanitaria indicada según la guía nacional de Asistencia de la UNGRD. Observaciones La presente ayuda corresponde a colchonetas, cobijas, mercados, kit de aseo y cocina, tejas de Eternit número 6 y 8, tejas de Zinc, amarras, materiales y equipos en general, plásticos, Ropa, Kit Escolares, Kit alimentario Nutricional, Kit Hogar. | Asistencia Humanitaria 100% de las familias afectadas | DIGER - ORGANISMOS DE SOCORRO SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL | GOBERNACIÓN CDGRD UNGRD | X | X |  | X | X |  | X
Esta acción contempla atención en salud fisica, mental y psicosocial.
RESPUESTA | BRINDAR ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA INMEDIATA PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA | Atencion de emergencias que se puedan replicar en los sectores afectados | Brindar la atencion de la emergencia en su primera fase de respuesta, ante cualquier evento por lluvias que se puedan volver a presentar en el sector | Total del costo de gastos operativos para la atención. Los costos de la presente actividad seran gestionados por el Municipio. Los costos estan representados especialmente en gastos operativos necesarios para el funcionamiento | ORGANISMOS DE SOCORRO | CMGRD | X |  |  |  |  | 30000000 | X
|  | Realizar la asistencia Subsidio de Arrendamiento al 100% de las familias afectadas bajo los requisitos de la resolución 0908 de 2016 | Apoyo de auxilios económicos y de arrendamientos temporales en el municipio de Dosquebradas | Subsidios de Arrendamiento al 100% Familias Evacuadas | DIGER | CRI | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
|  | Cubrimiento de los gastos operativos al 100% | Gastos operativos (combustibles, adquisición de herramientas menores, corte y poda de arboles y guaduales, apoyo personal operativo (Mano de Obra no calificada), maquinaria y equipos, sitio de disposición final de escombros y Alimentación ( población afectada y Organismos de Atencción a Emergencia). Banco de Maquinaria pesada, incluyendo equipo operador de la misma. Adquisión de servicios de transporte y personal idoneo de manejo de vehículos. Adecuación y mantenimiento de alojamientos temporales, dotación (baños portatiles para saneamiento), Programa de alimentación a personas en Albergue. Banco de Materiales y suministro. | Total del costo de gastos operativos para la atención. Los costos de la presente actividad seran gestionados por el Municipio. Los costos estan representados especialmente en gastos operativos necesarios para el funcionamiento | CMGRD | GOBERNACION UNGRD | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X
RECUPERACION TEMPRANA | ACCIONES TEMPRANAS PARA MIRTIGACIÓN DE LA EMERGENCIA | Cubrimiento de alojamiento a Familias en Condicion de Albergue que lo requiera | Alojamientos Temporales | Ubicación en Alojamientos temporales para las familias afectadas que lo requieran | DIGER SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | CRUZ ROJA | X | [5 empty] | X | X
|  | Demolición de casas en zona de riesgo no recuperable | Demolición inmediata de viviendas en zona de riesgo no Recuperable | Dentro del componnete de respuesta es necesario la demolición urgente de viviendas por encontrarse en riesgo de colapso | DIGER SECRETARÍA DE GOBIERNO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | GOBERNACIÓN | X | X |  |  |  |  | X | X
| VIVIENDA | Reubicación de las familias afectadas que lo requieran y reportadas en el RUD | Programa de Re-Ubicación de viviendas Unidades Familiares Afectadas Una vez se tenga la lista de damificados y califiquen para reubicación, se incluiran en los proyectos que adelanta La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebrdas EDOS (antiguo IDM). | Intervenciones mediante acciones de Reubicación, Aunar esfuerzos autoridades del orden nacional, departamental y municipal | EDOS - DIGER - SECRETARIA DE GOBIERNO | PLANEACIÓN CURADURÍAS ALMACEN GENERAL | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | Ejecutar el Plan de Intervención para los procesos de Demolición y desalojo | Plan de Intervención para procesos de demolición y desalojo de las viviendas objeto de proceso de Re-Ubicación | Es necesario realizar acciones técnicas, jurídicas y operativas encaminadas a establecer el Plan de Demolición de viviendas en zonas de riesgo no mitigable. | DIGER - SECRETARIA DE GOBIERNO | [7 empty] | X | X | X | X | X | X
|  | Manejo, liberación e incorporación del 100% de lotes al municipio | Manejo, liberación e incorporación de lotes al municipio | Aunar esfuerzos autoridades del orden nacional, departamental y municipal | SECRETARÍA DE GOBIERNO - ALMACEN GENERAL | PLANEACIÓN | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X
|  | Adecuación y mejoramientos de sistemas de aguas lluvias y perimetrales de viviendas y predios | Implementación de adecuados manejos de aguas lluvias en las viviendas y de aguas perimetrales en predios | Mejoramientos de vivienda | EDOS | GOBERNACIÓN COMUNIDAD | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X
|  | Realizar recoleccion del 100% de los Residuos Solidos Especiales (RSE) y Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) generados | Realizar recoleccion de los Residuos Solidos Especiales (RSE) y Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) generados | Eliminación de zonas de escombros | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL | OBRAS PUBLICAS - SERVICIUDAD | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 100 puntos críticos. | No se realiza recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición n zona urbana y rural por terminación de contrato con Aseo Plus. Actualmente el nuevo proceso de contratación está en su fase final en espera de fecha de inicio. | No se realiza recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición n zona urbana y rural por terminación de contrato con Aseo Plus. Actualmente el nuevo proceso de contratación está en su fase final en espera de fecha de inicio. | Se dio inicio al contrato # 823 de 2023, fecha de inicio 16 de Febrero el cual tiene como objetivo la limpieza de los puntos criticos del municipio con la recoleccion de todos aquellos residuos inservibles como colchones,camas,armarios, muebles y escombros, cabe aclarar que dichos recursos no provienen de la calamidad de ola invernal por ende son recursos de agua potable y saneamiento basico, no se cuenta con la informacion de las actividades realizadas desde la fecha de inicio hasta la fecha del reporte del 21 de febrero, por lo tanto dicha infotmacion se suministrara en el proximo reporte. | Desde el día 16/02/2023 hasta la fecha se realizó intervencion en las vias principales de las veredas Boqueron y el Rodeo con un total de 176 toneladas. hasta la fecha se realizó un total de recolección de 56 puntos críticos distribuidos en toda la zona urbana del Municipio, con un total de 900 kilos. | Total de puntos intervenidos para esta semana 30 , en la zona rural con un total de 8, 86 toneladas, en vereda la union y vias principales de boqueron y el rodeo, en la zona urbanal con un total de 97,86 toneladas, en la avenida simon bolivar, avenida ferrocarril, camilo torres, pueblo sol, barrio modelo, aurora alta, colegio maria auxiliadora . | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 20 puntos críticos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente puntos críticos. 32 puntos criticos | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente puntos críticos. 81 puntos criticos | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente puntos críticos. 143 puntos criticos | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente puntos críticos. 110 puntos criticos | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente puntos críticos. 119 puntos criticos | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 96 puntos críticos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 188 puntos críticos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 136 puntos críticos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 30 puntos críticos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 246 puntos críticos.
|  | Recuperación del 100% de zonas forestales, afectadas por deslizamientos. | Recuperación de zonas forestales, afectadas por deslizamientos. Adquisición de especies forestales para los procesos bioingenieriles de reforestación. Repoblamiento y recuperación de zonas forestales en la zona rural de los parques naturales protegidos Las Marcadas, Alto del Nudo y bosque urbano, predios afectadas por delizamientos en la temporada de lluvias. | Protección de rondas hídricas y zonas caracterizadas como de amenaza y o riesgo | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL - GOBIERNO | CARDER GOBERNACIÓN PLANEACIÓN ALMACEN DIGER | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Se realizan reforestaciones y mantenimientos a reforestaciones en zon urbana y rural del municipio en zonas forestales protectoras de diferentes quebradas y humedales, en bosques urbanos y en predios de protección hídrica: Humedal Diagonal 25 La Pradera, Humedal Villa Carola, conjunto Varúa, Quintas del Bosque, Quintas de Aragón, Predio Las Camelias, Predio Agrovillas, vereda La Argentina, barrio el Limonar, barrio Santa Helena, barrio La Graciela, barrio Bombay III, barrio Altos de la Capilla. El material vegetal sembrado es en su mayoría entregado por la Carder a esta Secretaría, también se ha recibido donaciones por parte de empresas privadas. | No se realiza recuperación de zonas forestales afectadas por deslizamientos porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza recuperación de zonas forestales afectadas por deslizamientos porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza recuperación de zonas forestales afectadas por deslizamientos ya que el personal idoneo se encuentra en proceso de contratacion. | No se realiza recuperación de zonas forestales afectadas por deslizamientos ya que el personal idoneo se encuentra en proceso de contratacion. | Se realiza poda de guadual en la zona forestal protectora de la quebrada la AMOLADORA, barrio la primavera | No se realiza recuperación de zonas forestales afectadas por deslizamientos ya que para esta semana no se programo. | Se realiza mantenimiento de guaduales , en las zonas forestales y sendero | Se realiza mantenimiento, de reforestacion ladera norte del rio otun, | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda y mantenimiento de guadual en la zona forestal protectora de la quebrada la amoladora en la finca villa juana vereda filo bonito. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda y mantenimiento de guadual en la zona forestal protectora franja de retiro , quebrada la Soledad y limpieza de residuos ZFP humedal la macarenaa. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo rodal de guadua dentro de la franja forestal protectora de quebrada , que colinda con cerramiento en Guadilla del Conjunto Residencial Santa Lucia. | No se realiza recuperación de zonas forestales afectadas por deslizamientos ya que para esta semana no se programo. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo mantenimiento en la zona forestal protectora de la quebrada Dosquebradas del Barrio guayacanes donde se retiran residuos especiales. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental no realizo poda y mantenimiento de guadual en la zona forestal protectora | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental no realizo poda y mantenimiento de guadual en la zona forestal protectora | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo Tala de emergencia de guadua Que reposan en el área de la Z.F.P.Y Z.R.F.P. .se procedió por el ares de la corona del talud que comprende el colegio SALESIANO Y COLINDA con C.R.CASAS DE MILAN volcó en su totalidad.
| RECUPERACIÓN AMBIENTAL | Realizar el 100% de la tala o erradicación de arboles a los individuos y/o material vegetal que represente riesgo en la ladera | Realizar la tala o erradicación de arboles, guaduales, especies forestales a los individuos y/o material vegetal que represente riesgo en la laderas o microcuencas de zonas urbanas y rurales. | Intervención de especies en riesgo | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL | CARDER - DIGER | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Se realizaron acciones de mantenimiento y erradicación de 53 especies arbóreas que presentaban condiciones de riesgo, ubicados en la zona urbana del municipio en el conjunto Aguazul, barrio Guayacanes, Bombay, Los Molinos, Galaxia, Buenos Aires, Santa Mónica, La Badea y Camilo Torres. Respecto a los guaduales, se hizo poda en la carretera de la vereda el Estanquillo Parte Alta, y al lado del motel Penthouse vereda La Fría Km 8. | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato con la empresa Landscape y aún no se ha abierto un nuevo proceso de licitación para esa actividad. Respecto a guaduales, aún no se cuenta con personal operativo encargado de realizar ese tipo de actividades pues no se ha concretado el proceso de contratación | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato con la empresa Landscape y aún no se ha abierto un nuevo proceso de licitación para esa actividad. Respecto a guaduales, aún no se cuenta con personal operativo encargado de realizar ese tipo de actividades pues no se ha concretado el proceso de contratación | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua por emergencia ya que estaba al lado del un hogar del anciano. | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les en el conjunto residencial portal del sol , en la institución educativa mega colegio, BERNARDO LOPEZ PEREZ, Barrio la Macarena, y en el Hogar infantil del ICBF la Badea | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les en el colegio salesiano dicho material lo aprovecharan para bancas, casas de Milán, colegio Agustín nieto caballero, entrada principal avenida frailes | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les bosques de la acuarela 3, campreste c y cancha , via vehicular | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les en el CR reservas de la pradera, molivento de las villas etapa # 1, Barrio villa vento etapa 1 y 2 CR maracay. | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les y mantenimiento en los siguientes barrios, Vallarta, CC portal de la macarena, los pinos, catalán zona verde y primavera azul. | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les y mantenimiento en los siguientes barrios, Villas del campestre , Villas de los molinos etapa 1, el progreso peatonal, Campestre a, CR monserrate, Santa barbara parque residencial, puente pedregales, Urbanizacion el mirador, filo bonito , los combulos Molinos, se atiende emergencia en el Barrio campestre B, ya que se cayeron las guadas y esta fectando las casas. | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les y mantenimiento en los siguientes barrios, Santa monica, los Naranjos , CR Aguazul ( riesgo de caida subita he inclinacion sobre los techos de viviendas y vehiculos, campestre b , Via vehicular y peatonal aledaño al puente donde circunda la quebrada la Soledad. | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato , Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les y mantenimiento en los siguientes barrios, | Se realiza tala de emergencia .Árbol de especie (balso blanco), por caída súbita al cauce de la corriente Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les y mantenimiento en los siguientes barrios, el progreso, campestre B , Campestre D (por volcamiento sobre viviendas, cables eléctricos y luminaria) la pradera (se realiza el desorille de guaduales por riesgo y prevención), C.R propiedad horizontal loma linda, , Primavera azul ( por volcamiento sobre techo de la casa y había causado daños). | No se realizan acciones de tala y poda de árboles por la terminación del contrato Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo poda de Guadua les y mantenimiento en los siguientes barrios, primavera azul, campestre B, maracay avenida rapida, villas del campestre, bodegas eje nexos. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental, realiza intervencion tala arbol de emergencia por por afectaciones admosfericas colegio manuel elquin patarrollo, Se realizó mantenimiento de tala por emergencia de precipitaciones huracanadas y tormentas atmosféricas, Generando caídas súbita De material vegetal como son las guaduas que se evidencia afectación de la malla perimetral área de juegos INFANTILES punto INTERVENIDO C.R.CASAS DE MILAN, campestre B CAÑARTE, Se realiza poda de guaduas debido a inclinación y afectación sobre estructura (TECHO) en el barrio la pradera vía Naranjales, barrio Milán, villa ventó etapa 1, entrada principal a la U.N.A.D. CR siena. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental, realiza tala de emergencia punto intervenido campestre B, Se realiza la poda de M.T.O.DE RODALES DE GUADUAS punto intervenido barrio campestre D , Guadual volcado sobre quebrada la Vibora, CR casas de milan, | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental, realiza tala de emergencia punto intervenido: CR casas de milan ronda de la quebrada cañaveral, Primavera azul, emergencia sector la macarena, Colegio salesiano, altos de la capilla. Se realiza mantenimiento de guadual por inclinación y riesgo de caída de vivienda, en el barrio primavera azul.
|  | Recuperación del 100% de zonas forestales, afectadas por deslizamientos. | Reconversion puntos criticos | Emprender acciones para cambio de cultivos en zonas afectadas que contribuyan a la no repetición de la afectación | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL | CARDER | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, realiza proyecto comunitario de educación ambiental- PROCEDA enfocado en la reconversión de punto crítico, en el barrio Lara Bonilla 3 frailes. | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto
|  | Recuperación del 100% de zonas forestales, afectadas por deslizamientos. | Retiro de material vegetal presente en los cauces de las microcuencas de las serranía del Alto del Nudo y de Las Marcadas y en zonas de taponamiento de obras hidraulicas y vias en zonas urbanas. | Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos. | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER | CARDER | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Se hizo retiro de material vegetal de diferentes fuentes hídricas del municipio por riesgo de represamiento: quebrada La Víbora en Los Almendros, quebrada Cordoncillo en Bosques de la Acuarela III, quebrada Cañaveral en Jardín Colonial etapa I, quebrada Frailes en Alvaro Patiño, quebrada Aguazul en Bosques de la Acuarela 4, quebrada Manizales en Camilo Torres Plan 1, quebrada La Víbora en Casas de Milán, ladera en Pueblo Sol Bajo | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos, los cuales se encuentran en la fase final del proceso de contratación | No se realiza retiro de material vegetal de las fuentes hídricas porque no se cuenta con el personal idóneo debido a la terminación de sus contratos. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo limpieza de quebrada , de residuos especiales en fanja de proteccion hidrica quebrada manizales del barrio Sinai. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo limpieza de quebrada , de residuos especiales en fanja de proteccion hidrica quebrada la vibora. Se atiende emergencia en el Barrio campestre B, ya que se cayeron las guaduas y está afectando las casas en apoyo a Bomberos, Diger y defensa civil. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo limpieza de quebrada , la vibora Barrio la pradera y puente de centro comercial unico. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo embelleciendo parque de Dosquebradas, limpieza de reforestacion y limpieza de los humedales y limpieza del lodo del lago de la pradera. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo mantenimiento de guadual por volcamiento del mismo debido a derrumbe, sobre la quebrada la chillona, en el barrio guayacanes, se realiza retiro de material que reposa en la quebrada frayles, por caida subita. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestion Ambiental realizo limpieza de quebrada la amoladora del CR quintas de aragon, retiro y corte de material vegetal, | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, realiza el retiro y el volcamiento de guaduas que se precipitaron al cauce de la corriente hídrica en un aproximado de 2 metros cúbicos de punto intervenido la quebrada LOS MOLINOS ARBOL DE ESPECIES CASCO GUEY. FRONDOSO por caída súbita debido a vendavales tormentas atmosféricos Cuyo individuo reposa sobre el cauce de la quebrada denominada LA VIBORA parte interior de C R.CASAS DE MILAN. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, realiza limpieza de quebrada de material vegetal que se encontraba sobre la quebrada frailes del barrio campestre D, Barrio la paradera quebrada frailes puente que linda con el centro comercial único. | Para esta semana la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental no programo limpieza de quebrada.
|  |  | Limpieza de residuos solidos (rdc) y especiales en los cauces de las microcuencas de las serranía del Alto del Nudo y de Las Marcadas y en zonas de taponamiento de obras hidraulicas y vias en zonas urbanas. | Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos. | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER | CARDER | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas de las veredas Aguazul, Alto del Oso, Alto del Toro, Boquerón, El Rodeo Alto, El Rodeo Bajo, Filo Bonito, Gaitán Alto, La Cima, La Divisa, La Primera, La Rivera, La Unión, Los Molinos, Naranjales, Sabanitas, Santa Ana Alta y Santa Ana Baja. ubicadas en la Serranía del Alto del Nudo y de las Marcadas, se genera además apoyo para la adecuada disposición de residuos ordinarios generados en las viviendas con el fin de evitar prácticas que generen o aumenten los impactos ambientales negativos en fuentes hídricas, suelo y aire. | No se realiza recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición en zona urbana y rural por terminación de contrato con Aseo Plus. Actualmente el nuevo proceso de contratación está en su fase final en espera de fecha de inicio. | No se realiza recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición en zona urbana y rural por terminación de contrato con Aseo Plus. Actualmente el nuevo proceso de contratación está en su fase final en espera de fecha de inicio. | Se dio inicio al contrato # 823 de 2023, fecha de inicio 16 de Febrero el cual tiene como objetivo la limpieza de los puntos criticos del municipio con la recoleccion de todos aquellos residuos inservibles como colchones,camas,armarios, muebles y escombros, cabe aclarar que dichos recursos no provienen de la calamidad de ola invernal por ende son recursos de agua potable y saneamiento basico, no se cuenta con la informacion de las actividades realizadas desde la fecha de inicio hasta la fecha del reporte del 21 de febrero, por lo tanto dicha infotmacion se suministrara en el proximo reporte. | Se dio inicio al contrato # 823 de 2023, fecha de inicio 16 de Febrero el cual tiene como objetivo la limpieza de los puntos criticos del municipio con la recoleccion de todos aquellos residuos inservibles como colchones,camas,armarios, muebles y escombros, cabe aclarar que dichos recursos no provienen de la calamidad de ola invernal por ende son recursos de agua potable y saneamiento basico, no se cuenta con la informacion de las actividades realizadas desde la fecha de inicio hasta la fecha del reporte del 21 de febrero, por lo tanto dicha infotmacion se suministrara en el proximo reporte. | Se dio inicio al contrato # 823 de 2023, fecha de inicio 16 de Febrero el cual tiene como objetivo la limpieza de los puntos criticos del municipio con la recoleccion de todos aquellos residuos inservibles como colchones,camas,armarios, muebles y escombros, cabe aclarar que dichos recursos no provienen de la calamidad de ola invernal por ende son recursos de agua potable y saneamiento basico, no se cuenta con la informacion de las actividades realizadas desde la fecha de inicio hasta la fecha del reporte del 21 de febrero, por lo tanto dicha infotmacion se suministrara en el proximo reporte. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas de las veredas en Boqueron punto 1, 2, y 3 ,Renacimiento 1, 2 y 3 Rodeo alto, Boqueron punto 4,5,6,7,8,9,10 y 11, san isidro, filo bonito !,2,3,4,5, en pueblo sol, parque el ensueño, entrada al ensueño , avenida los molinos , barrio guadalupe, la aurora santa monica, santa isabel, campestre d, fabio vasquez. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas de las veredas en Boqueron punto 1, 2, y 3 Renacimiento 1, 2 y 3 Rodeo alto, Boqueron punto 4,5,6,7,8,9,10 y 11, comuneros altos y alto el toro . Barrio santa isabel, Galaxia, Bombai y Bosques de la acuarela. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas de las veredas enen Boqueron punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rodeo bajo 1 y 2 Boqueron punto ,la romelia, boca canoa, los guamos comuneros la estufita, renacimiento 1, 2 y 3. en la caseta comunal bella vista, entrada a venus, alpes bajo, AV ferrocarril punto 1 y 2 , el japon, galatea, los rosales punto 1 , la graciela punto 1, 2 y 3 AV simon bolivar, sector la popa bosques de la acuarela | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas Av los molinos punto 1,2,3, y 4 , puente los molinos, Barrio el japon 3,4 ,5 y mirador de la estancia , Barrio villa laura, los naranjos, parque guadalupe, primavera azul. en Vereda el cofre ,eñl cofre agua, agua azul , rivera baja, santa ana baja, | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Vereda santa ana punto 1,2,3, vereda el chaquiro 1 al 9 , vereda la argentina 1 y 2 , las Hortencias, Veredea la esmeralda 1, 2, 3, alto del nudo, Boqueron ; vereda la palma 1 al 6 y vereda el estanquillo , Buenos aires, Av ferrocarril, la pradera, lago la pradera punto 2 , la macarena, puente los naranjos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Total de puntos intervenidos para esta semana 73 en la zona rural con un total de 5 toneladas, en Veredas : el rodeo punto 1 al 11, los molinos , sabanitas, buena vista, Boqueron punto 1 al 14, santa ana 1, 2 y 3 , la argentina, el chaquiro, la argentina, la union, la palma, la union, la fria, el estanquillo. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Total de puntos intervenidos para esta semana 76 en la zona rural con un total de 5.1 toneladas, en Veredas : El rodeo punto 1 al 6, santa ana punto 1 y 2 , Boqueron punto 1 al 5, el chaquiro ,la esperanza,V frailes punto 1 y 2 , gaitan alto, la argentina, buena vista. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Total de puntos intervenidos para esta semana116 en la zona rural con un total de 5.5 toneladas, El rodeo punto 1 al 6, santa ana punto 1 y 2 , Boqueron punto 1 al 5, agua azul , el chaquiro , la argentina, el sinai, la union. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Total de puntos intervenidos para esta semana116 en la zona rural con un total de 5.5 toneladas, El rodeo punto 1 al 6, santa ana punto 1 y 2 , Boqueron punto 1 al 5, agua azul , el chaquiro , la argentina, el sinai, la union. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Total de puntos intervenidos para esta semana 17 en la zona rural con un total de 4,36 toneladas, en Veredas : El rodeo punto 1 al 6, santa ana punto 1 y 2 , Boqueron punto 1 al 5, el chaquiro bajo ,la esperanza, , gaitan alto, la argentina, la esperzanza, el sinai. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos ordinarios dispuestos inadecuadamente en las vías y zonas públicas : Total de puntos intervenidos para esta semana 66 en la zona rural con un total de 5.040 toneladas, en Veredas : el rodeo punto 1 y 2 Boqueron punto 1 al 5, la argentina, la union, la palma, la fria, estanquillo, el rodeo, santa ana, santa ana baja, la argentina, el chaquiro, la esmeralda, buena vista, la esperanza, las hortencias, la fria, filo bonito.
|  |  | Limpieza de los puntos criticos con presencia de residuos especiales generados por la ola invernal | Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos. | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER | CARDER | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 100 puntos críticos. | No se realiza recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición n zona urbana y rural por terminación de contrato con Aseo Plus. Actualmente el nuevo proceso de contratación está en su fase final en espera de fecha de inicio. | No se realiza recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición n zona urbana y rural por terminación de contrato con Aseo Plus. Actualmente el nuevo proceso de contratación está en su fase final en espera de fecha de inicio. | Se dio inicio al contrato # 823 de 2023, fecha de inicio 16 de Febrero el cual tiene como objetivo la limpieza de los puntos criticos del municipio con la recoleccion de todos aquellos residuos inservibles como colchones,camas,armarios, muebles y escombros, cabe aclarar que dichos recursos no provienen de la calamidad de ola invernal por ende son recursos de agua potable y saneamiento basico, no se cuenta con la informacion de las actividades realizadas desde la fecha de inicio hasta la fecha del reporte del 21 de febrero, por lo tanto dicha infotmacion se suministrara en el proximo reporte. | Desde el día 16/02/2023 hasta la fecha se realizó intervencion en las vias principales de las veredas Boqueron y el Rodeo con un total de 176 toneladas. hasta la fecha se realizó un total de recolección de 56 puntos críticos distribuidos en toda la zona urbana del Municipio, con un total de 900 kilos. | Desde el día 16/02/2023 hasta la fecha se realizó intervencion en las vias principales de las veredas Boqueron y el Rodeo con un total de 176 toneladas. hasta la fecha se realizó un total de recolección de 56 puntos críticos distribuidos en toda la zona urbana del Municipio, con un total de 900 kilos. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 20 puntos críticos. con un totgal de 143 toneladas aproximadamente. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 32 puntos críticos. con un totgal de 124.8 toneladas aproximadamente. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 81 puntos críticos. con un totgal de 105, 16 toneladas aproximadamente. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 143 puntos críticos. con un totgal de 146 Toneladas aproximadamente. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado, se realiza la atención de aproximadamente 110 puntos críticos. con un totgal de Toneladas 106,71 aproximadamente. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado,Total de puntos intervenidos para esta semana 46, en la zona urbana con un total de 99,13 toneladas, en los siguientes puntos: Bosques de la acuarela punto 1, 3, 3, 4, 5, Av simon bolivar 1, 2, 3, 4, 5, puente san fernando, la graciela punto 1 y 2, urbaniizacion la macarena, campestre c, lago la pradera, campestre D 1 y 2, Guadalupe 1 y 2 , san judas 1 y 2, la popa, via al japon 1, 2 y 3 | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado,Total de puntos intervenidos para esta semana 60, en la zona urbanal con un total de 156.8 toneladas, en los siguientes puntos: Humedal pradera alta, lago la pradera, la pradera reserva del lago, glorita lago la pradera punto 1 y 2 , barrio la pradera, puente santa monica, puente los molinos, AV los molinos punto 1 a 4, buenos aires, santa isabel el arenal, | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado,Total de puntos intervenidos para esta semana 72, en la zona urbana con un total de 122 toneladas, en los siguientes puntos:Puente los naranjos, buenos aires, la graciela punto 1 y 2 , entrada barrio san diego, el crucero, glorieta macro, cancha saturno, los cambulos, japon, la estancia, la ocarina,santa isabel, pradera alta, lago la pradera. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado,Total de puntos intervenidos para esta semana 72, en la zona urbana con un total de 122 toneladas, en los siguientes puntos:Puente los naranjos, buenos aires, la graciela punto 1 y 2 , entrada barrio san diego, el crucero, glorieta macro, cancha saturno, los cambulos, japon, la estancia, la ocarina,santa isabel, pradera alta, lago la pradera. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado,Total de puntos intervenidos para esta semana 13, en la zona urbanal con un total de 64 toneladas, en los siguientes puntos: Frailes, galaxia, san gregorio, Av simon bolivar entrada a san diego, la capilla, santa teresita, el cucero, san judas, el arenasl santa isabel, detras del colegio pablo sexto. | Se realizan rutas de recolección de residuos especiales y residuos de construcción y demolición dispuestos inadecuadamente en zonas y vías públicas de la zona urbana del municipio realizando la gestión integral y eliminando residuos que pudieran generar obstrucciones en fuentes hídrica o taponamiento del sistema de alcantarillado,Total de puntos intervenidos para esta semana 50, en la zona urbanal con un total de 180 toneladas, en los siguientes puntos: bosques de la acuarela, los pinos, santa isabel, la romelia, chec santa isabel, campestre a, b ,c y d el bohio, Av principal campestre, primavera azul, puente los molinos, intercambiador del mega bus, puente los naranjos, buenos aires, bombay, villa del campo, la pradera, satna isabel, detras del colegio pablo sexto, los molinos detras de la alcaldia. .
|  |  | Gestionar auxilio economicos para los agricultores afectados por inundación. | Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos. | DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER | CARDER | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto | No se realizan acciones para este punto
| MANEJO DE AGUAS | Acueductos Comunitarios de la zona afectada incluidos en procesos de fortalecimiento intitucional | Fortalecer los Acueductos Camunitarios afectados por esta calamidad en los componentes administrativos, legales, tecnico y operativos, aydudandolos en la identificacion de la necesidad y con ello acompañarlos en sus intervenciones. |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE SALUD |  | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
|  | Construcción de Obras de Reduccion | Construcción de obras de reducción de vulnerabilidad intervención correctiva y prospectiva para la reducción del riesgo mediante la recuperación y rehabilitación de desastres en zonas afectadas por emergencias en el municipio de dosquebradas risaralda sector serranía alto del nudo, las marcadas y zona urbanas en el municipio de dosquebradas risaralda | Obras de reforestación, obras bio ingenieriles, obras para el control de aguas superficiales, Obras de mitigación. Los recursos se gestionaran con entidades de orden Municipal, Departamental y Nacional. | CMGRD | GOBERNACIÓN CDGRD CARDER UNGRD | X | X | X | X | X | 7669828559 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Monitoreo de la Dinámida de la emergencia para identificar las condiciones de estabilidad de la Zona Afectada. | Esta acción se realizará con profesionales y contratistas de las dependencias del CMGRD. | CMGRD | GOBERNACIÓN CDGRD CARDER | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  |  | Estudios, diseños de acciones de mitigación para las viviendas afectadas por las emergencias para salvaguardar las vidas humanas en el municipio de dosquebradas risaralda | Esta acción contempla realizar estudios de suelos, de estabilización de taludes, hudráulicos, topográficos, geotécnicos, estructurales, ambientales, forestales. | CMGRD | GOBERNACIÓN CDGRD CARDER | X | X | X |  |  | 821278501 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Intervenciones correctivas para la estabilidad de taludes en el municipio de dosquebradas risaralda | Brindar seguridad a las a las personas y a las viviendas aledañas al sitio. Municipio de Dosquebradas a traves de la secretaria de obras publicas e infraestructura y Secretaría de Infraestructura Departamental. | OBRAS PUBLICAS - DIGER | CARDER GOBERNACIÓN | X | X | X |  |  | 3321948748 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción de obras de protección y control de cauce de la Quebrada La Fría, el Oso, Barrizal, Gutierrez, Mulatos, Plateros, Mandarino, Aguazul, Tomineja, Cordoncillo y la Amoladora y demás afluentes de la serranía del alto del nudo y las marcadas del municipio de Dosquebradas risaralda | Brindar seguridad a las a las personas y a las viviendas aledañas al sitio. Municipio de Dosquebradas a traves de la secretaria de obras publicas e infraestructura y Secretaría de Infraestructura Departamental. | OBRAS PUBLICAS - DIGER | GOBERNACIÓN | X | X |  |  |  | 11136996017 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción muro de contención en los sectores Santiago Londoño, Comuneros, Playa Rica, Divino Niño, Libertadores y San Félix del municipio de Dosquebradas risaralda | Construcción de Obras de Reduccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | GOBERNACIÓN CDGRD CARDER UNGRD | X | X | X | X | X | 8877805419 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda la Union sector el Higueron la Cecilia, la Cruz, caserio y parte baja del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 2293296610 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción de obras de mitigacion del riesgo en el sector de Quintas del Bosque manzanas 5 6 y 7 en el municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 2605432888 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción de obras de mitigacion del riesgo en el sector de los Cerezos en el municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 1276337218 | X | X | X | X | X | X
|  |  | construcción muro de contención y barreras trasversal en los sectores santiago londoño, comuneros, playa rica, divino niño, libertadores y san félix en el municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 24082178316 | X | X | X | X | X | X
|  |  | construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda la esperanza del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 477142312 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda sabanitas del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 614156222 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción muro de contención y barreras trasversal en la quebrada cordoncillo en el municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 3026199288 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción muro de contención y barreras trasversal en la quebrada gutierrez en el municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 2425241704 | X | X | X | X | X | X
|  |  | construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda la cima del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 2106694054 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construcción de obras para el manejo de aguas superficiales y de escorrentía en las vias rurales del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 2074215774 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Intervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres, mediante el control de inundaciones de la quebrada agüita - Montebonito y obras de estabilización de taludes para la protección de las viviendas de la comuna 2 y 5 del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de obras de mitigación en la quebrada aquitamontebonito para protección de las comunidades aledañas al sector de japon, polideportivo el japon, valher, aurora y demas comunidades entre las comunas 2 y 5 | CMGRD | DIGER | x |  |  | x |  | 19000000000 | x | x | x | x | x | x
|  |  | Intervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres mediante la recuperación y rehabilitación de desastres en zona afectadas por emergencia en el municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de obras de mitigaciónen los sectores de buenos Aires y quebrada Frailes sectror la pradera, zona aledaña I.E Santa Juana, | CMGRD | DIGER | x |  |  | x |  | 2500000000 | x | x | x | x | x | x
|  |  | Construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda aguazul del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 1175784664 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Recuperación, Reconstrucción y Rehabilitación de las vias rurales y cunetas perimetrales del municipio de dosquebradas del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de Reduccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 28770574466 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Construccion y adecuacion puentes y pontones en los corregimientos serranía alto del nudo y las marcadas del municipio de Dosquebradas Risaralda | Construcción de Obras de Reduccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana | CMGRD | OBRAS PUBLICAS - DIGER | X | X |  | X |  | 19805340596 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Adquisición de Elementos para Fortalecer el Proceso de Manejo de Desastres | Esta acción está orientada a la celebración de contratos de suministro para la adquisición de elementos propios de la actividad de atención de emergencias de los organismos de socorro integrantes del CMGRD- Cuerpo Oficial de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y PONALSAR - SECRETARIA DE GOBIERNO. | ORGANISMOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS | CMGR | X | X |  | X | X | 500000000 | X | X | X | X | X | X
|  |  | Seguimiento a la ejecución del plan de acción especifico para la calamidad publica | la Administración Municipal con el apoyo de talento humano llevará acabo durante el periodo de la calamidad los proceso de segumiento para el cumplimiento del Plan de accion de la Calamidad Publica | SECRETARÍA DE PLANEACION | CMGRD | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
|  |  | Cierre de la calamidad publica declarada | la Administración Municipal con el apoyo de talento humano a traves del CMGR presentarán los informes de cumplimineto y autorización del cierre de la calamidad publica. | CMGR | SECRETARÍA DE PLANEACION | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
[7 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 144590451356
JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO ALCALDE MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables. El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGRD/CDGRD o CMGRD

## Table 2
Monitoreo de la Dinámida de la emergencia
Estudios, diseños de Acciones de Mitigación
Manejo de aguas Superficiales
Intervenciones correctivas para la estabilidad de talud
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Recuperación (Rehabilitación y Reconstrucción)

## Table 3
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
CONSTRUCCION DE OBRAS

## Table 4
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion
Construcción de Obras de Reduccion

## Table 5
| FORTALECIMIENTO DEL CMGRD | Construcción de Obras de Reduccion
Fortalecimiento institucional
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Seguimiento y Evaluación a la Calamidad | Seguimiento y Evaluación a la Calamidad
Seguimiento y Evaluación a la Calamidad