## MATRIZ BIM
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” MATRIZ DE RIESGO - ANEXO 4
CODIGO DEL CONTRATO DE INTERVETORÍA: EDUH-OC-003-2023
FORMATO. | [5 empty] | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE CURRULAO DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020058370107”
VERSIÓN.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"
Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUÍEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
[15 empty] | IMPAC. TRATAMIENTO | [9 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN |  | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO |  |  | 1. RARO | 1. INSIGNIFICANTE | PROBABILIDAD+IMPACTO | BAJO | (a) Evitar el Riesgo
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Comité de contratación. Estudio de Mercado. Diseños revisados y definitivos. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | DESASTRES ECONÓMICOS |  | 2. IMPROBABLE | 2. MENOR | VALOR ENTRE 2 Y 10 | MEDIO | (b) Transferir el Riesgo
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación. | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Estudio de mercado. Comité de contratación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica. | Una vez durante la etapa de contratación. |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | EXISTENCIA DE MONOPOLIOS |  | 3. POSIBLE | 3. MODERADO |  | ALTO | (c) Aceptar el Riesgo
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada elaboración y formulación de la invitación a proceso de contratación. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad , socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |  |  |  | REGULATORIOS |  |  | 5. CASI CIERTO | 5. CATASTRÓFICO |  |  | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo
4 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia. | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectivas las polizas de cumplimiento. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |  |  |  | AMBIENTALES
5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección. | Revocatoria y o declaratoria de desierta del Proceso de selección. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad, socializado en Comité de Contratación. Invitación apropiada a proponentes. Buen manejo del Registro Provedores Interno. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Seguimiento a la decisiones tomadas en el Comité de Contratación. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
6 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIEROS | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Buen análisis de la propuesta a presentar. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas. Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
7 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Descripción inexacta o incompleta de los servicios, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad. | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad mediante , socializado en Comité de Contratación. Buen estudio de mercado. Buen estudio de la propuesta recibida. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación y en la etapa contractual. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
8 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar. | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Identificación de la necesidad , socializado en Comité de Contratación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas para cumplir con la necesidad. | Una vez durante la etapa de contratación.
9 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Análisis de la invitación recibida. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIEROS | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Comité de Contratación. Estudio de Mercado. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de contratación.
11 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Comité de contratación. Comité de evaluación. Carta de Invitación y requisitos inhabilidades e incompatibilidades. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas por EDUH para cumplir con la necesidad. | Una vez durante la etapa de selección.
12 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en SECOP y/o Invitación. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Estudio de Mercado. Definición de los requisitos. Registro de proveedores. Manual de Contratación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad. | Una vez durante la etapa de selección.
13 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | El contratista no entrega los documentos que soportan los tramites para legalizar el contrato. El contratista no corrige los errores que existan en las pólizas de manera inmediata. | Declaraciones de incumplimiento a contratista para aplicar multas o clausulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos en la prestación del servicio | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Carta de Invitación. Registro de Proveedores. Solicitud de Póliza de Seriedad de la Oferta. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Seguimiento estricto al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. | Permanente durante la etapa de contratación.
14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Manipulación de documentos por parte de los oferentes, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados. | Adjudicación de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratacion revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Verificación de la información recibida por parte del contratista. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante la etapa de contratación.
15 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada formulación del documento contractual. | Ejecución inadecuada del contrato | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Subsanación a través de otrosí y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN | Revision y entendimiento del contrato al momento de ser recibido por el supervisor. | Permanente durante la etapa de contratación.
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto. | Si es en la etapa de ejecución, se requerirá modificar el contrato en su valor y en los anexos técnicos. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | EDUH | Supervisión constante al contrato Seguimiento presupuestal | 2. IMPROBABLE | 2 | 1. INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | BAJO | NO | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Seguimiento y control financiero por parte del supervisor. | Permanente durante la etapa de ejecución.
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la iniciación del contrato por falta del interventor. | Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Comité de contratación. Comité de evaluación. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | NO | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. | Una vez durante la etapa de selección.
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante al contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | NO | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento al contrato en la etapa de ejecución. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. Seguimiento y control por parte del supervisor. | Permanente durante la etapa de ejecución.
19 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. | Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | EDUH | Estudio de Mercado. Definición de la necesidad Revisión en Comité de Contatación. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Claridad en la redacción de las cláusulas. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante todas las etapas del proceso de contratacion
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Supervisión constante del contrato durante la ejecución. Cronograma de obra y seguimiento a la ruta critica para conocer los requisitos necesarios para su correcta ejecución. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Realización de comités periodicos con el contratista, con el fin de conocer cada detalle de la ejecución del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH CONTRATISTA | Supervisión constante del contrato. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual. | Permanente durante la etapa de ejecución.
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas. | 2. IMPROBABLE | 2 | 2. MENOR | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos. contratados. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | SI | EDUH | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Seguimiento y control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual. | Permanente durante la etapa de ejecución.
24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | EDUH | Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general | 1. RARO | 1 | 2. MENOR | 2 | 3 | BAJO | NO | EDUH | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso. | Permanente durante la etapa de liquidación.
Note on AA9: MONITOREAR RIESGOS. (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. (e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Note on BG9: PLANEACIÓN. Elaboración plan anual de adquisición y pliego de condiciones: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
Note on BG10: SELECCIÓN. Apertura y Adjudicación (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Note on BG11: CONTRATACIÓN. Adjudicación del Contrato. (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.