## MATRIZ DE RIESGOS APT
MATRIZ DE RIESGOS
LA ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CUERO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, CONFORME A ANEXO TÉCNICO
ITEM | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor, Asesor Calidad y Contratista | Con la Reunion de Coordinacion | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Control y verificación al alcance. | Mensual
2 | General | Interno | Ejecución | Naturales | Catastrófico (terremoto, inundación etc.) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Medio | CONTRATISTA | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Control y verificación del alcance. | Mensual.
3 | Especifico | Externa | Ejecución | Ambientales | Incumplimiento políticas ambiéntales. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 |  | Bajo | CONTRATISTA | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y Contratista | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Control y verificación del alcance. | Mensual.
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato. | Demora en el inicio de la ejecución. | 1 | 2 |  | Bajo | ADJUDICADO | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor y Contratista | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento.
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
6 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual
7 | General | Externo | Selección | Económico | Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC / Contratista | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
8 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Desabastecimiento de la materia prima | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control y verificación al alcance. | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto. | Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista - FAC | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado | Mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 3 | 5 | 8 | Alto | Fac y Contratista | Para mitigar este riesgo es obligación y responsabilidad del contratista informar a oportunamente cualquier tipo de circunstancia sobre esta situación que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista y Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Verificar la variación de los precios del mercado y ajustar los items que estén sujetos a la variación de TRM de acuerdo a las necesidades de la entidad, previa aprobación del ordenador del gasto. | Semanal
11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. | Ausencia de recursos de parte del contratista para la ejecucion del contrato y posible incumplimiento por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Seguimiento oportuno de verificación al adjudicatario del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Supervisor y Contratista | Desde estudios previos | Plazo ejecucion contrato | Control de verificación del alcance | Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución