MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TPO | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | impacto | Valoración del riesgo | categoría | ¿A quién se reasigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto Después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | fecha estimada en que se inicia el Tratamiento y se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÒN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total, parcial o tardío de las obligaciones contraídas | Este riesgo afecta el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | bajo | CONTRATISTA | Garantía de cumplimiento / La Entidad a través del supervisor, ejerce su función de vigilancia y control. . | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Área Jurídica / Supervisor del Contrato | La entidad a través del supervisor, ejerce su función de vigilancia y control; así como la verificación previa al pago del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los comités técnicos que se deben llevar a cabo al inicio, transcurso y terminación del contrato. | El Supervisor del contrato verifique el cumplimiento de las obligaciones | Durante toda la ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el pago | Disminución del flujo de caja del Proveedor | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Establecer fecha máxima de pago de acuerdo con la presentación de los informes de supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | En la etapa de supervisión | Realizando seguimiento al informe de supervisión | En la ocurrencia del evento |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retrasa o frena la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que está obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato y hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | 1. Alteración del orden público, medidas restrictivas debido a la pandemia, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, guerras. . 2. Afectaciones globales | Afectación al cronograma de ejecución del contrato (suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual). El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / contratante | Medidas de contingencia para superar atrasos. La supervisión del contrato deberá realizar una reunión de seguimiento para concertar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes frente a los componentes del proyecto que resulten afectados por la alteración del orden público. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Contratista / contratante | Una vez se materialice el riesgo de manera oficial. | Supervisión de las actividades en campo. | Permanente |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en las condiciones técnicas iniciales del proyecto, como mayores cantidades de obra. | Modificaciones presupuestales por costos adicionales y prórrogas al contrato suscrito. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Correcta planeación del proyecto y definición clara del alcance del mismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Equipo técnico estructurador del proceso | En la etapa de planeación y durante toda la etapa de ejecución | Seguimiento del Supervisor | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los precios de insumos por encima de lo establecido en la forma de pago. Cambian las condiciones macroeconómicas (Ej.: TRM, IPC, ICCP, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado | Modificación de la estructura de costos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar por parte del contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la elaboración de la propuesta y hasta la liquidación del contrato | El contratista debe analizar las variables financieras para la elaboración de su oferta para que esta se adecue con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el equilibrio del contrato. | Permanente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Retrasos en el cronograma, afectación en las condiciones del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartida | Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la celebración del contrato que afecten el desarrollo del contrato con el fin de estudiar los ajustes a los que hubiere lugar. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | Desde el inicio de ejecución y hasta la liquidación del contrato | Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la celebración del contrato que afecten el desarrollo del contrato con el fin de estudiar los ajustes a los que hubiere lugar. | Permanente |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demoras en el inicio de la ejecución debido a la falta del cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio | Retrasos en el plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartida | Establecer términos y plazos máximos para la firma de documentos y entrega de garantías- Solicitud de RP de forma ágil | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Secretaría de Infraestructura | Desde la publicación del cronograma y hasta la firma del acta de inicio | Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la Secretaría de Infraestructura | Una vez realizada la adjudicación del contrato |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal. | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo | 3 | 2 | 5 | Medio | Compartida | El Contratista deberá recopilar información asociada a posibles cambios climáticos y tenerlo en cuenta en la estructuración de su plan de trabajo e informar a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | Desde la firma del acta de inicio y hasta la entrega de las obras | Seguimiento por parte del contratista y del contratante de los posibles cambios climáticos adversos | Permanente |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones y normas técnicas establecidas. | Retraso en la entrega el obra y demoras en la satisfacción de la necesidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectivas la garantías de cumplimiento y calidad de los bienes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | Desde la firma del acta de inicio y hasta la liquidación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Reemplazo de personal durante la ejecución del contrato | Retrasos en el plazo de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de los requisitos y perfiles del personal mínimo requerido y cumplimiento de las obligaciones del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la adjudicación y hasta el acta de terminación y recibo de las obras | Seguimiento del supervisor | Permanente |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Impacto adverso sobre la ejecución del contrato por causas derivables de lluvias atípicas. | Retrasos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | La entidad deberá tener en cuenta el pronóstico del clima para la programación de los suministros para el mantenimiento de vías. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratante | Desde la firma del acta de inicio y hasta la finalización del contrato | Seguimiento por parte de la entidad de los posibles cambios climáticos adversos | Permanente |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y maquinaria requerida | Modificación del plazo de ejecución o suspensión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión de la disponibilidad en el mercado de los insumos y materiales necesarios para la ejecución del objeto contractual. El contratista deberá tener a disposición todos los materiales y maquinaria necesarios que se requieren para la ejecución del objeto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la elaboración de la propuesta y hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor | Permanente |
| 14 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Seleccionar aquellos contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Designar un comité asesor evaluador con las competencias suficientes y necesarias para realizar la evaluación de las ofertas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratante | Desde que se realiza la designación del comité evaluador y hasta la adjudicación del proceso | Revisión del informe de evaluación | Durante toda la etapa de evaluación y selección |