INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y APOYO A LA GESTIÓN.

| - INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE CONTRATO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CSPSP N° 013 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 06 DE ABRIL DE 2023 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y DESARROLLO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD- PAMEC EN LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER. |
| CONTRATISTA / REP. LEGAL | LOREN YINET ORTIZ CHIVATÁ |
| NIT / DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 1.096.958.336 de Málaga Santander |
| VALOR | $ 8.000.000 |
| PLAZO | 4 MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO | 06 DE ABRIL DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA | 09 DE AGOSTO DE 2023 |

| PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME | 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 05 DE JUNIO DE 2023 |  |
| NÚMERO DE INFORME | 2 |  |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|  | 50% | 25% |

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | GUSTAVO ANDRES BOADA MÁRQUEZ |
| --- | --- |
| CARGO / CONTRATISTA | GERENTE |

| - GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS |  | EVIDENCIAS |  |
| 1. | Asesorar y desarrollar el Proceso del Sistema Único de Habilitación y la Implementación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Atención en Salud – PAMEC de la E.S.E Hospital San Antonio. | Seguimiento de la ejecución del PAMEC 2023, con la realización de actividades como diseño y actualización de guías y protocolos institucionales para los servicios de odontología, fisioterapia y enfermería. |  | PAMEC 2023 |  |
| 2. | Planear y evaluar los Planes de Mejoramiento generados en la autoevaluación del Sistema Único Habilitación (SUH) y del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud (PAMEC). | Se diseña formato para el seguimiento de la ejecución de las oportunidades y acciones de mejora planteadas para el segundo trimestre |  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PAMEC |  |
| 3. | Fortalecer la viabilidad de la institución y del sistema, a partir del cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos para la prestación de los servicios de salud que ofrece la institución, desde la identificación de las acciones de mejora, teniendo como base los estándares máximos de calidad, promoviendo la elaboración de planes de mejoramientos que permitan la satisfacción de los usuarios. | Identificación de fallas de calidad en las áreas y creación de acciones de mejoramiento que propendan por el bienestar del usuario y el personal, y la calidad del servicio. |  | AUDITORIAS INTERNAS |  |
| 4. | Revisar la información de la institución que se encuentra en la base de datos del aplicativo REPS; verificar si está actualizada; reportar novedades, cierres temporales de servicios y reanudación; actualizarla conforme a lo preceptuado en el numeral 26.1 del Artículo 26 Resolución N° 3100 de 2019. | Se revisa información de la institución contemplada en la base de datos del aplicativo REPS, y se plantean actualizaciones a realizar en los próximos meses. |  | APLICATIVO REPS |  |
| 5. | Realizar la autoevaluación, verificando las condiciones de habilitación establecidas en el Manual de Prestadores y de Habilitación de Servicios de Salud y posterior declaración de su cumplimiento en el REPS. | No aplica para esta cuenta. |  | NO APLICA |  |
| 6. | Definir planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la Autoevaluación. | Se definen planes de mejora en el documento RUTA CRITICA PAMEC 2023 por grupos de estándares, se priorizan y se definen encargados. |  | RUTA CRITICA PAMEC 2023 |  |
| 7. | Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento. | Se hace distribución de ejecución de los planes de mejora en el formato de seguimiento institucional por trimestres. |  | PLANES DE MEJORAMIENTO |  |
| 8. | Implementar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la E.S.E Hospital San Antonio. | Se HACEN CORRECCIONES AL documento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la E.S.E hospital san Antonio cerrito. (INCLUSIÓN DE AVANCES 2021 Y 2022 ) |  | DOCUMENTO PAMEC 2023 |  |
| 9. | Como resultado de las actividades antes descritas, el Contratista como productos a entregar deberá genera los siguientes documentos: *Informe de los planes de mejora definidos de acuerdo a la autoevaluación del sistema único de habilitación. *El documento “Programa de auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud” con sus respectivos anexos e acuerdo a cada paso de la ruta crítica. | ACTIVIDAD PROPIA DEL CARGO |  | NO APLICA |  |
| 10. | Las demás actividades conexas que sea necesario desarrollar para garantizar el cumplimiento a satisfacción del Objeto contractual. | ACTIVIDAD PROPIA DEL CARGO |  | NO APLICA |  |
| - RELACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES SI APLICA |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PERÍODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA |  | VALOR PAGADO |
| PENSIÓN |  | 2022-05 | 2022-06-05 |  | 160.000 |
| SALUD |  | 2022-05 | 2022-06-05 |  | 125.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES |  | 2022-05 | 2022-06-05 |  | 24.400 |
| PARAFISCALES |  | - | - |  | - |

- ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS - N° FOLIOS - Documento PAMEC 2023 - Ruta crítica 2023 - Seguimiento al plan de acción - Planes de mejoramiento - Documentos evidencias ejecución - Auditorias internas - Auditorias Externas

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE Y CÉDULA LOREN YINET ORTIZ CHIVATÁ C.C. N° 1.096.958.336 DE MÁLAGA

Original: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Copia: SUPERVISION – CONTABILIDAD

CUENTA DE COBRO N° 01

LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER

NIT: 804.013.228-5

DEBE A:

NOMBRE:			LOREN YINET ORTIZ CHIVATA

C.C. N°:			1.096.958.336 de Málaga.

DIRECCION: 		Barrio Esmeralda.

TELEFONO:			317 6832365

CIUDAD:			Cerrito Santander

FECHA:			05 DE MAYO DE 2023

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y DESARROLLO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD- PAMEC EN LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER. Según CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 013 de 2023, correspondientes al periodo comprendido entre el seis (06) de Mayo hasta el cinco (05) de Junio de dos mil veintitrés (2023). | $2.000.000 |
| TOTAL | $2.000.000 |

Atentamente,

___________________________

LOREN YINET ORTIZ CHIVATA

C.C. N°:1.096.958.336 de Málaga.