## PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO N° 9 - OFERTA ECONOMICA
CONCURSO DE MERITOS - 4135.010.32.1.116-2023
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI |  |  |  |  | PORCENTAJE DE IVA | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR INCLUIDO IVA ITEM
PROYECTO "Guía para la elaboración de los estudios del sector"
FASE | ÍTEM | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
1. FASE DE PLANEACIÓN | 1.1 | Elaborar y presentar plan de trabajo al Supervisor del contrato para su respectiva aprobacion . | Plan de Trabajo | Documento en el que se presenten según las especificaciones del contrato: i) actividades, ii) entregables, iii) fecha estimada de entregas parciales, iv) cronograma de actividades; v) propuesta metodológica; vi) contacto del responsable o coordinador del proyecto por parte del proveedor; vii) perfiles y datos de contacto del equipo de trabajo aportado por el contratista y vii) recursos, espacios y/o herramientas del DACP requeridos para el cumplimiento de las actividades. |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Presentar una propuesta metodológica de trabajo para el desarrollo de las actividades en ejecución del contrato.
2. FASE DE DIAGNÓSTICO | 2.1 | Identificar el marco regulatorio vigente para la estructuración del contenido que debe tener un análisis del sector | Documento de diagnóstico sobre la situación actual en la elaboración de Análsis del Sector | Documento de diagnóstico sobre la situación actual en la elaboración de Análsis del Sector por parte de los diferentes organismo, el cual debe contener: i) Marco normativo; ii) Análisis PAA 2021 Y 2022; iii) Análisis de la aplicación de las metodologías y herramientas de planeación en la elaboración de estudios del sector; iv) Análisis estadístico de la metodología(s) para la determinación de requisitos habilitantes; iv) Análisis de la información de contexto; v) Diagnóstico; vi) Propuesta de oportunidades de mejora; vii) Actas con listados de asistencia y evidencia fotográfica de las mesas de trabajo y de la socialización. |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Identificar fuentes de información actualizadas por sectores y subsectores de la economía con base en las categorías y subcategorías definidas en los Planes Anuales de Adquisiciones de las vigencias 2021 y 2022 que agreguen valor al proceso de contratación y permita la toma de decisiones oportunas.
| 2.3 | Convocar y realizar mesas de trabajo con los funcionarios o colaboradores que intervienen en la planeación y tramites presupuestales de la gestión contractual de los organismos de la Administración Central, para analizar la aplicación de las metodologías y herramientas de planeación previas a la elaboración de estudios del sector e identificar oportunidades de mejora
Convocar y realizar mesas de trabajo con los equipos de contratación de los organismos de la Administración Central Distrital para recopilar información de contexto en la elaboración de estudios del sector de los diferentes procesos de contratación adelantados por el Distrito, e identificar oportunidades de mejora.
| 2.4 | Revisar la metodología empleada por el Distrito para la determinación de requisitos habilitantes de carácter financiero y organizacional (Winzorización y Puntuación Z) e identificar oportunidades de mejora.
| 2.5 | Elaborar un diagnóstico a partir de la información recopilada en las actividades anteriores sobre los procedimientos aplicados en materia de planeación, presupuesto, análisis del sector y proponer oportunidades de mejoras y/o recomendaciones.
| 2.6 | Socializar el documento de diagnóstico ante los funcionarios del DACP.
3. FASE DE DISEÑO | 3.1 | Evaluar la necesidad de incorporar modificaciones al procedimiento de "Estudios del Sector" | Guía para la elaboración de los estudios del sector para la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali | Documento que debe contener: Introducción, Objetivo, Alcance, Marco Legal, Aspectos Generales del Mercado, Análisis de la Demanda, Análisis de la Oferta, Aspectos técnicos del bien o servicio, Análisis de Riesgos, Conclusiones y Recomendaciones (Ver detallatado en el anexo "Contenido minimo de la Guia de Analisis del Sector". Anexos: a) Formato de Estudio del Sector con su respectivo instructivo b) Actualización del procedimiento de Estudios del Sector |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Recomendar metodología(s) para la obtención sistemática de información que permita aplicar determinar indices de capacidad financiera e Índices de capacidad organizacional habilitantes diferenciales de acuerdo a lo establecido en normatividad vigente.
| 3.3 | Plantear opciones adicionales de tratamiento de datos con métodos estadísticos para la determinacion de requisitos financieros y organizaciones habilitantes en formato excel.
| 3.4 | Elaborar el documento denominado "Guía para la elaboración de los estudios del sector para la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali"
| 3.5 | Diseñar el formato de estudio del sector junto con su respectivo instructivo.
| 3.6 | Realizar presentación y sustentación de la guía de estudio del sector ante el Supervisor del contrato. Se deben adelantar las correcciones, aclaraciones o ajustes que sean requeridos por el supervisor del contrato hasta su aprobación.
4. FASE DE SOCIALIZACIÓN / IMPLEMENTACIÓN | 4.1 | Realizar la presentación y sustentación de la Guía para la elaboración de los estudios del sector para la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, ante el supervisor del contrato. Se deben adelantar las correcciones, aclaraciones o ajustes que sean requeridos por el supervisor del contrato hasta su aprobación. | Evidencia Documental de las socializaciones | Informe ejecutivo de las actividades de socialización, el cual deberá contener: evidencia fotográfica, listados de asistencia y acta (únicamente para la sustentación al supervisor) |  | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Realizar la socialización y capacitación de los equipos estructuradores de cada uno de los organismos de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali .
TOTAL | [7 empty] | 0
Nota: Declaro que para determinar el valor total de la presente oferta económica estime los impuestos aplicables a la misma de conformidad con la naturaleza de la contratación, el régimen tributario y los costos directos o indirectos en que incurriré para la ejecución del contrato.
Firma del representante legal: __________________________
Nombre del representante legal: __________________________
Cédula de ciudadanía del representante legal: _______________
Nombre o razón social del proponente _____________________
NIT: __________________________

## EQUIPO DESAROLLO PROYECTO
ANÁLISIS DE COSTOS DEL PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Personal Requerido | Cant. | Dedicación | Tiempo en meses | Actividad / Rol dentro del proyecto
Un (1) Profesional con título de pregrado que esté dentro del mismo núcleo básico de conocimiento – NBC, que se verificará en el SNIES, en: Administración, Economía, Contaduría y afines. Con Matricula Profesional vigente (se debe adjuntar título, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional). Con postgrado en Mercados . Experiencia profesional de cinco (5) años, contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia laboral especifica de mínimo tres (3) años, acreditada mediante contratos o certificaciones cuyo objeto, y/o alcance y/o actividades y/o funciones principales estén relacionadas con, cargos de Dirección o Coordinación de proyectos y/o estudios y/o investigación, con entidades públicas o privadas. | 1 | 100% | 3 | COORDINADOR DE PROYECTO Persona encargada de dirigir, coordinar y supervisar las actividades, garantizando de manera permanente toda la realización y entrega a satisfacción de los productos objeto de la presente contratación
Un (1) Profesional con título de pregrado que esté dentro del mismo núcleo básico de conocimiento – NBC, que se verificará en el SNIES, en: Derecho y afines. Especializado en Contratación Pública Con Matricula Profesional vigente (se debe adjuntar título, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional). Experiencia profesional de cinco (5) años, contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia laboral especifica de mínimo tres (3) años en contratación pública, acreditada mediante contratos o certificaciones cuyo objeto, y/o alcance y/o actividades y/o funciones principales estén relacionadas con Compra pública. | 1 | 100% | 3 | PROFESIONAL JURÌDICO Persona encargada de apoyar actividades jurídicas, garantizando de manera permanente toda la realización y entrega a satisfacción de los productos objeto de la presente contratación.
Dos (2) Profesionales con título de pregrado que esté dentro del mismo núcleo básico de conocimiento – NBC, que se verificará en el SNIES, en: Economía, administración o contaduría Pública Con Matricula Profesional vigente (se debe adjuntar título, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional). Experiencia profesional de cinco (5) años, contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia laboral especifica de mínimo tres (3) años, acreditada mediante contratos o certificaciones cuyo objeto, y/o alcance y/o actividades y/o funciones principales estén relacionadas con proyectos y/o estudios y/o investigaciones en temas financieros, presupuestales y/o análisis del sector. | 2 | 100% | 3 | PROFESIONALES Personas encargadas de apoyar actividades jurídicas o financieras o técnicas, garantizando de manera permanente toda la realización y entrega a satisfacción de los productos objeto de la presente contratación

## ESTAMPILLAS
Concepto | Mayor a $172,701,664
Pro-Cultura | 1%
Pro-Desarrollo | 3.5%
Pro-Adulto Mayor | 2%
Pro-Deporte | 2%
Pro-Univalle | 2%
Pro-Hospitales | 1%
Pro-Unipacifico | 0.5%
Total | 12%