## colombia compra
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Tipos de Riesgo
TIPOS DE RIESGO
| Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
| Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO
PROBABILIDAD | VALORACION | TIPO | Probabilidad
| 1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente
| 2 | Improbable | Puede ocurrir ocacionalmente
| 3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro
| 4 | Probable | Probablemente va a ocurrir
| 5 | Casi cierto | Ocurre en la mayoria de las circunstancias
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO | VALORACION | TIPO |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intracendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Dificulta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente, pero aun asi permite la concecucion del objeto contractual. | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la concecucion del objeto contractual.
| 1 | Insignificante
| 2 | Menor
| 3 | Moderado |  | Calificacion Cuantitativa |  | Los sobrecostos no representan mas del (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del (5%) del valor del contrato | Genera un Impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas de un (30%).
| 4 | Mayor
| 5 | Catastrófico
|  |  |  | Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CATEGORIAS DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | TIPO |  | Valoracion del Riesgo | Categoria
| 2 | Riesgo Bajo |  | 8,9,y 10 | Riesgo Extremo
| 3 | Riesgo Bajo |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
| 4 | Riesgo Bajo |  | 5 | Riesgo Medio
| 5 | Riesgo Medio |  | 2,3, y 4 | Riesgo Bajo
| 6 | Riesgo Alto
| 7 | Riesgo Alto
| 8 | Riesgo Extremo
| 9 | Riesgo Extremo
| 10 | Riesgo Extremo
Periodicidad: Tiempo en el cual se realiza el seguimiento y control a materialización de riesgos: Mensual
ETAPAS
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
O8+A2:O11+A2:A2:U15+A2:O11
CONTRATO DE DILIGENCIAR EL TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS, COMPRA, SUMINISTRO, COMODATO, ARRENDAMIENTO…
OBJETO: |  |  |  |  | COLOCAR EL OBJETO DEL CONTRATO
[5 empty] | Valor del Contrato: |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoria |  |  |  | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Categoría del Riesgo | Valoración del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional |  |  |  | 2 | Menor | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | General | Interno | Planeación | Operacional |  |  | Improbable | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | General | Externo | Contratación | Operacional |  |  | Probable | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales |  |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales |  |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional |  |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio |  |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional |  |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7

## RIESGOS GENERALES
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
L TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO: |  |  |  |  | Actualizar el diseño de la Arquitectura Empresarial y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la gestión de las Tecnologías de la Información de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, para el horizonte 2019 – 2021, bajo los estándares y lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI (MRAE) de la Política de Gobierno Digital.
No. | Clase | Fuente | tds | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoria |  | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los lienamientos legales establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad Grupo de Gestion Contractual | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generarse la declaratoria de desierta del proceso. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Entidad | Se debe efectuar Analisis del Sector y estudio de Mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de la solución a entregar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma | Probable | 4 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 7 | Contratista | Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requerirá al contratista. Se requerirá para el pago de las cuentas el Vb del Supervisor de contar con la aprobación de garantias. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Dependencia que genera la necesidad. Grupo de Gestion Contractual | Inicio etapa precontractual | Finalización Ejecución y Términación | Registro en la lista de verificación | Finalizada la Etapa de Ejecución y Términación.
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interventoría y/o supervisión. | El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Entidad | Una vez establecidad la necesidad se debe Planear y establecer que los términos para la selección e inicio de los contratos coincidan. (Interventoria) (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11) | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa contractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Entidad | Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica Supervisor y/o interventor | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Entidad | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Supervisor y/o Interventor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista por causas inherentes a las actividades pactadas en la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y, posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Entidad y contratista | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Eventualmente | Contratista Supervisor y/o Interventor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución y terminación
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | 4 | Entidad y contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Entidad | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas y/o proveedores en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfaccion, que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Contratista | Revisión de documentos radicados por el Contratista y/o proveedor para solicitar los ajustes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
10 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que el sondeo de mercado no posea un análisis estadístico que permita validar el cumplimiento de requisitos técnicos de los Bienes y/o Servicios | Que la estimación de Precios e interpretación de la cifra sean erradas y conlleven a establecer valores y comportamientos (estadísticos) errados en el proceso | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | unidad | identificar con el análisis de sector que el mercado tiene pluralidad de oferentes que pueden satisfacer la necesidad de la Entidad y establecer las condiciones más favorables para la Entidad | 1 | 4 | 5 | media | si | área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Etapa precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC | elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión del estudio previo por parte de las áreas encargadas e involucradas | Durante la etapa de planeación
11 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | unidad | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección por parte del GGC | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Grupo de Gestión Contractual | Etapa precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC | Presentación de estudios previos para la recomendación de Comité | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativ | solicitud interesado en la contratación
12 | General | Interno | Planeación | Operacional | Debilidad en la elaboración del estudio previo y del pliego de condiciones por parte del equipo técnico, financiero y jurídico | Incumplimiento del plan de acción/ selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad /declaratoria de desierta del proceso. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | unidad | Quien elabora los estudios previos del sector y mercado debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. Conformación del equipo multidisciplinario técnico, jurídico y financiero. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Etapa precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC | hasta la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación | Confor macion de equipo multidiciplinario que revice jurídica, técnica y financie ra los Estudio s previo en los requeri mientos jurídico s, técnico s y financie ros | Durante la etapa de planeación
13 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | baja calidad en la prestación de los servicios e incumplimiento de las con las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso, por lo cual no se satisface la necesidad completamente / incumplimiento contractual que podría afectar la ecuación económica | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | Riesgo Extremo | 8 | unidad | elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimimentos técnicos mínimos solicitadosdurante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación | 1 | 1 | 2 | bajo | si | área técnica y Grupo de Gestión Contractual | Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector | en la adjudicación del contrato. | análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II | Durante el periodo de selección
14 | General | interno | selección | operacional | incumplimiento de requisitos legales en la celebración y legalización del contrato | investigaciones disciplinarias a los servidores públicos | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | unidad | elaboración detallada de los anexos técnicos y jurídicos | 2 | 2 | 4 | bajo | si | área técnica y Grupo de Gestión Contractual | desde la aprobaciónd el comité de contratación | hasta la adjudicación del contrato | reuniones de las áreas involucradas en la elaboración del estudio previo y del análisis del sector | durante la etapa de planeación y selección, hasta la adjudicación del contrato9
15 | General | Externo | Selección | Económico | baja participación de proponentes | poca competencia en la operación principal | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | unidad | socialización del proceso de selección | 1 | 3 | 4 | bajo | no | área técnica y Grupo de Gestión Contractual | desde la planeación del proceso de contratación | a la fecha del cierre de presentación de ofertas | revisando el interés de proveedores registrados en SECOP II | Permanente durante la etapa de selección
16 | General | Interno | Selección | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP II-(www.colombiacompra.gov.co) | retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | unidad | verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP II-(www.colombiacompra.gov.co)/ comunicación con la OTI sobre la verificación de red de navegación/escalar las fallas permanentes a la Dirección General | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Grupo de gestión contractual | desde la publicación del proceso en SECOP II | hasta la adjudicación del contrato | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública –SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato
17 | General | Interno | Ejecución | Financiero | se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los tiempos establecidos | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | unidad | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal. Programar oportunamente el PAC | 2 | 3 | 5 | medio | si | Supervisor de contratoSubdirección Financiera Grupo de Presupuesto | Al inicio de la ejecución | Al final de la ejecución del contrato | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal. Programación PAC | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición. Y se programa el PAC
18 | general | externo | ejecución | naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | suspensión de la ejecución del objeto contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | unidad/proveedor | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion | 3 | 2 | 5 | medio | si | unidad/proveedor | a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | del proveedor | en la ocurrencia del hecho
19 | Especifico | externo | Ejecución | operacional | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Contratista | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista y supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Revisión y actualización permanente de cambios en procesos y procedimientos | SEGÚN CRONOGRAMA
20 | Especifico | externo | Ejecución | Económico | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Contratista | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista y supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Seguimientoy control detallado de flujo de recursos del contrato. | MENSUAL
21 | Especifico | externo | Ejecución | Tecnológico | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Contratista | Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista y supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
22 | Especifico | externo | Ejecución | seguridad | Accesos No autorizados o Fraudulentos | Robo de información, suplantación | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Unidad y Proveedor | Monitoreo de protocolos de control de acceso a la herramienta tecnológica, dónde se identifique el comportamiento no habitual de los usuarios. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Informe de análisis de monitoreo de registros de auditoría del aplicativo. | MENSUAL
23 | Especifico | externo | Ejecución | seguridad | Adulteración, pérdida, consulta, uso no autorizado o fraudulento de información confidencial | Problemas legales por mal manejo de la información confidencial | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Unidad y Proveedor | Validación de la implementación de controles de seguridad relacionados con el aseguramiento de software (Lista de chequeo proporcionada por la Unidad) y definición de plan de trabajo para reducción de brecha. Gestionar los incidentes de seguridad de la información relacionados con la herramienta tecnológica | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Informe de controles de seguridad implementados en el aplicativo Informe de incidientes presentados con la identificación de la causa raíz y las acciones adelantadas en la atención. | MENSUAL
Note on U9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POr qué OAJ? tenemos GGC
Note on O11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: "Se requerirá para el pago de las cuentas el Vb del Supervisor de contar con la aprobación de garantias. " NO le encuentro pertinencia en este riesgo!
Note on U12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: como participa OAJ?
Note on G14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: modificado texto